Приложение к постановлению

Администрации города Иванова

от ____________ № _________

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

внесения изменений в Правила землепользования

и застройки города Иванова

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города в сети Интернет сообщения о приеме предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова в срок до 18.10.2013. | до 03.10.2013 | управление архитектуры и градостроительства администрации города, Комиссия |
| 2. | Рассмотрение Комиссией поступивших предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова и подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова | до 31.12.2013 | управление архитектуры и градостроительства администрации города, Комиссия |
| 3 | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Иванова | до 31.01.2014 | управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 4 | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова Главе города Иванова для принятия решения о проведении публичных слушаний по такому проекту. Опубликование проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова (не менее чем за три месяца до его утверждения) и сообщения о проведении публичных слушаний | до 05.02.2014 | управление архитектуры и градостроительства администрации города, Комиссия |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова | с 14.02.2014 до 14.04.2014 | управление архитектуры и градостроительства администрации города, Комиссия |
| 6. | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | до 21.04.2014 | Комиссия |
| 7. | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) главой Администрации города Иванова в Ивановскую городскую Думу | до 25.04.2013 | управление архитектуры и градостроительства администрации города, Комиссия |