- Приложение

- к постановлению

- Администрации города Иванова

- от  31.07.2015 № 1494

- План мероприятий

- по реализации стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года

- Стратегическое направление № 1 «Инвестиционная стратегия и инновационная сфера

- городского округа Иваново»

| - № | - Мероприятия | - Вид документа | - Сроки | - Ответственные исполнители | - Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение Программы развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа с целью достижения высокой степени координации совместных усилий городских и региональных органов власти по привлечению инвесторов с учетом требований Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ | - Постановление Администрации города Иванова | - 2016 | - МУП «Инвестиционный центр» | - Управление архитектуры и градостроительства, - управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом, - управление экономики |
|  | - Улучшение позиций городского округа Иваново в рейтинге инвестиционной привлекательности («Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания)»; «Рейтинг 250 крупнейших промышленных центров России»; Рейтинг устойчивого развития городов РФ; Рейтинг благосостояния городов России) | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново | - 2020 | - Управление экономики | - Управление архитектуры и градостроительства, - управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом, - финансово-казначейское управление, - МУП «Инвестиционный центр» |
|  | - Формирование системы управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата в городском округе | - Постановление Администрации города Иванова | - 2016-2020 | - Управление экономики | - Управление архитектуры и градостроительства, - управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - МУП «Инвестиционный центр» |
|  | Институциональная поддержка системы управления по улучшению инвестиционного климата: - функционирование консультативного совета по вопросам инвестиций при администрации города; - принятие инвестиционной декларации городского округа; - инвестиционное послание главы Администрации городского округа | - Постановление Администрации города Иванова | - 2015-2020 | - Управление архитектуры и градостроительства | - Управление экономики, - управление организационной работы |
|  | Совершенствование нормативно-правовой базы в следующих направлениях: - создание в городе благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, проведение аудита административных процедур и функций органов местного самоуправления с целью оптимизации, сокращения сроков, количества и стоимости административных процедур, повышения качества муниципальных услуг; - прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности | - Решение Ивановской городской Думы, постановление Администрации города Иванова | - 2015-2016 | - Управление правового сопровождения и контроля | - Управление архитектуры и градостроительства, - управление экономики, - управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом, - МУП «Инвестиционный центр» |
|  | Создание системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности сотрудников, работающих с инвесторами | - Постановление Администрации города Иванова | - 2015 - 2020 | - Комитет муниципальной службы и кадров | - Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
|  | Участие в актуализации специализированного многоязычного интернет-портала инвестиционной деятельности в Ивановской области, интерактивной инвестиционной карты и единой базы данных инвестиционных площадок города Иваново | - Актуальные материалы по инвестиционной деятельности городского округа Иваново | - 2015 - 2020 | - Управление архитектуры и градостроительства | - Управление информационных ресурсов, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, - управление экономики, - МУП «Инвестиционный центр» |
|  | Создание и поддержание позитивного инвестиционного имиджа города Иваново в Российской Федерации и на международном уровне | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Раздел «Маркетинговая стратегия») | - 2015 - 2020 | - Управление организационной работы | - Управление экономики, - отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова, - МУП «Инвестиционный центр» |
|  | Организация и проведение инвестиционного форума «Иваново – столица моды» | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Раздел «Маркетинговая стратегия») | - по мере необхо-димости | - Управление организационной работы | - Управление экономики, - МУП «Инвестиционный центр» |
|  | Содействие партнерским отношениям предприятий и организаций города с международными компаниями и организациями, лидирующими в сфере науки и технологии | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Раздел «Маркетинговая стратегия») | - 2016 - 2020 | - Управление экономики | - Управление архитектуры и градостроительства, - управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - МУП «Инвестиционный центр» |
|  | Взаимодействие с российскими институтами развития, инвестиционными и венчурными фондами посевной, ранней и pre-IPO стадий, банками, инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории города Иваново | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Раздел «Формирование финансовых и нефинансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории города») | - 2016 - 2020 | - МУП «Инвестиционный центр» | - Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
|  | Содействие созданию и развитию техно- и индустриальных парков, бизнес-инкубаторов для формирования благоприятных инфраструктурных условий, ускорения административных и разрешительных процедур, снижения расходов инвесторов на инфраструктуру | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Раздел «Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций») | - 2016 - 2020 | - Управление экономики | - Управление архитектуры и градостроительства, - управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом, - МУП «Инвестиционный центр» |
|  | Формирование современной городской инфраструктуры для инвестиционной деятельности (транспортно-логистической, жилищно-коммунальной, энергетической, а так же инфраструктуры связи, телекоммуникаций, развитие рынка информационных технологий и предоставления муниципальных услуг в электронном виде) | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Раздел «Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций») | - 2016 - 2020 | - Управление архитектуры и градостроительства | - Управление экономики, - управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом, - управление информационных ресурсов, - МУП «Инвестиционный центр» |
| - 1.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка и реализация мер в следующих приоритетных направлениях инновационного развития: - - технико-технологическое обновление и модернизация предприятий; - - поддержка инновационной деятельности | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Подпрограмма «Приоритетные направления инновационной политики») | - 2016 - 2020 | - Управление экономики | - Ивановский городской комитет по управлению имуществом, - предприятия |
|  | - Выявление и привлечение крупных стратегических инвесторов в целях формирования высокотехнологичных кластеров, объединяющих науку и производство | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Подпрограмма «Приоритетные направления инновационной политики») | - 2016 - 2020 | - Управление архитектуры и градостроительства | - Управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом, - МУП «Инвестиционный центр», - управление экономики |
|  | - Развитие инновационной инфраструктуры города (парк высоких технологий, в т.ч. IТ-парки, инжиниринговые центры, центры трансфера технологий и др.), способной обеспечить максимально благоприятные условия для развития инновационных компаний. Развитие и формирование инновационного комплекса | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Подпрограмма «Приоритетные направления инновационной политики») | - 2016 - 2020 | - Управление экономики | - Управление архитектуры и градостроительства, - управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
|  | - Создание на сайте Администрации города публичного информационного ресурса, содержащего сведения об инновационных проектах и разработках, перспективных для развития инвестиционного и научно-технического сотрудничества | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Подпрограмма «Приоритетные направления инновационной политики») | - 2015-2016 | - Информационно-аналитическое управление | - Управление информационных ресурсов, - управление экономики, - управление архитектуры и градостроительства, - управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом, - МУП «Инвестиционный центр» |
|  | - Поддержка и содействие в продвижении инновационных проектов предприятий и организаций города для включения в государственные программы, а так же для получения грантов российских институтов развития | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Подпрограмма «Приоритетные направления инновационной политики») | - 2016 - 2020 | - Управление экономики | - Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
|  | - Активизация участия предпринимательских сообществ в выработке, реализации и корректировке инновационной политики города на принципах муниципально-частного партнерства | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Подпрограмма «Приоритетные направления инновационной политики») | - 2016 - 2020 | - Управление экономики | - Управление организационной работы, - отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова, - МУП «Инвестиционный центр» |
|  | - Создание городского научно-технического совета при Главе Администрации города Иванова в целях усиления координации инновационной деятельности научных и бизнес-структур- инновационных лидеров, продвижения новых проектов и разработок | - Постановление Администрации города Иванова | - 2016 | - Управление организационной работы | - Управление экономики, - Совет ректоров - (по согласованию) |
|  | - Создание и развитие центра молодежного инновационного творчества | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Подпрограмма «Приоритетные направления инновационной политики») | - 2016 - 2020 | - Управление образования | - Комитет по делам молодежи, - ОГКУ «Центр занятости населения города Иванова» |
|  | - Разработка мер по закреплению в городе талантливой молодежи, обеспечению их трудоустройства в высокотехнологичных производствах и сфере услуг | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Подпрограмма «Приоритетные направления инновационной политики») | - 2016 - 2020 | - Комитет по делам молодежи | - Управление образования, - Комитет по физической культуре и спорту, - Комитет по культуре, - ОГКУ «Центр занятости населения города Иванова» |
|  | - Обобщение и распространение передового опыта инновационной деятельности городов-лидеров Российской Федерации, взаимодействие в этом процессе с Ассоциацией инновационных регионов России | - Программа развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа Иваново (Подпрограмма «Приоритетные направления инновационной политики») | - 2016 - 2020 | - Управление экономики | - Управление архитектуры и градостроительства, - управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| - Стратегическое направление № 2 «Формирование условий для динамичного и устойчивого экономического роста, качественного улучшения инфраструктуры городской среды» |  |  |  |  |  |
| - № | - Мероприятия | - Вид документа | - Сроки | - Ответственные исполнители | - Целевые показатели |
| - 2.1. РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНОГО КЛАСТЕРА |  |  |  |  |  |
|  | - Содействие развитию отраслевых кластеров и индустриальных парков | - Государственная программа Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» | - 2015 - 2018 | - Управление экономики | - Управление архитектуры и градостроительства, - управление капитального строительства, - управление жилищно-коммунального хозяйства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
|  | - Содействие в рамках Национальной технологической инициативы ускоренной системной модернизации предприятий легкой и швейной промышленности города | - Программы текстильных и швейных предприятий города по технико-технологическому обновлению | - 2015 - 2020 | - Управление экономики | - Предприятия |
|  | - Содействие формированию научно-технологического консорциума текстильных, швейных предприятий и вузов города с целью внедрения перспективных промышленных технологий и реализации проекта–драйвера «Умный текстиль-Дизайн-Масс-маркет» | - Соглашение о консорциуме - текстильных, швейных предприятий и вузов города | - 2016-2020 | - Научно-технический совет при главе Администрации города Иванова | - - |
|  | - Активизация участия предприятий города Иванова в экономических форумах | - - | - 2015- 2020 | - Управление экономики | - Управление организационной работы, - предприятия |
| - 2.2. РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА |  |  |  |  |  |
|  | - Техническое и технологическое перевооружение открытого акционерного общества «Автокран», «КРАНЭКС», а также мероприятия по модернизации и созданию высокотехнологичного производства на открытом акционерном обществе «Автокран» | - Программы по техническому перевооружению предприятий | - 2015 - 2020 | - Управление экономики | - Предприятия |
|  | - Реализация импортозамещающего проекта Ивановского завода тяжелого станкостроения «Станкостроение XXI века» | - Проект программы развития Ивановского завода тяжелого станкостроения | - 2015 - 2020 | - Управление экономики | - Предприятия |
|  | - Реализация проекта запуска дополнительного цеха по производству навесного рабочего оборудования на обществе с ограниченной ответственностью «Профессионал» | - Проект программы развития общества с ограниченной ответственностью «Профессионал» | - 2013 - 2017 | - Управление экономики | - Предприятия |
| - 2.3. РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка мер по обеспечению качественными продовольственными товарами отечественного производства | - Постановление Администрации города Иванова | - 2015 - 2020 | - Управление потребительского рынка и услуг | - Предприятия |
|  | - Содействие развитию агропромышленной интеграции в рамках формирующейся ивановской агломерации | - Постановление Администрации города Иванова | - 2015 - 2020 | - Управление потребительского рынка и услуг | - Предприятия |
| - 2.4. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | - Комплекс мер по улучшению организации функционирования - автомобильных дорог общего пользования | - Муниципальная программа - «Благоустройство города Иванова» - Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования - автомобильных дорог общего пользования» | - 2014 - 2017 | - Управление благоустройства | - - |
|  | - Повышение качества обслуживания и содержания наружного освещения | - Муниципальная программа - «Благоустройство города Иванова» - Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение» | - 2014 - 2017 | - Управление благоустройства | - - |
|  | - Повышение качества работ по благоустройству территорий общего пользования, в т.ч. мест захоронения | - Муниципальная программа - «Благоустройство города Иванова» Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» - (2014 – 2017); Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» (2014 – 2017); - Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ» (2014 – 2016) | - 2014 - 2017 | - Управление благоустройства | - Управление капитального строительства |
|  | - Увеличение протяженности линий уличного освещения с использованием энергоэкономичных ламп, увеличение строительства объектов уличного освещения | - Муниципальная программа - «Благоустройство города Иванова» - Специальная подпрограмма - «Строительство объектов уличного освещения» - Специальная подпрограмма - «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения - в городе Иванове» | - 2014 - 2017 | - Управление капитального строительства | - Управление благоустройства |
|  | - Обеспечения градостроительной деятельности современными информационными технологиями | - Муниципальная программа - «Градостроительство - и территориальное планирование» - Специальная подпрограмма «Развитие информационной системы - обеспечения градостроительной деятельности» | - 2014 - 2017 | - Управление архитектуры и градостроительства | - - |
|  | - Повышение комфортности и безопасности городской среды | - Муниципальная программа - «Безопасный город» | - 2014 - 2018 | - Ивановский городской комитет по управлению имуществом | - Комитет по вопросам правоохранительной деятельности и административной практики, МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова», - управление благоустройства, - управление капитального строительства |
|  | - Повышение эффективности управления имущественным комплексом города | - Муниципальная программа - «Управление муниципальным имуществом - города Иванова» | - 2014 - 2018 | - Ивановский городской комитет по управлению имуществом | - Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Создание условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктур, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу; сокращение рисков возникновения аварий (обрушений) на объектах, подлежащих сносу; улучшение внешнего облика и благоустройство города | - Муниципальная программа - «Градостроительство и территориальное планирование» - Специальная подпрограмма «Снос и разбор домов - и хозяйственных построек» | - 2015 - 2018 | - Управление архитектуры и градостроительства | - Управление жилищно-коммунального хозяйства, - управление жилищной политики и ипотечного кредитования, - управление благоустройства, - МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова», - комитет по физической культуре и спорту |
|  | - Реализация мероприятий по: - - повышению энергетической эффективности деятельности муниципальных учреждений; - - обеспечению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, ликвидации безучетного потребления энергетических ресурсов | - Муниципальная программа - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» | - 2014 - 2018 | - Управление жилищно-коммунального хозяйства | - Управление образования, - комитет по культуре, - комитет по физической культуре и спорту, - управление благоустройства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом, - комитет по делам молодежи, - комитет по транспорту и связи |
|  | - Мероприятия по капитальному ремонту - общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда и ремонту дворовых - территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | - Муниципальная программа - «Обеспечение качественным жильем и услугами - жилищно-коммунального хозяйства населения города» - Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт - общего имущества многоквартирных жилых домов - и муниципального жилищного фонда» - (2014 – 2018); - Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» (2014 – 2017) | - 2014 - 2018 | - Управление жилищно-коммунального хозяйства | - - |
|  | - Мероприятия по строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе | - Муниципальная программа - «Обеспечение качественным жильем и услугами - жилищно-коммунального хозяйства населения города» - Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | - 2014 - 2018 | - Управление капитального строительства | - - |
| - 2.5. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА |  |  |  |  |  |
|  | - Оптимизация размещения розничной торговой сети, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения для ликвидации диспропорции в размещении объектов потребительского рынка, формирование территориальной схемы развития торговых структур с учетом современных проблем землепользования и функционального зонирования | - Разработка муниципальной программы «Комплексный подход к регулированию торговой деятельности на территории г.о. Иваново» | - 2016 - 2020 | - Управление потребительского рынка и услуг | - - |
| - 2.6. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА ИВАНОВА |  |  |  |  |  |
|  | - Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов городского бюджета | - - | - 2015-2020 | - Финансово-казначейское управление | - - |
|  | - Повышение эффективности расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах | - - | 2015-2020 | - Финансово-казначейское управление | - - |
|  | - Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне с учётом всех возможных рисков, своевременное и качественное исполнение действующих долговых обязательств | - - | 2015-2020 | - Финансово-казначейское управление | - - |
| - 2.7. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |
|  | Формирование общей благоприятной деловой среды для развития малого и среднего предпринимательства | - Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове» | - 2015 - 2017 | - Управление экономики | - Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
|  | Расширение направлений муниципальной поддержки | - Постановление Администрации города Иванова | - 2015 | - Управление экономики | - Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| - 2.8. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |
|  | Разработка дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | - Постановление Администрации города Иванова | - 2015-2016 | - Комитет по культуре | - Управление организационной работы, управление экономики, - управление благоустройства, - управление капитального строительства, управление архитектуры и градостроительства, - Информационно-аналитическое управление |
|  | Разработка новых туристических маршрутов | - В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | - 2015-2020 | - Организации туристского обслуживания | - Управление организационной работы, управление экономики, - комитет по культуре |
|  | Разработка новых экскурсионных маршрутов для школьников | - В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | - 2015-2020 | - Комитет по культуре | - Управление образования |
|  | Благоустройство места точки конфлюэнции | - В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | - 2015-2020 | - Управление благоустройства | - Управление капитального строительства |
|  | Реставрация историко-архитектурных, культурных памятников | - В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | - 2015-2020 | - Управление благоустройства | - Комитет по культуре, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
|  | Создание зон для организации историко-культурного туризма | - В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | - 2015-2020 | Управление капитального строительства | - Управление капитального строительства, управление благоустройства, комитет по культуре |
|  | Разработка бренда городского округа Иваново и концепции его продвижения | - В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | - 2015-2020 | - Комитет по делам молодежи | - Управление организационной работы, управление экономики, - комитет по культуре |
| - 2.9. РАЗВИТИЕ ИВАНОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление межмуниципального сотрудничества в рамках формирования Ивановской агломерации | - Дорожная карта «Формирование ивановской агломерации - научно-образовательного центра и торгово-логистического узла региона» | - 2016-2020 | - Управление организационной работы | - - |
|  | Актуализация Генерального плана города Иванова | - Решение Ивановской городской Думы | - 2016-2020 | - Управление архитектуры и градостроительства | - - |

- Стратегическое направление № 3. Совершенствование и развитие человеческого капитала. Новая социальная политика

| - № | - Мероприятия | - Вид документа | - Сроки | - Ответственные исполнители | - Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.1. ДЕМОГРАФИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранение города Иваново в соответствии с государственной программой «Развитие здравоохранения Ивановской области» | - Государственной программой «Развитие здравоохранения Ивановской области» | - 2015 - 2020 | - Администрация города Иванова | - Руководители учреждений здравоохранения города Иванова (по согласованию с Департаментом здравоохранения Ивановской области) |
|  | - Реализация мероприятий по стабилизации численности населения и создание условий для ее роста | - Стратегия развития городского округа Иваново до 2020 (скорректированная) | - 2015 - 2020 | - Администрация города Иванова | - - |
| - 3.2. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятий по обеспечению соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики | - Муниципальная программа города Иванова - «Развитие образования города Иванова» | - 2015 - 2018 | - Управление образования | - - |
|  | - Реализация мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | - Муниципальная программа - «Развитие образования города Иванова» - Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей» (2014 - 2017 гг.); - Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций» - (2014 - 2018 гг.); - Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове» - (2014 - 2016 гг.) | - 2014 - 2017 - 2014 - 2018 | - Управление образования | - Управление капитального строительства |
|  | - Реализация мероприятий по развитию системы общего образования | - Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова» - Аналитическая подпрограмма «Общее образование» | - 2014 - 2017 | - Управление образования | - - |
|  | - Реализация мероприятий по развитию системы дополнительного образования и организация отдыха детей в каникулярное время | - Муниципальная программа - «Развитие образования города Иванова» - Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» (2014 - 2017 гг); Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» (2014 - 2017 гг.); Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области спорта» (2014 - 2017 гг.); Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях» (2014-2017); Специальная подпрограмма Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного образования» (2014 - 2018 гг.) | - 2014-2018 | - Управление образования | - Комитет по культуре, комитет по физической культуре и спорту, управление социальной защиты населения города Иванова, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова |
|  | - Разработка и внедрение эффективных механизмов по выявлению и адресной поддержке одаренных детей | - Муниципальная программа - «Развитие образования города Иванова» - Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | - 2014 - 2018 | - Управление образования | - - |
|  | - Проведение городских конкурсов в области образования; присуждение городских премий и предоставление поощрений педагогическим работникам в области образования; проведение конференций | - Муниципальная программа - «Развитие образования города Иванова» - Специальная подпрограмма «Развитие кадрового - и инновационного потенциала образования» | - 2014 - 2018 | - Управление образования | - - |
|  | - Реализация проекта «Электронная карта школьника» в муниципальных общеобразовательных организациях | - Муниципальная программа - «Развитие образования города Иванова» - Специальная подпрограмма «Информатизация образования» | - 2014 - 2018 | - Управление образования | - - |
|  | - Реализация мероприятий по обеспечение возможности для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | - Муниципальная программа - «Развитие образования города Иванова» - Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с - ограниченными возможностями здоровья» | - 2014 - 2016 | - Управление образования | - - |
| - 3.3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия по обеспечению предоставления социальных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | - Муниципальная программа - «Забота и поддержка» | - 2014 - 2018 | - Управление социальной защиты населения | - Управление образования, - управление архитектуры и градостроительства, - Ивановский городской комитет по управлению имуществом, - управление благоустройства |
|  | - Реализация мероприятий по повышению качества социальной поддержки и обслуживания населения | - Государственная программа Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» | - 2015 - 2017 | - Управление социальной защиты населения | - - |
| - 3.4. КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мер по качественному оказанию услуг организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, а так же организации каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства | - Муниципальная программа - «Культурное пространство города Иванова» - Аналитическая подпрограмма «Организация досуга - и обеспечение жителей услугами организаций культуры» - Аналитическая подпрограмма «Организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства» | - 2014 - 2017 | - Комитет по культуре | - - |
|  | - Реализация мер по повышению качества библиотечно-информационного обслуживания - населения | - Муниципальная программа - «Культурное пространство города Иванова» - Аналитическая подпрограмма - «Библиотечное обслуживание населения» | - 2014 - 2017 | - Комитет по культуре | - - |
| - 3.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечение возможности жителям города Иванова систематически заниматься физической культурой и спортом | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» | - 2014 - 2017 | - Комитет по физической культуре и спорту | - - |
|  | - Поощрение физических лиц за достигнутые успехи или плодотворную работу в области физической культуры и спорта | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» - Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта» | - 2014-2017 | - Комитет по физической культуре и спорту | - - |
| - 3.6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация проектов по поддержке молодежи (в том числе "трудных подростков"), а так же нравственному, патриотическому и трудовому воспитанию жителей города Иванова | - Муниципальная программа - «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | - 2014 - 2018 | - Комитет по делам молодежи | - Управление организационной работы, - управление образования, - комитет по культуре, комитет по физической культуре и спорту, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова |
| - 3.7. РЫНОК ТРУДА |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечение реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд и социальную защиту от безработицы | - Государственная программа Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области» | - 2015 - 2018 | - Управление экономики | - Комитет по делам молодежи, - управление образования, - управление социальной защиты населения, ОГКУ «Центр занятости населения города Иванова» (по согласованию) |
| - 3.8. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |
|  | - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | - Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» - Специальная подпрограмма - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | - 2014 - 2017 | - Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | - - |
|  | - Реализация мероприятий по повышению доступности приобретения жилья в городе Иванове для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | - Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» - Специальная подпрограмма «Жилище» | - 2014 - 2017 | - Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | - - |
|  | - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | - Государственная программа РФ «Жилье для российской семьи»; ФЦП «Жилище» Муниципальная программа - «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» - Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - лицам из их числа по договорам найма - специализированных жилых помещений» | - 2014 - 2017 | - Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | - - |
| - 3.9. ГОРОД АКТИВНЫХ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечение своевременного и полного информирования населения о деятельности Администрации города Иванова | - Муниципальная программа - «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» - Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика» | - 2014 - 2017 | - Информационно-аналитическое управление | - Управление информационных ресурсов, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
|  | - Повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова | - Муниципальная программа - «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» - Аналитическая подпрограмма - «Территориальное общественное самоуправление» | - 2014 - 2017 | - Управление организационной работы | - - |
|  | - Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне | - Муниципальная программа - «Электронный город» - Специальная подпрограмма «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне» | - 2014 - 2018 | - Управление информационных ресурсов | - МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове», МКУ «Управление делами Администрации города Иванова», финансово-казначейское управление |
|  | - Расширение социальной рекламы, пропагандирующей образцы конструктивной социальной активности и позитивного коллективного действия | - Муниципальная программа - «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» - Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей» | - 2014 - 2017 | - Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города | - - |
|  | - Поддержка и продвижение позитивных гражданских инициатив, реализации социально-значимых проектов, положительного опыта локальных сообществ. Инвестиции в социальный и культурный капитал гражданских активистов (через разработку системы поощрений, расширение сети центров социальных инноваций, общественных институтов развития и др.) Организация и проведение конкурсов социальных идей горожан, формирования института общественного дискурса через коммуникационные площадки, общественное проектирование и другие технологии открытого муниципалитета | - Муниципальная программа - «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» - Аналитическая подпрограмма - «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер» | - 2015 - 2017 | - Управление организационной работы | - Комитет по культуре, - комитет по делам молодежи |
| Управление реализацией стратегии |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка и утверждение Порядка мониторинга и контроля реализации Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года | - Постановление Администрации города Иванова | - 01.01. 2016 | - Управление экономики | - Управление правового сопровождения и контроля |

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ утвержден Правительством РФ от 14.05.2015 в «Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 года» (новая редакция) в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина. Распоряжение Губернатора Ивановской области от 28.01.2015 №12-р «О создании рабочей группы («проектного офиса») по внедрению лучших практики Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории Ивановской области».