Утвержден

постановлением

Администрации города Иванова

от _07.10.2015__ № _1984_

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки города Иванова

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет сообщения о приеме предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова в срок до 20.10.2015 | до 09.10.2015 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, Комиссия |
| 2 | Рассмотрение Комиссией поступивших предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова и подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова | до 31.12.2015 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, Комиссия |
| 3 | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Иванова | до 31.01.2016 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова |
| 4 | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова Главе города Иванова для принятия решения о проведении публичных слушаний по такому проекту (в случае отсутствия необходимости доработки проекта). Опубликование проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова (не менее чем за три месяца до его утверждения) и сообщения о проведении публичных слушаний | до 05.02.2016 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, Комиссия |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова | с 15.02.2016 до 15.04.2016 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, Комиссия |
| 6 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | до 26.04.2016 | Комиссия |
| 7 | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Главой города Иванова в Ивановскую городскую Думу | до 29.04.2016 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, Комиссия |