### УТВЕРЖДЕН

### постановлением

### Администрации города Иванова

от 28.12.2011  № 3064

Комплексный план

реализации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

в границах городского округа Иваново

| № пп | Наименование мероприятий по повышению уровня противопожарной защиты и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Иваново | Объект проведения мероприятия | Ответственный исполнитель | Кто контролирует исполнение мероприятий | Денежные средства, привлекаемые для выполнения мероприятий, (тыс. руб.) | Ориентировочный срок выполнения мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов и иных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности (далее – ПБ) | В пределах границ городского округа Иваново | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова (далее - УГО и ЧС г. Иваново) | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Не требуется | По необходимости | Решение вопросов организационно – правового обеспечения ПБ |
|  | Внесение предложений по совершенствованию работы в области пожарной безопасности | В пределах границ городского округа Иваново | УГО и ЧС г. Иваново | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Не требуется | По необходимости | Решение вопросов организационно – правового обеспечения ПБ |
|  | Разработка и утверждение паспорта пожарной безопасности города Иванова | В пределах границ городского округа Иваново | УГО и ЧС г. Иваново | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Не требуется | Ежегодно до 25 апреля | Самостоятельная оценка достаточности принятых мер по обеспечению ПБ |
|  | Создание, хранение, использование и восполнение городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории города Иванова | Аварийно – спасательный отряд города Иванова | УГО и ЧС г. Иваново | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | В пределах бюджетной сметы УГО и ЧС г. Иваново | 2012 год | Решение вопросов финансового и материально – технического обеспечения ПБ |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Иванова | В пределах границ городского округа Иваново | Руководители структурных подразделений Администрации города Иванова и иных организаций города Иванова | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Средства организаций | Постоянно | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
|  | Разработка и утверждение плана основных мероприятий города Иванова в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | В пределах границ городского округа Иваново | УГО и ЧС г. Иваново | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Не требуется | Ежегодно до 20 ноября | Планирование мероприятий на следующий год |
|  | Разработка раздела Генерального плана города Иванова «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | В пределах границ городского округа Иваново | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | В пределах выделенных ассигнований | 2012 год | Разработка и утверждение раздела Генерального плана города Иванова |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению работоспособности пожарных гидрантов на территории города Иванова, очистка люков колодцев от снега, льда и мусора | В пределах границ городского округа Иваново | Открытое акционерное общество «Водоканал» | Управление жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Иванова | Средства организаций | Постоянно | Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |
|  | Определение, учёт и решение вопросов содержания источников наружного противопожарного водоснабжения (пруды) | В пределах границ городского округа Иваново | Руководители структурных подразделений Администрации города Иванова и иных организаций города Иванова | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Не требуется | 2012-2014 год | Обеспечение надлежащего состояния источниковнаружного противопожарного водоснабжения |
|  | Организация обеспечения первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов на территории города Иванова | В пределах границ городского округа Иваново | Собственники индивидуальных жилых домов | Председатели советов территориальных общественных самоуправлений города Иванова, ОНД по г. Иваново ГУ МЧС России по Ивановской области | Средства собственников индивидуальных жилых домов | Постоянно | Повышение уровня противопожарной защищенности индивидуальных жилых домов |
|  | Обеспечение требований пожарной безопасности в административных зданиях Администрации города Иванова | На объектах муниципальной собственности | Собственники административных зданий | Лица, ответственные за пожарную безопасность зданий | Собственники административных зданий | Постоянно | Повышение уровня противопожарной защищенности зданий |
|  | Определение участков территории города по их противопожарной опашке | В пределах границ городского округа Иваново | Руководители структурных подразделений Администрации города Иванова и иных организаций города Иванова | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Средства организаций | весенне-летний пожароопасный период | Защита населения и территории города Иванова от пожаров |
|  | Выполнение противопожарных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Иванова в 2010-2012 годы»: | Муниципальные общеобразовательные, дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования | Директора и заведующие учреждений | Управление образования Администрации города Иванова | Средства организаций | 2012 год | Приведение учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
|  | - выполнение проектно – сметной документации, монтаж и пусконаладочные работы систем оповещения людей о пожаре и автоматических пожарных сигнализаций с выводом на центральный пульт; - ремонтно – строительные работы для обеспечения пожарной безопасности (пожарный водоразбор, распашные решетки, замена горючей отделки, обустройство пожарных лестниц и др.); - проведение плановых испытаний и ремонт электрооборудования; - огнезащитная обработка деревянных конструкций; - прочие мероприятия (обновление и перезарядка огнетушителей, обновление пожарных рукавов и стволов и др.). | 52 муниципальных общеобразовательных учреждений | Директора муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования Администрации города Иванова | Средства организаций | 2012 год | Приведение учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
|  | - выполнение проектно – сметной документации, монтаж и пусконаладочные работы систем оповещения людей о пожаре и автоматических пожарных сигнализаций с выводом на центральный пульт; - ремонтно – строительные работы для обеспечения пожарной безопасности (пожарный водоразбор, распашные решетки, замена горючей отделки, обустройство пожарных лестниц и др.); - проведение плановых испытаний и ремонт электрооборудования; - огнезащитная обработка деревянных конструкций; - прочие мероприятия (обновление и перезарядка огнетушителей, обновление пожарных рукавов и стволов и др.). | 128 муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Заведующие муниципальными дошкольными образовательными учреждениями | Управление образования Администрации города Иванова | Средства организаций | 2012 год | Приведение учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
|  | - выполнение проектно – сметной документации, монтаж и пусконаладочные работы систем оповещения людей о пожаре и автоматических пожарных сигнализаций с выводом на центральный пульт; - ремонтно – строительные работы для обеспечения пожарной безопасности (пожарный водоразбор, распашные решетки, замена горючей отделки, обустройство пожарных лестниц и др.); - проведение плановых испытаний и ремонт электрооборудования; - огнезащитная обработка деревянных конструкций; - прочие мероприятия (обновление и перезарядка огнетушителей, обновление пожарных рукавов и стволов и др.). | 8 муниципальных учреждений дополнительного образования | Заведующие муниципальными учреждениями дополнительного образования | Управление образования Администрации города Иванова | Средства организаций | 2012 год | Приведение учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
|  | - огнезащитная обработка деревянных конструкций; - прочие мероприятия (обновление и перезарядка огнетушителей, обновление пожарных рукавов и стволов и др.). | 3 муниципальных межшкольных учебных комбината | Директора муниципальных межшкольных учебных комбинатов | Управление образования Администрации города Иванова | Средства организаций | 2012 год | Приведение учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
|  | Выполнение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений здравоохранения города Иванова на 2010-2012 годы»: | Муниципальные учреждения здравоохранения | Руководители муниципальных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения Администрации города Иванова | 3221,1 | 2012 год | Приведение учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
|  | - разработка проектно – сметной документации и ее экспертиза, установка (монтаж) и пусконаладочные работы систем оповещения людей о пожаре и автоматических пожарных сигнализаций с выводом на центральный пульт | 8 муниципальных учреждений здравоохранения | Руководители муниципальных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения Администрации города Иванова | 2842,0 | 2012 год | Приведение учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
|  | - установка противопожарных дверей и люков, приспособлений для самозакрывания на двери, демонтаж и установка (замена) металлических решеток на окнах | 12 муниципальных учреждений здравоохранения | Руководители муниципальных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения Администрации города Иванова | 124,0 | 2012 год | Приведение учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
|  | - разработка проектно – сметной документации и ее экспертиза, работы по ремонту и испытанию противопожарного водопровода, по ремонту и установке пожарных насосов и установка специальных знаков | 7 муниципальных учреждений здравоохранения | Руководители муниципальных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения Администрации города Иванова | Средства организаций | 2012 год | Приведение учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
|  | - изготовление планов (схем) эвакуации людей в случае пожара | 2 муниципальных учреждения здравоохранения | Руководители муниципальных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения Администрации города Иванова | Средства организаций | 2012 год | Приведение учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
|  | - приобретение огнетушителей и средств индивидуальной защиты, электрических фонарей и комплектов пожаротушения | Муниципальные учреждения здравоохранения | Руководители муниципальных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения Администрации города Иванова | 254,9 | 2012 год | Приведение учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
|  | Разработка и утверждение плана действий города Иванова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В пределах границ городского округа Иваново | УГО и ЧС г. Иваново | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Не требуется | Ежегодная корректировка до 1 января | Планирование мероприятий по привлечению сил и средств |
|  | Разработка и утверждение расписания выезда подразделений пожарной охраны и аварийно – спасательных формирований Ивановского местного гарнизона пожарной охраны Ивановской области | В пределах границ городского округа Иваново | Ивановский местный гарнизон пожарной охраны Ивановской области, УГО и ЧС г. Иваново | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Не требуется | Ежегодно до 25 декабря | Планирование мероприятий по привлечению сил и средств |
|  | Установление особого противопожарного режима в переделах границ городского округа Иваново | В пределах границ городского округа Иваново | УГО и ЧС г. Иваново | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Не требуется | При осложнении обстановки с пожарами и гибелью на них людей | Установление особого противопожарного режима |
|  | Проведение мероприятий по подготовке территории города Иванова к пожароопасному сезону | В пределах границ городского округа Иваново | Руководители структурных подразделений Администрации города Иванова и иных организаций города Иванова | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Средства организаций | До начала пожароопасного сезона | Установление дополнительных требований пожарной безопасности на время действия особого противопожарного режима |
|  | Установление дополнительных требований по порядку хранения и реализации пиротехнических изделий | В пределах границ городского округа Иваново | Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Иванова | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Не требуется | По необходимости | Установление дополнительных требований пожарной безопасности |
|  | Обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники на территорию лесопарковых зон города Иванова | В пределах границ городского округа Иваново | Администрация муниципальных парков культуры и отдыха | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Средства организаций | Постоянно | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники |
|  | Обеспечение свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов города в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций | В пределах границ городского округа Иваново | Руководители управляющих компаний жилищного хозяйства, осуществляющих управление многоквартирными домами, руководители организаций и предприятий, производящих ремонтные работы | Отдел надзорной деятельности по г. Иваново ГУ МЧС России по Ивановской области, административно - техническая инспекция управления благоустройства Администрации города Иванова | Средства организаций | Постоянно | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники |
|  | Уборка улиц, площадей и территории города Иванова от пожароопасного мусора | В пределах границ городского округа Иваново | Управление благоустройства Администрации города Иванова | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | Средства организаций | Постоянно | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники |
|  | Своевременное оповещение и информирование населения города Иванова об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров | В пределах границ городского округа Иваново | Диспетчерские службы города | УГО и ЧС г. Иваново | Средства организаций | Постоянно | Обеспечение оповещения населения о пожаре |
|  | Создание локальных систем оповещения в районах размещения потенциально – опасных объектов города Иванова | В пределах границ городского округа Иваново | Руководители потенциально – опасных объектов города Иванова | УГО и ЧС г. Иваново | Средства организаций | Постоянно | Обеспечение оповещения населения о ЧС |
|  | Развитие ЕДДС и диспетчерских служб города | В пределах границ городского округа Иваново | Диспетчерские службы города | УГО и ЧС г. Иваново | Средства организаций | Постоянно | Обеспечение оповещения населения о ЧС и пожарах |
|  | Организация работы и консультационная помощь добровольным пожарным инструкторам городских учреждений и предприятий | В пределах границ городского округа Иваново | Руководители структурных подразделений Администрации города Иванова и иных организаций города Иванова | УГО и ЧС г. Иваново | Не требуется | Ежеквартально к 25 числу последнего месяца квартала | Обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно – технических знаний |
|  | Организация обучения работников организаций и населения города Иванова мерам пожарной безопасности | В пределах границ городского округа Иваново | Руководители организаций, учебно - консультационных пунктов | УГО и ЧС г. Иваново, руководители структурных подразделений Администрации города Иванова и иных организаций города Иванова | В пределах средств, предусмотренных на эти цели | Постоянно | Обучение населения мерам пожарной безопасности |
|  | Оказание методической и консультационной помощи руководителям пунктов временного размещения населения города Иванова, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров | Средне-образовательные школы | Управление образования Администрации города Иванова | УГО и ЧС г. Иваново | Не требуется | Один раз в полугодие | Повышение навыков и умений состава объекта ПВР |
|  | Создание условий для участия граждан и организаций в реализации задач по развитию добровольной пожарной охраны, в том числе участия в борьбе с пожарами | В пределах границ городского округа Иваново | УГО и ЧС г. Иваново | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности |  | Постоянно | Создание условий для участия, социальное и экономическое стимулирование |
|  | Выполнение мероприятий по повышению уровня противопожарной защиты и обеспечения пожарной безопасности учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту: - техническое обслуживание пожарно – охранной сигнализации; - обеспечение первичными средствами пожаротушения; - создание добровольной пожарной дружины; - испытание пожарных кранов; - очистка люков пожарных гидрантов; - испытание огнезащитной обработки; - измерение сопротивления изоляции; - проведение мероприятий по пресечению фактов сжигания мусора и сухой травы. | Муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | Руководители муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | Средства организаций | Постоянно | Повышение уровня противопожарной защищенности учреждений |
|  | Развитие и пополнение пункта выдачи товаров населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях | кабинет № 231 управления социальной защиты населения города Иванова | Управления социальной защиты населения Администрации города Иванова, УГО и ЧС г. Иваново | Заместитель главы Администрации города Иванова, курирующий данное направление деятельности | переданные на добровольной основе от организаций и частных лиц вещи первой необходимости | Постоянно | помощь и выдача вещей первой необходимости населению, пострадавшему при пожарах |