«Приложение 9
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ввести в эксплуатацию 2,7 км сетей водопровода и канализации в частном секторе, а также реализовать 1 проект по модернизации инженерных инфраструктур.

- Таблица 25. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 факт | 2013 факт | 2014 оценка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном секторе | м | 730,2 | 913,3 | 561 | 280 | 688 | 790,9 | 394 |
| 2 | Число реализованных проектов по модернизации объектов коммунальных инфраструктур | единиц | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:

1. При непредоставлении финансовой поддержки за счет средств областного бюджета, а также отсутствии внебюджетных средств предприятий коммунального комплекса, участвующих в специальной подпрограмме «Развитие инженерных инфраструктур», мероприятия по строительству, модернизации (реконструкции) объектов коммунальных инфраструктур не будут реализованы в установленные сроки.

2. При выполнении мероприятий по строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе возможен риск, связанный с отсутствием технической возможности производства работ.

- 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД.

В рамках мероприятия планируется реализовать следующие объекты коммунального хозяйства:

в 2014 году выполнить строительство водопровода по ул. Высоковольтной,                                ул. 23-я Линия с установкой водоразборных колонок на ул. 23-я Линия и пересечении ул. Высоковольтной и ул. 22-я Линия;

в 2015 году выполнить строительство водопровода по ул. 7-я Линия с установкой двух водоразборных колонок, а также начать строительство водопровода по                           улице 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой  водоразборный колонок на                   улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских;

в 2016 году завершить строительство водопровода по улице 9-й Ефремковской,                        пер. 2-му Балинскому с установкой  водоразборный колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских и приступить к проведению водопровода в частном секторе                                            по ул. Типографская и Мопровская;

в 2017 году завершить реализацию мероприятий по проведению водопровода                                    в частном секторе по улицам Типографская и Мопровская;

в 2018 году реализовать строительство водопровода по ул. 10-я Сосневская,                          4-й Проезд с установкой двух водоразборных колонок.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.

2. Модернизация объектов коммунальных инфраструктур.

В рамках мероприятия планируется предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности (на приобретение оборудования и материалов).

- Таблица 26. Перечень объектов капитального строительства

- (тыс. руб.)

| № | Наименование объекта | Наименование муниципального унитарного предприятия | Год реализации | Общий объем финансирования объекта | В том числе за счет средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджета города (на приобретение оборудования и материалов) | внебюджетных |
| 1 | Техническое перевооружение системы отопления и водоснабжения базы СМП г. Иваново, ул. Генерала Белова, 110 | Специализированное муниципальное предприятие по санитарной уборке и эксплуатации объектов благоустройства города Иванова (СМП по СУ и ЭОБ г. Иваново) | 2014 | 190,43 | 160,43 | 30,00 |

Финансирование мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета;

- областного бюджета, в случае предоставления субсидии бюджету города Иванова          в целях реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- внебюджетного финансирования, за счет средств организаций, участвующих                         в проектах модернизации объектов коммунальных инфраструктур.

Срок выполнения мероприятия – 2014 год.

- Таблица 27. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

- (тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 4 138,04 | 5 165,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
| - бюджет города |  |  | 4 138,04 | 5 165,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
| - областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Внебюджетное финансирование* (средства организаций, участвующих в проектах модернизации объектов коммунальных инфраструктур) |  |  | 30,0* | - | - | - | - |
| 1 | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 3 977,61 | 5 165,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
|  | - бюджет города |  | 3 977,61 | 5 165,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
| 2 | Модернизация объектов коммунальных инфраструктур | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 160,43 | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 160,43 | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетное финансирование* (средства организаций, участвующих в проектах модернизации объектов коммунальных инфраструктур) |  | 30,0* | - | - | - | - |

*Внебюджетное финансирование за счет средств организаций, участвующих в проектах модернизации объектов коммунальных инфраструктур, приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования     по подпрограмме.».