Утвержден

постановлением  Главы города Иванова

от ________________№______________

План реформирования жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования городской округ Иваново

| № п.п. |  | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1. Развитие инициативы собственников жилья Обеспечение передачи в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирных домах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов об утверждении графиков проведения до 01.01.2011 работ по форми-рованию и проведению за счет средств местного бюджета государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |  |  | до 15.07.2008 |  | Ивановский городской комитет по управлению имуществом, финансово-казначейское управление администрации города |
| 2 | Инициирование и проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муни-ципальной собственности, для принятия решения о формировании земельного участ-ка, на котором расположен много-квартирный дом, и об утверждении кандидатуры лица, уполномоченного обра-щаться в органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  | в соответствии с графиком* |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3 | Оказание организационно-методического содействия собственникам помещений в многоквартирных домах в проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для принятия решения о формировании земельного участка, на котором расположен много-квартирный дом, и об утверждении канди-датуры лица, уполномоченного обращаться в органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  | постоянно |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 4 | Формирование земельных участков и обеспечение кадастрового учета земельных участков, на которых расположены много-квартирные дома, реализация проектов межевания территорий и государственного кадастрового учета сформированных земельных участков |  |  | в соответствии с графиком |  | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| Организационно-методическое содействие в проведении общих собраний собственников помещений по выбору способа управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оказание методической и консультативной помощи собственникам помещений в многоквартирных домах по проведению общих собраний собственников, оформ-лению документов |  |  | постоянно |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 6 | Проведение разъяснительной работы по выбору способов управления многоквар-тирными домами, предусмотренных жилищным законодательством |  |  | постоянно |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Представление интересов муниципального образования городской округ Иваново как собственника помещений в многоквартирных домах при осуществлении контроля за деятельностью управляющих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Участие в качестве представителя муниципального образования городской округ Иваново как собственника помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом |  |  | постоянно* |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 8 | Участие в качестве представителя муниципального образования городской округ Иваново как собственника помещений в многоквартирном доме в оценке ежегодного отчета управляющей организации о выполнении договора управления за предыдущий год, представляемого собственникам помещений в многоквартирном доме |  |  | постоянно* |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Определение и реализация мер по поддержке проведения собственниками помещений капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Формирование перечня жилых домов для участия в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | до 28.08.2008 |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 10 | Разработка и принятие нормативного правового акта о выделении средств местного бюджета на долевое финансирование региональной адресной программмы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональной адресной программы по пересе-лению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | первое полугодие 2008 года |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 11 | Разработка и принятие нормативного правового акта об утверждении муни-ципальной адресной программы по проведе-нию капитального ремонта многоквар-тирных домов |  |  | П квартал 2008 года |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 12 | Разработка и принятие нормативного правового акта «О порядке расходования средств на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет финансовой поддержки из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета области и города, средств ТСЖ, других кооперативов, либо собственников помещений в многоквартирных домах, выделяемых в порядке софинансирования в 2008 году» |  |  | второе полугодие 2008 года |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, финансово-казначейское управление администрации города |
| 13 | Разработка и принятие нормативного правового акта «О перечне многоквар-тирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета области и города, средств ТСЖ, других кооперативов, либо собственников помещений в многоквартирных домах, выделяемых в порядке софинансирования в 2008 году» |  |  | второе полугодие 2008 года |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| II. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов Приватизация муниципальных унитарных предприятий, действующих в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение приватизации муниципальных унитарных предприятий, действующих в сфере управления и обслуживания жилья |  |  | 2009-2010 годы |  | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| Организация контроля за соблюдением законодательства в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Организация проектирования, создания (разработки), внедрения и использования муниципальных автоматизированных информационных систем с целью эффективного управления ЖКХ, включая организацию ведения, использования, предоставления, защиты муниципальных электронных банков (баз) данных, необходимых для эффективного управления ЖКХ** |  |  | 2008-2010 годы |  | управление информационных ресурсов администрации города, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| III. Развитие коммунальной сферы на основе государственно-частного партнерства Комплексное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.Соблюдение экологических норм и требований при эксплуатации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установление лимитов водопотребления и водоотведения |  |  | до 30.12.2008 |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 17 | Разработка генеральной схемы электроснабжения** |  |  | 2009 год |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 18 | Разработка генеральной схемы развития водоснабжения и водоотведения** |  |  | 2010 год |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 19 | Разработка генеральной схемы перспективного развития ливневой канализации** |  |  | 2010 год |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 1V.Совершенствование тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Формирование долгосрочной тарифной политики Установление тарифов, согласованных с производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию норм законодательства, регулирующего тарифы организаций коммунального комплекса |  |  | 2008 год |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 21 | Установление нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утвер-ждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» |  |  | 2008-2009 годы |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Ликвидация перекрестного субсидирования в отрасли жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов об утверждении графиков, предусматривающих установление не позднее 01.01.2011 тарифов на водо-снабжение и водоотведение для различных групп потребителей без учета необходи-мости покрытия затрат на предоставление услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей |  |  | 2008 год |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 23 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов об утверждении графиков, предусматривающих установление не позднее 01.01.2011 тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производ-ственных программ и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры |  |  | 2008 год |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| V. Повышение эффективности бюджетной политики Формирование системы поддержки инвестиционных проектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Разработка и принятие муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», включаю-щей объекты тепло-, водо-, газо-, электро-снабжения и водоотведения, а также мероприятия по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов |  |  | до 2010 года |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| * На основании распоряжения администрации города Иванова до внесения изменений в положение об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иванова. ** Реализация мероприятий осуществляется при наличии предусмотренного в бюджете города Иванова финансирования. |  |  |  |  |  |  |