Утверждена

постановлением

Администрации города Иванова

от 12.10.2012 № 2254

Разработчик (головной исполнитель):

комитет по физической культуре

и спорту Администрации  города Иванова

Срок реализации программы:

2013 -2015 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре

и спорту Администрации города Иванова»

Паспорт программы

| Наименование программы | Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова |
| --- | --- |
| Разработчик (исполнитель) Программы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова |
| Срок реализации | 2013-2015 годы |
| Цель Программы | Проведение комплекса мер по укреплению материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, позволяющего поддерживать их в надлежащем и целостном состоянии, отвечающем современным требованиям и обеспечивать учреждения качественным современным спортивным оборудованием и инвентарем |
| Основные ожидаемые результаты | Сохранение и совершенствование имущественного потенциала муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова, реализующих образовательные программы по дополнительному образованию детей и молодежи, а также развивающих массовую физическую культуру и массовый спорт по месту жительства на территории города Иванова; обеспечение муниципальных бюджетных учреждений качественным и современным спортивным оборудованием и инвентарем; повышение качества оказания муниципальных услуг |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы | всего - 22908,1 тыс. руб. (городской бюджет), в том числе: 2013 год - 7389,7 тыс. руб. 2014 год - 7759,2 тыс. руб. 2015 год - 7759,2 тыс. руб. |
| Объем эксплуатационных расходов | Реализация Программы не повлечет возникновение эксплуатационных расходов |

Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель Программы - проведение комплекса мер по укреплению  материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, позволяющего поддерживать их в  надлежащем и целостном состоянии, отвечающем  современным требованиям,           и обеспечивать учреждения качественным  современным спортивным оборудованием                    и инвентарем.

В ведении комитета по физической культуре и спорту Администрации                       города Иванова (далее - Комитет по ФКиС) находится 11 муниципальных бюджетных учреждений, из них: 7 детско-юношеских спортивных школ (далее - ДЮСШ),                                3 специализированных детско-юношеских спортивных школы олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР) и  1 центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Комитету по ФКиС, предоставляют услуги населению города Иванова в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями. В 385 учебных группах различной направленности занимаются дети, подростки и молодежь общей численностью 5030 человек в возрасте               от 6 лет до 21 года. На базе Центра физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток» (далее МБУ - «Восток») к систематическим  занятиям физической культурой               и спортом на открытых спортивных площадках уличного типа  привлечено 2600 человек.

С целью популяризации спорта муниципальные детско-юношеские спортивные школы осуществляют различные образовательные программы для детей и молодежи                   по 25 видам спорта.

Участие спортсменов в  спортивных мероприятиях является неотъемлемой частью учебного процесса, где учащиеся спортшкол  повышают уровень мастерства и  своими результатами и достижениями поднимают престиж города Иванова на всероссийском уровне. В 2011 году в муниципальных спортивных школах занималось 94 кандидата                  в мастера спорта и  23 мастера спорта. Именно эти спортсмены защищают честь нашего города в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровня.

Для подготовки спортсменов высокого уровня необходимо наличие у учреждений спортивной направленности развитой материально-технической базы, отвечающей  современным требованиям.

Комитетом по ФКиС планомерно ведется работа  по развитию материально-технической базы подведомственных учреждений. За 2011 год и первое полугодие                2012 года  проведен капитальный ремонт здания СДЮСШОР № 2, включающий в себя ремонт ограждающих конструкций с ремонтом лицевой поверхности наружных кирпичных стен и заделкой трещин и проемов в кирпичной кладке, ремонт кровли, установку отливов и замену оконных блоков,  проведен косметический ремонт большого гимнастического зала; установлено отдельно стоящее спортивное оборудование на придомовых  территориях  по адресам: ул. Бубнова, 43; ул. Сакко, д.33; ул. Арсения, д.42; ул. Черниковых, д.31; ул. Багаева, д.11; район ТЭЦ-2; ул. Киселевых, д.28; ул. Вольная, д.12; ул. 2-я Нарвская;  проведен ремонт 6 спортивных площадок, находящихся в оперативном управлении в МБУ «Восток»; закуплено спортивное оборудование для отделений волейбола СДЮСШОР № 3, отделений фехтования и художественной гимнастики СДЮСШОР № 2, отделений единоборств СДЮСШОР № 7, инвентарь и оборудование  для занятий конным спортом ДЮСШ № 11.

Вместе с тем, сохраняются проблемы, препятствующие дальнейшему процессу развития физической культуры и спорта на территории  города Иванова, повышению результативности дополнительного образования детей.

На сегодняшний день 39 % площади помещений учреждений дополнительного образования детей и 25 % площади помещений спортивного назначения, находящихся                 в оперативном управлении МБУ «Восток», требуют ремонта. Доля спортивного оборудования и инвентаря, степень износа которого составляет более 75 %, в учреждениях дополнительного образования составляет 40 %. Доля открытых плоскостных сооружений, находящихся в оперативном управлении МБУ «Восток», требующих капитального ремонта, составляет 30 %.

Одной из проблем развития спортивной базы муниципальных спортивных школ остается недостаток спортивных площадей для организации учебно-тренировочных занятий. Наибольшую потребность в базах для проведения занятий испытывают отделения единоборств СДЮСШОР № 7, отделения легкой атлетики ДЮСШ № 1,  отделение конного спорта ДЮСШ № 11.

Проведение капитальных и текущих ремонтов помещений ДЮСШ, СДЮСШОР                       и МБУ «Восток» позволит повысить качество оказания муниципальных услуг «Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта» и «Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства», создать наиболее комфортные условия для занятий физической культурой и спортом в учреждениях спортивной направленности.

Повышение качества оказания муниципальных услуг населению города Иванова позволит сократить количество жалоб обучающихся или их законных представителей             на организацию процесса обучения в учреждениях дополнительного образования                        в области спорта.

Обеспечение учреждений современным спортивным инвентарем и оборудованием позволит повысить уровень подготовки спортсменов и в конечном итоге увеличить количество призеров региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований.

Ежегодно при приемке спортивных школ к новому учебному году надзорными органами выдаются предписания. Предписания содержат требования по установке систем видеонаблюдения и уличного освещения на прилегающих к спортивным школам территориях, необходимость установки охранно-пожарной сигнализации и т. д. Проведение комплекса мер по устранению предписаний надзорных органов позволит                   к 2015 году принимать не менее 8 спортивных школ без замечаний.

Проведение текущих ремонтов на открытых плоскостных сооружениях, находящихся в оперативном управлении МБУ «Восток», а также установка на них нового спортивного оборудования уличного типа позволит увеличить удельный вес  населения, систематически занимающегося  физической культурой  и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Иванова.

Решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова, требует комплексного и системного подхода и будет проходить гораздо эффективнее в рамках реализации ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова».

Таблица 1

Целевые показатели и их промежуточные значения

| № | Наименование показателя | 2011 факт | 2012 оценка | 2013 план | 2014 план | 2015 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля площади помещений учреждений дополнительного образования, подведомственных Комитету по ФКиС, требующих ремонта, % | 39 | 36 | 35 | 33 | 31 |
| 2. | Доля площади помещений спортивного назначения, находящихся в оперативном управлении в МБУ «Восток», требующих ремонта, % | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| 3. | Доля спортивного оборудования и инвентаря в учреждениях дополнительного образования в области спорта, подведомственных Комитету по ФКиС, степень износа которого составляет более 75 %, % | 40 | 33 | 31 | 30 | 28 |
| 4. | Доля открытых плоскостных сооружений, находящихся в оперативном управлении в МБУ «Восток», требующих ремонта, % | 30 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| 5. | Количество учреждений дополнительного образования детей, принятых надзорными органами к новому учебному году без замечаний | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Число жалоб обучающихся или их законных представителей на организацию процесса в учреждениях дополнительного образования в области спорта | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |

Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 22908,1 тыс. руб. Все расходы на программные мероприятия предполагается осуществить за счет средств бюджета города.

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы

(по источникам финансирования), тыс. руб.

| Источники финансирования | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 22908,1 | 7389,7 | 7759,2 | 7759,2 |
| в т.ч. бюджет города | 22908,1 | 7389,7 | 7759,2 | 7759,2 |

Таблица 3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы

(по видам ассигнований), тыс. руб.

| Виды бюджетных ассигнований: | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 22908,1 | 7389,7 | 7759,2 | 7759,2 |
| Бюджетные ассигнования на оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта» | 18788,9 | 6060,9 | 6364,0 | 6364,0 |
| Бюджетные ассигнования на оказание муниципальной услуги «Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства» | 4119,2 | 1328,8 | 1395,2 | 1395,2 |

Осуществление программных мероприятий не влечет возникновение регулярных расходов по завершению Программы.

Мероприятия  Программы

Задачей  Программы является  организация сохранения имущества муниципальных бюджетных учреждений в надлежащем и целостном состоянии, отвечающем современным требования, и обеспечение учреждений качественным и современным спортивным инвентарем и оборудованием, которые предусматривают следующие расходы:

проведение ремонтных работ и благоустройство территории ДЮСШ, СДЮСШОР и МБУ «Восток», в том числе выполнение предписаний надзорных органов;

проведение ремонтных работ на  открытых плоскостных сооружениях, находящихся в оперативном управлении МБУ «Восток»;

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для нужд ДЮСШ и СДЮСШОР;

приобретение спортивного оборудования для открытых плоскостных сооружений, находящихся в оперативном управлении МБУ «Восток», в том числе для установки на придомовых территориях в соответствии с реестром потребности в спортивном оборудовании.

Результатом реализации Программы должно стать повышение эффективности использования имущества ДЮСШ, СДЮСШОР И МБУ «Восток», повышение уровня обеспеченности качественным и современным спортивным инвентарем данных учреждений, повышение степени удовлетворения потребителей качеством предоставляемых муниципальных услуг. Предполагается увеличение доли  муниципальных бюджетных учреждений, принятых  к новому учебному году без предписаний надзорных органов.

Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить  условия, обеспечивающие возможность для граждан нашего города систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре. В результате развития спортивной инфраструктуры города и планомерной работы по пропаганде здорового образа жизни среди различных категорий населения города, планируется увеличить  количество жителей,  систематически занимающихся физической культурой и спортом. Соответственно увеличится удельный вес населения, занимающегося физкультурой и спортом,  от общей численности населения города Иванова,  и на 01.01.2016 составит 21,5 %, что на 7,2 % выше                              в сравнении с 2011 годом.

Перечень программных мероприятий

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Проведение ремонтных работ и благоустройство территории семи ДЮСШ и трех СДЮСШОР | комитет по физической культуре и спорту | 2013-2015 | 15 588,9 | 5 060,9 | 5 264,0 | 5 264,0 |
| 2. | Проведение ремонтных работ и благоустройство территории МБУ «Восток» | комитет по физической культуре и спорту | 2013-2015 | 999,2 | 328,8 | 335,2 | 335,2 |
| 3. | Проведение ремонтных работ на открытых плоскостных сооружениях, находящихся в оперативном управлении МБУ «Восток» | комитет по физической культуре и спорту | 2013-2015 | 1 560,0 | 500,0 | 530,0 | 530,0 |
| 4. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для нужд 10 спортивных школ | комитет по физической культуре и спорту | 2013-2015 | 3 200,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| 5. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для нужд МБУ «Восток» | комитет по физической культуре и спорту | 2013-2015 | 1 560,0 | 500,0 | 530,0 | 530,0 |
|  | Итого по мероприятиям |  |  | 22 908,1 | 7 389,7 | 7 759,2 | 7 759,2 |