Приложение к постановлению

Главы города Иванова

От 05.02.2009 № 243

План мероприятий (программа)

«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров города Иванова

в 2009 году» (далее – План)

Настоящий План разработан во исполнение поручения  Президента Российской Федерации от 01 августа 2008 года № 1573 о формировании резерва управленческих кадров в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2008 года № 1252               «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих кадров»;

распоряжением Губернатора Ивановской области от 14 октября 2008 года № 470-р «О мерах по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ивановской области»;

постановлением Правительства Ивановской области от 16 октября 2008 года          № 275-п «О вопросах кадровой политики Ивановской области»;

распоряжением Правительства Ивановской области от 15 декабря 2008 года           № 453-рп «Об утверждении плана мероприятий (программы) «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Ивановской области на 2008-2009 годы»;

распоряжением Правительства Ивановской области от 24 декабря 2008 года             № 485-рп «Об утверждении рекомендаций по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования Ивановской области»;

постановлением Главы города Иванова от 30 октября 2008 года № 3345                      «Об утверждении Положения о кадровом резерве муниципальных служащих Администрации города Иванова».

Развитие системы муниципальных органов управления требует оптимизации структуры управления, совершенствования кадровой политики и обновления управленческих кадров. Эту цель можно достичь при наличии оптимальной и эффективной системы отбора, профессионального обучения и рационального использования высококвалифицированных, инициативных и перспективных кадров управленческого уровня.

Важным элементом в механизме отбора, подготовки и рационального использования управленческих кадров выступает институт кадрового резерва. Главная задача создания кадрового резерва заключается в том, чтобы выявить наиболее перспективных специалистов, обладающих теми качествами, которые более всего необходимы для соответствующей профессиональной деятельности.

Под резервом управленческих кадров города Иванова понимается специально сформированная на основе индивидуального отбора и комплексной оценки группа опытных работников, положительно оцениваемая по результатам предыдущей деятельности, прошедшая специальную подготовку, обладающая необходимыми профессиональными, деловыми, личностными и морально-этическими качествами для выдвижения на вышестоящие должности  Администрации города Иванова и иных органов местного самоуправления города Иванова, а также   муниципальных предприятий и учреждений города Иванова.

Учитывая крайнюю важность развития кадрового потенциала города Иванова для его социально-экономического развития, а также реализации иных задач и функций местного самоуправления, проблема формирования и подготовки резерва управленческих кадров города Иванова требует  комплексного решения. При этом необходимо обеспечить участие коммерческих и некоммерческих организаций, учебных заведений в работе по формированию резерва управленческих кадров города Иванова. Реализация мероприятий должна проходить при условии информирования граждан и организаций о мероприятиях, проводимых в рамках формирования и подготовки резерва управленческих кадров, для повышения престижа муниципальной службы, повышения доверия граждан к муниципальной службе, обеспечения открытости и прозрачности муниципальной службы.

Целями реализации   мероприятий настоящего Плана являются:

выявление и привлечение высококвалифицированных и перспективных специалистов, отвечающих установленным требованиям, обладающих необходимыми профессионально-деловыми качествами, имеющих положительную рекомендацию и прошедших необходимую профессиональную подготовку;

создание подготовленного резерва управленческих кадров города Иванова (в том числе для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий, учреждений);

обеспечение непрерывности и преемственности замещения управленческих должностей, ротации кадров, сокращения периода адаптации при назначении на вакантные управленческие должности города Иванова;

подготовка и выдвижение кандидатов, по своему потенциалу способных реализовать задачи и функции муниципального управления.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

развитие целостной системы формирования, воспроизводства и обновления резерва управленческих кадров города Иванова;

реализация принципа профессионализма и компетентности, содействие профессиональному и должностному росту управленческих кадров города Иванова;

выдвижение и отбор состоявшихся, получивших общественное признание профессионалов, способных занять ключевые должности в сфере муниципального управления, для включения в резерв управленческих кадров города Иванова;

формирование резерва управленческих кадров на муниципальные должности муниципальной службы Администрации города Иванова, должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

Реализация мероприятий настоящего Плана позволит создать резерв управленческих кадров для органов местного самоуправления города, в том числе для Администрации города Иванова, Ивановской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Иванова, Избирательной комиссии города Иванова, а также для муниципальных предприятий и учреждений города Иванова.

База данных резерва управленческих кадров города Иванова может быть также использована для включения кандидатов на руководящие должности в резерв управленческих кадров Ивановской области.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Плана являются:

создание нормативно-правовой базы формирования резерва управленческих кадров города Иванова;

создание целостной системы формирования, воспроизводства и обновления резерва управленческих кадров города Иванова;

формирование и развитие резерва управленческих кадров города Иванова;

внедрение практики использования резерва управленческих кадров города Иванова при принятии решений о назначении на соответствующие управленческие должности;

эффективное взаимодействие со средствами массовой информации при работе с резервом управленческих кадров города Иванова.

Для создания целостной системы формирования и подготовки резерва управленческих кадров в городе Иванове в 2009 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение формирования и подготовки резерва управленческих кадров города Иванова |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативного правового акта «О комиссии по формированию и созданию резерва управленческих кадров города Иванова» | Февраль 2009 г. | Управление правового сопровождения и конт-роля администрации города |
| 1.2. | Разработка и утверждение нормативного правового акта, определяющего орган, ответственный за координацию работы по формированию резерва управленческих кадров и ведение базы данных о лицах, включенных в резерв управленческих кадров города Иванова | I квартал 2009 г. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации города |
| 1.3. | Разработка и утверждение нормативного правового акта «Об утверждении Положения о проведении конкурсного отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров города Иванова» | I квартал 2009 г. | Управление правового сопровождения и конт-роля администрации города, отдел муни-ципальной службы и кадров администрации города |
| 1.4. | Подготовка к утверждению сводного перечня должностей для формирования резерва управленческих кадров города Иванова | I квартал 2009 г | Отдел муниципальной службы и кадров администрации города |
| 2. Создание и развитие системы управления резервом управленческих кадров города Иванова |  |  |  |
| 2.1. | Определение лиц, уполномоченных на ведение работы с резервом управленческих кадров города Иванова | I квартал 2009 г. | Администрация города Иванова и иные органы местного самоуправ-ления города Иванова (по согласованию) |
| 2.2. | Определение потребности в управленческих кадрах города Иванова | I квартал 2009 г., далее – постоянно | Администрация города Иванова и иные органы местного самоуправ-ления города Иванова (по согласованию) |
| 2.3. | Разработка и внедрение комплексной системы оценки кандидатов (технологий и методов) на включение в резерв управленческих кадров города Иванова | I квартал 2009 г. | Комиссия по форми-рованию и созданию резерва управленческих кадров города Иванова |
| 2.4. | Организация и проведение конкурсного отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров города Иванова | Март-апрель 2009г., далее – по решению комиссии | Комиссия по формированию и созданию резерва управленческих кадров города Иванова, отдел муниципальной службы и кадров администрации города |
| 2.5. | Оценка качественных показателей резерва управленческих кадров города Иванова | Ежемесячно, начиная с февраля 2009 года (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | Отдел муниципальной службы и кадров администрации города |
| 2.6. | Анализ эффективности реализации плановых мероприятий | Декабрь 2009 г. | Комиссия по формированию и созданию резерва управленческих кадров города Иванова |
| 3. Развитие резерва управленческих кадров города Иванова |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение индивидуальных планов профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров города Иванова | В течение 2009 г. | Комиссия по формированию и созданию резерва управленческих кадров города Иванова, отдел муниципальной службы и кадров администрации города |
| 3.2. | Организация процесса теоретического и практического обучения специалистов в соответствии с индивидуальными планами профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров города Иванова | В течение 2009 г. | Комиссия по формированию и созданию резерва управленческих кадров города Иванова, отдел муниципальной службы и кадров администрации города |
| 3.3. | Стажировка лиц, включенных в резерв управленческих кадров города Иванова | В течение 2009 г. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации города |
| 3.4. | Мониторинг резерва управленческих кадров города Иванова | Декабрь 2009 г. | Комиссия по формированию и созданию резерва управленческих кадров города Иванова |
| 3.5. | Рассмотрение результатов пребывания специалистов в резерве управленческих кадров для принятия решения о дальнейшем пребывании в резерве или о выдвижение из резерва | Декабрь 2009 г. | Комиссия по формированию и созданию резерва управленческих кадров города Иванова |
| 4. Информационное и методическое обеспечение формирования и подготовки резерва управленческих кадров города Иванова |  |  |  |
| 4.1. | Информирование граждан о проводимых мероприятиях путем размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» и в печатных изданиях СМИ | Постоянно | Управление общественной и информационной политики администрации города, отдел муниципальной службы и кадров администрации города |
| 4.2. | Создание раздела «Кадровый резерв города Иванова» на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» | II квартал 2009 г. | Управление информационных ресурсов администрации города |
| 4.3. | Участие в организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов по проблемам формирования и подготовки управленческих кадров | По мере необходимости | Отдел муниципальной службы и кадров администрации города совместно с управлением государственной службы и кадров аппарата Правительства Ивановской области (по согласованию) |