| № | Наименование тактической задачи | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| 4.11 | Техническая поддержка программного комплекса управления школой в 52 общеобразовательных учреждениях | Управление образования Администрации города | 2010-2012 | 2573,776 | 763,2 | 906,0 | 904,576 |
| 4.13 | Техническая поддержка городской компьютерной сети, компьютерной техники и локальных компьютерных сетей в не менее 52 образовательных учреждениях | Управление образования Администрации города | 2010-2012 | 3497,624 | 916,2 | 1371,0 | 1210,424 |
| 5 | Привести к 2013 году в соответствие с требованиями пожарной безопасности образовательные учреждения города | Управление образования Администрации города | 2010-2012 | 60521,0 | 17500,0 | 20790,0 | 22231,0 |
|  | в том числе областной бюджет |  | 2010-2012 | Справочно: ожидаемый объем из областного бюджета не менее 4,5 млн. руб. ежегодно |  |  |  |
| 5.2 | Приведение дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, межшкольных учебных комбинатов в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ): не менее 40 учреждений ежегодно |  | 2010-2012 | 34578,0 | 10000,0 | 11880,0 | 12698,0 |
| 7 | Модернизация муниципальной системы дошкольного образования | Управление образования администрации города | 2011-2012 | 859,5 | 0 | 788,9 | 70,6 |
| 7.1 | Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования |  |  | 180,0 | 0 | 109,4 | 70,6 |

».