«Приложение N 5

к муниципальной программе

"Безопасный город"

Специальная подпрограмма

"Повышение безопасности дорожного движения"

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2017 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в течение 4 лет построить (реконструировать) более 5 тыс. м автомобильных дорог, не менее 4 крупных объектов в области дорожного строительства, а также привести технические средства организации дорожного движения в состояние, отвечающее нормативным требованиям.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог | м | 710 | - | 2396 | - | 803 | 2300 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | м | 856 | - | 3900 | 2803 | 740 |  |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с финансовыми рисками, обусловленными софинансированием строительства (реконструкции) объектов капитального строительства из бюджета Ивановской области.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений.

Реализация проекта позволит значительно разгрузить проспект Строителей и кольцо на ул. Лежневской, снизить интенсивность транспортных потоков. В ходе реализации проекта появится возможность благоустроить территорию, прилежащую к автодороге и микрорайону "Московский", выполнить наружное освещение, водоотвод с территории.

Строительство дороги предполагает возможность софинансирования из бюджета Ивановской области.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2016 годы.

2. Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново.

Строительство данного объекта позволит соединить ул. Минскую и ул. Революционную, для создания нового направления транзитного транспорта и организации движения грузовых автомобилей в обход центральной части города Иванова, минуя улицы Минскую, Якова Гарелина, Тимирязева, Рабфаковскую, а также позволит соединить крупные жилые микрорайоны в м. Минеево и Авдотьино.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2017 годы.

3. Реконструкция ул. Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма.

Мероприятие предполагает завершение начатой в 2012 году реконструкции ул. Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

4. Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений.

Мероприятие предполагает завершение начатого в 2013 году строительства дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

5. Разработка проектно-сметной документации на "Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

6. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 годы.

7. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

8. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

9. Корректировка проектно-сметной документации "Автомобильная дорога по ул. Кудряшова (от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова) и ул. Генерала Хлебникова (от ул. Кудряшова до ул. Шубиных)".

В целях реализации объекта "Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений" будет откорректирована разработанная в 2008 году проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также сметной документации в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

10. Корректировка проектно-сметной документации "Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение откорректированной проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства автодороги с асфальтобетонным покрытием.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

11. Разработка проектно-сметной документации "Строительство моста через р. Уводь по ул. Набережной и автодороги на участке от ул. Профсоюзной до ул. Рыбинской в г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2016 год.

Реализация мероприятий 1 - 11 подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

12. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения на 2014 год.

Мероприятие предполагает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов в зависимости от реальной обстановки (количество полос для движения, наличие освещения, образовательных учреждений и т.п.) предусматривает применение технических средств организации дорожного движения и других элементов обустройства автомобильных дорог в соответствии с типовыми решениями, представленными в рекомендациях по заполнению бюджетной заявки на ассигнования из федерального бюджета для реализации мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах".

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

13. Приведение транспортно-эксплуатационного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа Иваново в транспортно-эксплуатационное состояние, отвечающее нормативным требованиям.

Мероприятие предполагает установку недостающих и модернизацию существующих технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства автомобильных дорог в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, а также ликвидацию наземных пешеходных переходов в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

14. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети города Иванова пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.

Мероприятие предполагает строительство и реконструкцию в зоне наземных пешеходных переходов ограничивающих пешеходных ограждений в целях упорядочения движения пешеходов и предотвращения их выхода на проезжую часть вне специально предусмотренных участков.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 21685,48  | 186032,46  | 155270,35  | 97899,82  |
|  | - бюджет города |  | 21685,48  | 98394,79  | 155270,35  | 97899,82  |
|  | - средства муниципального дорожного фонда |  | -  | 8610,40  | -  | -  |
|  | - областной бюджет |  | -  | \*  | \*  | \*  |
|  | - федеральный бюджет |  | -  | 79027,27  | \*  | \*  |
| 1 | Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | -  | 103189,80  | 70514,49  | -  |
|  | - бюджет города | -  | 94579,40  | 70514,49  | -  |
|  | - средства муниципального дорожного фонда | -  | 8610,40  | -  | -  |
|  | - областной бюджет | -  | \*  | \*  | -  |
| 2 | Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 80919,37 | 75700,00 | 97899,82 |
|  | - бюджет города |  | 1892,10 | 75700,00 | 97899,82 |
|  | - областной бюджет |  | [\*](#Par420) | [\*](#Par420) | [\*](#Par420) |
|  | - федеральный бюджет |  | 79027,27 | [\*](#Par420) | - |
| 3 | Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 3473,82 | - | - |  |
|  | - бюджет города | 3473,82 | - | - |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |  |
| 4 | Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 7359,29 | - | - |  |
|  | - бюджет города | 7359,29 | - | - |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 447,37 | - | - |  |
|  | - бюджет города | 447,37 | - | - |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 785,00 | 621,36 | - |  |
|  | - бюджет города | 785,00 | 621,36 | - |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 4250,00 | - | - |  |
|  | - бюджет города | 4250,00 | - | - |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 5370,00 | - | - |  |
|  | - бюджет города | 5370,00 | - | - |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |  |
| 9 | Корректировка проектно-сметной документации "Автомобильная дорога по ул. Кудряшова (от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова) и ул. Генерала Хлебникова (от ул. Кудряшова до ул. Шубиных)" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 801,93 | - |  |
|  | - бюджет города |  | 801,93 | - |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |  |
| 10 | Корректировка проектно-сметной документации "Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 500,00 |  |  |
|  | - бюджет города |  | 500,00 |  |  |
|  | - областной бюджет |  | - |  |  |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство моста через р. Уводь по ул. Набережной и автодороги на участке от ул. Профсоюзной до ул. Рыбинской в г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  |  | 9055,86 |  |
|  | - бюджет города |  |  | 9055,86 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |
| 12 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нере-гулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неров-ностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индика-торами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | Управление благоустройства Администрации города Иванова | [\*\*](#Par421) | [\*\*](#Par421) | - |  |
|  | - бюджет города | [\*\*](#Par421) | [\*\*](#Par421) | - |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |  |
| 13 | Приведение транспортно-эксплуа-тационного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа Иваново в транспортно-эксплуатационное сос-тояние, отвечающее нормативным требованиям | Управление благоустройства Администрации города Иванова | [\*\*](#Par421) | [\*\*](#Par421) | - |  |
|  | - бюджет города | [\*\*](#Par421) | [\*\*](#Par421) | - |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |  |
| 14 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети города Иванова пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | Управление благоустройства Администрации города Иванова | [\*\*](#Par421) | [\*\*](#Par421) | - |  |
|  | - бюджет города | [\*\*](#Par421) | [\*\*](#Par421) | - |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |  |

Примечание:

- объемы финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета, помеченные знаком "\*", подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовых актов Ивановской области о распределении (выделении) средств соответствующих субсидий;

- объем финансирования мероприятий подпрограммы, помеченный знаком "\*\*", подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

 ».