Приложение к постановлению

Администрации города Иванова

От 18.03.2011  № 375

«Приложение к постановлению Администрации города Иванова

от  19.11.2010   №  2287

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Иванова

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова. Срок принятия предложений до 03.12.2010 | до 25.11.2010 | управление архитектуры и градостроительства администрации города, Комиссия |
| 2 | Рассмотрение Комиссией поступивших предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Иванова | до 10.12.2010 | управление архитектуры и градостроительства администрации города, Комиссия |
| 3 | Опубликование проекта решения Ивановской городской Думы о внесении изменений в Правила и сообщения о проведении публичных слушаний | до 28.04.2011 | управление архитектуры и градостроительства администрации города, Комиссия |
| 4 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Ивановской городской Думы о внесении изменений в Правила | 30.05.2011 | управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 5 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | до 28.06.2011 | Комиссия |
| 6 | Направление проекта решения о внесении изменений в Правила (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) главой Администрации города Иванова в Ивановскую городскую Думу | до 30.06.2011 | управление архитектуры и градостроительства администрации города, Комиссия |

».