**ПРОЕКТ**

**Муниципальная программа**

«Охрана окружающей среды муниципального образования

городской округ Иваново»

**на 2019 -2024 годы**

Разработчик программы:

Управление благоустройства Администрации города Иванова

Срок реализации программы:2019-2024 гг.

Утверждена

постановлением

Администрации

города Иванова

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N \_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

" Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново"

Разработчик - Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Срок реализации - 2019 - 2024.

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново |
| Перечень специальных подпрограмм | 1. Специальная подпрограмма «Охрана водных объектов».  2. Специальная подпрограмма «Охрана городских лесов».  3. Специальная подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами» |
| Разработчик Программы (головной исполнитель) | Управление благоустройства Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | - Управление благоустройства Администрации города Иванова;  - управление капитального строительства Администрации города Иванова;  - Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| Срок реализации Программы | 2019 - 2024 |
| Цель (цели) Программы | -стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду на территории муниципального образования города Иванова;  -исполнение судебных решений |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем финансирования  2019 год – 4736,93 тыс. руб.  2020 год - 5 261,04тыс. руб.  2021 год - 300,00тыс. руб.  2022\*  2023\*  2024\*  Бюджет города Иванова:  2019 год – 4736,93тыс. руб.  2020 год – 5 261,04,04тыс. руб.  2021 год - 300,00тыс. руб.  2022\*  2023\*  2024\*  Областной бюджет:  2022\*  2023\*  2024\* |
|  |  |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | \* |

\* - объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Качество окружающей среды в последнее время становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности каждого российского региона.

Одна из главных задач в данной сфере – создание действенной системы экологической безопасности и сохранения окружающей среды, создание условий для социально - экономического развития города. Экологическая безопасность и устойчивое развитие муниципального образования городского округа Иваново во многом зависит от решения проблемы обращения с отходами, создание условий для улучшения качества жизни населения (по параметрам окружающей среды и состояния здоровья), осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного и социального характера.

2.1. Охрана водных объектов

2.1.1.Проблема загрязнения поверхностных вод продолжает оставаться острой в области. Из-за отсутствия первичной очистки ливневые стоки с этих площадей, содержащие большое количество загрязняющих веществ, в том числе нефтепродукты, по рельефу стекают в реку Уводь, чем оказывают негативное воздействие на прибрежную и водную флору и фауну (гибель биоресурсов).

Причиной такой ситуации является отсутствие очистных сооружений ливневой канализации на реке Уводь.

Решением Ленинского районного суда города Иванова от 12.08.2016, вступившем в законную силу 22.11.2016г., административное исковое заявление Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры к управлению благоустройства Администрации города Иванова было удовлетворено в полном объеме, а управление благоустройства Администрации города Иванова решением суда было обязано в срок до 01.06.2017 разработать документы для получения решения о предоставлении водного объекта – реки Уводь - в пользование и представить их в Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области для получения указанного решения.

В соответствии с частью 2 статьи 55 Водного Кодекса РФ при использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с настоящим [Кодексом](consultantplus://offline/ref=B1A68AEFE3A14802FB584603FD9EBF6B2F039040BE78C964DDD2394A74BD65928B930C13809AAAD7i2EEM) и другими федеральными законами, а также [правилами](consultantplus://offline/ref=B1A68AEFE3A14802FB584603FD9EBF6B2C089245B97DC964DDD2394A74BD65928B930C13809AACD5i2EEM) охраны поверхностных водных объектов и [правилами](consultantplus://offline/ref=B1A68AEFE3A14802FB584603FD9EBF6B2C08924ABA7AC964DDD2394A74BD65928B930C13809AACD5i2EEM) охраны подземных водных объектов, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При этом согласно части 6 статьи 60 Водного Кодекса РФ при эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

Таким образом, решение о предоставлении водного объекта в пользование и последующее пользование водным объектом невозможно без строительства очистных сооружений.

Управлением благоустройства Администрации города Иванова в Ленинский районный суд г. Иваново 30.08.2017 было подано заявление об отсрочке исполнения решения суда № 2а-2905/2016 от 12.08.2016, вступившем в законную силу 22.11.2016г. Определением Ленинского районного суда г. Иваново от 17.10.2017 управлению благоустройства Администрации города Иванова предоставлена отсрочка исполнения решения суда № 2а-2905/2016 до 31.12.2018г.

В целях эффективности решения экологических проблем разрабатывается программа "Охрана окружающей среды муниципального образования городского округа Иванова "

2.1.2Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Ивановского областного суда от 28.03.2017 удовлетворены требования по административному иску Ивановского межрайонной природоохранной прокуратуры к Администрации города Иванова об обязании Администрации города Иванова подать в Федеральное агентство водных ресурсов сведения о водном объекте – обводненном карьере, расположенном между производственной территорией ООО «Ивсиликат» на ул. Минской и, д. 3 и улицами Николая Островского и 1-я Елочная города Иванова.

[Порядок](consultantplus://offline/ref=D66240C762012746DF08FEA8A131D29562B0CBD41C665BF50D40C8321402A17E0F8F9B83A0F4D7B5v67BJ) представления органами местного самоуправления сведений для внесения в государственный водный реестр (далее - Порядок) определен Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 21.08.2007 № 214 (далее – Приказ № 214).

Согласно Приказу № 214 сведения о водных объектах, находящихся в собственности муниципальных образований, должны включать в себя качественные и количественные характеристики объекта муниципальной собственности, что предполагает необходимость проведения работ по межеванию соответствующего земельного участка, постановку его на кадастровый учет и в последующем выполнение мероприятий по охране водного объекта и его законного водопользования. Подача сведений должна предоставляться ежегодно.

В 2018 году мероприятия по определению количественных и качественных характеристик водного объекта проводились в рамках непрограммных мероприятий.

Таблица 1. Показатели, характеризующие охрану водных объектов в городе Иванове

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Очистные сооружения обеспечивающие очистку ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохраной зоны водного объекта р. Уводь | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подача сведений о водном объекте | Кол-во раз | 0 | 0 | 0 | 1 |

2.2. Охрана городских лесов.

Решением Ленинского районного суда от 06.12.2017 удовлетворены требования Ивановского межрайонного природоохранного прокурора к Администрации города Иванова о признании незаконным бездействие и обязании проведения лесоустройства и разработке лесохозяйственных регламентов городских лесов.

В настоящее время на правах муниципальной собственности зарегистрирован только один участок городского леса, расположенный в местечке Лесное, площадью 190,8 га.

В 2016 году разработан и утвержден лесохозяйственный регламент городских лесов площадью 190,834 га в местечке Лесное «урочище Лесное».

В 2018 году проводились работы по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов города Иванова:

- лесных насаждений, расположенных юго-восточнее Почтового отделения 14 города Иванова;

- лесных насаждений, расположенных в местечке Горино, города Иванова;

- лесных насаждений, расположенных вдоль Кохомского шоссе города Иванов, на повороте к ОБУЗ «Онкологический диспансер» в границах кадастрового квартала 37:24:000000;

- лесных насаждений, расположенных в районе улицы Домостроителей города Иваново в границах кадастрового квартала 37:24:010454;

- лесных насаждений, расположенных на территории МБУК «Парк культуры и отдыха им. В.Я. Степанова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:000000:97;

- лесных насаждений, расположенных на территории МБУК«Парк культуры и отдыха «Харинка» города Иваново на земельном участке с кадастровым номером 37:24:030737:20, 37:24:030737:21.

Работы по охране, защите и воспроизводству леса (минерализованные полосы, очистка от захламленности, снос валежника и сухостоя) в 2017-2018 годах частично осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Иванова», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376.

Каждый год необходимо осуществлять мероприятия по опашке 1,3 км минерализованных полос в городских лесах города Иванова.

Головным исполнителем программы является управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Показатели, характеризующие охрану городских лесов в городе Иванове

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Лесоустройство | Га. |  |  |  | 350,00 |
| 2 | Разработка лесохозяйственного регламента городских лесов | га. |  | 190 |  |  |
| 3 | Охрана, защита, воспроизводство  -противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения пожаров (пункт сосредоточения противопожарного инвентаря) | Га. |  |  |  | 0 |

2.3. Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами

На территории за многоквартирными домами №122 и 126 по улице Минской находится заброшенный участок складирования твердых бытовых отходов. Реализация мероприятий позволит минимизировать негативные воздействия на все компоненты окружающей природной среды и улучшить условия проживания населения.

2.3.1.«Строительство полигона сухой снежной свалки».

Городской округ Иваново не обеспечен полигоном «сухой» снежной свалкой, что не обеспечивает экологическую безопасность, санитарно-гигиенические условия проживания населения.

Реализация мероприятия позволит организовать размещение снега от зимней уборки территории городского округа Иваново в соответствии с установленными экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Мероприятие предполагает по итогам завершения работ построить полигон «сухой» снежной свалки в районе улицы Минская города Иванова.

Организация размещения снега от зимней уборки территории города Иванова в соответствии с установленными экологическими и санитарно – эпидемиологическими требованиями.

2.3.2. «Рекультивация свалки за многоквартирными домами № 122 и №126 по улице Минской».

На территории за многоквартирными домами №122 и 126 по улице Минской находится заброшенная свалка. Нарушена естественная экологическая среда и санитарно-гигиенические условия проживания населения на данной территории.

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектной сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Таблица 3. Показатели, характеризующие мероприятия в сфере обращения с отходами в городе Иванове

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Количество реализованных проектов по строительству (реконструкции) полигонов сухой снежной свалки | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество рекультивируемых свалок | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение рисков, связанных с отсутствием технической возможности производства работ.

Раздел 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты

реализации Программы

Одна из главных задач в данной сфере – создание действенной системы экологической безопасности и сохранения окружающей среды, создание условий для социально - экономического развития города. Стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду.

Основные цели Программы:

-исполнение судебных решений;

-стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду на территории муниципального образования города Иванова

Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Мощность построенных очистных сооружений | тыс.м3 /сут |  |  | 2,88\*\* |  |  |  |
| 2 | Проведение мониторинга характеристик водного объекта | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Площадь лесов поставленных на кадастровый учет | га |  | 350,00 | \* | \* | \* | \* |
| 4 | Площадь лесных насаждений на которых проводится противопожарная опашка. | га |  | 540,834 | \* | \* | \* | \* |
| 5 | Количество свалок, в отношении которых будет подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество реализованных проектов по строительству (реконструкции, рекультивации) свалок | Ед |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Количество полигонов, в отношении которых будет подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | Ед |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Количество реализованных проектов по строительству (реконструкции) полигонов | Ед |  |  |  | 1 |  |  |

Реализация мероприятий программы:

- обеспечит очистку ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохраной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на пл. Пушкина до Соковского моста);

- позволит предотвратить загрязнение водных объектов;

- выполнить мероприятия по разработке проектной и сметной документации на строительство очистных сооружений;

- определить качественные и количественные характеристики водного объекта для подачи сведений о данном объекте;

- позволит устранить нарушения природоохранного законодательства, причин и условий им способствующие;

- обеспечит очистку территории за многоквартирными домами № 122 и № 126 по ул. Минская.

Программа реализуется посредством 3 специальных подпрограмм.

1. Специальная подпрограмма «Охрана водных объектов».

- мероприятие строительство очистных сооружений направлено на решение задач в обеспечении очистке ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохранной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на ул. Пушкина до Соковского моста).

Строительство очистных сооружений обеспечит очистку ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохраной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на пл. Пушкина до Соковскогомоста).

Реализация мероприятий подпрограммы позволит предотвратить загрязнение водных объектов. В течение срока реализации программы будут введены в эксплуатацию очистные сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод общей мощностью 2,88 тыс.м3/сут, выполнить мероприятия по разработке проектной и сметной документации на строительство очистных сооружений.

- мероприятие подача в Федеральное агентство водных ресурсов сведений о водном объекте – обводненном карьере, расположенном между производственной территорией ООО «Ивсиликат» на ул. Минской и, д. 3 и улицами Николая Островского и 1-я Елочная города Иванова.

- мероприятие предполагает определить качественные и количественные характеристики водного объекта;

Меры по охране водного объекта. Ликвидация загрязнений, засорений водоема и водоохраной зоны.

Реализация мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования позволит устранить нарушения природоохранного законодательства, причин и условий им способствующие.

2. Специальная подпрограмма «Охрана городских лесов».

- мероприятия по установление границ земельных участков городских лесов;

- охрана городских лесов.

Реализация подпрограммы позволит осуществить все мероприятия по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Иванова, должны быть направлены на повышение устойчивости лесов, улучшение их санитарного состояния, повышение их рекреационного, эстетического и санитарно-гигиенического значения, восстановление нарушенных в результате антропогенного и техногенного воздействия природных ландшафтов.

3. Специальная подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами»

- мероприятие строительство полигона сухой снежной свалки;

Строительство полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы Минская города Иванова"направлена на решение задач в обеспечениигородского округа Иваново в районе улицы Минской полигоном "сухой" снежной свалки

- мероприятие " Рекультивация свалки за многоквартирными домами № 122 и №126 по улице Минской ". В рамках [подпрограммы](#P2595) обеспечивается экологическая безопасность и восстановление нарушенной естественной экологической среды, охраны и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения проживающей на данной территории и исполнение решения суда в части обеспечения очистки территории за многоквартирными домами № 122 и № 126 по ул. Минская предполагает реализацию мер по рекультивации заброшенной свалки, в том числе разработки проектно-сметной документации.

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектной и сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Программа, всего: | | | 4736,93 | 5 261,04 | 300,00 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| - бюджет города | | | 4736,93 | 5 261,04 | 300,00 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| 1 | Специальная подпрограмма «Охрана водных объектов» |  | 3 356,93 | 200,00 | 200,00 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| - бюджет города | Управление Капитального строительства Администрации города Иванова | 3 156,93 |  |  | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| Управление благоустройства Администрации города Иванова | 200 | 200,00 | 200,00 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| 2 | Специальная подпрограмма «Охрана городских лесов» |  | 100,00 | 900,00 | 100,00 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| - бюджет города | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| Ивановский городской комитет по управлению имуществом |  | 800,00 |  | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| 3 | Специальная подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами» |  | 1 280,00 | 4 161,04 |  | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| - бюджет города | Управление Капитального строительства Администрации города Иванова | 1 280,00 | 4 161,04 |  | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |

<\*> - объем финансирования программы, подлежит уточнению по мере принятия формирования бюджета города Иванова на соответствующие года.

Приложение N 1

к муниципальной программе

" Охрана окружающей среды муниципального образования

городской округ Иваново "

**Специальная подпрограмма "Охрана водных объектов"**

Срок реализации подпрограммы –2019 – 2024годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит предотвратить загрязнение водных объектов. В течение срока реализации подпрограммы будут введены в эксплуатацию очистные сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод общей мощностью 2,88 тыс. м3/сут, выполнены мероприятия по разработке проектной и сметной документации на строительство очистных сооружений.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Мощность очистных сооружений, в отношении которых будет подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | тыс.м3 /сут | 2,88\* |  |  |  |  |  |
| 2 | Мощность построенных очистных сооружений | тыс.м3 /сут |  |  | 2,88\*\* |  |  |  |
| 3 | Проведение мониторинга характеристик водного объекта | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Показатель, помеченный знаком "\*", подлежит уточнению по итогам проведения соответствующих обследований.

Показатель, помеченный знаком "\*\*", подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с:

- финансовыми рисками, обусловленными софинансированием строительства (реконструкции) объектов капитального строительства из бюджета Ивановской области;

- риском, связанным с отсутствием технической возможности производства работ.

2.Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектной и сметной документации "Строительство очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохранной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на ул. Пушкина до Соковского моста)".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектной и сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2019 год.

Исполнителем мероприятия подпрограммы является управление капитального строительства Администрации города Иванова.

2. Строительство очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохранной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на ул. Пушкина до Соковскогомоста).

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ построить очистные сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохраной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на ул. Пушкина до Соковского моста) мощностью 2,88 тыс. м3/сут.

В целях реализации строительства объекта планируется привлечение в 2020 - 2021 годах средств из бюджета Ивановской области.

Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2021 годы.

Исполнителем мероприятия подпрограммы является управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнениепредпроектных, проектных и сметных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

3.Мероприятие по проведению мониторинга характеристик водного объекта предполагает осуществить возможность подачи в Федеральное агентство водных ресурсов сведения о водном объекте– обводненном карьере, расположенном между производственной территорией ООО «Ивсиликат» на ул. Минской и, д. 3 и улицами Николая Островского и 1-я Елочная города Иванова.

Меры по охране водного объекта. Ликвидация загрязнений, засорений водоема и водоохраной зоны.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы.

Исполнителем мероприятия выступаетуправление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма, всего: | | | 3 356,93 | 200,0 | 200,0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| - бюджет города | | | 3 356,93 | 200,0 | 200,0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| - областной бюджет | | |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектной и сметной документации "Строительство очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохранной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на ул. Пушкина до Соковского моста)" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 3 156,93 |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города | 3 156,93 |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохранной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на ул. Пушкина до Соковского моста) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | \*\* | \*\* |  |  |  |
|  | - бюджет города |  |  | \*\* | \*\* |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  | \* | \* |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  | \* | \* |  |  |  |
| 3 | Подача сведений в Федеральное агентство водных ресурсов сведений о водном объекте. | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 200,0 | 200,0 | 200,0\* | 0\* | 0\* | 0\* |

<\*> - объем финансирования программы, подлежит уточнению по мере принятия формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы и уточнению по мере принятия нормативных правовых актов Ивановской области о распределении (выделении) соответствующих межбюджетных трансферов.

Приложение N 2

к муниципальной программе

" Охрана окружающей среды муниципального

образования городской округ Иваново"

Специальная подпрограмма "Охрана городских лесов "

Срок реализации подпрограммы –2019 – 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит осуществитьвсе мероприятия по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов на площади 350,00 га, расположенных в границах города Иванова, мероприятия направлены на повышение устойчивости лесов, улучшение их санитарного состояния, повышение их рекреационного, эстетического и санитарно-гигиенического значения, восстановление нарушенных в результате антропогенного и техногенного воздействия природных ландшафтов.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022\* | 2023\* | 2024\* |
| 1 | Площадь лесов поставленных на кадастровый учет | га | - | 350,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2 | Площадь лесных насаждений,на которых проводится охрана, защита, воспроизводство лесных насаждений | га | - | 540,834 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
|  | Площадь лесных насаждений, на которых проводится противопожарная опашка. | га | - | 540,834 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |

\* Значение целевых показателей устанавливается при условии сохранения финансирования не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года и подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие года.

Все леса подлежат охране от пожаров, незаконных рубок, загрязнения техногенными веществами и других действий, причиняющих вред лесам, а также защите от вредителей, болезней и воздействий иных факторов, снижающих качество и устойчивость лесов, осуществить все мероприятия по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Иванова. Финансирование (100 тыс. руб. ежегодно) позволит осуществить мероприятия по опашке минерализованной полосы на 300 м2 городских лесов.

В сфере защиты лесов необходимо поддерживать оптимальное санитарное состояние лесов и обеспечивать их санитарную безопасность.

Лесовостановление и уход за лесами должны быть направлены на сохранениеи улучшение качества, породного состава, повышение продуктивности целевого назначения лесов и их экологических функций с учетом природно-экономических условий региона.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с финансовыми рисками обусловленными финансированием за счет бюджетных ассигнований.

1. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Установление границ земельных участков городских лесов.

В рамках мероприятий планируется разработка лесоустройства городского леса. Это проектирование лесничеств и лесопарков, проектирование лесов, расположенных в границах городского округа Иванова, закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков и лесных участков, таксация лесов (выявление, учет, оценка качественных и количественных характеристик лесов), проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

Согласно статье 67 Лесного кодекса Российской Федерации лесоустройство проводится на землях лесного фонда, а также на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса. Порядок проведения лесоустройства определен Постановлением Правительства РФ от 18.06.2007 № 377 «О правилах проведения лесоустройства».

На территориях городского округа Иванова площадь земельных участков, на которых расположены городские леса, составляет 350,00 га. Программой предполагается поэтапное достижение ожидаемых результатов.

Данные работы осуществляет специалист по лесоустройству.

В результате проведенных кадастровых работ в 2019 году ожидается включение мероприятий, направленных на охрану, защиту и воспроизводство леса.

Срок выполнения мероприятия – 2019.

Исполнитель - комитет по управлению имуществом Администрации города Иванова.

1. Охрана городских лесов.

В рамках мероприятия по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Иванова, планируется достичь повышения устойчивости лесов, улучшение их санитарного состояния, повышение их рекреационного, эстетического и санитарно-гигиенического значения, восстановление нарушенных в результате антропогенного и техногенного воздействия природных ландшафтов.Проведение данных мероприятий позволит обеспечить предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и борьбе с ними.

Исполнитель мероприятия – управление благоустройства Администрации города Иванова.

Срок реализации: 2019-2024 года.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма, всего: | | | 100,0 | 900,0 | 100,0 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 100,0 | 900,0 | 100,0 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| 1 | Установление границ земельных участков городских лесов | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  |  | 800,0 |  |  |  |  |
| 2 | Охрана городских лесов | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Охрана окружающей среды муниципального

образования городской округ Иваново "

**Специальная подпрограмма**

**"Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами"**

Срок реализации подпрограммы – 2019 – 2022 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит выполнить мероприятия по обеспечению экологической безопасности и восстановлению нарушенной естественной экологической среды, охране и улучшению санитарно-гигиенических условий проживания населения, а также выполнить мероприятия для организации размещения снега от зимней уборки территории городского округа Иваново в соответствии с установленными экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество свалок, в отношении которых будет подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | Ед. | 1 |  |  |  |
| 2 | Количество реализованных проектов по строительству (реконструкции, рекультивации) свалок | Ед. |  |  | 1\* |  |
| 3 | Количество полигонов, в отношении которых будет подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | Ед. |  | 1 |  |  |
| 4 | Количество реализованных проектов по строительству (реконструкции) полигонов | Ед. |  |  |  | 1\* |

Показатель, помеченный знаком "\*", подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение рисков, связанных с отсутствием технической возможности производства работ.

1. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектной и сметной документации "Рекультивация свалки за домами № 122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектной и сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год.

Исполнителем мероприятия подпрограммы является управление капитального строительства Администрации города Иванова.

2. Разработка проектной и сметной документации "Строительство полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы Минская города Иванова".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектной и сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2020 годы.

Исполнителем мероприятия подпрограммы является управление капитального строительства Администрации города Иванова.

3. Рекультивация свалки за домами № 122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново.

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ выполнить рекультивацию свалки за многоквартирными домами № 122 и №126 по улице Минской в городе Иванове.

Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2021 годы по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Исполнителем мероприятия подпрограммы является управление капитального строительства Администрации города Иванова.

4. Строительство полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы Минская города Иванова.

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ построить полигон "сухой" снежной свалки в районе улицы Минская города Иванова.

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2022 годы по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Исполнителем мероприятия подпрограммы является управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнениепредпроектных, проектных и сметных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Подпрограмма, всего: | | | 1 280,00 | 4 161,04 |  | 0.00\* |
| - бюджет города | | | 1 280,00 | 4 161,04 |  |  |
| - областной бюджет | | |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектной и сметной документации "Рекультивация свалки за домами № 122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 1 280,00 | 0,00 |  |  |
|  | - бюджет города | 1 280,00 |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектной и сметной документации "Строительство полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы Минская города Иванова" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 0,00 | 4 161,04 |  |  |
|  | - бюджет города |  | 4 161,04 |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Рекультивация свалки за домами № 122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 0,00 | \* | \* |  |
|  | - бюджет города |  | \* | \* |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | Строительство полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы Минская города Иванова | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | \* | \* |
|  | - бюджет города |  |  | \* | \* |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: - объем финансирования мероприятий подпрограммы, помеченный знаком "\*", подлежит уточнению по мере формирования бюджета Иванова на соответствующие годы. | | | | |  |

Поясняющие материалы

В рамках специальной подпрограммы "Охрана городских лесов» муниципальной программы « Охрана окружающей среды муниципального образования города Иванова».

Решением Ленинского районного суда от 06.12.2017 удовлетворены требования Ивановского межрайонного природоохранного прокурора к Администрации города Иванова о признании незаконным бездействие и обязании проведения лесоустройства и разработке лесохозяйственных регламентов городских лесов.

В настоящее время на правах муниципальной собственности зарегистрирован только один участок городского леса, расположенный в местечке Лесное, площадью 190,8 га.

В 2016 году разработан и утвержден лесохозяйственный регламент городских лесов площадью 190,834 га в местечке Лесное «урочище Лесное».

В 2018 году проводились работы по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов города Иванова:

- лесных насаждений, расположенных юго-восточнее Почтового отделения 14 города Иванова;

- лесных насаждений, расположенных в местечке Горино, города Иванова;

- лесных насаждений, расположенных вдоль Кохомского шоссе города Иванов, на повороте к ОБУЗ «Онкологический диспансер» в границах кадастрового квартала 37:24:000000;

- лесных насаждений, расположенных в районе улицы Домостроителей города Иваново в границах кадастрового квартала 37:24:010454;

- лесных насаждений, расположенных на территории МБУК «Парк культуры и отдыха им. В.Я. Степанова на земельном участке с кадастровым номером 37:24:000000:97;

- лесных насаждений, расположенных на территории МБУК«Парк культуры и отдыха «Харинка» города Иваново на земельном участке с кадастровым номером 37:24:030737:20, 37:24:030737:21.

Работы по охране, защите и воспроизводству леса (минерализованные полосы, очистка от захламленности, снос валежника и сухостоя) в 2017-2018 годах частично осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Иванова», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376.

Каждый год необходимо осуществлять мероприятия по опашке 1,3 км минерализованных полос в городских лесах города Иванова.

Головным исполнителем программы является управление благоустройства Администрации города Иванова.Срок реализации: 2019-2024 года.

Специальная подпрограмма "Охрана водных объектов" муниципальной программы « Охрана окружающей среды муниципального образования города Иванова».

Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Ивановского областного суда от 28.03.2017 удовлетворены требования по административному иску Ивановского межрайонной природоохранной прокуратуры к Администрации города Иванова об обязании Администрации города Иванова подать в Федеральное агентство водных ресурсов сведения о водном объекте – обводненном карьере, расположенном между производственной территорией ООО «Ивсиликат» на ул. Минской и, д. 3 и улицами Николая Островского и 1-я Елочная города Иванова.

[Порядок](consultantplus://offline/ref=D66240C762012746DF08FEA8A131D29562B0CBD41C665BF50D40C8321402A17E0F8F9B83A0F4D7B5v67BJ) представления органами местного самоуправления сведений для внесения в государственный водный реестр (далее - Порядок) определен Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 21.08.2007 № 214 (далее – Приказ № 214).

Согласно Приказу № 214 сведения о водных объектах, находящихся в собственности муниципальных образований, должны включать в себя качественные и количественные характеристики объекта муниципальной собственности, что предполагает необходимость проведения работ по межеванию соответствующего земельного участка, постановку его на кадастровый учет и в последующем выполнение мероприятий по охране водного объекта и его законного водопользования. Подача сведений должна предоставляться ежегодно.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы.

Специальная подпрограммы "Охрана водных объектов"

муниципальной программы "Охрана окружающей среды муниципального образования города Иванова"

Разработка проектной и сметной документации "Строительство очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохраной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на ул. Пушкина до Соковского моста)"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Период реализации объекта* | *Ожидаемые результаты* | *Обоснование* |
| *2019год* | *Мощность очистных сооружений, в отношении которых будет подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства – 2,88 тыс. м3/сут* | В соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве. Объекты водоснабжения и канализации" , Справочником базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания" , Справочником базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства", постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.2007 ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ с учетом экспертизы составляет 3 156,93тыс. руб.  Вывод: в целяхподготовки проектно-сметной документации и определения сметной стоимости строительства объекта по созданию новых мощностей очистных сооружений необходимый объем финансирования инвестиционного проекта за счет средств городского бюджета составляет 3 156,93 тыс. руб., из них:  - в 2019 году – 3156,93 тыс. руб. |

В целях недопущения административных исковых требований контролирующих органов к Администрации города Иванова о признании незаконным бездействия по неприятию мер по организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, а такжеучастия городского округа Иваново в конкурсных отборах на получение межбюджетных трансфертов на реализацию объектов очистных сооруженийи соблюдения требований заявочной кампании в подпрограмму включено следующее мероприятие:

- Строительство очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохраной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на ул. Пушкина до Соковского моста).

Специальная подпрограмма "Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами" муниципальной программы "Охрана окружающей среды муниципального образования города Иванова"

Разработка проектной и сметной документации "Рекультивация свалки за домами №122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Период реализации объекта* | *Ожидаемые результаты* | *Обоснование* |
| *2019год* | *Количество свалок, на рекультивацию которых будет подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость – 1 ед.* | В соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве. Объекты жилищно-гражданского строительства, Справочником базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания", Справочником базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства", постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.2007 ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ с учетом экспертизы составляет 1280 тыс. руб.  Вывод: в целяхподготовки проектно-сметной документации и определения сметной стоимости рекультивации свалки необходимый объем финансирования инвестиционного проекта за счет средств городского бюджета составляет 1 280,00 тыс. руб., из них:  - в 2019 году – 1 280,00 тыс. руб. |

Разработка проектной и сметной документации "Строительство полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы Минская города Иванова"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Период реализации объекта* | *Ожидаемые результаты* | *Обоснование* |
| *2019-2020годы* | *Количество полигонов, в отношении которых будет подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства – 1 ед*. | В соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве. Объекты жилищно-гражданского строительства , Справочником базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания", Справочником базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства", постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.2007 стоимость проектно-изыскательских работ с учетом экспертизы составляет 4161,04 тыс. руб.  Вывод: в целяхподготовки проектно-сметной документации и определения сметной стоимости строительства полигона необходимый объем финансирования инвестиционного проекта за счет средств городского бюджета составляет 4161,04 тыс. руб., из них:  - в 2020 году – 4161,04 тыс. руб. |

В целях недопущения административных исковых требований контролирующих органов к Администрации города Иванова о признании незаконным бездействия по неприятию мер по организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, а также предоставления на государственную экспертизу документации в соответствии с установленным порядком в подпрограмму включены следующие мероприятия:

- Рекультивация свалки за домами № 122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново,

- Строительство полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы Минская города Иванова.