## Шахматка
Сводный план мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2010 году
(тыс. рублей)
№ изб/окр | Ф.И.О депутата | Заказчики | [7 empty] | План на 2010 год
|  | Комитет по физической культуре и спорту | Комитет по культуре | Управление благоустройства | Управление капитального строительства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление здравоохранения | Управление образования | Администрация города
1 | Ратманов М.А | 100 | 0 | 120 | 0 | 733 | 0 | 1075 | 50 | 2078
2 | Томс С.Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 3300 | 50 | 3560
3 | Коробов А.А. | 200 | 217.2193 | 460 | 0 | 1410 | 340 | 1950 | 0 | 4577.2193
4 | Шипков И.Н. | 0 | 50 | 200 | 0 | 1364 | 0 | 690 | 0 | 2304
5 | Гейстер Т.Л. | 0 | 100 | 0 | 0 | 654.1358 | 600 | 1530 | 0 | 2884.1358
6 | Сверчков В.М. | 0 | 200 | 0 | 0 | 1285.25 | 0 | 3036.21 | 0 | 4521.46
7 | Сахаров А.Н. | 200 | 0 | 1026.419 | 0 | 175 | 0 | 1949.668 | 0 | 3351.087
8 | Романовский В.Н. | 0 | 236.649 | 202 | 0 | 965 | 500 | 1648 | 0 | 3551.649
9 | Беляев В.И. | 190 | 50 | 600 | 0 | 388.7 | 449.904 | 1640 | 0 | 3318.604
10 | Кабанов П.А. | 76 | 50 | 462.982 | 0 | 200 | 0 | 1771.314 | 0 | 2560.296
11 | Торопов В.В. | 0 | 150 | 0 | 0 | 80.5 | 100 | 2230 | 115 | 2675.5
12 | Гажур А.В. | 0 | 50 | 150 | 0 | 735 | 700 | 1881 | 0 | 3516
13 | Белолапова О.В. | 0 | 300 | 0 | 0 | 1139.0392 | 800 | 1995 | 0 | 4234.0392
14 | Альпер И.А. | 0 | 0 | 366 | 0 | 494.8 | 620 | 1817 | 0 | 3297.8
15 | Шепелев В.В. | 0 | 0 | 476.311 | 280 | 0 | 0 | 1557.038 | 0 | 2313.349
| Всего | 766 | 1403.8683 | 4063.712 | 280 | 9834.425 | 4109.904 | 28070.23 | 215 | 48743.1393
[9 empty] | проверка | 0

## Лист1
№ изб.округа | № п/п | Фамилия,имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ(услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Сроки выполнения работ | Объем финансирования работ

## РД
[10 empty] | Приложение | 1 | Решение Ивановской городской Думы от 27.01.2010 № 1250
[10 empty] | к решению Ивановской | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
городской Думы
от №
Исполнение сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей на 01.10.2010
№ избира-тельного округа | № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Сроки выполнения работ (услуг) | Объём финансирования работ | Исполнение по кассовым расходам | Процент исполнения по кассовым расходам | Фактическое исполнение работ
1 |  | Ратманов М.А. |  | Итого |  |  | 2330 | 1610.964 | 69.14%
1 | 1 | Ратманов М.А. | МДОУ - детский сад комбинированного вида № 33, ул. Лакина, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 29.829 | 29.83% | Работы выполнены, оплата в 4 кв. | 1
1 | 2 | Ратманов М.А. | МДОУ детский сад № 119, ул. Лакина, д. 8/32 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 1
| 3 | Ратманов М.А. | МДОУ "Детский сад № 136", ул. Колотилова, д. 64 | Восстановление теневого навеса | Управление образования | В течение года | 75 | 0 | 0% | Работы ведутся | 1
1 | 4 | Ратманов М.А. | ДЮСШ №11, ул. Колотилова, д. 41 | Ремонтные работы | Комитет по физической культуре и спорту | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 1
1 | 5 | Ратманов М.А. | Ул. Пролетарская, д. 20 | Асфальтирование придомовой территории (без отмостки) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 150 | 150 | 100% | Выполнено | 1
1 | 6 | Ратманов М.А. | Ул. Суворова, д. 9 | Ремонт подъездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 80 | 80 | 100% | Выполнено | 1
1 | 7 | Ратманов М.А. | Ул.Суворова, д.42 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 87.5 | 87.5 | 100% | Выполнено | 1
1 | 8 | Ратманов М.А. | Пер. Столярный, д.29 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 1
1 | 9 | Ратманов М.А. | Ул. Черниковых, д.33 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 87.5 | 87.5 | 100% | Выполнено | 1
1 | 10 | Ратманов М.А. | Дорога с торца дома №3 по ул.Стрелковой (участок от внутренней дороги, проходящей вдоль дома №8 по ул. Стрелковой) | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги | Управление благоустройства | В течение года | 70 | 0 | 0% | Раьоты выполнены на сумму 66,529 тыс.руб., оформляются платежные документы. | 1
1 | 11 | Ратманов М.А. | Ул.Суворова, д.9 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 37.5 | 37.5 | 100% | Выполнено | 1
1 | 12 | Ратманов М.А. | Ул. Стрелковая, д.8 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 45.5 | 45.5 | 100% | Выполнено | 1
1 | 13 | Ратманов М.А. | Ул. Стрелковая, д.8 | Обустройство тротуара от торца дома № 8 до дома № 4 | Управление благоустройства | В течение года | 50 | 0 | 0% | Заключен МК на сумму 46,262 тыс.руб..Выполнение работ до 10.10.10. | 1
1 | 14 | Ратманов М.А. | МСОШ № 53, ул. Смирнова, д. 103 | Ремонт школьной столовой | Управление образования | В течение года | 300 | 299.996 | 100% | Выполнено | 1
1 | 15 | Ратманов М.А. | МОУ лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Ремонт туалетов, ремонт обеденного зала столовой, ремонт пола в рекреации 1-го этажа | Управление образования | В течение года | 350 | 258.139 | 73.75% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 1
1 | 16 | Ратманов М.А. | МДОУ детский сад № 161, пер. Чапаева, д.19-а | Восстановление теневых навесов | Управление образования | В течение года | 150 | 90 | 60% | Работы ведутся | 1
1 | 17 | Ратманов М.А. | МОУ ДОД "Молодежный центр", ул. Куконковых, д. 86-а | Ремонт асфальтового покрытия отмостки и площадки возле клуба | Администрация города | В течение года | 50 | 0 | 0% | Работы ведутся | 1
1 | 18 | Ратманов М.А. | Дорога во дворе дома № 90 по ул. Куконковых | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 1
1 | 19 | Ратманов М.А. | Внутренняя территория домов № 65 и № 67 по пр. Строителей, домов № 92-а и № 94 по ул. Куконковых | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 1
| 20 |  | МУЗ "Городская больница № 8", ул. Станкостроителей, д. 4 | Приобретение оборудования и медицинского инструментария | Управление здравоохранения | В течение года | 97.5 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
| 21 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 154.5 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
2 |  | Томс С.Р. |  | Итого |  |  | 3650 | 2409.0682 | 66% |  |  | 3
2 | 1 | Томс С.Р. | МОУ ДОД "Молодёжный центр" (Клуб по месту жительства "Семья"), ул. Кавалерийская, д. 62 | Замена 4-х оконных блоков | Администрация города | В течение года | 50 | 0 | 0% | Работы ведутся | 2 | 3
2 | 2 | Томс С.Р. | МОУ СОШ № 5, ул. Любимова, д. 16-а | Ремонт спортивного зала | Управление образования | В течение года | 300 | 195.8902 | 65.3% | Работы ведутся | 2
2 | 3 | Томс С.Р. | МОУ гимназия №3, ул. Любимова, д. 20-а | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 300 | 207.405 | 69.14% | Работы частично выполнены | 2 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
2 | 4 | Томс С.Р. | МДОУ детский сад № 120, ул. Шубиных, д. 29-в | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 140 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении | 2
2 | 5 | Томс С.Р. | МДОУ - детский сад № 50, ул. Любимова, д.16 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 140 | 140 | 100% | Выполнено | 2
2 | 6 | Томс С.Р. | МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 180", ул. Кавалерийская, д. 56-в | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 140 | 0 | 0% | Работы частично выполнены, оплата в 4 кв. | 2
2 | 7 | Томс С.Р. | МДОУ - детский сад № 173, ул. Шубиных, д. 29-а | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 140 | 140 | 100% | Выполнено | 2
2 | 8 | Томс С.Р. | МДОУ - детский сад № 182, ул. Кавалерийская, д. 56-б | Восстановление веранд | Управление образования | В течение года | 140 | 140 | 100% | Выполнено | 2
2 | 9 | Томс С.Р. | Ул.Кавалерийская, д. 58 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 84 | 84 | 100% | Выполнено | 2
2 | 10 | Томс С.Р. | Ул. Любимова, д. 6 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 2
2 | 11 | Томс С.Р. | Пр. Текстильщиков, д. 5-г | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 56 | 56 | 100% | Выполнено | 2
2 | 12 | Томс С.Р. | МОУ гимназия №44, Кохомское шоссе, д. 29 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 2000 | 1375.773 | 68.79% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 2
| 13 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 90 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
3 |  | Коробов А.А. |  | Итого |  |  | 4750 | 3251.5905 | 68.45% |  |  | 3
3 | 1 | Коробов А.А. | МДОУ детский сад № 181, ул. 3-я Чапаева, д. 88 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 42.1775 | 42.18% | Работы частично выполнены | 3
3 | 2 | Коробов А.А. | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Общестроительные работы | Управление образования | В течение года | 250 | 250 | 100% | Выполнено | 3
3 | 3 | Коробов А.А. | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Благоустройство территории | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 3
3 | 4 | Коробов А.А. | МОУ СОШ № 61, Микрорайон 30, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 400 | 400 | 100% | Выполнено | 3
3 | 5 | Коробов А.А. | Ул. Генерала Хлебникова, д. 36 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 3 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
3 | 6 | Коробов А.А. | Ул. Генерала Хлебникова, д. 50 | Установка дополнительных спортивных элементов на спортивную площадку | Комитет по физической культуре и спорту | В течение года | 50 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 3
3 | 7 | Коробов А.А. | Микрорайон 30, д. 33 | Обустройство детской площадки (установка качелей) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 35 | 35 | 100% | Выполнено | 3
3 | 8 | Коробов А.А. | ул. Панина, д. 14 | Ремонт фасада (арки 3-го подъезда) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 100 | 0 | 0% | Выполнено, документы на проверке в МУ ПДС и ТК | 3
3 | 9 | Коробов А.А. | Микрорайон 30, д. 51 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 50 | 37.5 | 75% | Выполнено в полном объеме | 3
3 | 10 | Коробов А.А. | Ул. Генерала Хлебникова, д. 42 | Асфальтирование придомовой территории (ямочный ремонт) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 50 | 37.5 | 75% | Выполнено в полном объеме | 3
3 | 11 | Коробов А.А. | Микрорайон 30, д. 14 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 3
3 | 12 | Коробов А.А. | МОУ СОШ № 61, Микрорайон 30, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 3
3 | 13 | Коробов А.А. | МДОУ - детский сад № 181, ул. 3-я Чапаева, д. 88 | Замена горючей отделки | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 3
3 | 14 | Коробов А.А. | Библиотека-филиал № 7 МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, ул. Демьяна Бедного, д. 117-а | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 2-3 кварталы | 50 | 50 | 100% | Выполнено | 3
3 | 15 | Коробов А.А. | Внутренняя территория дома № 89 по ул.2-я Чапаева | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 3
3 | 16 | Коробов А.А. | Территория между домами № 117 и № 119 по ул. Демьяна Бедного | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы выолнены ранее не в рамках наказов избирателей. УЖКХ заказчиком по данному объекту не выступало. | 3
3 | 17 | Коробов А.А. | Дорога во дворе дома № 115 по ул. Демьяна Бедного | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 100 | 75 | 75% | Выполнено в полном объеме | 3
3 | 18 | Коробов А.А. | Дорога между домами № 113 и № 115 по ул. Демьяна Бедного | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 100 | 75 | 75% | Выполнено в полном объеме | 3
3 | 19 | Коробов А.А. | Территория у торца дома № 11 (напротив дома № 9) Микрорайона 30 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Управление благоустройства | В течение года | 210 | 210 | 100% | Выполнено | 3
3 | 20 | Коробов А.А. | Дорога во дворе дома № 10 Микрорайона 30 | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 200 | 150 | 75% | Выполнено в полном объеме | 3
3 | 21 | Коробов А.А. | МУЗ "Городская клиническая больница №3", детская поликлиника № 10, ул. Шубиных, д. 3-а | Приобретение медицинского оборудования | Управление здравоохранения | В течение года | 100 | 100 | 100% | Закуплено медицинское оборудование:стериализатор, дистилятор, аквадистилятор, сейф | 3
3 | 22 | Коробов А.А. | МУЗ "Городская клиническая больница №3", взрослая поликлиника № 11, ул. Шубиных, д. 3-а | Приобретение медицинского оборудования | Управление здравоохранения | В течение года | 100 | 100 | 100% |  | 3
3 | 23 | Коробов А.А. | Пр. Строителей, д.92 | Ремонт мест общего пользования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 95 | 90 | 94.74% | Выполнено в полном объеме | 3
3 | 24 | Коробов А.А. | МДОУ ЦРР - детский сад № 169, пр. Строителей, д. 114-а | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 3
3 | 25 | Коробов А.А. | МДОУ детский сад № 44, ул. Шубиных, д. 7-а | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 150 | 99.708 | 66.47% | Работы выполнены, оплата в 4 кв. | 3
3 | 26 | Коробов А.А. | МДОУ №26, ул. Шубиных, д. 8 | Приобретение жарочного шкафа | Управление образования | В течение года | 50 | 50 | 100% | Выполнено | 3
3 | 27 | Коробов А.А. | МУ СОШ № 19, ул. Маршала Василевского, д. 7 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 200 | 29.705 | 14.85% | Работы частично выполнены, оплата в 4 кв. | 3
3 | 28 | Коробов А.А. | МОУ СОШ №20, пр. Строителей , д. 94-а | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 200 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении | 3
3 | 29 | Коробов А.А. | Центральная городская детская библиотека МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Шубиных, д. 16 | Организация видеонаблюдения | Комитет по культуре | 1-3 кварталы | 97.2193 | 97.2193 | 100% | Выполнено | 3
3 | 30 | Коробов А.А. | Пр.Текстильщиков, д. 4 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 3
3 | 31 | Коробов А.А. | Пр.Текстильщиков, д. 6-б | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 200 | 150 | 75% | Выполнено в полном объеме | 3
3 | 32 | Коробов А.А. | Пр.Текстильщиков, д. 44-б, 44-в | Благоустройство территории спортивной площадки | Управление благоустройства | В течение года | 200 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются платежные документы | 3
3 | 33 | Коробов А.А. | Пр.Текстильщиков, д. 44-б, 44-в | Установка спортивного оборудования | Комитет по физической культуре и спорту | В течение года | 150 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 3
3 | 34 | Коробов А.А. | Пр.Строителей, д. 50-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 3
3 | 35 | Коробов А.А. | Пр.Строителей, д. 102, д. 112 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги | Управление благоустройства | В течение года | 50 | 50 | 100% | Выполнено | 3 | 3
3 | 36 | Коробов А.А. | Центральная городская детская библиотека МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Шубиных, д. 16 | Приобретение библиотечного оборудования и компьютерной техники | Комитет по культуре | В течение года | 70 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 3
3 | 37 | Коробов А.А. | МУЗ "Городская клиническая больница № 3", взрослая поликлиника № 11, ул. Шубиных, д. 3-а | Приобретение мебели, приобретение программного обеспечения компьютера- 2 шт. | Управление здравоохранения | В течение года | 70 | 70 | 100% | Приобретена мебель и компьютер | 3
3 | 38 | Коробов А.А. | МУЗ "Городская клиническая больница № 3", детская поликлиника № 10, ул. Шубиных, д. 3-а | Приобретение мебели | Управление здравоохранения | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 3
3 | 39 | Коробов А.А. | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Ремонт оконных блоков основного здания | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 3-1 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
3 | 40 | Коробов А.А. | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 3-1
| 41 |  | Центральная городская детская библиотека МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Шубиных, д. 16 | Приобретение блока бесперебойного питания для компьютера | Комитет по культуре | В течение года | 2.7807 | 2.7807 | 100% | Выполнено
| 42 |  | МОУ СОШ № 20, пр. Строителей, д. 94-а | Приобретение мебели для кабинета № 22 | Управление образования | В течение года | 35 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
| 43 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 135 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
4 |  | Шипков И.Н. |  | Итого |  |  | 2460 | 1109.8767 | 45.12%
4 | 1 | Шипков И.Н. | МДОУ - детский сад № 79, ул. Кудряшова, д. 101 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 98.8323 | 98.83% | Выполнено | 4
4 | 2 | Шипков И.Н. | Внутренняя территория дома № 97 по ул. Кудряшова | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 4
4 | 3 | Шипков И.Н. | Ул. Новосельская, д. 12-б | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 49 | 49 | 100% | Выполнено | 4
4 | 4 | Шипков И.Н. | Ул. Маршала Василевского, д.18 | Обустройство спортивной площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 1000 | 0 | 0% | Аукцион № 154 состоится 01.11.2010 | 4
4 | 5 | Шипков И.Н. | МСОШ №18, ул. Маршала Василевского, д. 6-а | Приобретение кухонного оборудования | Управление образования | В течение года | 55 | 55 | 100% | Выполнено | 4 | 3
4 | 6 | Шипков И.Н. | МСОШ №18, ул. Маршала Василевского, д. 6-а | Приобретение школьной мебели | Управление образования | В течение года | 95 | 95 | 100% | Выполнено | 4 | 3
4 | 7 | Шипков И.Н. | МСОШ №17, ул. Маршала Василевского, д. 6 | Общестроительные работы | Управление образования | В течение года | 150 | 150 | 100% | Выполнено | 4
4 | 8 | Шипков И.Н. | МОУ СОШ № 62, ул. 5-я Коляновская, д. 72 | Общестроительные работы | Управление образования | В течение года | 150 | 8.5243 | 5.683% | Работы выполнены, документы на оформлении | 4
4 | 9 | Шипков И.Н. | Ул. Маршала Василевского, д. 19 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 4
4 | 10 | Шипков И.Н. | Пр. Текстильщиков, д. 54-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 140 | 140 | 100% | Выполнено | 4
4 | 11 | Шипков И.Н. | Пр. Текстильщиков, д.113 | Ремонт дороги, ведущей к ЖРУ №17 | Управление благоустройства | В течение года | 200 | 200 | 100% | Выполнено | 4
4 | 12 | Шипков И.Н. | МДОУ - детский сад № 196, ул. 2-я Мстерская, д. 15 | Ремонт асфальтового покрытия | Управление образования | В течение года | 80 | 80 | 100% | Выполнено | 4
4 | 13 | Шипков И.Н. | МДОУ - детский сад № 196, ул. 2-я Мстерская, д. 15 | Приобретение 2-х производственных холодильников | Управление образования | В течение года | 60 | 58.52 | 97.53% | Выполнено | 4 | 1 | Решение Ивановской городской Думы от 27.01.2010 № 1250
4 | 14 | Шипков И.Н. | Библиотека-филиал № 2 МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, ул. Кудряшова, д. 82 | Замена оконных блоков | Комитет по культуре | 2-3 кварталы | 50 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
| 15 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 156 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
5 |  | Гейстер Т.Л. |  | Итого |  |  | 3090 | 1238.8859 | 40.09%
5 | 1 | Гейстер Т.Л. | МУООШ №27, ул. Типографская, д. 25/55 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 145 | 145 | 100% | Выполнено | 5
5 | 2 | Гейстер Т.Л. | Детско-юношеский центр № 1,ул. Типографская, д.25/55 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 205 | 150 | 73.17% | Работы частично выполнены | 5
5 | 3 | Гейстер Т.Л. | МУООШ №27, ул. Типографская, д. 25/55 | Ремонтные работы по восстановлению спортивной площадки | Управление образования | В течение года | 90 | 90 | 100% | Выполнено | 5
5 | 4 | Гейстер Т.Л. | МУЗ "Городская клиническая больница № 3", ул. Постышева, д. 57/3 | Приобретение медицинского и прочего оборудования для стационара | Управление здравоохранения | В течение года | 600 | 0 | 0% | Заключены договора на поставку медицинского оборудования на сумму 340,0 тыс.руб. | 5 | 1 | Решение Ивановской городской Думы от 27.01.2010 № 1250
5 | 5 | Гейстер Т.Л. | Территория между домами 13 и 15 по пр. Строителей | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 99.968 | 99.968 | 100% | Выполнено | 5
5 | 6 | Гейстер Т.Л. | Внутренняя территория дома № 14 по ул. Диановых | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 5
5 | 7 | Гейстер Т.Л. | Въезд со стороны ул.Диановых во двор дома № 13 по ул. Диановых | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 112.5 | 112.5 | 100% | Выполнено | 5
5 | 8 | Гейстер Т.Л. | МОУ СОШ № 56, ул. Лётчика Лазарева, д. 1/2 | Замена оконных блоков | Управление образования | В течение года | 500 | 0 | 0% | Пров.ЗКЦ, работы ведутся | 5
5 | 9 | Гейстер Т.Л. | МОУ СОШ № 56, ул. Лётчика Лазарева, д. 1/2 | Замена осветительной арматуры в коридоре 1 и 2 этажей | Управление образования | В течение года | 50 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 5
5 | 10 | Гейстер Т.Л. | МОУ СОШ № 56, ул. Лётчика Лазарева, д. 1/2 | Ремонт медицинского кабинета | Управление образования | В течение года | 70 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 5
5 | 11 | Гейстер Т.Л. | МДОУ - детский сад № 163, ул. 1-я Полевая, д. 72 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 5
5 | 12 | Гейстер Т.Л. | МДОУ "Детский сад № 117", ул. Диановых, д. 5 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 100 | 99.7501 | 99.75% | Выполнено | 5
5 | 13 | Гейстер Т.Л. | МДОУ № 147, пр. Строителей, д.5 | Частичный ремонт фасада здания и покраска | Управление образования | В течение года | 120 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении | 5
5 | 14 | Гейстер Т.Л. | МДОУ № 193, ул. 2-я Полевая, д. 61 | Косметический ремонт здания | Управление образования | В течение года | 150 | 0 | 0% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 5
5 | 15 | Гейстер Т.Л. | Библиотека-филиал № 3 МУ ЦБС детских библиотек администрации г.Иванова, ул. Лежневская, д. 109 | Замена оконных рам | Комитет по культуре | 2-3 кварталы | 100 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 5
5 | 16 | Гейстер Т.Л. | Ул. 2-я Полевая, д. 8 | Ремонт подъездов 3 и 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 5
5 | 17 | Гейстер Т.Л. | Ул. Лежневская, д. 113 | Ремонт подъездов (подъезды №1, №2, №3, №4) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 99.6678 | 99.6678 | 100% | Выполнено | 5
5 | 18 | Гейстер Т.Л. | Ул. 3-я Полетная, между домами 1 и 3, у дома № 3 | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 5
5 | 19 | Гейстер Т.Л. | Ул. Диановых, д. 1 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 72 | 72 | 100% | Выполнено | 5
| 20 |  | Ул. Мякишева, д.4 | Ремонт подъездов № 1 и № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 58.3322 | 0 | 0% | Выполнено, документы на проверке в МУ ПДСи ТК
| 21 |  | МОУ СОШ № 56, ул. Лётчика Лазарева, д. 1/2 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 80 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
| 22 |  | Ул. 1-я Полевая, д.36 | Ремонт подъезда № 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 37.5 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
| 23 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 30.032 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
6 |  | Сверчков В.М. |  | Итого |  |  | 4880 | 3520.8132 | 72.15% |  |  | 3
6 | 1 | Сверчков В.М. | Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 200 | 32.701 | 16.35% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 6
6 | 2 | Сверчков В.М. | МДОУ - детский сад № 45, ул. Комсомольская, д.39 | Приобретение игрового оборудования и мебели | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено. | 6
6 | 3 | Сверчков В.М. | МДОУ - детский сад № 113, ул. Семенчикова, д.23 | Обустройство детских площадок | Управление образования | В течение года | 200 | 200 | 100% | Выполнено. | 6
6 | 4 | Сверчков В.М. | МОУ "СОШ № 4", ул. Комсомольская, д. 52 | Приобретение мебели | Управление образования | В течение года | 360 | 360 | 100% | Выполнено. | 6
6 | 5 | Сверчков В.М. | МОУ СОШ № 58, ул. Дунаева, д.13 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 418 | 99.809 | 23.88% | Работы выполнены,оплата в 4 квартале | 6 | 3
6 | 6 | Сверчков В.М. | Ул. Андрианова, д. 10 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 77 | 77 | 100% | Выполнено | 6
6 | 7 | Сверчков В.М. | Ул. Комсомольская, д. 35 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 165 | 165 | 100% | Выполнено | 6
6 | 8 | Сверчков В.М. | Ул. Громобоя, д. 50 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 258.75 | 258.75 | 100% | Выполнено | 6
6 | 9 | Сверчков В.М. | Ул. Шестернина, д. 10 | Ремонт фасада | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 165 | 0 | 0% | Выполнено, документы на проверке в МУ ПДС и ТК | 6
6 | 10 | Сверчков В.М. | МДОУ - Детский сад общеразвивающего вида № 83, ул. Генкиной, д. 37 | Приобретение оборудования детской спортивной площадки | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 6
6 | 11 | Сверчков В.М. | МДОУ - детский сад № 58, ул.Тупик Пограничный, д. 2 | Ремонт пожарной лестницы (по предписанию Госпожнадзора) | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 6 | 1 | Решение Ивановской городской Думы от 27.01.2010 № 1250
6 | 12 | Сверчков В.М. | МДОУ - детский сад № 53, ул. Андрианова, д. 25 | Приобретение оборудования детской площадки | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 6
6 | 13 | Сверчков В.М. | МДОУ - детский сад № 99, ул. Андрианова, д. 23 | Асфальтирование территории | Управление образования | В течение года | 60 | 0 | 0% | Работы выполнены,оплата в 4 квартале | 6
6 | 14 | Сверчков В.М. | МДОУ - детский сад № 99, ул. Андрианова, д. 23 | Приобретение оборудования детской площадки | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 6
6 | 15 | Сверчков В.М. | МДОУ - детский сад № 76, ул. Октябрьская, д. 29/51 | Приобретение мебели | Управление образования | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 6
6 | 16 | Сверчков В.М. | МДОУ - детский сад № 95, ул. Дунаева, д. 24 | Приобретение оборудования детской площадки | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы выполнены,оплата в 4 квартале | 6
6 | 17 | Сверчков В.М. | МДОУ - детский сад № 66, ул. Дунаева, д. 44 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено. | 6
6 | 18 | Сверчков В.М. | МДОУ - детский сад № 45, ул. Комсомольская, д.39 | Приобретение оборудования детской площадки | Управление образования | В течение года | 50 | 50 | 100% | Выполнено. | 6
6 | 19 | Сверчков В.М. | МДОУ - детский сад № 113, ул. Семенчикова, д.23 | Общестроительные работы | Управление образования | В течение года | 50 | 0 | 0% | Работы выполнены,оплата в 4 квартале | 6
6 | 20 | Сверчков В.М. | МУ СОШ № 1, ул. 9 Января, д. 39 | Общестроительные работы | Управление образования | В течение года | 316.21 | 235.71 | 74.54% | Работы частично выполнены | 6
6 | 21 | Сверчков В.М. | МОУ СОШ № 4, ул. Комсомольская, д. 52 | Кронирование деревьев | Управление образования | В течение года | 100 | 99.972 | 99.97% | Выполнено | 6
6 | 22 | Сверчков В.М. | МОУ СОШ № 58, ул. Дунаева, д.13 | Проведение обмеров и обследование строительных конструкций здания | Управление образования | В течение года | 82 | 24.4762 | 29.85% | Работа ведется | 6 | 3
6 | 23 | Сверчков В.М. | Ул. 9 Января, д. 22 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 6
6 | 24 | Сверчков В.М. | Пр. Ленина, д. 112-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 6
6 | 25 | Сверчков В.М. | Пр. Фридриха Энгельса, д. 153 | Ремонт подъезда (подъезда № 1) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 42 | 42 | 100% | Выполнено | 6
6 | 26 | Сверчков В.М. | Пр.Фридриха Энгельса, д. 153 | Асфальтирование придомовой территории (детской площадки) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 60 | 60 | 100% | Выполнено | 6
6 | 27 | Сверчков В.М. | Пр.Фридриха Энгельса, д. 117 | Асфальтирование придомовой территории (от подъезда № 6 до подъезда № 9) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 125 | 125 | 100% | Выполнено | 6
6 | 28 | Сверчков В.М. | Пр. Фридриха Энгельса, д. 141 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 6
6 | 29 | Сверчков В.М. | МДОУ детский сад компенсирующего вида № 57, ул.Войкова, д.3 | Общестроительные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 6
6 | 30 | Сверчков В.М. | МУ "Центр культуры и отдыха г.Иваново", пр. Ленина, д.114 | Общестроительные работы, ремонт классов | Комитет по культуре | 2-3 кварталы | 200 | 199.951 | 99.98% | Выполнено | 6
6 | 31 | Сверчков В.М. | МОУ гимназия №32, пр. Ленина, д.53 | Общестроительные работы | Управление образования | В течение года | 200 | 198.284 | 99.14% | Выполнено | 6
6 | 32 | Сверчков В.М. | Ул. Гагарина, д. 4 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 112.5 | 112.5 | 100% | Выполнено | 6
6 | 33 | Сверчков В.М. | Ул. Гагарина, д. 9 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 6
6 | 34 | Сверчков В.М. | Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества, ул. Батурина, д. 12/5 | Приобретение компьютерной и оргтехники | Управление образования | В течение года | 80 | 79.99 | 99.99% | Выполнено | 6
6 | 35 | Сверчков В.М. | Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества, ул. Батурина, д. 12/5 | Приобретение стульев | Управление образования | В течение года | 50 | 50 | 100% | Выполнено | 6
| 36 |  | МОУ "СОШ № 4", ул. Комсомольская, д. 52 | Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения | Управление образования | В течение года | 100 | 99.67 | 99.67% | Работы выполнены
| 37 |  | МОУ "СОШ № 4", ул. Комсомольская, д. 52 | Монтаж системы видеонаблюдения | Управление образования | В течение года | 74.25 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
| 38 |  | МУ СОШ № 1, ул. 9 Января, д. 39 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 64.29 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
| 39 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 120 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
7 |  | Сахаров А.Н. |  | Итого |  |  | 3550 | 2122.4329 | 59.79% |  |  | 3
7 | 1 | Сахаров А.Н. | МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 158, ул. Академика Мальцева, д.70 | Ремонт прачечной и гладильной комнат | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 7
7 | 2 | Сахаров А.Н. | МДОУ детский сад компенсирующего вида № 61, ул. Ермака, д.30-а | Общестроительные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 99.998 | 100% | Выполнено | 7 | 3
7 | 3 | Сахаров А.Н. | МДОУ детский сад № 186, ул. Мальцева, д.16 | Общестроительные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы выполнены,оплата в 4 квартале | 7
7 | 4 | Сахаров А.Н. | МДОУ детский сад компенсирующего вида № 146, ул. Академика Мальцева, д.7 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 7
7 | 5 | Сахаров А.Н. | МОУ лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 41/7 | Замена тротуарной плитки | Управление образования | В течение года | 99.668 | 0 | 0% | Работы выполнены,оплата в 4 квартале | 7
7 | 6 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад № 34",ул. Фролова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 250 | 155 | 62% | Работы выполнены,оплата в 4 квартале | 7
7 | 7 | Сахаров А.Н. | Пер. 1-й Подъельновский | Разработка ПСД на капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | В течение года | 200 | 0 | 0% | Заключен МК на сумму 65,278 тыс.руб. ПСД представлена на заключение государственной вневедомственной экспертизы. | 7 | 3
7 | 8 | Сахаров А.Н. | Стадион "Текстильщик" | Проведение мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту | В течение года | 200 | 200 | 100% | Выполнено | 7
7 | 9 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 142", ул. 2-я Минская, д. 2-б | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 7
7 | 10 | Сахаров А.Н. | МДОУ -"Детский сад № 191", ул. Попова, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы выполнены,оплата в 4 квартале | 7
7 | 11 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад № 4", ул. Авдотьинская, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы выполнены,оплата в 4 квартале | 7
7 | 12 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад № 25 присмотра и оздоровления", ул. 2-я Ключевая, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 92.1049 | 92.1% | Выполнено | 7
7 | 13 | Сахаров А.Н. | МДОУ - детский сад № 37, ул. Попова, д. 30 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 7
7 | 14 | Сахаров А.Н. | МОУ СОШ № 15, ул. Минская, д. 53 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 300 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 7
7 | 15 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад № 11", ул. Революционная, д.28-а | Приобретение детской игровой площадки | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 7
7 | 16 | Сахаров А.Н. | МУ СОШ № 14, ул. Апрельская, д. 3 | Ремонтные работы. Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 300 | 299.998 | 100% | Выполнено | 7
7 | 17 | Сахаров А.Н. | Ул. Авдотьинская | Капитальный ремонт линии наружного освещения | Управление благоустройства | В течение года | 200 | 200 | 100% | Выполнено | 7
7 | 18 | Сахаров А.Н. | Ул. Интернациональная | Ремонт проезжей части дороги щебнем | Управление благоустройства | В течение года | 326.419 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются платежные документы | 7 | 3
7 | 19 | Сахаров А.Н. | Ул. Революционная, д. 22 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 175 | 175 | 100% | Выполнено | 7
7 | 20 | Сахаров А.Н. | Ул. Генерала Горбатова (участок от д.73 до 9 Минеевской) | Устройство асфальтобетонного покрытия дороги | Управление благоустройства | В течение года | 300 | 300 | 100% | Выполнено | 7 | 1 | Решение Ивановской городской Думы от 27.01.2010 № 1250
| 21 |  | МОУ лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 41/7 | Приобретение мебели | Управление образования | В течение года | 100.332 | 100.332 | 100% | Выполнено
| 22 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 75 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
| 23 |  | МОУ СОШ № 4, ул. Комсомольская, д. 52 | Закупка оборудования для видеонаблюдения | Управление образования | В течение года | 23.581 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
8 |  | Романовский В.Н. |  | Итого |  |  | 3700 | 1991.1781 | 53.82% |  |  | 3
8 | 1 | Романовский В.Н. | Библиотека-филиал № 5 МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, ул. Генерала Горбатова, д. 2 | Приобретение мебели для читального зала | Комитет по культуре | В течение года | 50 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 8
8 | 2 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 11, ул. Фрунзе, д. 15/25 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 150 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 8
8 | 3 | Романовский В.Н. | МДОУ - № 171, ул. Кольчугинская, д. 5-б | Сооружение теневого навеса на прогулочной площадке и замена светильников в групповых комнатах | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы частично выполнены | 8 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
8 | 4 | Романовский В.Н. | Поселок Дальний, спортивная площадка (ул.2-я Грачевская, около д. 50) | Благоустройство (подсыпка) спортивной площадки | Управление благоустройства | В течение года | 52 | 0 | 0% | Работы выполнены на сумму 34,962 тыс.руб., оформляются платежные документы | 8 | 3
8 | 5 | Романовский В.Н. | МДОУ - детский сад № 183, ул. Генерала Горбатова, д. 9-а | Ремонтные работы. Приобретение универсального электропривода | Управление образования | В течение года | 100 | 83 | 83% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 8
8 | 6 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 64, ул. 4-я Деревенская, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 148 | 132.94 | 89.82% | Выполнено | 8
8 | 7 | Романовский В.Н. | МДОУ № 152, п/о № 14, д.8 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 120 | 120 | 100% | Выполнено | 8
8 | 8 | Романовский В.Н. | МДОУ № 104, ул. 1-я Деревенская, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 120 | 90 | 75% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 8
8 | 9 | Романовский В.Н. | П/о № 14, около д. 123 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 8
8 | 10 | Романовский В.Н. | П/о № 14 (дорога от д.6 до д.187) | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги | Управление благоустройства | В течение года | 150 | 0 | 0% | Работы выполнены на сумму 146,634 тыс.руб., оформляются платежные документы | 8
8 | 11 | Романовский В.Н. | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, ул. 1-я Минеевская, д.25 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 60 | 48.991 | 81.65% | Планируется выполнить в течение года | 8 | 3
8 | 12 | Романовский В.Н. | МУЗ "2 Городская клиническая больница", поликлиника № 8, ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 71 | Замена окон | Управление здравоохранения | 2 квартал | 500 | 500 | 100% | Выполнено | 8
8 | 13 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 37, ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 80 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 200 | 200 | 100% | Выполнено | 8
8 | 14 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 43, ул. Носова, д. 49 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 200 | 58.35 | 29.18% | Работы частично выполнены | 8
8 | 15 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 64, ул. 4-я Деревенская, д. 27 | Приобретение оборудования в пищеблок | Управление образования | В течение года | 50 | 50 | 100% | Выполнено | 8
8 | 16 | Романовский В.Н. | МДОУ детский сад № 16, ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 73-а | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 99.877 | 99.88% | Выполнено | 8
8 | 17 | Романовский В.Н. | МДОУ - детский сад № 40, ул. Люлина, д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 93.0381 | 93.04% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 8
8 | 18 | Романовский В.Н. | ДОУ № 127, ул. Люлина, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 99.982 | 99.98% | Выполнено | 8
8 | 19 | Романовский В.Н. | ЦДТ № 4, ул. 2-я Дачная, д.20 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении | 8
8 | 20 | Романовский В.Н. | Библиотека-филиал № 18 МУК Централизованная библиотечная система г. Иванова, ул. Степана Халтурина, д. 1 | Приобретение аппаратуры и бытовой техники для проведения массовых мероприятий, замена входной двери | Комитет по культуре | 1-3 кварталы | 100 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 8
8 | 21 | Романовский В.Н. | Библиотека-филиал № 10 МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Степана Халтурина, д.19 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 1-3 кварталы | 86.649 | 86.649 | 100% | Выполнено | 8
8 | 22 | Романовский В.Н. | Пер. Межсоюзный, д.16 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 8
8 | 23 | Романовский В.Н. | Ул. Люлина, д.33 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 8
8 | 24 | Романовский В.Н. | Ул. Спортивная, д. 4 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 8
8 | 25 | Романовский В.Н. | Ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 83 | Обустройство комплексной спортивной площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 650 | 0 | 0% | Аукцион № 154 состоится 01.11.2010 | 8
| 26 |  | Библиотека-филиал № 10 МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Степана Халтурина, д.19 | Приобретение мебели | Комитет по культуре | В течение года | 13.351 | 13.351 | 100% | Выполнено
| 27 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 135 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
9 |  | Беляев В.И. |  | Итого |  |  | 3460 | 2050.3332 | 59.26%
9 | 1 | Беляев В.И. | МДОУ детский сад № 62, переулок Запольный, д. 28 | Приобретение оборудования детской площадки | Управление образования | В течение года | 70 | 69.94 | 99.91% | Выполнено | 9
9 | 2 | Беляев В.И. | МДОУ детский сад № 62, переулок Запольный, д. 28 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 80 | 80 | 100% | Выполнено | 9
9 | 3 | Беляев В.И. | МДОУ - детский сад общеразвивающего вида № 107, переулок Запольный, д. 28-а | Ремонт веранд | Управление образования | В течение года | 100 | 93.367 | 93.37% | Выполнено | 9 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
9 | 4 | Беляев В.И. | МДОУ - детский сад № 151, ул. Садовая, д. 9 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 100 | 99.998 | 100% | Выполнено | 9
9 | 5 | Беляев В.И. | МОУ - лицей № 21, ул. Арсения, д. 33/16 | Ремонтно-строительные работы путей эвакуации | Управление образования | В течение года | 100 | 99.978 | 99.98% | Выполнено | 9 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
9 | 6 | Беляев В.И. | МОУСОШ № 26, ул. Советская, д. 43 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 390 | 157.109 | 40.28% | Работы выполнены, документы на оформлении | 9
9 | 7 | Беляев В.И. | МУ ДОД СДЮСШОР № 7, ул. Арсения, д. 4 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Комитет по физической культуре и спорту | В течение года | 100 | 77.56 | 77.56% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 9
9 | 8 | Беляев В.И. | Ул. Сакко, д. 52 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 9
9 | 9 | Беляев В.И. | Ул. Садовая, д. 11 | Проектные работы на ремонт фундамента | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 49.5 | 0 | 0% | Выполнено, оплата 1.10.2010 | 9
9 | 10 | Беляев В.И. | Ул. Советская, д. 14 | Ремонт подъездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 45 | 45 | 100% | Выполнено | 9
9 | 11 | Беляев В.И. | Ул. 10 Августа, д. 65 | Ремонт подъездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 45 | 45 | 100% | Выполнено | 9
9 | 12 | Беляев В.И. | Ул. Пушкина, д. 30 | Ремонт подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 31.2 | 31.2 | 100% | Выполнено | 9
9 | 13 | Беляев В.И. | Во дворе домов 3, 3-а ул. Ремизная, д. 56 ул. 10 Августа | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 98 | 98 | 100% | Выполнено | 9
9 | 14 | Беляев В.И. | СДЮСШОР № 7, ул. Арсения, д. 4 | Ремонт вестибюля школы | Комитет по физической культуре и спорту | В течение года | 90 | 90 | 100% | Выполнено | 9
9 | 15 | Беляев В.И. | МУЗ "Городская клиническая больница №4", ул. Шошина, д. 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня на территории больницы | Управление благоустройства | В течение года | 600 | 0 | 0% | Работы выполнены,оформляются платежные документы | 9
9 | 16 | Беляев В.И. | МУЗ "Городская клиническая больница №4", ул. Шошина, д. 8 | Приобретение медицинского оборудования | Управление здравоохранения | 2-3 кварталы | 449.904 | 449.904 | 100% | Выполнено | 9
9 | 17 | Беляев В.И. | МОУ Гимназия № 23, ул. Шошина, д. 15-б | Ремонтные работы. Приобретение мебели и оргтехники в медицинский кабинет | Управление образования | В течение года | 500 | 193.351 | 38.67% | Приобретена мебель и оборудование, работы частично выполнены | 9 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
9 | 18 | Беляев В.И. | МДОУ - "Детский сад № 41", ул. Сосновая, д. 16-а | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 75 | 75 | 100% | Выполнено | 9
9 | 19 | Беляев В.И. | МДОУ - "Детский сад № 59", ул. Шошина, д. 2-а | Ремонт пищеблока | Управление образования | В течение года | 75 | 74.946 | 99.93% | Выполнено | 9
9 | 20 | Беляев В.И. | МДОУ - детский сад № 32, ул. Победы, д. 61 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 75 | 75 | 100% | Выполнено | 9 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
9 | 21 | Беляев В.И. | МДОУ - детский сад № 29, ул. Шошина, д. 15-а | Приобретение линолеума | Управление образования | В течение года | 75 | 74.9802 | 99.97% | Выполнено | 9
9 | 22 | Беляев В.И. | Библиотека-филиал № 26 МУК Централизованная библиотечная система г. Иванова, ул. Победы, д. 42-а | Приобретение компьютера, принтера, сканера, видеокамеры | Комитет по культуре | В течение года | 50 | 50 | 100% | Выполнено | 9
9 | 23 | Беляев В.И. | Пр. Фридриха Энгельса, д. 92, 4-й пер. Спартака, д. 1, д. 3 | Разработка проектно-сметной документации на устройство освещения спортивной площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 50 | 0 | 0% | Выполнено, документы на проверке в МУ ПДС и ТК | 9
| 24 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 72 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
| 25 |  | МДОУ детский сад № 41, ул. Сосновая, д.16а | Приобретение оборудования для пищеблока | Управление образования | В течение года | 69.396 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
10 |  | Кабанов П.А. |  | Итого |  |  | 2900 | 1220.5739 | 42.09%
10 | 1 | Кабанов П.А. | Ул. Каравайковой, участок от 5 до 6 Проезда | Ремонт дорожного покрытия с подсыпкой щебнем | Управление благоустройства | В течение года | 151.433 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются платежные документы | 10
10 | 2 | Кабанов П.А. | МОУ СОШ № 42, ул. Окуловой, д. 1 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 200 | 199.9212 | 99.96% | Выполнено | 10
10 | 3 | Кабанов П.А. | МОУ СОШ № 31, ул. 4-я Сосневская, д. 57/15 | Приобретение мебели | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 10
10 | 4 | Кабанов П.А. | МДОУ № 6 "Лесная сказка", ул. Окуловой, д. 82 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 200 | 199.26 | 99.63% | Выполнено | 10
10 | 5 | Кабанов П.А. | Территория между домом № 8 на улице Багратиона и домом № 30 на улице Боровой | Благоустройство территории спортивной площадки | Управление благоустройства | В течение года | 77.479 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются платежные документы | 10
10 | 6 | Кабанов П.А. | Территория между домом № 8 на улице Багратиона и домом № 30 на улице Боровой | Установка спортивного оборудования | Комитет по физической культуре и спорту | В течение года | 76 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 10
10 | 7 | Кабанов П.А. | Библиотека № 15 МУК Централизованная библиотечная система г. Иванова, 4-й Котельнический переулок, д. 1 | Замена оконных блоков | Комитет по культуре | 2-3 кварталы | 50 | 49.9996 | 100% | Выполнено | 10
10 | 8 | Кабанов П.А. | МОУ СОШ № 65, ул. Шувандиной, д. 95, ул. Шувандиной, д. 84 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 371.314 | 275.514 | 74.2% | Работы частично выполнены, на ост.сумму изм.наказа | 10
10 | 9 | Кабанов П.А. | МСОШ № 63, ул. Академическая, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 400 | 99.9561 | 24.99% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 10
10 | 10 | Кабанов П.А. | Ул. 4-я Снежная, м. Лесное | Ремонт проезжей части дороги | Управление благоустройства | В течение года | 234.07 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются платежные документы | 10
10 | 11 | Кабанов П.А. | МДОУ детский сад № 3, ул. Свободы, д. 54 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 99.982 | 99.98% | Выполнено | 10
10 | 12 | Кабанов П.А. | МДОУ - детский сад № 160, пер. Ульяновский, д. 4 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы ведутся | 10
10 | 13 | Кабанов П.А. | Ул. 3-я Чайковского, д. 4-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 200 | 0 | 0% | Работа выполнена,документы на проверке | 10
10 | 14 | Кабанов П.А. | МДОУ - детский сад № 140, ул. Плёсская, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении | 10
10 | 15 | Кабанов П.А. | МДОУ - детский сад № 132, ул. Шувандиной, д. 86 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 99.998 | 100% | Выполнено | 10
10 | 16 | Кабанов П.А. | МДОУ - детский сад № 52, ул. Садовского, д. 4 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 95.943 | 95.94% | Выполнено | 10
| 17 |  | Переулок Ульяновский, д.5 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 250 | 0 | 0% | Работа выполнена, документы на проверке
| 18 |  | МДОУ - детский сад № 140, ул. Плёсская, д. 6 | Проект и монтаж эвакуационного освещения | Управление образования | В течение года | 61.018 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
| 19 |  | МОУ СОШ № 65, ул. Шувандиной, д. 95, ул. Шувандиной, д. 84 | Проект по установке аварийного освещения школы | Управление образования | В течение года | 28.686 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
11 |  | Торопов В.В. |  | Итого |  |  | 2930 | 2006.4357 | 68.48% |  |  | 3
11 | 1 | Торопов В.В. | МУ СОШ № 49, ул. Меланжевая, д.5 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 200 | 85.0452 | 42.52% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 11 | 3
11 | 2 | Торопов В.В. | Поликлиническое отделение № 2 МУЗ Городская поликлиника "Соснево", ул. Каравайковой, д.141 | Приобретение медицинского оборудования и оргтехники | Управление здравоохранения | В течение года | 100 | 99.67 | 99.67% | Закуплено медицинское оборудование:облучатель УФ- коротковолновый, стол перевязочный передвижной, компьтерный комплекс. | 11
11 | 3 | Торопов В.В. | МОУ МУК № 2, 10-й Проезд, д. 24/2 | Ремонт крыши и карниза | Управление образования | В течение года | 70 | 21 | 30% | Работы выполнены, документы на оформлении | 11 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
11 | 4 | Торопов В.В. | МДОУ - детский сад № 71, ул. 1-я Меланжевая, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 200 | 99.998 | 50% | Работы частично выполнены | 11 | 3
11 | 5 | Торопов В.В. | МДОУ - детский сад № 60, ул. 1-я Меланжевая, д. 3/4 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 100 | 99.855 | 99.86% | Выполнено | 11
11 | 6 | Торопов В.В. | МДОУ - детский сад № 60, ул. 1-я Меланжевая, д. 3/4 | Приобретение теневых навесов | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 11 | 3
11 | 7 | Торопов В.В. | МДОУ - детский сад комбинированного вида № 184 "Малышок", 13-й Проезд, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 200 | 194.9671 | 97.48% | Выполнено | 11
11 | 8 | Торопов В.В. | МОУ МУК № 2, 10-й Проезд, д. 24/2 | Ремонт потолков (ремонтные работы) | Управление образования | В течение года | 180 | 180 | 100% | Выполнено | 11 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
11 | 9 | Торопов В.В. | МУ СОШ № 41 ул. Маршала Жаворонкова, д. 5 | Приобретение столов и стульев для столовой | Управление образования | В течение года | 100 | 99.5075 | 99.51% | Выполнено | 11
11 | 10 | Торопов В.В. | МУ СОШ № 41 ул. Маршала Жаворонкова, д. 5 | Ремонт кровли, замена отопления, сантехники | Управление образования | В течение года | 200 | 200 | 100% | Выполнено | 11
11 | 11 | Торопов В.В. | МУ СОШ № 41, филиал м. Горино, ул. 2-я Ягодная, д. 31 | Общеремонтные работы | Управление образования | В течение года | 50 | 26.312 | 52.62% | Работы частично выполнены,план.изм.наказа | 11
11 | 12 | Торопов В.В. | МОУ СОШ № 9, микрорайон ТЭЦ-3, д. 14 | Общеремонтные работы | Управление образования | В течение года | 300 | 254.895 | 84.97% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 11
11 | 13 | Торопов В.В. | МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка» ул. Павла Большевикова, д. 29 | Ремонт асфальтового покрытия центральной части парка | Комитет по культуре | 2-3 кварталы | 150 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 11 | 3
11 | 14 | Торопов В.В. | Придомовая территория у дома № 1-б по ул. 12-я Санаторная | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 80.5 | 80.5 | 100% | Выполнено | 11
11 | 15 | Торопов В.В. | МДОУ-детский сад № 64, микрорайон ТЭЦ-3, д. 17 | Приобретение промышленной стиральной машины | Управление образования | В течение года | 150 | 149.506 | 99.67% | Выполнено | 11
11 | 16 | Торопов В.В. | МДОУ-детский сад комбинированного вида № 67, ул. Маршала Жаворонкова, д. 11-а | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 150 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении | 11
11 | 17 | Торопов В.В. | МДОУ «ЦРР» - детский сад № 172 ул. 2-я Лагерная, д. 53-а | Ремонт пищеблока и холодильного оборудования | Управление образования | В течение года | 150 | 35.7719 | 23.85% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 11
11 | 18 | Торопов В.В. | МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 12", ул. 12-я Санаторная, д. 6-а | Восстановление теневых навесов | Управление образования | В течение года | 80 | 80 | 100% | Работы выполнены | 11
11 | 19 | Торопов В.В. | МОУ ДОД "Молодежный центр", филиал микрорайон ТЭЦ-3, д. 6 | Обеспечение мебелью, оргтехникой, спортивно-тренажёрным оборудованием | Администрация города | В течение года | 115 | 115 | 100% | Выполнено | 11
| 20 |  | МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 12", ул. 12-я Санаторная, д. 6-а | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено
11 | 21 | Торопов В.В. | Библиотека-филиал № 6 МУ ЦБС детских библиотек г. Иваново ул. Соликамская, д. 26 | Общеремонтные работы | Комитет по культуре | 2-3 кварталы | 100 | 14.408 | 14.41% | Работы ведутся, произведена предоплата в размере 30%
| 22 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 34.5 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
| 23 |  | МУ СОШ № 41, филиал м. Горино, ул. 2-я Ягодная, д. 31 | Приобретение холодильного оборудования | Управление образования | В течение года | 50 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
12 |  | Гажур А.В. |  | Итого |  |  | 3955 | 2512.6546 | 63.53% |  |  | 3
12 | 1 | Гажур А.В. | МУЗ "Городская клиническая больница №7", Поликлиника № 7, ул. Воронина, д.13 | Настил линолеума на 2 и 3 этажах | Управление здравоохранения | В течение года | 130 | 130 | 100% | Выполнено | 12
12 | 2 | Гажур А.В. | МУЗ "Городская клиническая больница №7", Поликлиника № 7, ул. Воронина, д.13 | Замена оконных блоков | Управление здравоохранения | 2-3 кварталы | 170 | 170 | 100% | Выполнено | 12
12 | 3 | Гажур А.В. | Филиал № 19 МУК Централизованная библиотечная система г. Иванова, ул.Ташкентская, д.95-а | Приобретение компьютера, принтера, сканера и мебели | Комитет по культуре | В течение года | 50 | 50 | 100% | Выполнено | 12 | 3
12 | 4 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 162", ул. Лежневская, д. 150-в | Восстановление детских веранд | Управление образования | В течение года | 170 | 100 | 58.82% | Работы выполнены, документы на оформлении | 12
12 | 5 | Гажур А.В. | МУЗ "Городская клиническая больница № 8", ул. Станкостроителей, д. 4 | Асфальтирование территории больницы | Управление здравоохранения | 2-3 кварталы | 400 | 199.9883 | 50% | Работы выполнены , оплата в 4 квартале | 12
12 | 6 | Гажур А.В. | МУ СОШ № 66, ул. Куликова, д. 19 | Выборочное восстановление ограждения (забора) по периметру школы | Управление образования | В течение года | 196 | 196 | 100% | Выполнено | 12
12 | 7 | Гажур А.В. | МУ СОШ № 2, ул. Куликова, д. 27 | Приобретение комплекта школьной мебели для учащихся 1 класса | Управление образования | В течение года | 45 | 45 | 100% | Выполнено | 12
12 | 8 | Гажур А.В. | МУ СОШ № 2, ул. Куликова, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 455 | 220.75 | 48.52% | Работы частично выполнены | 12
12 | 9 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 99 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 12
12 | 10 | Гажур А.В. | ДОУ № 23, ул. Радищева, д. 16 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 49.3648 | 49.36% | Работы частично выполнены | 12
12 | 11 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 145", ул. Ташкентская, д. 83-б | Восстановление детских веранд | Управление образования | В течение года | 90 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 12 | 3
12 | 12 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад № 153", ул. Лежневская, д. 128-а | Приобретение малых игровых форм | Управление образования | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 12
12 | 13 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад № 156", ул. Куликова, д. 24 | Приобретение малых игровых форм | Управление образования | В течение года | 70 | 70 | 100% | Выполнено | 12
12 | 14 | Гажур А.В. | МДОУ- детский сад № 165, ул. Радищева, д. 16-а | Восстановление детских веранд | Управление образования | В течение года | 100 | 99.9975 | 100% | Выполнено | 12
12 | 15 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад № 195", ул. Володарского, д. 42 | Приобретение детской мебели | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 12
12 | 16 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 42 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 12
12 | 17 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 67 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 12
12 | 18 | Гажур А.В. | Ул. Велижская, д. 12 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 12
12 | 19 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 57 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 12
12 | 20 | Гажур А.В. | Ул. Володарского, д.43 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 12
12 | 21 | Гажур А.В. | Ул. Белороссова, д. 1 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 12
12 | 22 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад № 159", ул. Володарского, д. 9-а | Ремонт кухни | Управление образования | В течение года | 110 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 12
12 | 23 | Гажур А.В. | Ул. Володарского (тротуар от школы № 8 до МДОУ № 150) | Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара | Управление благоустройства | В течение года | 150 | 0 | 0% | Работы выполнены на сумму 134,133 тыс.руб, оформляются платежные документы | 12
12 | 24 | Гажур А.В. | МОУ СОШ № 8, ул. Ташкентская, д. 15 | Приобретение мебели | Управление образования | В течение года | 60 | 60 | 100% | Выполнено | 12
12 | 25 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад № 195", ул. Володарского, д. 42 | Ремонт группы | Управление образования | В течение года | 115 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении | 12
12 | 26 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад № 150", ул. Володарского, д.9 | Приобретение стиральной машины | Управление образования | В течение года | 133.576 | 133.576 | 100% | Выполнено | 12 | 3
12 | 27 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад № 150", ул. Володарского, д.9 | Демонтаж старой стиральной машины | Управление образования | В течение года | 16.424 | 15 | 91.33% | Выполнено | 12 | 3 | введена
12 | 28 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 145", ул. Ташкентская, д. 83-б | Сантехнические работы | Управление образования | В течение года | 50 | 50 | 100% | Выполнено | 12 | 3 | введена
| 29 |  | МОУ СОШ № 8, ул. Ташкентская, д. 15 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 70 | 17.978 | 25.68% | Работы частично выполнены
| 30 |  | МУ СОШ № 66, ул. Куликова, д. 19 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 54 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
| 31 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 315 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
13 |  | Белолапова О.В. |  | Итого |  |  | 4344.9992 | 2182.4648 | 50.23% |  |  | 3
13 | 1 | Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 44 | Устройство и ограждение контейнерной площадки под евроконтейнеры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 72.08 | 0 | 0% | Выполнено, документы на проверке в МУ ПДС и ТК | 13
13 | 2 | Белолапова О.В. | МДОУ "Детский сад № 98", пер. Березниковский, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 99.998 | 100% | Выполнено | 13
13 | 3 | Белолапова О.В. | МДОУ д/с КВ № 190, ул. 13 Березниковская, д. 19 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 13 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
13 | 4 | Белолапова О.В. | МДОУ - детский сад № 155 , ул. Поэта Лебедева, д. 28 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 13
13 | 5 | Белолапова О.В. | МДОУ "Детский сад № 63", ул. Юношеская, д. 6 | Ремонт пищеблока | Управление образования | В течение года | 90 | 0 | 0% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 13 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
13 | 6 | Белолапова О.В. | МДОУ "Детский сад № 63", ул. Юношеская, д. 6 | Изготовление и установка теневых навесов | Управление образования | В течение года | 60 | 60 | 100% | Выполнено | 13 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
13 | 7 | Белолапова О.В. | МДОУ - детский сад № 149, ул. Юношеская, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы ведутся | 13 | 3
13 | 8 | Белолапова О.В. | МДОУ - детский сад № 75, ул. Павленко, д. 28 | Ремонт забора | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 13
13 | 9 | Белолапова О.В. | МОУ СОШ № 54, ул. Володиной, д. 9 | Общестроительные работы | Управление образования | В течение года | 300 | 300 | 100% | Выполнено | 13
13 | 10 | Белолапова О.В. | МУ СОШ № 68, ул. Некрасова, д. 51 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 300 | 300 | 100% | Выполнено | 13 | 3
13 | 11 | Белолапова О.В. | Библиотека-филиал № 8 МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Кольцова, д. 27 | Приобретение библиотечной мебели | Комитет по культуре | В течение года | 150 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 13
13 | 12 | Белолапова О.В. | МУДО ДЮЦ №1, ул. Благова, д. 40-а | Текущий ремонт | Управление образования | В течение года | 50 | 50 | 100% | Выполнено | 13
13 | 13 | Белолапова О.В. | МУДО ДЮЦ №1, ул. Благова, д. 40-а | Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках программы развития учреждения | Управление образования | В течение года | 50 | 40.633 | 81.27% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 13
13 | 14 | Белолапова О.В. | МУ СОШ №28, ул. Нефедова, д. 10 | Общие ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 250 | 48.757 | 19.5% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 13
13 | 15 | Белолапова О.В. | Музыкальная школа № 1, ул. Володиной, д. 7 | Текущий ремонт | Комитет по культуре | 2-3 кварталы | 90 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 13
13 | 16 | Белолапова О.В. | Музыкальная школа № 1, ул. Володиной, д. 7 | Приобретение музыкальных инструментов и оборудования | Комитет по культуре | 2-3 кварталы | 60 | 60 | 100% | Выполнено | 13
13 | 17 | Белолапова О.В. | Ул. Велижская, д. 51 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 13
13 | 18 | Белолапова О.В. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 108", ул. Танкиста Белороссова, д. 26 | Ремонт электрической проводки | Управление образования | В течение года | 165 | 71.1185 | 43.1% | Работа ведется | 13
13 | 19 | Белолапова О.В. | МОУ СОШ № 7, ул. Танкиста Белороссова, д. 15 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 130 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале | 13
13 | 20 | Белолапова О.В. | Ул. 3-я Межевая, д. 5 | Ремонт подъезда (подъезд №3) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 66.4419 | 66.4419 | 100% | Выполнено | 13
13 | 21 | Белолапова О.В. | Ул. Б.Хмельницкого, д.3 | Ремонт подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 132.8904 | 132.8904 | 100% | Выполнено | 13
13 | 22 | Белолапова О.В. | Ул. Ташкентская, д.14 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 297 | 297 | 100% | Выполнено | 13 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
13 | 23 | Белолапова О.В. | МУЗ " Городская поликлиника № 5", ул. Зеленая, д. 20 | Косметический ремонт кабинетов с заменой оконных блоков | Управление здравоохранения | 2-3 кварталы | 550 | 0 | 0% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 13
13 | 24 | Белолапова О.В. | Ул. 5-я Первомайская, д.3 | Ремонт и частичная замена оконных блоков в подъезде № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 50 | 50 | 100% | Выполнено | 13
13 | 25 | Белолапова О.В. | Ул. Ташкентская, д.14 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 300 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении | 13
13 | 26 | Белолапова О.В. | Пр. Ленина, д.7 | Устройство и ограждение контейнерной площадки под евроконтейнеры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 45.627 | 45.627 | 100% | Выполнено | 13 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
13 | 27 | Белолапова О.В. | МУЗ " Городская поликлиника № 5", ул. Зеленая, д. 20 | Приобретение медицинской аппаратуры | Управление здравоохранения | В течение года | 200 | 105 | 52.5% | Приобретена медицинская аппаратура:аппарат "Спирометр"-94,8 тыс.руб, аппарат "Рециркулятор бактерицидный" -11,2 тыс.руб | 13
13 | 28 | Белолапова О.В. | Ул. Театральная, д. 13 | Ремонт подъездов № 1, № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 70 | 0 | 0% | Выполнено, документы на проверке в МУ ПДС и ТК | 13
13 | 29 | Белолапова О.В. | МУЗ " Городская поликлиника № 5", ул. Зеленая, д. 20 | Ремонт приямков здания и прилегающего к ним цоколя | Управление здравоохранения | В течение года | 50 | 49.999 | 100% | Выполнено | 13
13 | 30 | Белолапова О.В. | МДОУ- детский сад № 48, ул. Багаева, д.26 | Ремонт складов и прачечной | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении | 13
| 31 |  | Ул. Б.Хмельницкого, д.3 | Ремонт мест общего пользования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 36.4 | 0 | 0% | Работы ведутся
| 32 |  | Ул.4-я Первомайская, д.50 | Разработка проектной, рабочей и сметной документации на устройство внутренних сетей водопровода и канализации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 20.41 | 0 | 0% | Выполнено, документы на проверке в МУ ПДС и ТК
| 33 |  | Ул.4-я Первомайская, д.50 | Разработка проектной, рабочей и сметной документации на утепление пристройки к квартирам № 1,2,3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 9.15 | 0 | 0% | Выполнено, документы на проверке в МУ ПДС и ТК
| 34 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 45 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
14 |  | Альпер И.А. |  | Итого |  |  | 3500 | 2153.8422 | 61.54% |  |  | 3
14 | 1 | Альпер И.А. | Ул.Зеленая, д.36 | Ремонт подъезда (подъезд №2) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 100 | 0 | 0% | Выполнено, документы на проверке в МУ ПДС и ТК | 14
14 | 2 | Альпер И.А. | МУЗ "1-я городская клиническая больница", ул. Парижской Коммуны, д. 5 | Приобретение мебели | Управление здравоохранения | В течение года | 200 | 199.799 | 99.9% | Мебель приобретена в полном объеме | 14
14 | 3 | Альпер И.А. | МУЗ «1-я городская клиническая больница», ул. Красных Зорь, 17/15, поликлиника № 1 | Ремонт кабинетов | Управление здравоохранения | В течение года | 220 | 0 | 0% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 14 | 3
14 | 4 | Альпер И.А. | МУЗ «1-я городская клиническая больница», ул. Красных Зорь, 17/15, детская поликлиника № 1 | Ремонт коридора | Управление здравоохранения | 2-3 кварталы | 30 | 29.986 | 99.95% | Ремонтные работы выполнены полностью | 14 | 3
14 | 5 | Альпер И.А. | МУЗ "1-я городская клиническая больница", ул. Парижской Коммуны, д. 5 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия территории | Управление здравоохранения | 2-3 кварталы | 170 | 169.307 | 99.59% | Выполнено | 14
14 | 6 | Альпер И.А. | МДОУ - детский сад № 148, ул. Строительная, д. 2 | Восстановление теневых навесов | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 14
14 | 7 | Альпер И.А. | МДОУ - детский сад № 102, ул. Самойлова, д. 19 | Асфальтирование дорожек на территории детского сада | Управление образования | В течение года | 130 | 130 | 100% | Выполнено | 14
14 | 8 | Альпер И.А. | МДОУ Детский сад № 20, пер. 1 Рабфаковский, д. 6/32 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 150 | 100 | 66.67% | Работы выполнены частично | 14
14 | 9 | Альпер И.А. | МУ ООШ № 25, ул. Ленинградская, д. 13 | Монтаж видеонаблюдения по периметру школьной территории | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении | 14
14 | 10 | Альпер И.А. | МУ ООШ № 25, ул. Ленинградская, д. 13 | Снос и обрезка деревьев | Управление образования | В течение года | 37 | 37 | 100% | Выполнено | 14
14 | 11 | Альпер И.А. | МУ СОШ № 39, ул. Парижской Коммуны, д. 44 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 143 | 61.305 | 42.87% | Работы выполнены частично | 14
14 | 12 | Альпер И.А. | МУ СОШ № 39, ул. Парижской Коммуны, д. 44 | Ремонт 2-х туалетов на 3 этаже | Управление образования | В течение года | 107 | 0 | 0% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 14
14 | 13 | Альпер И.А. | МУ СОШ № 39, ул. Парижской Коммуны, д. 44 | Асфальтирование спортивной площадки | Управление образования | В течение года | 100 | 99.5995 | 99.6% | Выполнено | 14
14 | 14 | Альпер И.А. | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 175", ул. 2 Плеханова, д.1 | Приобретение холодильного оборудования для пищеблока | Управление образования | В течение года | 29.68 | 29.68 | 100% | Выполнено | 14 | 3 | Решение Ивановской городской Думы от 27.01.2010 № 1250
14 | 15 | Альпер И.А. | Ул. Парижской Коммуны, д.15-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 84 | 84 | 100% | Выполнено | 14
14 | 16 | Альпер И.А. | Ул. Парижской Коммуны, д.5-б | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 84 | 84 | 100% | Выполнено | 14
14 | 17 | Альпер И.А. | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 177", ул. 2 Плеханова, д.3 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 90 | 70.651 | 78.5% | Работы частично выполнены | 14 | 1 | Решение Ивановской городской Думы от 27.01.2010 № 1250
14 | 18 | Альпер И.А. | МУ СОШ № 24, 9-я Линия, д. 1/26 | Замена кровельного покрытия на здании школы | Управление образования | В течение года | 250 | 195.9807 | 78.39% | Работы частично выполнены | 14
14 | 19 | Альпер И.А. | МДОУ - детский сад комбинированного вида № 194, Шахтинский проезд, д. 81 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 360 | 360 | 100% | Выполнено | 14 | 1 | Решение Ивановской городской Думы от 27.01.2010 № 1250
14 | 20 | Альпер И.А. | МДОУ "Детский сад № 38", 23 Линия , д. 11-а | Восстановление веранд | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении | 14
14 | 21 | Альпер И.А. | ТОС "Нарвские" | Ремонт тротуара от ул. 3-я Ростовская до ул. 1-я Мебельщиков | Управление благоустройства | В течение года | 216 | 0 | 0% | Заключен МК на сумму 196,646 тыс.руб.Выполнение работ до 10.10.10 | 14
14 | 22 | Альпер И.А. | Ул.1-я Мебельщиков | Капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | В течение года | 150 | 150 | 100% | Выполнено | 14
14 | 23 | Альпер И.А. | Бакинский проезд, д. 53 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 105 | 105 | 100% | Выполнено | 14
14 | 24 | Альпер И.А. | Бакинский проезд, д. 92 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 121.8 | 121.8 | 100% | Выполнено | 14
14 | 25 | Альпер И.А. | МДОУ № 28, ул.Вольная, д.20 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 100 | 5.734 | 5.734% | Работы частично выполнены | 14 | 2 | Решение Ивановской городской Думы от 10.03.2010 № 1262
14 | 26 | Альпер И.А. | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 175", ул. 2 Плеханова, д.1 | Общестроительные работы | Управление образования | В течение года | 20.32 | 0 | 0% | Работы ведутся | 14 | 3 | введена
| 27 |  | МУ ООШ № 25, ул. Ленинградская, д. 13 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 13 | 0 | 0% | Исполнение наказов избирателей планируется в 4-м квартале
| 28 |  | МДОУ - детский сад № 148, ул. Строительная, д. 2 | Приобретение спортивного оборудования | Управление образования | В течение года | 20 | 20 | 100% | Выполнено
| 29 |  |  | Дополнительное оснащение, проведение ремонтных и профилактических работ на ранее установленных детских площадках | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 169.2 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
15 |  | Шепелев В.В. |  | Итого |  |  | 2500 | 1244.131 | 49.77% |  |  | 3
15 | 1 | Шепелев В.В. | МУ СОШ № 35, ул. Парижской Коммуны, д. 60 | Ремонтные работы | Управление образования | В течение года | 98.138 | 0 | 0% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 15 | 3
15 | 2 | Шепелев В.В. | МУ СОШ № 35, ул. Парижской Коммуны, д. 60 | Электромонтажные работы и замена ВРУ | Управление образования | В течение года | 300 | 99.549 | 33.18% | Работы частично выполнены | 15
15 | 3 | Шепелев В.В. | Школа № 29, ул. Сахарова, д. 56 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | В течение года | 199 | 199 | 100% | Выполнено | 15
15 | 4 | Шепелев В.В. | Школа № 55, ул. Рабфаковская, д.14 | Ремонт помещений | Управление образования | В течение года | 200 | 200 | 100% | Выполнено | 15
15 | 5 | Шепелев В.В. | МДОУ № 17, ул. Сахарова, д.23 | Ремонт помещений | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 15
15 | 6 | Шепелев В.В. | МДОУ № 24, ул.Суздальская, д.2-а | Ремонт помещений | Управление образования | В течение года | 100 | 93.776 | 93.78% | Выполнено | 15
15 | 7 | Шепелев В.В. | МДОУ "Детский сад № 27", ул.Льва Толстого, д.12/3 | Ремонт кровли | Управление образования | В течение года | 100 | 99.946 | 99.95% | Выполнено | 15
15 | 8 | Шепелев В.В. | МДОУ "Детский сад № 72", пер.Слесарный, д.17 | Ремонт помещений | Управление образования | В течение года | 100 | 100 | 100% | Выполнено | 15
15 | 9 | Шепелев В.В. | МДОУ детский сад № 109, ул. Наговицыной-Искрянистовой, д. 1 | Ремонт забора | Управление образования | В течение года | 100 | 99.998 | 100% | Выполнено | 15
15 | 10 | Шепелев В.В. | МДОУ №135, ул.Льва Толстого, д.6 | Ремонт здания и кровли | Управление образования | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы выполнены, оплата в 4 квартале | 15
15 | 11 | Шепелев В.В. | Пер.3-й Курьяновский (на участке от ул. 4-я Курьяновской до ул. 1-я Курьяновской) | Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного освещения | Управление капитального строительства | В течение года | 80 | 0 | 0% | Работы ведутся.Срок подписания муниципального контракта-11.10.10.Срок исполнения- 30.11.2010 | 15
15 | 12 | Шепелев В.В. | ул. Новосибирская | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | В течение года | 126.311 | 0 | 0% | Объявлен открытый аукцион на право заключения МК на выполнение указанных работ на сумму 124,537 тыс.ру.МК по результатам аукциона будет заключен 02.11.2010. Срок выполнения работ до 20.12.2010 | 15
15 | 13 | Шепелев В.В. | пер. Ярмарочный | Капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | В течение года | 250 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются платежные документы | 15
15 | 14 | Шепелев В.В. | Ул. 1-я Балинская, д.62, 64 | Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного освещения | Управление капитального строительства | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы ведутся. Заключен муниципальный контракт от 30.08.2010 № 5-ПС.Срок исполнения-30.11.2010 | 15
15 | 15 | Шепелев В.В. | ул. Дальняя Балинская | Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного освещения | Управление капитального строительства | В течение года | 100 | 0 | 0% | Работы ведутся.Срок подписания муниципального контракта-11.10.2010.Срок исполнения- 30.11.2010 | 15
15 | 16 | Шепелев В.В. | м. Балино,м.Нежданово, м. Курьяново, ул. 2-я Нагорная, район от ул. 1-ой Ефимовской до ул.Суздальской | Снос и обрезка деревьев | Управление благоустройства | В течение года | 100 | 50 | 50% | Наказ выполнен на объектах в м.Нежданово,м.Курьяново, ул.2-я Нагорная.Работы на остальных объектах будут выполнены до 20.12.2010 | 15
15 | 17 | Шепелев В.В. | МУ СОШ № 35, ул. Парижской Коммуны, д. 60 | Приобретение кухонного оборудования | Управление образования | В течение года | 75 | 75 | 100% | Выполнено | 15 | 3 | введена
15 | 18 | Шепелев В.В. | МУ СОШ № 35, ул. Парижской Коммуны, д. 60 | Замена оконных блоков | Управление образования | В течение года | 84.9 | 84.9 | 100% | Выполнено | 15 | 3 | введена
| 19 |  | МУ СОШ № 35, ул. Парижской Коммуны, д. 60 | Выполнение работ по обмерам и инженерному обследованию строительных конструкций | Управление образования | В течение года | 41.962 | 41.962 | 100% | Выполнено
| 20 |  | Ул. Ленинградская, д.5 | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | 44.789 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90
| 21 |  | Ул. Ленинградская, д.5 | Ремонт подъездных путей | Управление благоустройства | В течение года | 99.9 | 0 | 0% | Решение Ивановской городской Думы от 29.09.10 № 90.Работы будут выполнены до 01.11.2010
|  |  |  | ВСЕГО |  |  | 51999.9992 | 30625.2447 | 58.89%
[5 empty] | Комитет по физической культуре и спорту |  | 766
[5 empty] | Комитет по культуре |  | 1520
[5 empty] | Управление благоустройства |  | 4163.612
[5 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  | 11822.2382
[5 empty] | Администрация города |  | 215
[5 empty] | Управление здравоохранения |  | 4207.404
[5 empty] | Управление образования |  | 29025.745
[5 empty] | Управление капитального строительства |  | 280
[5 empty] | Всего |  | 51999.9992
Note on E390: admin: ВРУ-водно-распределительная установка
Note on L108: admin: письмо УКС