## Шахматка
Сводный перечень наказов избирателей, который предлагается принять к исполнению в 2011 году
Сводный план мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2011 году
(тыс. рублей)
№ изб/окр | Ф.И.О депутата | Заказчики | [8 empty] | Объём финансирования работ, предложенный депутатом
|  | Комитет по физической культуре и спорту | Комитет по культуре | Управление благоустройства | Управление капитального строительства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление здравоохранения | Управление образования | Управление внутренних дел | Администрация города
1 | Ратманов М.А | 0 | 0 | 545 | 0 | 595 | 100 | 1742 | 0 | 0 | 2982
2 | Томс С.Р. | 0 | 70 | 80 | 0 | 1000 | 307.648 | 1366.4 | 0 | 90 | 2914.048
3 | Коробов А.А. | 0 | 150 | 150 | 0 | 600 | 0 | 1693.31 | 0 | 0 | 2593.31
4 | Шипков И.Н. | 0 | 54.6 | 855 | 0 | 350 | 0 | 1611.249 | 0 | 0 | 2870.849
5 | Гейстер Т.Л. | 0 | 80 | 330 | 0 | 990 | 750 | 750.027 | 0 | 0 | 2900.027
6 | Сверчков В.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 50 | 1798.049 | 0 | 0 | 2941.049
7 | Сахаров А.Н. | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 350 | 1829.93 | 0 | 0 | 2679.93
8 | Романовский В.Н. | 0 | 274.5 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2220 | 0 | 100 | 2994.5
9 | Беляев В.И. | 150 | 90 | 450 | 0 | 1250 | 500 | 510 | 0 | 50 | 3000
10 | Кабанов П.А. | 100 | 0 | 350 | 0 | 450 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 3000
11 | Торопов В.В. | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 200 | 2400 | 0 | 0 | 3000
12 | Гажур А.В. | 0 | 100 | 0 | 0 | 1320 | 220 | 1360 | 0 | 0 | 3000
13 | Белолапова О.В. | 0 | 50 | 50 | 0 | 1440 | 0 | 1010.316 | 0 | 64.953 | 2615.269
14 | Альпер И.А. | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 60 | 1950 | 864.946 | 0 | 0 | 2929.446
15 | Шепелев В.В. | 0 | 0 | 700 | 906 | 199 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2805
Общегородской избирательный округ |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 912.359 | 100 | 0 | 2412.359
| Всего | 350 | 923.6 | 3810 | 906 | 10647 | 5427.648 | 23168.586 | 100 | 304.953 | 45637.787
[10 empty] | проверка | 0

## 2011
[11 empty] | 1 | РИГД от 26.01.2011 № 190
Об исполнении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2011 году
[6 empty] | 144000 |  | 142484.5934 |  | (тыс. рублей)
№ избира-тельного округа | № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Объём финансирования работ | Сроки выполнения работ (услуг) | Исполнение по кассовым расходам | Процент исполнения по кассовым расходам | Фактическое исполнение работ
1 |  | Ратманов М.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 2997.9131 | 99.93%
1 | 1 | Ратманов М.А. | МДОУ детский сад № 161, пер. Чапаева, д.19-а | Частичный ремонт цоколя здания | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
1 | 2 | Ратманов М.А. | МДОУ детский сад № 161, пер. Чапаева, д.19-а | Восстановление крыльца | Управление образования | 50 | В течение года | 49 | 98% | Исполнено
1 | 3 | Ратманов М.А. | МОУДОД дом детского творчества № 3, ул. Колотилова, д. 43 | Асфальтирование территории двора | Управление образования | 100 | В течение года | 99.5731 | 99.57% | Исполнено
1 | 4 | Ратманов М.А. | МДОУ "Детский сад № 136", ул. Колотилова, д. 64 | Установка оконных блоков | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
1 | 5 | Ратманов М.А. | МДОУ ЦРР - детский сад № 169, пр. Строителей, д. 114-а | Приобретение мебели | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
1 | 6 | Ратманов М.А. | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
1 | 7 | Ратманов М.А. | МДОУ - детский сад комбинированного вида № 33, ул. Лакина, д. 6 | Установка аварийного освещения | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
1 | 8 | Ратманов М.А. | МДОУ детский сад № 119, ул. Лакина, д. 8/32 | Частичный ремонт пищеблока | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
1 | 9 | Ратманов М.А. | МУЗ "Городская клиническая больница № 3" стационар, ул. Постышева, д. 57/3 | Приобретение медицинского оборудования | Управление здравоохранения | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
1 | 10 | Ратманов М.А. | МДОУ детский сад № 7, пер. Варгинский, д.8 | Ремонтные работы | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
1 | 11 | Ратманов М.А. | МДОУ детский сад № 107, пер. Запольный, д. 28-а | Поставка оборудования детской площадки | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
1 | 12 | Ратманов М.А. | МОУ СОШ № 50, пр.Строителей, д. 63 | Приобретение мебели для школьной столовой | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
1 | 13 | Ратманов М.А. | МДОУ детский сад № 181, ул. 3-я Чапаева, д. 88 | Приобретение кроватей в группу № 6 | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
1 | 14 | Ратманов М.А. | МОУ СОШ № 20, пр.Строителей, д. 94-а | Покупка компьютерной техники | Управление образования | 100 | В течение года | 99.944 | 99.94% | Исполнено
1 | 15 | Ратманов М.А. | Ул. Пролетарская, д. 8 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
1 | 16 | Ратманов М.А. | МДОУ детский сад № 62, пер. Запольный, д. 28 | Частичный ремонт напольного покрытия | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
1 | 17 | Ратманов М.А. | МОУ СОШ № 30, ул. Степанова, д.9 | Приобретение мебели для школьной столовой | Управление образования | 100 | В течение года | 99.93 | 99.93% | Исполнено
| 18 | Ратманов М.А. | ул. Карьерная, д. 57 | Выборочная укладка бордюрного камня на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 49.466 | 98.93% | Исполнено
1 | 19 | Ратманов М.А. | ул. Генерала Хлебникова (от дома 64 до ул. Куконковых) | Устройство тротуара из дорожных плит | Управление благоустройства | 545 | В течение года | 545 | 100% | Исполнено
1 | 20 | Ратманов М.А. | ул. Панина, д. 17 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
1 | 21 | Ратманов М.А. | Ул. Кавалерийская, д.16 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
1 | 22 | Ратманов М.А. | Ул. Голубева, д.9 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
1 | 23 | Ратманов М.А. | Ул. Колесанова, д. 2-в | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
1 | 24 | Ратманов М.А. | МСОШ № 53, ул. Смирнова, д. 103 | Ремонтные работы | Управление образования | 290 | В течение года | 290 | 100% | Исполнено
1 | 25 | Ратманов М.А. | Ул. Куконковых, д. 82 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 125 | В течение года | 125 | 100% | Исполнено
1 | 26 | Ратманов М.А. | Ул. 9-я Южная, д. 23 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
1 | 27 | Ратманов М.А. | МДОУ № 10, ул. Пролетарская, д. 46 | Приобретение мебели | Управление образования | 52 | В течение года | 52 | 100% | Исполнено
1 | 28 | Ратманов М.А. | МОУ лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Ремонт помещений | Управление образования | 290 | В течение года | 290 | 100% | Исполнено
1 | 29 | Ратманов М.А. | Ул. Генерала Хлебникова, д. 56 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
| 30 |  | МДОУ № 10, ул. Пролетарская, д. 46 | Приобретение игровой мебели для детей | Управление образования | 18 | В течение года | 18 | 100% | Исполнено
2 |  | Томс С.Р. |  | Итого |  | 3000 |  | 2996.7078 | 99.89%
2 | 1 | Томс С.Р. | Ул. Кавалерийская, д. 50, ул. Любимова, д. 2 | Установка спортивной площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 700 | В течение года | 700 | 100% | Исполнено
2 | 2 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д.17, д. 17-А | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
2 | 3 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 2 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
2 | 4 | Томс С.Р. | Линия наружного освещения от Кохомского шоссе до домов 3 и 5 микрорайона ДСК | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт линии наружного освещения | Управление благоустройства | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
2 | 5 | Томс С.Р. | МОУ гимназия № 44, Кохомское шоссе, д. 29 | Текущий ремонт | Управление образования | 146.4 | В течение года | 146.4 | 100% | Исполнено
2 | 6 | Томс С.Р. | МДОУ детский сад № 182, ул. Кавалерийская, д. 56-б | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
2 | 7 | Томс С.Р. | МДОУ детский сад № 120, ул. Шубиных, д. 29-в | Ремонт входных крылец | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
2 | 8 | Томс С.Р. | МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 50, ул. Любимова, д.16 | Ремонт кровли | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
2 | 9 | Томс С.Р. | МОУ ДОД "Молодёжный центр" (Клуб по месту жительства "Семья"), ул. Кавалерийская, д. 62 | Установка тревожной кнопки | Администрация города | 90 | 3-4 кварталы | 88.393 | 98.21% | Исполнено
2 | 10 | Томс С.Р. | МОУ СОШ № 5, ул. Любимова, д. 16-а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 199.8553 | 99.93% | Исполнено
2 | 11 | Томс С.Р. | МОУ гимназия №3, ул. Любимова, д. 20-а | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | В течение года | 300 | 100% | Исполнено
2 | 12 | Томс С.Р. | МДОУ детский сад № 173, ул. Шубиных, д. 29-а | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
2 | 13 | Томс С.Р. | МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 180", ул. Кавалерийская, д. 56-в | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнены
2 | 14 | Томс С.Р. | Библиотека-филиал № 1 МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, Кохомское шоссе, д.17 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 70 | 2-3 кварталы | 70 | 100% | Исполнены
2 | 15 | Томс С.Р. | Ул. Куконковых, д. 150 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
2 | 16 | Томс С.Р. | МУЗ "Городская клиническая больница №3", взрослая поликлиника № 11, ул. Шубиных, д. 3-а | Замена оконных блоков | Управление здравоохранения | 78.824 | В течение года | 78.824 | 100% | Исполнено
2 | 17 | Томс С.Р. | МУЗ "Городская клиническая больница №3", детская поликлиника № 10, ул. Шубиных, д. 3-а | Замена оконных блоков | Управление здравоохранения | 78.824 | В течение года | 78.824 | 100% | Исполнено
2 | 18 | Томс С.Р. | МДОУ детский сад комбинированного вида № 143, Кохомское шоссе, д. 7-а | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
2 | 19 | Томс С.Р. | МДОУ детский сад № 55, Кохомское шоссе, д. 28 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 88.4594 | 98.29% | Исполнено
2 | 20 | Томс С.Р. | МАДОУ детский сад № 22, Кохомское шоссе, д. 22-в | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
2 | 21 | Томс С.Р. | МУЗ "Городская клиническая больница №3", поликлиника № 13, Кохомское шоссе, д. 15 | Приобретение ксерокса, столов, бельевых шкафов | Управление здравоохранения | 75 | В течение года | 75 | 100% | Исполнено
2 | 22 | Томс С.Р. | МУЗ "Городская клиническая больница №3", поликлиника № 12, ул. Куконковых, д. 141 | Приобретение ксерокса, компьютера, телефонного аппарата, стульев, столов и другой офисной мебели | Управление здравоохранения | 75 | В течение года | 75 | 100% | Исполнено
| 23 |  | МОУ гимназия № 44, Кохомское шоссе, д. 29 | Капитальный ремонт | Управление образования | 53.6 | В течение года | 53.6 | 100% | Исполнено
| 24 |  | Библиотека-филиал № 1 МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, Кохомское шоссе, д.17 | Приобретение офисной оргтехники | Комитет по культуре | 30 | В течение года | 30 | 100% | Исполнено
| 25 |  | МУЗ "Городская клиническая больница №3", взрослая поликлиника № 11, ул. Шубиных, д. 3-а | Общестроительные работы (устройство регистратуры) | Управление здравоохранения | 1.176 | В течение года | 1.176 |  | Исполнено
| 26 |  | МУЗ "Городская клиническая больница №3", детская поликлиника № 10, ул. Шубиных, д. 3-а | Общестроительные работы (устройство регистратуры) | Управление здравоохранения | 1.176 | В течение года | 1.176 |  | Исполнено
3 |  | Коробов А.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 2998.6665 | 99.96%
3 | 1 | Коробов А.А. | МОУ СОШ № 61, Микрорайон 30, д. 17 | Приобретение технологического оборудования в столовую | Управление образования | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
3 | 2 | Коробов А.А. | МДОУ детский сад № 178, Микрорайон 30 , д. 36 | Устройство теневых навесов | Управление образования | 100 | В течение года | 99.0381 | 99.04% | Исполнено
3 | 3 | Коробов А.А. | Пр. Строителей, д. 92 | Ремонт мест общего пользования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 149.6465 | 99.76% | Исполнено
3 | 4 | Коробов А.А. | Ул. Панина, д. 14 | Ремонт фасада | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 99.9999 | 100% | Исполнено
3 | 5 | Коробов А.А. | Микрорайон 30, д. 52 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
3 | 6 | Коробов А.А. | МДОУ № 197, Микрорайон 30, д. 25 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.992 | 99.99% | Исполнено
3 | 7 | Коробов А.А. | МУ СОШ № 19, ул. Маршала Василевского, д. 7 | Общестроительные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 199.992 | 100% | Исполнено
3 | 8 | Коробов А.А. | МОУ СОШ № 20, пр. Строителей, д. 94-а | Общестроительные работы, приобретение мебели | Управление образования | 200 | В течение года | 199.9983 | 100% | Исполнено
3 | 9 | Коробов А.А. | Центральная городская детская библиотека МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Шубиных, д. 16 | Приобретение стеллажей в книгохранилище | Комитет по культуре | 100 | 1-3 кварталы | 99.9999 | 100% | Исполнено
3 | 10 | Коробов А.А. | МДОУ № 179, Микрорайон 30 , д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
3 | 11 | Коробов А.А. | МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 179", Микрорайон 30 , д. 35 | Сантехнические работы в группе "Ромашка" | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
3 | 12 | Коробов А.А. | МБДОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 5", пр. Строителей, д.100-а | Приобретение музыкальных инструментов, мебели | Комитет по культуре | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
3 | 13 | Коробов А.А. | Дорога от пр. Текстильщиков к домам 6-б, 6-в, 4-в, проходящая между домами 6-а и 6 по пр.Текстильщиков | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
3 | 14 | Коробов А.А. | Проспект Текстильщиков, д. 44-б, 44-в | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
3 | 15 | Коробов А.А. | Проспект Строителей, д. 102 | Ремонт систем холодного водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
3 | 16 | Коробов А.А. | Проспект Строителей, д. 110 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
3 | 17 | Коробов А.А. | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Общестроительные работы | Управление образования | 340 | В течение года | 340 | 100% | Исполнено
3 | 18 | Коробов А.А. | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Благоустройство территории | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
3 | 19 | Коробов А.А. | Ул. Шубиных, д. 14 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
3 | 20 | Коробов А.А. | МОУ лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Общестроительные работы | Управление образования | 350 | В течение года | 350 | 100% | Исполнено
3 | 21 | Коробов А.А. | Проспект Строителей, д. 45 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
3 | 22 | Коробов А.А. | Ул. Шубиных, д. 3-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
3 | 23 | Коробов А.А. | МДОУ детский сад № 44, ул. Шубиных, д. 7-а | Общестроительные работы | Управление образования | 43.31 | В течение года | 43.31 | 100% | Исполнено
3 | 24 | Коробов А.А. | МОУ СОШ № 61, Микрорайон 30, д. 17 | Проведение ремонтных работ в столовой | Управление образования | 200 | В течение года | 199.9997 | 100% | Исполнено
| 25 |  | МДОУ детский сад № 44, ул. Шубиных, д. 7-а | Ремонтные работы | Управление образования | 124.53 | В течение года | 124.53 | 100% | Исполнено
| 26 |  | МДОУ детский сад № 44, ул. Шубиных, д. 7-а | Демонтаж и монтаж пожарных шкафов | Управление образования | 32.16 | В течение года | 32.16 | 100% | Исполнено
| 27 |  | МДОУ детский сад № 44, ул. Шубиных, д. 7-а | Приобретение детской мебели | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
4 |  | Шипков И.Н. |  | Итого |  | 3000 |  | 2998.053 | 99.94%
4 | 1 | Шипков И.Н. | МСОШ №18, ул. Маршала Василевского, д. 6-а | Общестроительные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
4 | 2 | Шипков И.Н. | МОУ СОШ № 62, ул. 5-я Коляновская, д. 72 | Общестроительные работы | Управление образования | 163.871 | В течение года | 163.871 | 100% | Исполнено
4 | 3 | Шипков И.Н. | МУ СОШ №17, ул. Маршала Василевского, д. 6 | Общестроительные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.855 | 99.86% | Исполнено
4 | 4 | Шипков И.Н. | Ул. Новосельская, д.10 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
4 | 5 | Шипков И.Н. | Ул. 5-я Коляновская, д.80 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
4 | 6 | Шипков И.Н. | Дорога от дома 74 по пр. Текстильщиков до дома 121 по ул. Кудряшова | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 95 | В течение года | 95 | 100% | Исполнено
4 | 7 | Шипков И.Н. | Дорога , проходящая между д. 8 и д. 8-а по ул. Маршала Василевского | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 410 | В течение года | 410 | 100% | Исполнено
4 | 8 | Шипков И.Н. | Дорога от пр. Строителей к МСОШ №18 вдоль дома № 36 по пр. Строителей | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 350 | В течение года | 348.25 | 99.5% | Исполнено
4 | 9 | Шипков И.Н. | Библиотека-филиал № 2 МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, ул. Кудряшова, д. 82 | Замена оконных блоков | Комитет по культуре | 54.6 | 2-3 кварталы | 54.6 | 100% | Исполнено
4 | 10 | Шипков И.Н. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 88", ул. М.Василевского, д. 7-б | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
4 | 11 | Шипков И.Н. | МДОУ детский сад № 170, проспект Текстильщиков, д. 68-а | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
4 | 12 | Шипков И.Н. | МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 188", ул. 5-я Коляновская, д. 70 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
4 | 13 | Шипков И.Н. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 167", проспект Строителей, д. 42 | Восстановление теневых навесов | Управление образования | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
4 | 14 | Шипков И.Н. | МДОУ - детский сад № 79, ул. Кудряшова, д. 101 | Ремонт и покраска цоколя, ремонт отмостки | Управление образования | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
4 | 15 | Шипков И.Н. | МАУ ДОД ЦРТДиЮ "Танцы +", ул. Нижняя, д. 17 | Ремонтые работы и приобретение оборудования | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
4 | 16 | Шипков И.Н. | МДОУ - детский сад № 13, ул. 5-я Коляновская, д. 74 | Общестроительные работы | Управление образования | 77.378 | В течение года | 77.378 | 100% | Исполнено
4 | 17 | Шипков И.Н. | МДОУ № 166, пр. Текстильщиков, д. 56-а | Восстановление забора | Управление образования | 250 | В течение года | 250 | 100% | Исполнено
| 18 |  | Библиотека-филиал № 2 МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, ул. Кудряшова, д. 82 | Приобретение стеллажей для книг | Комитет по культуре | 20.4 | 2-3 кварталы | 20.4 | 100% | Исполнено
| 19 |  | МДОУ - детский сад № 13, ул. 5-я Коляновская, д. 74 | Сантехнические работы | Управление образования | 72.622 | В течение года | 72.622 | 100% | Исполнено
| 20 |  | МОУ СОШ № 62, ул. 5-я Коляновская, д. 72 | Монтаж базового оборудования системы аварийного освещения | Управление образования | 18.1 | В течение года | 18.048 | 99.71% | Исполнено
| 21 |  | МОУ СОШ № 62, ул. 5-я Коляновская, д. 72 | Покупка охлаждающей витрины для столовой | Управление образования | 18.029 | В течение года | 18.029 | 100% | Исполнено
5 |  | Гейстер Т.Л. |  | Итого |  | 3000 |  | 2951.3781 | 98.38%
5 | 1 | Гейстер Т.Л. | Библиотека-филиал № 14, МУК ЦБС г.Иванова, ул.Лежневская, д.165 | Приобретение компьютера, музыкального центра, ксерокса, внутрикомнатных дверей | Комитет по культуре | 80 | 1-3 кварталы | 80 | 100% | Исполнено
5 | 2 | Гейстер Т.Л. | МУЗ "Городская клиническая больница №7", поликлиника №7, ул. Воронина, д.13 | Приобретение мебели | Управление здравоохранения | 500 | В течение года | 500 | 100% | Исполнено
5 | 3 | Гейстер Т.Л. | МУЗ "Городская клиническая больница №7", поликлиника № 7, ул. Воронина, д.13 | Приобретение и установка тепловых завес для входа в поликлинику и клинико-диагностическую лабораторию | Управление здравоохранения | 50 | В течение года | 49.8 | 99.6% | Исполнено
5 | 4 | Гейстер Т.Л. | Ул. Кудряшова, д.104 | Ремонт подъезда № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | До 15.12.2011 | 69.9 | 99.86% | Исполнено
5 | 5 | Гейстер Т.Л. | МУЗ "Городская клиническая больница № 3", стационар, ул. Постышева, д. 57/3 | Приобретение медицинского и прочего оборудования | Управление здравоохранения | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
5 | 6 | Гейстер Т.Л. | МДОУ "Детский сад № 117", ул. Диановых, д. 5 | Замена оконных блоков | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
5 | 7 | Гейстер Т.Л. | МДОУ детский сад № 163, ул. 1-я Полевая, д. 72 | Замена оконных блоков | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
5 | 8 | Гейстер Т.Л. | МДОУ детский сад № 193, ул. 2-я Полевая, д. 61 | Ремонт фасада здания | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
5 | 9 | Гейстер Т.Л. | МДОУ детский сад № 193, ул. 2-я Полевая, д. 61 | Ремонт асфальтового покрытия | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
5 | 10 | Гейстер Т.Л. | Ул. 3-я Полетная, д.5 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
5 | 11 | Гейстер Т.Л. | Ул. Лежневская, д. 109 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
5 | 12 | Гейстер Т.Л. | МОУ СОШ № 56, ул. Лётчика Лазарева, д. 1/2 | Замена оконных блоков | Управление образования | 200.027 | В течение года | 200 | 99.99% | Исполнено
5 | 13 | Гейстер Т.Л. | МОУ СОШ № 56, ул. Лётчика Лазарева, д. 1/2 | Замена системы оповещения людей о пожаре | Управление образования | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
5 | 14 | Гейстер Т.Л. | МОУ СОШ № 56, ул. Лётчика Лазарева, д. 1/2 | Установка эвакуационного освещения | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
5 | 15 | Гейстер Т.Л. | Ул. Лежневская, д. 207 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
5 | 16 | Гейстер Т.Л. | Ул. Лежневская, д. 211-б | Оборудование контейнерной площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
5 | 17 | Гейстер Т.Л. | Ул. Мопровская, д. 31 | Ремонт шахтно-питьевого колодца | Управление благоустройства | 100 | В течение года | 51.7051 | 51.71% | Исполнено
5 | 18 | Гейстер Т.Л. | Ул. Лётчика Лазарева, д.6, д.8, ул. 1-я Полетная, д.6 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | В течение года | 250 | 100% | Исполнено
5 | 19 | Гейстер Т.Л. | Ул. Кудряшова, д. 129 (разворотное кольцо общественного транспорта) | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 230 | В течение года | 230 | 100% | Исполнено
| 20 |  | МОУ СОШ № 56, ул. Лётчика Лазарева, д. 1/2 | Монтаж системы аварийного эвакуационного освещения | Управление образования | 99.973 | В течение года | 99.973 | 100% | Исполнено
6 |  | Сверчков В.М. |  | Итого |  | 3000 |  | 2689.936 | 89.66%
6 | 1 | Сверчков В.М. | МУЗ "Детская городская клиническая больница № 1", детская поликлиника № 8, ул. Ермака, д. 5 | Приобретение компьютерной техники | Управление здравоохранения | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
6 | 2 | Сверчков В.М. | МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 83, ул. Генкиной, д. 37 | Общестроительные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
6 | 3 | Сверчков В.М. | МДОУ детский сад № 58, тупик Пограничный, д. 2 | Приобретение оборудования для детской площадки | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
6 | 4 | Сверчков В.М. | МДОУ детский сад № 58, тупик Пограничный, д. 2 | Приобретение мебели | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
6 | 5 | Сверчков В.М. | МДОУ детский сад № 53, ул. Андрианова, д. 25 | Установка веранд | Управление образования | 100 | В течение года | 99.895 | 99.89% | Исполнено
6 | 6 | Сверчков В.М. | МДОУ детский сад № 99, ул. Андрианова, д. 23 | Общестроительные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.992 | 99.99% | Исполнено
6 | 7 | Сверчков В.М. | МДОУ детский сад № 95, ул. Дунаева, д. 24 | Ремонтные работы | Управление образования | 98.088 | В течение года | 98.088 | 100% | Исполнено
6 | 8 | Сверчков В.М. | МДОУ детский сад № 66, ул. Дунаева, д. 44 | Замена оконных рам | Управление образования | 100 | В течение года | 99 | 99% | Исполнено
6 | 9 | Сверчков В.М. | МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 45, ул. Комсомольская, д.39 | Приобретение оборудования для детской площадки | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
6 | 10 | Сверчков В.М. | МДОУ детский сад № 113, ул. Семенчикова, д.23 | Общестроительные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
6 | 11 | Сверчков В.М. | МУ СОШ № 1, ул. 9 Января, д. 39 | Общестроительные работы | Управление образования | 250 | В течение года | 250 | 100% | Исполнено
6 | 12 | Сверчков В.М. | МОУ СОШ № 4, ул. Комсомольская, д. 52 | Приобретение технологичного, холодильного оборудования и мебели в столовую | Управление образования | 250 | В течение года | 250 | 100% | Исполнено
6 | 13 | Сверчков В.М. | МОУ СОШ № 58, ул. Дунаева, д.13 | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | В течение года | 250 | 100% | Исполнено
6 | 14 | Сверчков В.М. | МОУ гимназия № 32, пр.Ленина, д.53 | Общестроительные работы | Управление образования | 99.961 | В течение года | 99.961 | 100% | Исполнено
6 | 15 | Сверчков В.М. | МОУ лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 36 | Общестроительные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
6 | 16 | Сверчков В.М. | Ул.Калинина, д.5 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 243 | В течение года | 243 | 100% | Исполнено
6 | 17 | Сверчков В.М. | Ул.Калинина, д.24 | Ремонт кровли над подъездами № 4, 5, 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300 | В течение года | 0 | 0% | Письмо Ивановской городской Думы от 29.11.2011 № 01-20-1086 о перераспределении финансовых средств на 2012 год
6 | 18 | Сверчков В.М. | Пр. Фридриха Энгельса, д.91 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
6 | 19 | Сверчков В.М. | Пр. Фридриха Энгельса, д. 117 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
6 | 20 | Сверчков В.М. | Ул.Шестернина, д. 4 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
6 | 21 | Сверчков В.М. | Ул. 9 Января, д. 11 | Выполнение работ по обустройству отмостки по периметру дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
| 22 |  | Ул.Калинина, д.52 | Ремонт 1,2 этажа подъезда № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 8.951 | В течение года | 0 | 0% | Ремонт подъезда выполнен за счет средств управляющей организации ОАО "ГУО ЖХ № 7"
7 |  | Сахаров А.Н. |  | Итого |  | 3000 |  | 2995.5488 | 99.85%
7 | 1 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 142", ул. 2-я Минская, д. 2-б | Ремонтные работы | Управление образования | 18.638 | В течение года | 18.638 | 100% | Исполнено
7 | 2 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад № 191", ул. Попова, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.998 | 100% | Исполнено
7 | 3 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад № 4", ул. Авдотьинская, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 98.753 | 98.75% | Исполнено
7 | 4 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад № 25 присмотра и оздоровления", ул. 2-я Ключевая, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
7 | 5 | Сахаров А.Н. | МДОУ детский сад № 37, ул. Попова, д. 30 | Проектные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.957 | 99.96% | Исполнено
7 | 6 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад № 11", ул. Революционная, д.28-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.626 | 99.63% | Исполнено
7 | 7 | Сахаров А.Н. | МДОУ - детский сад общеразвивающего вида № 158, ул. Академика Мальцева, д.70 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
7 | 8 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад № 34", ул. Фролова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.846 | 99.85% | Исполнено
7 | 9 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад № 74", ул. Дзержинского, д.14-а | Восстановление веранд на территории | Управление образования | 100 | В течение года | 99.5778 | 99.58% | Исполнено
7 | 10 | Сахаров А.Н. | МДОУ "Детский сад № 57", ул. Войкова, д.3 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
7 | 11 | Сахаров А.Н. | МДОУ детский сад компенсирующего вида № 146, ул. Академика Мальцева, д.7 | Общестроительные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.58 | 99.58% | Исполнено
7 | 12 | Сахаров А.Н. | МДОУ детский сад компенсирующего вида № 61, ул. Ермака, д.30-а | Общестроительные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
7 | 13 | Сахаров А.Н. | МУ СОШ № 14, ул. Апрельская, д. 3 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.984 | 99.98% | Исполнено
7 | 14 | Сахаров А.Н. | МОУ СОШ № 15, ул. Минская, д. 53 | Ремонтные работы | Управление образования | 261.292 | В течение года | 261.292 | 100% | Исполнено
7 | 15 | Сахаров А.Н. | МОУ СОШ № 4, ул. Комсомольская, д. 52 | Асфальтирование территории | Управление образования | 100 | В течение года | 99.664 | 99.66% | Исполнено
7 | 16 | Сахаров А.Н. | МОУ лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | В течение года | 300 | 100% | Исполнено
7 | 17 | Сахаров А.Н. | МУЗ "Детская городская клиническая больница № 1", детская поликлиника № 8, ул. Ермака, д. 5 | Приобретение оргтехники | Управление здравоохранения | 50 | В течение года | 49.587 | 99.17% | Исполнено
7 | 18 | Сахаров А.Н. | МУЗ "2-я Городская клиническая больница", поликлиника №2, ул. Академика Мальцева, д. 45 | Ремонтные работы | Управление здравоохранения | 100 | В течение года | 99.296 | 99.3% | Исполнено
7 | 19 | Сахаров А.Н. | Ул.Дзержинского, д. 45/6 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
7 | 20 | Сахаров А.Н. | Ул. Ермака, д. 40/9 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
7 | 21 | Сахаров А.Н. | Ул. Водонапорная от д. 2-а по ул. 1-я Водопроводная до ул.Революционная | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт линии наружного освещения | Управление благоустройства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено | новый
7 | 22 | Сахаров А.Н. | Ул. Минская, тротуар к МОУ СОШ № 15 | Ремонт тротуара | Управление благоустройства | 136 | В течение года | 136 | 100% | Исполнено
7 | 23 | Сахаров А.Н. | Ул. Дюковская (между домами №19 и №21) | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 64 | В течение года | 63.68 | 99.5% | Исполнено
7 | 24 | Сахаров А.Н. | МУЗ "2-я Городская клиническая больница", поликлиника №2, ул. Академика Мальцева, д. 45 | Закупка мебели | Управление здравоохранения | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
| 25 |  | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 142", ул. 2-я Минская, д. 2-б | Монтаж системы аварийного (эвакуационного) электроосвещения | Управление образования | 81.362 | В течение года | 81.362 | 100% | Исполнено
| 26 |  | МОУ СОШ №15, ул. Минская, д.53 | Установка сигнализации в компьтерных классах | Управление образования | 38.708 | В течение года | 38.708 | 100% | Исполнено
| 27 |  | МУ СОШ № 14, ул. Апрельская, д. 3 | Покупка оконных блоков | Управление образования | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
8 |  | Романовский В.Н. |  | Итого |  | 3000 |  | 2999.4849 | 99.98%
8 | 1 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 11, ул. Фрунзе, д. 15/25 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 149.985 | 99.99% | Исполнено
8 | 2 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 11, ул. Фрунзе, д. 15/25 | Приобретение оборудования для столовой и мебели для учебных классов | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
8 | 3 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 37, ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 80 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
8 | 4 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 43, ул. Носова, д. 49 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
8 | 5 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 64, ул. 4-я Деревенская, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
8 | 6 | Романовский В.Н. | МДОУ детский сад № 16, ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 73-а | Приобретение кухонного оборудования, кухонного инвентаря, кухонной посуды | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
8 | 7 | Романовский В.Н. | МДОУ детский сад № 40, ул. Люлина, д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
8 | 8 | Романовский В.Н. | МДОУ детский сад № 104, ул. 1-я Деревенская, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
8 | 9 | Романовский В.Н. | МДОУ детский сад комбинированного вида № 127, ул. Люлина, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
8 | 10 | Романовский В.Н. | МДОУ "Детский сад №152", п/о № 14, д. 8 | Обустройство детской площадки | Управление образования | 100 | В течение года | 99.5 | 99.5% | Исполнено
8 | 11 | Романовский В.Н. | МДОУ "Детский сад № 171", ул. Кольчугинская, д. 5-б | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
8 | 12 | Романовский В.Н. | МДОУ детский сад № 183, ул. Генерала Горбатова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
8 | 13 | Романовский В.Н. | Центр детского творчества № 4, ул. 2-я Дачная, д. 20 | Приобретение оргтехники | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
8 | 14 | Романовский В.Н. | Центр детского творчества № 4, ул. 2-я Дачная, д. 20 | Ремонтные работы | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
8 | 15 | Романовский В.Н. | Библиотека-филиал № 18 МУК Централизованная библиотечная система г. Иванова, ул. Степана Халтурина, д. 1 | Ремонтные работы, приобретение дверей | Комитет по культуре | 100 | 2-3 кварталы | 99.9999 | 100% | Исполнено
8 | 16 | Романовский В.Н. | Библиотека-филиал № 5 МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, ул. Генерала Горбатова, д. 2 | Приобретение библиотечной мебели,проектора и ноутбука | Комитет по культуре | 80 | 1-3 кварталы | 80 | 100% | Исполнено
8 | 17 | Романовский В.Н. | Библиотека-филиал № 10 МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Степана Халтурина, д.19 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 94.5 | 2-3 кварталы | 94.5 | 100% | Исполнено
8 | 18 | Романовский В.Н. | П/о 14, д. 1 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
8 | 19 | Романовский В.Н. | Ул. 4-я Деревенская, д. 56 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
8 | 20 | Романовский В.Н. | Ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 57 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
8 | 21 | Романовский В.Н. | Ул. Спортивная, д. 19 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
8 | 22 | Романовский В.Н. | Ул. 8-я Минеевская, д.67-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
8 | 23 | Романовский В.Н. | ТОС "Дальний", ул. 3-я Грачевская, около д. 24 | Обустройство детской площадки | Администрация города | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
8 | 24 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 11, ул. Фрунзе, д. 15/25 | Обустройство комплексной спортивной площадки | Управление образования | 600 | В течение года | 600 | 100% | Исполнено
| 25 |  | Библиотека-филиал № 10 МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Степана Халтурина, д.19 | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 5.5 | 2-3 кварталы | 5.5 | 100% | Исполнено
9 |  | Беляев В.И. |  | Итого |  | 3000 |  | 2999.7574 | 99.99%
9 | 1 | Беляев В.И. | МУЗ "Городская клиническая больница № 4", ул. Шошина, д. 8 | Приобретение медицинского оборудования и мебели | Управление здравоохранения | 500 | В течение года | 500 | 100% | Исполнено
9 | 2 | Беляев В.И. | Территория МУЗ "Городская клиническая больница № 4", ул. Шошина, д. 8 | Ремонт дорожного покрытия и устройство газонов | Управление благоустройства | 450 | В течение года | 450 | 100% | Исполнено
9 | 3 | Беляев В.И. | МОУ Гимназия № 23, ул. Шошина, д. 15-б | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | В течение года | 250 | 100% | Исполнено
9 | 4 | Беляев В.И. | МДОУ "Детский сад № 41", ул. Сосновая, д. 16-а | Ремонтные работы | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
9 | 5 | Беляев В.И. | МДОУ "Детский сад № 59", ул. Шошина, д. 2-а | Работы по обустройству территории | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
9 | 6 | Беляев В.И. | МДОУ - детский сад общеразвивающего вида № 32, ул. Победы, д. 61 | Ремонтные работы | Управление образования | 70 | В течение года | 69.7574 | 99.65% | Исполнено
9 | 7 | Беляев В.И. | МДОУ - детский сад комбинированного вида № 29, ул. Шошина, д. 15-а | Ремонтные работы | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
9 | 8 | Беляев В.И. | Библиотека-филиал № 26 МУК Централизованная библиотечная система г. Иванова, ул. Победы, д. 42-а | Ремонтные работы, приобретение дверей | Комитет по культуре | 90 | 2-3 кварталы | 90 | 100% | Исполнено
9 | 9 | Беляев В.И. | 4-й пер. Спартака, д. 1 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
9 | 10 | Беляев В.И. | Ул. Бубнова, д. 47 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
9 | 11 | Беляев В.И. | Ул. Бубнова, д. 49, ул. Арсения, д. 42 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 205 | В течение года | 205 | 100% | Исполнено
9 | 12 | Беляев В.И. | Ул. Арсения, д. 42 | Ремонт системы центрального отопления в чердачном помещении дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
9 | 13 | Беляев В.И. | Ул. Шошина, д. 15 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 125 | В течение года | 125 | 100% | Исполнено
9 | 14 | Беляев В.И. | МОУ ДОД "Молодежный центр", ул. Мархлевского, д.40 | Приобретение мебели, оргтехники, спортивно-тренажерного оборудования для клуба по месту жительства "Авангард", расположенного по адресу: ул. Свободы, д. 43-а | Администрация города | 50 | 1 квартал | 50 | 100% | Исполнено
9 | 15 | Беляев В.И. | Пр. Фридриха Энгельса, д. 20 | Ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
9 | 16 | Беляев В.И. | Ул. Бубнова, д. 43 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
9 | 17 | Беляев В.И. | МУ ДОД СДЮСШОР № 2, пр. Фридриха Энгельса, д. 33-а | Приобретение инвентаря и оборудования | Комитет по физической культуре и спорту | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
9 | 18 | Беляев В.И. | Ул. Сакко, д. 1 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | В течение года | 110 | 100% | Исполнено
9 | 19 | Беляев В.И. | Ул. Шошина, д. 4 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
9 | 20 | Беляев В.И. | Ул. Шошина, д. 4-б | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
10 |  | Кабанов П.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 2995.3857 | 99.85%
10 | 1 | Кабанов П.А. | МОУ СОШ № 31, ул. 4-я Сосневская, д. 57/15 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
10 | 2 | Кабанов П.А. | МСОШ № 63, ул. Академическая, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | В течение года | 300 | 100% | Исполнено
10 | 3 | Кабанов П.А. | МДОУ № 6 "Лесная сказка", ул. Окуловой, д. 82 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
10 | 4 | Кабанов П.А. | МДОУ детский сад № 3, ул. Свободы, д. 54 | Устройство теневых навесов | Управление образования | 100 | В течение года | 98.055 | 98.06% | Исполнено
10 | 5 | Кабанов П.А. | МДОУ детский сад № 3, ул. Свободы, д. 54 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
10 | 6 | Кабанов П.А. | МДОУ детский сад № 140, ул. Плёсская, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | В течение года | 248.9339 | 99.57% | Исполнено
10 | 7 | Кабанов П.А. | МДОУ детский сад № 132, ул. Шувандиной, д. 86 | Ремонт забора | Управление образования | 100 | В течение года | 99.9 | 99.9% | Исполнено
10 | 8 | Кабанов П.А. | МДОУ детский сад № 132, ул. Шувандиной, д. 86 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.999 | 100% | Исполнено
10 | 9 | Кабанов П.А. | МДОУ детский сад № 160, пер. Ульяновский, д. 4 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 199.7478 | 99.87% | Исполнено
10 | 10 | Кабанов П.А. | Центр внешкольной работы № 2, ул. Шувандиной, д. 109 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
10 | 11 | Кабанов П.А. | Ул. Ульяновская, д. 58 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
10 | 12 | Кабанов П.А. | Ул. Победы, д. 11 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
10 | 13 | Кабанов П.А. | МОУ СОШ № 65, ул. Шувандиной, д. 95, ул. Шувандиной, д. 84 | Ремонтные работы | Управление образования | 400 | В течение года | 400 | 100% | Исполнено
10 | 14 | Кабанов П.А. | МОУ СОШ № 42, ул. Окуловой, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
10 | 15 | Кабанов П.А. | Ул. Станиславского, д. 9 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
| 16 | Кабанов П.А. | Ул. Багратиона, д. 8 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
10 | 17 | Кабанов П.А. | Ул. Плесская (от ул. 6-й Сокольской до ул. 8-й Сокольской) | Ремонт дорожного покрытия щебнем | Управление благоустройства | 120 | В течение года | 119.4 | 99.5% | Исполнено
| 18 | Кабанов П.А. | ул. Шувандиной, д. 117 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
| 19 | Кабанов П.А. | Ул. 2-Сосневская | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт линии наружного освещения | Управление благоустройства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
| 20 | Кабанов П.А. | Территория между домом № 8 на улице Багратиона и домом № 30 на улице Боровой | Приобретение и установка ограждения спортивной площадки | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
10 | 21 | Кабанов П.А. | ул. 1-я Депутатская (от дома № 46/19 до дома № 62/19) | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 130 | В течение года | 129.35 | 99.5% | Исполнено
11 |  | Торопов В.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 2998.8717 | 99.96%
11 | 1 | Торопов В.В. | МДОУ "Детский сад № 5", ул. 5-я Сусанина, д.3 | Замена оконных блоков | Управление образования | 100 | В течение года | 99 | 99% | Исполнено
11 | 2 | Торопов В.В. | МДОУ детский сад № 71, ул. 1-я Меланжевая, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.943 | 99.94% | Исполнено
11 | 3 | Торопов В.В. | МДОУ детский сад № 60, ул. 1-я Меланжевая, д. 3/4 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
11 | 4 | Торопов В.В. | МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 12", ул. 12-я Санаторная, д. 6-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
11 | 5 | Торопов В.В. | МДОУ детский сад комбинированного вида № 64, микрорайон ТЭЦ-3, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.999 | 100% | Исполнено
11 | 6 | Торопов В.В. | МДОУ «ЦРР» детский сад № 172 ул. 2-я Лагерная, д. 53-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 99.9988 | 100% | Исполнено
11 | 7 | Торопов В.В. | МДОУ детский сад комбинированного вида № 67, ул. Маршала Жаворонкова, д. 11-а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
11 | 8 | Торопов В.В. | МДОУ детский сад № 139, ул. Энтузиастов, д. 4 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
11 | 9 | Торопов В.В. | МДОУ детский сад комбинированного вида № 184 "Малышок", 13-й Проезд, д. 6 | Ремонт ограждения | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
11 | 10 | Торопов В.В. | МОУ СОШ № 9, Микрорайон ТЭЦ-3, д. 14 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
11 | 11 | Торопов В.В. | МУ СОШ № 41 ул. Маршала Жаворонкова, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 500 | В течение года | 500 | 100% | Исполнено
11 | 12 | Торопов В.В. | МУ СОШ № 49, ул. Меланжевая, д.5 | Ремонтные работы | Управление образования | 500 | В течение года | 500 | 100% | Исполнено
11 | 13 | Торопов В.В. | МОУ МУК № 2, 10-й Проезд, д. 24/2 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
11 | 14 | Торопов В.В. | МУЗ Городская поликлиника "Соснево", поликлиническое отделение № 2 , ул. Каравайковой, д.141 | Приобретение компьютерного комплекса и лазерного принтера | Управление здравоохранения | 50 | В течение года | 49.995 | 99.99% | Исполнено
11 | 15 | Торопов В.В. | МУЗ Городская поликлиника "Соснево", поликлиническое отделение № 2 , ул. Каравайковой, д.141 | Разработка и установка программного обеспечения по вакцинопрофилактике, конвертация данных | Управление здравоохранения | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
11 | 16 | Торопов В.В. | МУЗ "Родильный дом № 4", женская консультация № 5, 15 Проезд, д.7 | Приобретение компьютерного комплекса и оргтехники | Управление здравоохранения | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
11 | 17 | Торопов В.В. | МУЗ "Родильный дом № 4", женская консультация № 5, 15 Проезд, д.7 | Ремонтные работы | Управление здравоохранения | 50 | В течение года | 49.9359 | 99.87% | Исполнено
11 | 18 | Торопов В.В. | Микрорайон ТЭЦ-3, д. 1, д. 5 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 125 | В течение года | 125 | 100% | Исполнено
11 | 19 | Торопов В.В. | Ул. Новая, д. 13 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 125 | В течение года | 125 | 100% | Исполнено
11 | 20 | Торопов В.В. | Ул. Новая, д. 6 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
12 |  | Гажур А.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 2995.323 | 99.84%
12 | 1 | Гажур А.В. | МУ СОШ № 2, ул. Куликова, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
12 | 2 | Гажур А.В. | МУОУ лицей № 6, ул. Воронина, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 3 | Гажур А.В. | МОУ СОШ № 8, ул. Ташкентская, д. 15 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 4 | Гажур А.В. | МУ СОШ № 66, ул. Куликова, д. 19 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 5 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 195", ул. Володарского, д. 42 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 6 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 159", ул. Володарского, д. 9-а | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 7 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад № 153", ул. Лежневская, д. 128-а | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 8 | Гажур А.В. | МДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 165, ул. Радищева, д. 16-а | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 9 | Гажур А.В. | МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 23, ул. Радищева, д. 16 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 10 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 164", ул. Кирякиных, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 87 | 96.67% | Исполнено
12 | 11 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 162", ул. Лежневская, д. 150-в | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 12 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад № 123", ул. Куликова, д. 10 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 13 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 145", ул. Ташкентская, д. 83-б | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 14 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад № 156", ул. Куликова, д. 24 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
12 | 15 | Гажур А.В. | МДОУ "Детский сад № 150", ул. Володарского, д.9 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 88.648 | 98.5% | Исполнено
12 | 16 | Гажур А.В. | Библиотека-филиал № 25, МУК Централизованная библиотечная система г. Иванова, ул. Володарского, д. 11 | Приобретение телевизора, видеокамеры, фотоаппарата, СВЧ печи | Комитет по культуре | 50 | 1-3 кварталы | 50 | 100% | Исполнено
12 | 17 | Гажур А.В. | Библиотека-филиал № 19 МУК Централизованная библиотечная система г. Иванова, ул.Ташкентская, д.95-а | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 50 | 2-3 кварталы | 50 | 100% | Исполнено
12 | 18 | Гажур А.В. | МУЗ "Городская клиническая больница № 8", ул. Станкостроителей, д. 4 | Закупка металлических секций ограждения | Управление здравоохранения | 110 | В течение года | 110 | 100% | Исполнено
12 | 19 | Гажур А.В. | Ул. Лежневская, д. 156, д. 158, д. 160 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
12 | 20 | Гажур А.В. | Ул. Радищева, д. 18, д. 20 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
12 | 21 | Гажур А.В. | Ул. Лежневская, д. 122, д. 122-а, д. 122-б, д.124-а, д. 126 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
12 | 22 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 107, д. 107-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
12 | 23 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 85 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
12 | 24 | Гажур А.В. | Ул. Велижская, д.14 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
12 | 25 | Гажур А.В. | Ул. Велижская, д. 47 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
12 | 26 | Гажур А.В. | Ул. Кирякиных, д. 8, д. 10 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
12 | 27 | Гажур А.В. | Ул. Лежневская, д. 152-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
12 | 28 | Гажур А.В. | Ул. Радищева, д. 14 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
12 | 29 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 5, д. 7 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
12 | 30 | Гажур А.В. | МУЗ "Городская клиническая больница № 7", ул. Воронина, д. 11 | Приобретение медицинского оборудования для нейрофизиологических исследований | Управление здравоохранения | 110 | В течение года | 109.675 | 99.7% | Исполнено
13 |  | Белолапова О.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 2974.7727 | 99.16%
13 | 1 | Белолапова О.В. | Ул. Кольцова, д. 27 | Ремонт подъездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
13 | 2 | Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 57 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 280 | В течение года | 280 | 100% | Исполнено
13 | 3 | Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 53-а | Ремонт подъезда № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
13 | 4 | Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 44 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300 | В течение года | 300 | 100% | Исполнено
13 | 5 | Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 44 | Ремонт подъезда № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
13 | 6 | Белолапова О.В. | МОУ СОШ № 7, ул. Танкиста Белороссова, д.15 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
13 | 7 | Белолапова О.В. | МДОУ "Детский сад № 96", пер.Белинского, д.9-а | Замена оконных блоков | Управление образования | 100 | В течение года | 98.142 | 98.14% | Исполнено
13 | 8 | Белолапова О.В. | МДОУ "Детский сад № 98", пер. Березниковский, д.6 | Монтаж эвакуационного освещения | Управление образования | 50.316 | В течение года | 50.316 | 100% | Исполнено
13 | 9 | Белолапова О.В. | Ул. 5-я Первомайская, д.3 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 350 | В течение года | 350 | 100% | Исполнено
13 | 10 | Белолапова О.В. | Ул. Театральная, д. 15 | Ремонт подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
13 | 11 | Белолапова О.В. | Ул. 3-я Березниковская, пер. Торфяной | Устройство (очистка) водоотводящей канавы | Управление благоустройства | 50 | В течение года | 27.5402 | 55.08% | Исполнено
13 | 12 | Белолапова О.В. | Ул. Багаева, д. 11 | Устройство и ограждение контейнерной площадки под евроконтейнеры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
13 | 13 | Белолапова О.В. | Ул. Богдана Хмельницкого, д. 52 | Ремонт подъездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
| 14 | Белолапова О.В. | Ул. Богдана Хмельницкого, д. 52 | Замена оконных блоков в подъездах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
13 | 15 | Белолапова О.В. | МОУ СОШ № 54, ул. Володиной, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
13 | 16 | Белолапова О.В. | МУ СОШ № 68, ул. Некрасова, д. 51 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено | 1 | Решение Ивановской городской Думы от 26.01.2011 № 190
13 | 17 | Белолапова О.В. | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №190", ул. 13 Березниковская, д. 19 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
13 | 18 | Белолапова О.В. | МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 149", ул. Юношеская, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
13 | 19 | Белолапова О.В. | МДОУ - детский сад № 155 , ул. Поэта Лебедева, д. 28 | Приобретение линолеума | Управление образования | 100 | В течение года | 99.239 | 99.24% | Исполнено
13 | 20 | Белолапова О.В. | МДОУ "Детский сад № 63", ул. Юношеская, д. 6 | Приобретение производственной стиральной машины | Управление образования | 100 | В течение года | 99.9 | 99.9% | Исполнено
13 | 21 | Белолапова О.В. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 108", ул. Танкиста Белороссова, д. 26 | Ремонт прачечной | Управление образования | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
13 | 22 | Белолапова О.В. | Библиотека-филиал № 11 МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Ташкентская, д. 16 | Приобретение компьютерной техники | Комитет по культуре | 50 | 1-3 кварталы | 50 | 100% | Исполнено
13 | 23 | Белолапова О.В. | ТОС "Березниковский", тупик Дальний, д. 6 | Капитальный ремонт помещений | Администрация города | 64.953 | В течение года | 64.9521 | 100% | Исполнено
13 | 24 | Белолапова О.В. | Ул.Багаева, д.37 | Дооборудование детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
| 25 |  | МУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника", ул. Станко, д.9 | Ремонтные работы | Управление здравоохранения | 75.4834 | В течение года | 75.4834 | 100% | Исполнено
| 26 |  | МУ ДО "Детская музыкальная школа № 1", ул.Володиной, д.7 | Приобретение строительных материалов и проведение ремонтных работ | Комитет по культуре | 90 | В течение года | 90 | 100% | Исполнено
| 27 |  | Ул. Багаева, д. 11 | Установка баскетбольных стоек и спортивных конструкций | Комитет по физической культуре и спорту | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
| 28 |  | Ул. Велижская, д.72 | Обустройство площадки под евроконтейнеры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
| 29 |  | МДОУ "Детский сад № 98", пер. Березниковский, д.6 | Приобретение противопожарного линолеума | Управление образования | 29.684 | В течение года | 29.684 | 100% | Исполнено
| 30 |  | Ул. Богдана Хмельницкого, д. 52 | Выполнение работ по установке однокамерных стеклопакетов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 20 | В течение года | 20 | 100% | Исполнено
| 31 |  | МУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника", ул. Станко, д.9 | Обрезка деревьев перед зданием поликлиники | Управление здравоохранения | 14.5166 | В течение года | 14.516 | 100% | Исполнено
| 32 |  | Территориальное общественное самоуправление | Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря | Администрация города | 55.047 | В течение года | 55 | 99.91% | Исполнено
14 |  | Альпер И.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 2999.894 | 100%
14 | 1 | Альпер И.А. | МУЗ "1-я городская клиническая больница", ул. Парижской Коммуны, д. 5 | Приобретение мебели | Управление здравоохранения | 400 | В течение года | 400 | 100% | Исполнено
14 | 2 | Альпер И.А. | МУЗ "1-я городская клиническая больница", ул. Парижской Коммуны, д. 5 | Приобретение оборудования для прачечной | Управление здравоохранения | 400 | В течение года | 400 | 100% | Исполнено
14 | 3 | Альпер И.А. | МУЗ "1-я городская клиническая больница", ул. Парижской Коммуны, д. 5 | Выборочный ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия территории больницы | Управление здравоохранения | 400 | В течение года | 399.9 | 99.98% | Исполнено
14 | 4 | Альпер И.А. | МУЗ "1-я городская клиническая больница", ул. Парижской Коммуны, д. 5 | Приобретение диагностического оборудования | Управление здравоохранения | 750 | В течение года | 750 | 100% | Исполнено
14 | 5 | Альпер И.А. | МОУ лицей № 33, ул. Багаева, д. 38/17 | Ремонтные работы в слесарной мастерской | Управление образования | 80 | В течение года | 79.996 | 100% | Исполнено
14 | 6 | Альпер И.А. | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 177", ул. 2 Плеханова, д.3 | Ремонт крыльца | Управление образования | 24.946 | В течение года | 24.946 | 100% | Исполнено
14 | 7 | Альпер И.А. | МДОУ детский сад № 92, пер. Конспиративный, д. 21 | Обустройство веранд | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
14 | 8 | Альпер И.А. | МДОУ детский сад № 20, пер. 1-й Рабфаковский, д. 6/32 | Ремонт фасада | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
14 | 9 | Альпер И.А. | МДОУ детский сад № 148, ул. Строительная, д. 2 | Ремонтные работы | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
14 | 10 | Альпер И.А. | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 175", ул. 2-я Плеханова, д.1 | Ремонт веранды | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
14 | 11 | Альпер И.А. | МУ СОШ № 39, ул. Парижской Коммуны, д. 44 | Ремонт помещений | Управление образования | 150 | В течение года | 150 | 100% | Исполнено
14 | 12 | Альпер И.А. | МДОУ детский сад комбинированного вида № 194, Шахтинский проезд, д. 81 | Приобретение электрооборудования в пищеблок | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
14 | 13 | Альпер И.А. | МДОУ детский сад № 28, ул.Вольная, д.20 | Восстановление забора | Управление образования | 70 | В течение года | 70 | 100% | Исполнено
14 | 14 | Альпер И.А. | МДОУ "Детский сад № 19", 1-я ул.Мебельщиков, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
14 | 15 | Альпер И.А. | ДДЮТ "Теремок", ул. Большая Воробьевская, д. 10/34 | Восстановление забора по фасаду | Управление образования | 60 | В течение года | 59.998 | 100% | Исполнено
14 | 16 | Альпер И.А. | Библиотека филиал № 9 МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Поселковая, д. 60-а | Установка оконных блоков | Комитет по культуре | 54.5 | 2-3 кварталы | 54.5 | 100% | Исполнено
14 | 17 | Альпер И.А. | МДОУ "Детский сад № 38", 23 Линия , д. 11-а | Приобретение оборудования для пищеблока | Управление образования | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
14 | 18 | Альпер И.А. | Бакинский проезд, д. 55 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
| 19 |  | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 177", ул.2 Плеханова, д.3 | Установка эвакуационного освещения | Управление образования | 55.054 | В течение года | 55.054 | 100% | Исполнено
| 20 |  | Библиотека филиал № 9 МУ ЦБС детских библиотек администрации г. Иванова, ул. Поселковая, д. 60-а | Приобретение жалюзи | Комитет по культуре | 15.5 | В течение года | 15.5 | 100% | Исполнено
15 |  | Шепелев В.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 2903.9219 | 96.8%
15 | 1 | Шепелев В.В. | МУ ООШ № 25, ул. Ленинградская, д. 13 | Монтаж кабельных линий базового оборудования системы телевизионного наблюдения | Управление образования | 100 | В течение года | 99.2851 | 99.29% | Исполнено
15 | 2 | Шепелев В.В. | МУ СОШ № 29 ул. Сахарова, д. 56 | Ремонтные работы | Управление образования | 130 | В течение года | 130 | 100% | Исполнено
15 | 3 | Шепелев В.В. | Ул.Кузнецова, д.124 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 199 | В течение года | 199 | 100% | Исполнено
15 | 4 | Шепелев В.В. | МОУ СОШ № 55, ул. Рабфаковская, д.14 | Ремонтные работы | Управление образования | 130 | В течение года | 130 | 100% | Исполнено
15 | 5 | Шепелев В.В. | МДОУ "Детский сад №17", ул. Сахарова, д.23 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
15 | 6 | Шепелев В.В. | МДОУ Детский сад № 20, пер. 1-й Рабфаковский, д. 6/32 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
15 | 7 | Шепелев В.В. | МДОУ "Детский сад № 24", ул.Суздальская, д.2-а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
15 | 8 | Шепелев В.В. | МДОУ "Детский сад № 27", ул.Льва Толстого, д.12/3 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
15 | 9 | Шепелев В.В. | МДОУ "Детский сад № 72", пер.Слесарный, д.17 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
15 | 10 | Шепелев В.В. | МДОУ "Детский сад № 89", ул. Лебедева-Кумача, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 79.998 | 100% | Исполнено
15 | 11 | Шепелев В.В. | МДОУ детский сад № 109, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
15 | 12 | Шепелев В.В. | МДОУ № 135, ул.Льва Толстого, д.6 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 79.387 | 99.23% | Исполнено
15 | 13 | Шепелев В.В. | ул. 1-я Балинская, д. 62, д. 64 | Строительство уличного освещения | Управление капитального строительства | 390 | В течение года | 341.4239 | 87.54% | Исполнено
15 | 14 | Шепелев В.В. | пер. 3-й Курьяновский (на участке от ул. 4-й Курьяновской до ул. 1-й Курьяновской) | Строительство уличного освещения | Управление капитального строительства | 516 | В течение года | 470.0969 | 91.1% | Исполнено
15 | 15 | Шепелев В.В. | ул. Новосибирская | Капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | 500 | В течение года | 500 | 100% | Исполнено
15 | 16 | Шепелев В.В. | Ул. Гаражная (на участке от ул. Ярмарочной до пер. Гаражного) | Капитальный ремонт линии наружного освещения | Управление благоустройства | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
| 17 |  | МДОУ "Детский сад № 24", ул.Суздальская, д.2-а | Приобретение технологического оборудования для пищеблока | Управление образования | 60 | В течение года | 60 | 100% | Исполнено
| 18 |  | МУ СОШ № 35, ул. Парижской Коммуны, д. 60 | Изготовление и установка противопожарных дверей | Управление образования | 80 | В течение года | 79.731 | 99.66% | Исполнено
| 19 |  | МДОУ "Детский сад № 72", пер.Слесарный, д.17 | Приобретение технологического оборудованиядля пищеблока | Управление образования | 55 | В течение года | 55 | 100% | Исполнено
Общегородской избирательный округ |  |  |  | Итого |  | 3000 |  | 2999.25 | 99.98%
16 | 1 | Морозов С.В. | Ул. Фролова, д. 28, д.17, ул. Гагарина, д. 15 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
16 | 2 | Буравлев С.А. | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Замена оконных блоков основного здания | Управление образования | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
16 | 3 | Мамедов С.А. | Средняя школа № 30, ул. Степанова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
16 | 4 | Мамедов С.А. | Ул. Свободы | Установка стационарного поста милиции | Управление внутренних дел | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
16 | 5 | Ефремов Р.А. | МУЗ "Городская клиническая больница №8", ул. Станкостроителей, д.4 | Приобретение медицинского оборудования для отделения анестезиологии и реанимации, палаты интенсивной терапии | Управление здравоохранения | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
16 | 6 | Грачев Л.А. | МУЗ "Городская клиническая больница №8", ул. Станкостроителей, д.4 | Приобретение медицинского оборудования для отделения анестезиологии и реанимации, палаты интенсивной терапии, приобретение жалюзи | Управление здравоохранения | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
16 | 7 | Палеев А.В. | МУЗ "Городская клиническая больница №8", ул. Станкостроителей, д.4 | Приобретение медицинского оборудования для отделения анестезиологии и реанимации, палаты интенсивной терапии | Управление здравоохранения | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
16 | 8 | Бочкова Г.Ю. | МУЗ "Городская клиническая больница №8", ул. Станкостроителей, д.4 | Приобретение медицинского оборудования для отделения анестезиологии и реанимации, палаты интенсивной терапии | Управление здравоохранения | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
16 | 9 | Карташов И.И. | МОУ лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 12.359 | В течение года | 12.359 | 100% | Исполнено
16 | 10 | Сапожников А.Г. | МОУ гимназия № 36, ул. Генерала Хлебникова, д. 32 | Ремонт крыльца и фасада здания | Управление образования | 100 | В течение года | 99.999 | 100% | Исполнено
16 | 11 | Сапожников А.Г. | СДЮСШОР № 7, ул. Арсения, д. 4 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
16 | 12 | Лазарев Е.О. | МДОУ детский сад общеразвивающего вида №158, ул. Академика Мальцева, д. 70 | Общестроительные работы, замена оконных блоков | Управление образования | 200 | В течение года | 200 | 100% | Исполнено
16 | 13 | Нетесов В.В. | МУЗ "Городская клиническая больница №7", поликлиника №7, ул. Воронина, д.13 | Приобретение медицинского оборудования в кабинет функциональной диагностики | Управление здравоохранения | 200 | В течение года | 199.259 | 99.63% | Исполнено
16 | 14 | Рясина Е.В. | Ул. Союзная, д.6 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
16 | 15 | Рясина Е.В. | МДОУ № 6 "Лесная сказка", ул. Окуловой, д. 82 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
16 | 16 | Масленкин А.И. | МДОУ детский сад комбинированного вида № 194, Шахтинский проезд, д. 81 | Приобретение оборудования для кухни | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
16 | 17 | Масленкин А.И. | МДОУ "Детский сад № 19", 1-я ул.Мебельщиков, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
| 18 | Богатырев М.В. | МОУ СОШ №20, пр. Строителей, д.94-а | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
| 19 | Богатырев М.В. | МДОУ детский сад № 151, ул. Садовая, д.2 | Замена окон | Управление образования | 100 | В течение года | 99.992 | 99.99% | Исполнено
| 20 | Богатырев М.В. | МОУ лицей № 6, ул.Воронина, д. 8 | Обустройство спортивной площадки | Управление образования | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
| 21 | Плотников Н.В. | МУ СОШ №19, ул. Маршала Василевского,д.7 | Приобретение мебели для учебных кабинетов | Управление образования | 120 | В течение года | 120 | 100% | Исполнено
| 22 | Плотников Н.В. | МОУ гимназия № 36, ул. Генерала Хлебникова, д. 32 | Приобретение 35 компьютерных стульев и одного ноутбука | Управление образования | 80 | В течение года | 80 | 100% | Исполнено
| 23 | Карташов И.И. | МОУ лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 36 | Приобретение линолеума и строительных материалов | Управление образования | 187.641 | В течение года | 187.641 | 100% | Исполнено
|  |  |  | ВСЕГО |  | 48000 |  | 47494.8645 | 98.95%
[5 empty] | Комитет по физической культуре и спорту | 400
[5 empty] | Комитет по культуре | 1085
[5 empty] | Управление благоустройства | 3810
[5 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 10775.951
[5 empty] | Администрация города | 360
[5 empty] | Управление здравоохранения | 5520
[5 empty] | Управление образования | 25043.049
[5 empty] | Управление капитального строительства | 906
[5 empty] | Управление внутренних дел | 100
[5 empty] | Средства к распределению | 0
[5 empty] | Всего | 48000
0

## Переходящие объекты 2010
Об исполнении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за 2011 год (переходящие объекты 2010 года)
(тыс. рублей)
№ избира-тельного округа | № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Объём финансирования работ | Сроки выполнения работ (услуг) | Исполнение по кассовым расходам | Процент исполнения по кассовым расходам | Фактическое исполнение
1 |  | Ратманов М.А. |  | Итого |  | 154.5 |  | 143.423 | 92.83%
1 | 1 | Ратманов М.А. | Ул. 2-я Чапаева, д. 65 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 154.5 | В течение года | 143.423 | 92.83% | Работы выполнены
2 |  | Томс С.Р. |  | Итого |  | 90 |  | 83.514 | 92.79%
| 1 | Томс С.Р. | Ул. Любимова, д. 6 | Проведение работ по дополнительному обустройству и оснащению детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 90 | В течение года | 83.514 | 92.79% | Работы выполнены
3 |  | Коробов А.А. |  | Итого |  | 135 |  | 125.489 | 92.95%
| 1 | Коробов А.А. | Пр. Строителей, д. 116 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 135 | В течение года | 125.489 | 92.95% | Работы выполнены
4 |  | Шипков И.Н. |  | Итого |  | 1155.9996 |  | 1144.9866 | 99.05%
| 1 | Шипков И.Н. | Ул. Кудряшова, д. 117 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 156 | В течение года | 144.987 | 92.94% | Работы выполнены
4 | 2 | Шипков И.Н. | Ул. Маршала Василевского, д.18 | Обустройство спортивной площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 999.9996 | В течение года | 999.9996 | 100% | Работы выполнены
5 |  | Гейстер Т.Л. |  | Итого |  | 30.032 |  | 27.6723 | 92.14%
| 1 | Гейстер Т.Л. | ул. Диановых, д. 14 | Проведение работ по дополнительному обустройству и оснащению детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 30.032 | В течение года | 27.6723 | 92.14% | Работы выполнены
6 |  | Сверчков В.М. |  | Итого |  | 120 |  | 111.54 | 92.95%
| 1 | Сверчков В.М. | Ул. Дунаева, д. 40 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 111.54 | 92.95% | Работы выполнены
7 |  | Сахаров А.Н. |  | Итого |  | 75 |  | 69.548 | 92.73%
| 1 | Сахаров А.Н. | Ул. Революционная, д. 22 | Проведение работ по дополнительному обустройству и оснащению детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | В течение года | 69.548 | 92.73% | Работы выполнены
8 |  | Романовский В.Н. |  | Итого |  | 734.9988 |  | 725.4878 | 98.71%
| 1 | Романовский В.Н. | П/о № 14, д. 245 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 135 | В течение года | 125.489 | 92.95% | Работы выполнены
8 | 2 | Романовский В.Н. | Ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 83 | Обустройство комплексной спортивной площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 599.9988 | В течение года | 599.9988 | 100% | Работы выполнены
9 |  | Беляев В.И. |  | Итого |  | 72 |  | 66.856 | 92.86%
| 1 | Беляев В.И. | Ул. Ремизная, д. 3, д. 3-а, ул. 10 Августа, д. 56 | Проведение работ по дополнительному обустройству и оснащению детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 72 | В течение года | 66.856 | 92.86% | Работы выполнены
11 |  | Торопов В.В. |  | Итого |  | 34.5 |  | 31.948 | 92.6%
11 | 1 | Торопов В.В. | Ул. 12-я Санаторная, д. 1-б | Проведение работ по дополнительному обустройству и оснащению детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 34.5 | В течение года | 31.948 | 92.6% | Работы выполнены
12 |  | Гажур А.В. |  | Итого |  | 270 |  | 250.976 | 92.95%
| 1 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 79-а | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 270 | В течение года | 250.976 | 92.95% | Работы выполнены
13 |  | Белолапова О.В. |  | Итого |  | 45 |  | 41.714 | 92.7%
| 1 | Белолапова О.В. | Ул. Велижская, д. 51 | Проведение работ по дополнительному обустройству детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 45 | В течение года | 41.714 | 92.7% | Работы выполнены
14 |  | Альпер И.А. |  | Итого |  | 169.2 |  | 157.091 | 92.84%
14 | 1 | Альпер И.А. | Ул. Парижской Коммуны, д. 22 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 169.2 | В течение года | 157.091 | 92.84% | Работы выполнены
|  |  |  | ВСЕГО |  | 3086.2304 |  | 2980.2458 | 96.57%
[5 empty] | Комитет по физической культуре и спорту | 0
[5 empty] | Комитет по культуре | 0
[5 empty] | Управление благоустройства | 0
[5 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3086.2304
[5 empty] | Администрация города | 0
[5 empty] | Управление здравоохранения | 0
[5 empty] | Управление образования | 0
[5 empty] | Управление капитального строительства | 0
[5 empty] | Управление внутренних дел | 0
[5 empty] | Средства к распределению | 0
[5 empty] | Всего | 3086.2304
0