## Шахматка
Сводный план мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2011 году
Сводный план мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2012 году
(тыс. рублей)
№ изб/окр | Фамилия, имя, отчество депутата | Заказчики | [7 empty] | Объём финансирования работ
|  | Комитет по физической культуре и спорту | Комитет по культуре | Управление благоустройства | Управление капитального строительства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление здравоохранения | Управление образования | Администрация города
1 | Ратманов М.А | 50 | 0 | 250 | 0 | 260 | 950 | 1490 | 0 | 3000
2 | Томс С.Р. | 0 | 200 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1900 | 200 | 3000
3 | Коробов А.А. | 0 | 200 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2100 | 0 | 3000
4 | Шипков И.Н. | 400 | 100 | 150 | 0 | 700 | 0 | 1650 | 0 | 3000
5 | Гейстер Т.Л. | 0 | 100 | 630 | 0 | 370 | 1000 | 900 | 0 | 3000
6 | Сверчков В.М. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 3000
7 |  | 100 | 0 | 550 | 0 | 500 | 0 | 1750 | 0 | 2900
8 | Романовский В.Н. | 600 | 300 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1480 | 70 | 3000
9 | Беляев В.И. | 200 | 0 | 700 | 0 | 1000 | 400 | 700 | 0 | 3000
10 | Кабанов П.А. | 50 | 0 | 170 | 0 | 630 | 0 | 2150 | 0 | 3000
11 | Торопов В.В. | 200 | 90 | 0 | 0 | 900 | 200 | 1610 | 0 | 3000
12 | Гажур А.В. | 100 | 50 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1500 | 0 | 3000
13 | Белолапова О.В. | 0 | 100 | 0 | 0 | 1400 | 100 | 1400 | 0 | 3000
14 | Альпер И.А. | 0 | 65.4 | 0 | 400 | 734.6 | 600 | 950 | 250 | 3000
15 | Шепелев В.В. | 0 | 0 | 900 | 350 | 150 | 0 | 1600 | 0 | 3000
Общегородской избирательный округ |  | 50 | 200 | 0 | 0 | 1950 | 400 | 400 | 0 | 3000
Всего |  | 1750 | 1505.4 | 3350 | 750 | 11894.6 | 3650 | 24480 | 520 | 47900
[9 empty] | проверка | 0
[9 empty] | резерв | 100

## 2012
[9 empty] | Приложение |  | 1 | РИГД от 23.12.2011 № 332
[9 empty] | к решению Ивановской |  | 2 | РИГД от 01.02.2012 № 348
[9 empty] | городской Думы |  | 3 | РИГД от 29.02.2012 № 361
[9 empty] | от № |  | 4 | РИГД от 28.03.2012 № 375
Об исполнении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей по состоянию на 01.04.2012
(тыс. рублей)
№ избира-тельного округа | № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Объём финансирования работ | Сроки выполнения работ (услуг) | Исполнение по кассовым расходам | Процент исполнения по кассовым расходам | Фактическое исполнение работ
1 |  | Ратманов М.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 0 | 0
1 | 1 | Ратманов М.А. | МБДОУ "Детский сад № 161", пер. Чапаева, д. 19-а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 2 | Ратманов М.А. | Ул. Генерала Хлебникова, д. 58, д. 60, д. 62 | Приобретение и установка ворот для мини-футбола | Комитет по физической культуре и спорту | 50 | В течение года | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 квартал 2012 года
1 | 3 | Ратманов М.А. | Ул. Стрелковая, д. 4 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
1 | 4 | Ратманов М.А. | Ул. Пролетарская, д. 2 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
1 | 5 | Ратманов М.А. | Ул. Суворова, д. 38 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
1 | 6 | Ратманов М.А. | От д. 17 по пер. Чапаева до д. 86 по ул. Куконковых | Устройство дороги из тротуарных плит | Управление благоустройства | 250 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в мае 2012 года
1 | 7 | Ратманов М.А. | МУ СОШ № 30, ул. Степанова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 8 | Ратманов М.А. | МОУ СОШ № 53, ул. Смирнова, д. 103 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 9 | Ратманов М.А. | МОУ лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 10 | Ратманов М.А. | МОУ СОШ № 20, пр. Строителей, д. 94-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 11 | Ратманов М.А. | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 83", ул. Генкиной, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 12 | Ратманов М.А. | МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 169", пр. Строителей, д. 114-а | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 13 | Ратманов М.А. | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 14 | Ратманов М.А. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 33", ул. Лакина, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 15 | Ратманов М.А. | МДОУ "Детский сад № 119", ул. Лакина, д. 8/32 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 16 | Ратманов М.А. | МУЗ "Городская клиническая больница № 3", стационар, ул. Постышева, д. 57/3 | Приобретение медицинского оборудования | Управление здравоохранения | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 17 | Ратманов М.А. | МУ СОШ № 50, пр. Строителей, д. 63 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 18 | Ратманов М.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 107", пер. Запольный, д. 28-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 19 | Ратманов М.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 181", ул. 3-я Чапаева, д. 88 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | В течение года | 0 | 0 | -
1 | 20 | Ратманов М.А. | МУЗ "Городская клиническая больница № 8", стационар, ул. Станкостроителей, д. 4 | Приобретение жалюзи | Управление здравоохранения | 350 | В течение года | 0 | 0 | - |  | РИГД от 28.03.2012 № 375
1 | 21 | Ратманов М.А. | МУЗ "Городская клиническая больница № 7", взрослая поликлиника № 7, ул. Воронина, д. 13 | Приобретение медицинского оборудования | Управление здравоохранения | 500 | В течение года | 0 | 0 | -
2 |  | Томс С.Р. |  | Итого |  | 3000 |  | 162.315 | 5.41%
2 | 1 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 20 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
2 | 2 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 5 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
2 | 3 | Томс С.Р. | Ул. Любимова, д. 14 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
2 | 4 | Томс С.Р. | Пр. Текстильщиков, д. 9-а, д. 9-б | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
2 | 5 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 11 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
2 | 6 | Томс С.Р. | Ул. Кавалерийская, д. 42 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
2 | 7 | Томс С.Р. | Ул. Кавалерийская, д. 56-а, д. 44, д. 44-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
2 | 8 | Томс С.Р. | МУК Централизованная библиотечная система г.Иванова, библиотека-филиал № 24, ул. Кавалерийская, д. 50 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 50 | В течение года | 50 | 100% | Исполнено
2 | 9 | Томс С.Р. | МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 1, Кохомское шоссе, д. 17 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 150 | В течение года | 112.315 | 74.88% | На оставшуюся сумму будут внесены изменения в наказ
2 | 10 | Томс С.Р. | МОУ гимназия № 44, Кохомское шоссе, д. 29 | Ремонтные работы | Управление образования | 500 | В течение года | 0 | 0 | -
2 | 11 | Томс С.Р. | МОУ гимназия №3, ул. Любимова, д. 20-а | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | В течение года | 0 | 0 | -
2 | 12 | Томс С.Р. | МОУ СОШ № 5, ул. Любимова, д. 16-а | Ремонт электроснабжения. Замена оборудования школьной столовой | Управление образования | 300 | В течение года | 0 | 0 | -
2 | 13 | Томс С.Р. | МОУ ДОД "Молодёжный центр" (Клуб по месту жительства "Семья"), ул. Кавалерийская, д. 62 | Ремонтные работы | Администрация города | 200 | В течение года | 0 | 0 | - |  | РИГД от 28.03.2012 № 375
2 | 14 | Томс С.Р. | МАДОУ "Детский сад № 22", Кохомское шоссе, д. 22-в | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
2 | 15 | Томс С.Р. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 55", Кохомское шоссе, д. 28 | Восстановление веранд | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
2 | 16 | Томс С.Р. | МДОУ "Детский сад № 173", ул. Шубиных, д. 29-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
2 | 17 | Томс С.Р. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 180", ул. Кавалерийская, д. 56-В | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
2 | 18 | Томс С.Р. | МБДОУ "Детский сад № 120", ул. Шубиных, д. 29-в | Ремонт веранд | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
2 | 19 | Томс С.Р. | МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 182", ул. Кавалерийская, д. 56-б | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
2 | 20 | Томс С.Р. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 50", ул. Любимова, д.16 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
2 | 21 | Томс С.Р. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 143", Кохомское шоссе, д. 7-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
3 |  | Коробов А.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 177.879 | 5.929%
3 | 1 | Коробов А.А. | МОУ СОШ № 61, Микрорайон 30, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
3 | 2 | Коробов А.А. | МДОУ "Детский сад № 178", Микрорайон 30, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
3 | 3 | Коробов А.А. | Микрорайон 30, д. 51 | Косметический ремонт подъездов №1 и №6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Идет подготовка документов на аукцион в УМЗ
3 | 4 | Коробов А.А. | Ул. Панина, д. 14 | Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Письмо депутата от 22.02.2012 № 01-18-89 АК отложить исполнение наказа до 01.05.2012 |  | РИГД от 29.02.2012 № 361
3 | 5 | Коробов А.А. | Ул. Панина, д. 14 | Ремонт подъезда № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Смета направлена в МКУ "ПДСиТК"
3 | 6 | Коробов А.А. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида №197", Микрорайон 30, д. 25 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
3 | 7 | Коробов А.А. | МУ СОШ № 19, ул. Маршала Василевского, д. 7 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
3 | 8 | Коробов А.А. | МОУ СОШ № 20, пр. Строителей, д. 94-а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
3 | 9 | Коробов А.А. | МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 7, ул. Демьяна Бедного, д. 117-а | Приобретение рольставен | Комитет по культуре | 50 | В течение года | 38.7 | 77.4% | На оставшуюся сумму будут внесены изменения в наказ
3 | 10 | Коробов А.А. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 179", Микрорайон 30 , д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 |  | -
3 | 11 | Коробов А.А. | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 5", пр. Строителей, д. 100-а | Приобретение оргтехники, музыкальных инструментов, мебели | Комитет по культуре | 50 | В течение года | 39.179 | 78.36% | Приобретен ноутбук и флейта |  | РИГД от 01.02.2012 № 348
3 | 12 | Коробов А.А. | Микрорайон 30, д. 3 | Асфальтировка отмостки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Смета направлена в МКУ "ПДСиТК"
3 | 13 | Коробов А.А. | Пр. Текстильщиков, д. 44-б, д. 44-в | Дооборудование детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
3 | 14 | Коробов А.А. | Пр. Строителей двор между д. 92-а и д. 106-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
3 | 15 | Коробов А.А. | МУ СОШ № 50, пр. Строителей, д. 63 | Приобретение мебели для актового зала | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
3 | 16 | Коробов А.А. | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 500 | В течение года | 0 | 0 | -
3 | 17 | Коробов А.А. | МДОУ "Детский сад № 26", ул. Шубиных, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
3 | 18 | Коробов А.А. | МОУ лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 500 | В течение года | 0 | 0 | -
3 | 19 | Коробов А.А. | МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, центральная городская детская библиотека, ул. Шубиных, д. 16 | Приобретение стеллажей для книг | Комитет по культуре | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
3 | 20 | Коробов А.А. | Пр. Строителей, д. 102 | Ремонт подъездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Смета направлена на проверку в МКУ "ПДСиТК"
3 | 21 | Коробов А.А. | МБДОУ "Детский сад № 44", ул. Шубиных, д. 7-а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
3 | 22 | Коробов А.А. | Пр. Строителей, д. 45 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
3 | 23 | Коробов А.А. | Ул. Генерала Хлебникова, д, 48 | Ремонт системы канализации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Идет подготовка документов на аукцион в УМЗ
3 | 24 | Коробов А.А. | Ул. Демьяна Бедного, д. 119 | Монтаж циркулярной линии системы горячего водоснабжения в подвальном помещении | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Смета направлена на проверку в МКУ "ПДСиТК" |  | РИГД от 29.02.2012 № 361, введена
4 |  | Шипков И.Н. |  | Итого |  | 3000 |  | 0 | 0
4 | 1 | Шипков И.Н. | МУСОШ № 18, ул. Маршала Василевского, д. 6-а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
4 | 2 | Шипков И.Н. | МОУ СОШ № 62, ул. 5-я Коляновская, д. 72 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
4 | 3 | Шипков И.Н. | МУ СОШ № 17, ул. Маршала Василевского, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
4 | 4 | Шипков И.Н. | Пр. Текстильщиков, д. 48 | Обустройство, установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012 |  | РИГД от 28.03.2012 № 375
4 | 5 | Шипков И.Н. | Ул. Ломовская, д. 16 | Обустройство, установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 350 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
4 | 6 | Шипков И.Н. | МАУ ДОД ЦРТДиЮ "Танцы +", ул. Нижняя, д. 17 | Ремонт мягкой кровли | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
4 | 7 | Шипков И.Н. | Пр. Текстильщиков , д. 40-а, | Обустройство, установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
4 | 8 | Шипков И.Н. | Пр. Строителей от д. 22 до д. 20-а | Устройство пешеходной дорожки | Управление благоустройства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в мае 2012 года
4 | 9 | Шипков И.Н. | МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 2 "Родник", ул. Кудряшова, д. 82 | Замена оконных блоков | Комитет по культуре | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
4 | 10 | Шипков И.Н. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 88", ул. М.Василевского, д. 7-б | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
4 | 11 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад № 170", пр. Текстильщиков, д. 68-а | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
4 | 12 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 188", ул. 5-я Коляновская, д. 70 | Ремонтные работы системы канализации | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
4 | 13 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 167", пр. Строителей, д. 42 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
4 | 14 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад № 79", ул. Кудряшова, д. 101 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
4 | 15 | Шипков И.Н. | Пр. Текстильщиков между д. 117 и д. 117-в | Приобретение и установка ворот для мини-футбола и приобретение и установка спортивных тренажёров | Комитет по физической культуре и спорту | 400 | В течение года | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 квартал 2012 года
4 | 16 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад № 13", ул. 5-я Коляновская, д. 74 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
4 | 17 | Шипков И.Н. | МДОУ "Детский сад № 166", пр. Текстильщиков, д. 56-а | Восстановление веранд | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
5 |  | Гейстер Т.Л. |  | Итого |  | 3000 |  | 0 | 0
5 | 1 | Гейстер Т.Л. | МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 3, ул. Лежневская, д. 109 | Замена стеллажей в книгохранилищах | Комитет по культуре | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
5 | 2 | Гейстер Т.Л. | МОУ СОШ № 56, ул. Лётчика Лазарева, д. 1/2 | Ремонтные работы | Управление образования | 350 | В течение года | 0 | 0 | -
5 | 3 | Гейстер Т.Л. | МАОУ ДОД Центр технического творчества "Новация", ул. Типографская, д. 25/55 | Приобретение высокотехнологического оборудования для обеспечения учебного процесса | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
5 | 4 | Гейстер Т.Л. | МБДОУ "Детский сад № 147", пр. Строителей, д. 5 | Замена оконных блоков | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
5 | 5 | Гейстер Т.Л. | МДОУ "Детский сад № 163", ул. 1-я Полевая, д. 72 | Замена оконных блоков | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
5 | 6 | Гейстер Т.Л. | МБДОУ "Детский сад № 117", ул. Диановых, д. 5 | Замена оконных блоков | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
5 | 7 | Гейстер Т.Л. | Ул. Кудряшова, д. 80 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
5 | 8 | Гейстер Т.Л. | Ул. Лежневская, д. 109 | Ремонт подъезда № 7 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Идет подготовка документов на аукцион в УМЗ
5 | 9 | Гейстер Т.Л. | Ул. 1-я Полевая, д. 36 | Ремонт подъезда № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Идет подготовка документов на аукцион в УМЗ
5 | 10 | Гейстер Т.Л. | МУЗ "Городская клиническая больница № 3" стационар, ул. Постышева, д. 57/3 | Приобретение оборудования для стационара | Управление здравоохранения | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
5 | 11 | Гейстер Т.Л. | МУЗ "Городская клиническая больница №7", поликлиника №7, ул. Воронина, д.13 | Приобретение мебели для поликлиники | Управление здравоохранения | 400 | В течение года | 0 | 0 | -
5 | 12 | Гейстер Т.Л. | МУЗ "Городская клиническая больница №7", поликлиника №7, ул. Воронина, д.13 | Приобретение оргтехники для поликлиники | Управление здравоохранения | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
5 | 13 | Гейстер Т.Л. | МУЗ "Городская клиническая больница №7", стационар, ул. Воронина, д.11 | Приобретение медицинского оборудования для стационара | Управление здравоохранения | 300 | В течение года | 0 | 0 | -
5 | 14 | Гейстер Т.Л. | Ул. Лежневская, д. 211-а, д. 211-б | Ремонт въезда с ул. Лежневской между домами 211-а и 211-б | Управление благоустройства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в мае 2012 года
5 | 15 | Гейстер Т.Л. | Ул. Генерала Хлебникова, д. 5, д.7 | Ремонт въезда с ул. Генерала Хлебникова между домами 5 и 7 | Управление благоустройства | 130 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в мае 2012 года
5 | 16 | Гейстер Т.Л. | Ул. Тверская, д. 17 | Ремонт подъездов № 2 и № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Идет подготовка документов на аукцион в УМЗ
5 | 17 | Гейстер Т.Л. | Ул.Кудряшова от д. 127 до пр. Текстильщиков, от пр. Текстильщиков мимо д. 76, д. 113, д. 115 и т.д. до пр. Строителей | Асфальтирование тротуара | Управление благоустройства | 400 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в мае 2012 года
6 |  | Сверчков В.М. |  | Итого |  | 3000 |  | 88.095 | 2.936%
6 | 1 | Сверчков В.М. | МБДОУ "Детский сад № 76", ул. Октябрьская, д. 29/51 | Ремонт фасада | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 2 | Сверчков В.М. | МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 83, ул. Генкиной, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 3 | Сверчков В.М. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 58", тупик Пограничный, д. 2 | Асфальтирование территории | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 4 | Сверчков В.М. | МУК Централизованная библиотечная система г. Иванова, библиотека-филиал №17, ул. 9 января, д. 28 | Приобретение оконных блоков, капитальный ремонт системы теплоснабжения с заменой стояков, подводок и отопительных приборов | Комитет по культуре | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 5 | Сверчков В.М. | МБДОУ "Детский сад № 53", ул. Андрианова, д. 25 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | - |  | РИГД от 01.02.2012 № 348
6 | 6 | Сверчков В.М. | МБДОУ "Детский сад № 99", ул. Андрианова, д. 23 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 7 | Сверчков В.М. | МДОУ "Детский сад № 95", ул. Дунаева, д. 24 | Приобретение игрового оборудования детской площадки | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 8 | Сверчков В.М. | МБДОУ "Детский сад № 66", ул. Дунаева, д. 44 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 9 | Сверчков В.М. | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 45", ул. Комсомольская, д.39 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 10 | Сверчков В.М. | МБДОУ "Детский сад № 113", ул. Семенчикова, д.23 | Приобретение оконных блоков | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 11 | Сверчков В.М. | МУ СОШ № 1, ул. 9 Января, д. 39 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | В течение года | 88.095 | 29.37% | Работы частично выполнены
6 | 12 | Сверчков В.М. | МОУ СОШ № 4, ул. Комсомольская, д. 52 | Приобретение мебели | Управление образования | 300 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 13 | Сверчков В.М. | МОУ СОШ № 58, ул. Дунаева, д. 13 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 14 | Сверчков В.М. | МОУ гимназия № 32, пр. Ленина, д. 53 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 15 | Сверчков В.М. | МОУ лицей № 22, ул.Академика Мальцева, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 16 | Сверчков В.М. | МОУ ДОД ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/5, Спортивный клуб "Сокол", ул. Калинина, д. 3 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 17 | Сверчков В.М. | МОУ ДОД ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
6 | 18 | Сверчков В.М. | МОУ ДОД Центр детского творчества № 4, ул. Семенчикова, д. 14 | Ремонтные работы здания по адресу ул. Семенчикова, д. 9 | Управление образования | 300 | В течение года | 0 | 0 | -
7 |  |  |  | Итого |  | 3000 |  | 0 | 0
7 | 1 |  | Ул. 2-я Ключевая, д. 1-б | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
7 | 2 |  | Ул. Симонова, д. 3, ул. Революционная, д. 80 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
7 | 3 |  | Ул. Фролова, д. 6 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
7 | 4 |  | Ул. Революционная, д. 26 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
7 | 5 |  | Ул. Тимирязева, д. 4 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
7 | 6 |  | Ул. Академика Мальцева, д. 23 | Обустройство спортивной площадки | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | В течение года | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 квартал 2012 года
7 | 7 |  | резерв | резерв |  | 100 | В течение года | 0 | 0 | - |  | РИГД от 23.12.2011 № 332
7 | 8 |  | МОУ СОШ № 4, ул. Комсомольская, д. 52 | Ремонтные работы в школьной столовой | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 9 |  | МОУ СОШ № 15, ул. Минская, д. 53 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 10 |  | МУ СОШ № 14, ул. Апрельская, д. 3 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 11 |  | МОУ лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 12 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 142", ул. 2-я Минская, д. 2-б | Проектирование 2-х эвакуационных выходов из помещений 2-го этажа | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 13 |  | МБДОУ "Детский сад № 191", ул. Попова, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 14 |  | МБДОУ "Детский сад № 4", ул. Авдотьинская, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 15 |  | МБДОУ "Детский сад № 25 присмотра и оздоровления", ул. 2-я Ключевая, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 16 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 11", ул. Революционная, д. 28-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 17 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 158", ул. Академика Мальцева, д.70 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 18 |  | МБДОУ "Детский сад № 34", ул. Фролова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 19 |  | МДОУ "Детский сад № 74", ул. Дзержинского, д.14-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 20 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 57", ул. Войкова, д.3 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 21 |  | МБДОУ "Детский сад № 37", ул. Попова, д. 30 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
7 | 22 |  | Ул. 1-я Водонапорная от д. 2-а по ул. 1-я Водонапорная до ул. Революционная | Капитальный ремонт линии наружного освещения | Управление благоустройства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в апреле 2012 года
7 | 23 |  | Ул. Революционная от д. 16-а до д. 32 | Благоустройство территории | Управление благоустройства | 400 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в мае 2012 года
8 |  | Романовский В.Н. |  | Итого |  | 3000 |  | 199.857 | 6.662%
8 | 1 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 11, ул. Фрунзе, д. 15/25 | Ремонтные работы | Управление образования | 190 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 2 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 37, ул. Полка " Нормандия-Неман", д. 80 | Ремонтные работы | Управление образования | 190 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 3 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 43, ул. Носова, д. 49 | Ремонтные работы | Управление образования | 190 | В течение года | 156.902 | 82.58% | Работы частично выполнены
8 | 4 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 64, ул. 4-я Деревенская, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | 190 | В течение года | 42.955 | 22.61% | Работы частично выполнены
8 | 5 | Романовский В.Н. | МДОУ "Детский сад № 16", ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 73-а | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 6 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад № 40", ул. Люлина, д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 7 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад № 104", ул. 1-я Деревенская, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 8 | Романовский В.Н. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 127", ул. Люлина, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 9 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад № 152", п/о № 14, д. 8 | Обустройство детской площадки | Управление образования | 90 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 10 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад № 171", ул. Кольчугинская, д. 5-б | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 11 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад № 183", ул. Генерала Горбатова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 12 | Романовский В.Н. | МОУ ДОД Центр детского творчества № 4, ул. 2-я Дачная, д. 20 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 13 | Романовский В.Н. | МУК Централизованная библиотечная система г. Иванова, библиотека-филиал №18, ул. Степана Халтурина, д. 1 | Приобретение строительных и хозяйственных товаров | Комитет по культуре | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 14 | Романовский В.Н. | МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 5, ул. Генерала Горбатова, д. 2 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 15 | Романовский В.Н. | МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 10, ул. Степана Халтурина, д.19 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 16 | Романовский В.Н. | П/о 14, д. 4 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
8 | 17 | Романовский В.Н. | П/о 14, д. 245 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
8 | 18 | Романовский В.Н. | Ул. Балахнина, д. 24 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
8 | 19 | Романовский В.Н. | Ул. Люлина, д. 10 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
8 | 20 | Романовский В.Н. | ТОС "Дальний", ул. 3-я Грачевская, у дома 24 | Обустройство детской площадки | Администрация города | 70 | В течение года | 0 | 0 | -
8 | 21 | Романовский В.Н. | Ул. Генерала Горбатова, д. 11 | Обустройство комплексной спортивной площадки | Комитет по физической культуре и спорту | 600 | В течение года | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 квартал 2012 года
9 |  | Беляев В.И. |  | Итого |  | 3000 |  | 0 | 0
9 | 1 | Беляев В.И. | МОУ гимназия № 23, ул. Шошина, д. 15-б | Устройство спортивной площадки | Управление образования | 300 | В течение года | 0 | 0 | -
9 | 2 | Беляев В.И. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29", ул. Шошина, д. 15-а | Ремонт фасада | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
9 | 3 | Беляев В.И. | Ул. Сосновая, д. 1/12 | Обустройство детской площадки с ограждением | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
9 | 4 | Беляев В.И. | Пр. Фридриха Энгельса, д. 72-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
9 | 5 | Беляев В.И. | Ул. Пушкина, д. 45 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
9 | 6 | Беляев В.И. | Ул. Смирнова, д. 47 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
9 | 7 | Беляев В.И. | Ул. Поэта Ноздрина, д. 11 | Установка детских качелей и ограждение детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
9 | 8 | Беляев В.И. | Ул.Колотилова, д. 39 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
9 | 9 | Беляев В.И. | МУ ДОД "ДЮСШ № 10", ул. Багаева, д. 38/17 | Приобретение и установка специального оборудования для изменения уровня воды в бассейне | Комитет по физической культуре и спорту | 200 | В течение года | 0 | 0 | Работы запланированы на 3 квартал 2012 года
9 | 10 | Беляев В.И. | Ул. Павлова | Асфальтирование проезжей части, благоустройство территории вокруг памятника погибшим в годы ВОВ | Управление благоустройства | 300 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в июне 2012 года
9 | 11 | Беляев В.И. | Ул. Свободы, д. 41 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории и подъездных путей | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Смета направлена в МКУ "ПДСиТК"
9 | 12 | Беляев В.И. | МОУ лицей № 21, ул. Арсения, д. 33/16 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | В течение года | 0 | 0 | -
9 | 13 |  | Ул. Сосновая, д. 1/12, пр. Ф. Энгельса, д. 26 | Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | Определяются объемы работ.Составляется сметная документация.
9 | 14 | Беляев В.И. | Ул. Бубнова, д. 76 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
9 | 15 | Беляев В.И. | МУЗ "Городская клиническая больница № 4", ул. Шошина, д. 8 | Приобретение медицинского оборудования и мебели | Управление здравоохранения | 400 | В течение года | 0 | 0 | Подготовлена документация для размещения на сайт на поставку медицинского оборудования
9 | 16 | Беляев В.И. | Территория МУЗ "Городская клиническая больница № 4", ул. Шошина, д. 8 | Ремонт дорожного покрытия и устройство газонов | Управление благоустройства | 400 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в июне 2012 года
10 |  | Кабанов П.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 134.9431 | 4.498%
10 | 1 | Кабанов П.А. | МОУ СОШ № 31, ул. 4-я Сосневская, д. 57/15 | Ремонтные работы | Управление образования | 350 | В течение года | 99.9757 | 28.56% | Работы ведутся
10 | 2 | Кабанов П.А. | МОУ СОШ № 63, ул. Академическая, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | В течение года | 9.7997 | 3.267% | Работы частично выполнены
10 | 3 | Кабанов П.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 6", ул. Окуловой, д. 82 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
10 | 4 | Кабанов П.А. | МБДОУ "Детский сад № 3", ул. Свободы, д. 54 | Установка теневых навесов | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
10 | 5 | Кабанов П.А. | МБДОУ "Детский сад № 3", ул. Свободы, д. 54 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
10 | 6 | Кабанов П.А. | МДОУ "Детский сад № 140", ул. Плёсская, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
10 | 7 | Кабанов П.А. | МБДОУ "Детский сад № 132", ул. Шувандиной, д. 86 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
10 | 8 | Кабанов П.А. | МДОУ "Детский сад № 160", пер. Ульяновский, д. 4 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
10 | 9 | Кабанов П.А. | МОУ ДОД Центр внешкольной работы №2, ул. Шувандиной, д. 109 | Ремонт кровли | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
10 | 10 | Кабанов П.А. | МОУ СОШ № 65, ул. Шувандиной, д. 95 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 25.1677 | 12.58% | Работы ведутся
10 | 11 | Кабанов П.А. | МОУ СОШ № 65, ул. Шувандиной, д. 95 | Приобретение мебели | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
10 | 12 | Кабанов П.А. | МОУ СОШ № 42, ул. Окуловой, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
10 | 13 | Кабанов П.А. | Ул. Багратиона, д. 8 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
10 | 14 | Кабанов П.А. | Ул. Калинцева, д. 31 | Дооборудование спортивной площадки | Комитет по физической культуре и спорту | 50 | В течение года | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 квартал 2012 года
10 | 15 | Кабанов П.А. | Ул. Станиславского, д. 9 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
10 | 16 | Кабанов П.А. | Ул. 9-я Сосневская, д. 122 | Ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | В течение года | 0 | 0 | Определелены объемы работ.Составлена сметная документация. Идет подготовка документов В УМЗ
10 | 17 | Кабанов П.А. | Ул. 8 проезд, д. 9 | Ремонт подъездов № 3, № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Определелены объемы работ.Составлена сметная документация. Идет подготовка документов В УМЗ
10 | 18 | Кабанов П.А. | Ул. 3-я Сосневская, д. 120 | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 70 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в июне 2012 года
10 | 19 | Кабанов П.А. | Ул. Академическая, д. 35 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
10 | 20 | Кабанов П.А. | Ул. 3-я Чайковского, д. 9 | Ремонт подъезда № 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составленв сметная документация.Идет подготовка документов в УМЗ
10 | 21 | Кабанов П.А. | Ул. Окуловой, д. 74-а | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
10 | 22 | Кабанов П.А. | Ул. Окуловой, д. 74 | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в июне 2012 года
11 |  | Торопов В.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 39.351 | 1.312%
11 | 1 | Торопов В.В. | МДОУ "Детский сад № 5", ул. 5-я Сусанина, д.3 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 2 | Торопов В.В. | МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 12", ул. 12-я Санаторная, д. 6-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 3 | Торопов В.В. | МБДОУ "Детский сад № 60", ул. 1-я Меланжевая, д. 3/4 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 4 | Торопов В.В. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 64", микрорайон ТЭЦ-3, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 5 | Торопов В.В. | МБДОУ "Детский сад № 71", ул. 1-я Меланжевая, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 6 | Торопов В.В. | МБДОУ "Детский сад № 139", ул. Энтузиастов, д. 4 | Ремонт кровли | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 7 | Торопов В.В. | МДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 172", ул. 2-я Лагерная, д. 53-А | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 8 | Торопов В.В. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 184", 13-й Проезд, д. 6 | Ремонт ограждения территории сада | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 9 | Торопов В.В. | МОУ Межшкольный учебный комбинат № 2, ул. 10-й Проезд, д. 24/2 | Ремонт кровли | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 10 | Торопов В.В. | МОУ ДОД Центр внешкольной работы № 2, ул. 15-й Проезд, д. 5 | Установка противопожарной двери | Управление образования | 60 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 11 | Торопов В.В. | МУЗ "Родильный дом № 4", женская консультация № 5, ул. 15-й Проезд, д. 7 | Замена оконных блоков | Управление здравоохранения | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 12 | Торопов В.В. | МУЗ "Городская поликлиника "Соснево", поликлиническое отделение № 2 , ул. Каравайковой, д.141 | Приобретение холодильного оборудования для хранения лекарств | Управление здравоохранения | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 13 | Торопов В.В. | МУК Централизованная библиотечная система г.Иванова, библиотека-филиал №21, ТЭЦ-3, д, 9 | Замена глухих металлических решеток на балконах на распашные (требование Госпожнадзора) и ремонт козырька над крыльцом библиотеки | Комитет по культуре | 90 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 14 | Торопов В.В. | МУ СОШ № 41, ул. Маршала Жаворонкова, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 15 | Торопов В.В. | МУ СОШ № 49, ул. 1-я Меланжевая, д.5 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | В течение года | 39.351 | 13.12% | Работы ведутся
11 | 16 | Торопов В.В. | МОУ СОШ № 9, Микрорайон ТЭЦ-3, д. 14 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
11 | 17 | Торопов В.В. | Ул. 15-й Проезд во дворе домов № 7 и № 5 | Установка детского игрового городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
11 | 18 | Торопов В.В. | Микрорайон ТЭЦ-3, д. 17-а | Установка детского игрового городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
11 | 19 | Торопов В.В. | Микрорайон ТЭЦ-3, д. 26 | Установка детского игрового городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
11 | 20 | Торопов В.В. | Во дворе домов по ул. Соликамская, д. 26, ул. Энтузиастов, д. 1-а, ул. 1-я Лагерная, д. 22 | Установка детского игрового городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012 |  | РИГД от 29.02.2012 № 361
11 | 21 | Торопов В.В. | Ул. Инженерная, во дворе домов № 2-д и № 2-г | Установка детского игрового городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
11 | 22 | Торопов В.В. | Во дворе домов по ул. 12-я Санаторная, д. № 8-а и по ул. 3-я Лагерная, д. № 57 | Установка детского игрового городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
11 | 23 | Торопов В.В. | Создание спортивной (универсальной) зоны отдыха в аллее по ул. Каравайковой между улицами 14-ый и 15-ый Проезд | Подготовка проектно-сметной документации для создания спортивной (универсальной) зоны отдыха | Комитет по физической культуре и спорту | 200 | В течение года | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 квартал 2012 года
12 |  | Гажур А.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 10 | 0.3333%
12 | 1 | Гажур А.В. | МУ СОШ № 2, ул. Куликова, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | - |  | РИГД от 01.02.2012 № 348
12 | 2 | Гажур А.В. | МОУ СОШ № 8, ул. Ташкентская, д. 15 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 10 | 10% | Работы ведутся
12 | 3 | Гажур А.В. | МОУ лицей № 6, ул. Воронина, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 4 | Гажур А.В. | МУ СОШ № 66, ул. Куликова, д. 19 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 5 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 164", ул. Кирякиных, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 6 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад № 150", ул. Володарского, д.9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 7 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 159", ул. Володарского, д. 9-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 8 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад № 123", ул. Куликова, д. 10 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 9 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад № 156", ул. Куликова, д. 24 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 10 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад № 153", ул. Лежневская, д. 128-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 11 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 162", ул. Лежневская, д. 150 | Асфальтирование территории | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 12 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 145", ул. Ташкентская, д. 83-б | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 13 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 23", ул. Радищева, д. 16 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 14 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад № 195", ул. Володарского, д. 42 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 15 | Гажур А.В. | МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 165", ул. Радищева, д. 16-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 16 | Гажур А.В. | МУ ДОД СДЮСШОР № 3, ул. Лежневская, д. 158-А | Ремонтные работы | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | В течение года | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 квартал 2012 года
12 | 17 | Гажур А.В. | МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 4, ул. Ташкентская, д. 95 | Изготовление мебели | Комитет по культуре | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
12 | 18 | Гажур А.В. | Ул. Воронина , д. 1, д. 3 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
12 | 19 | Гажур А.В. | Ул. Володарского, д. 3 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
12 | 20 | Гажур А.В. | Ул. Танкиста Александрова, д. 3, д. 5 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
12 | 21 | Гажур А.В. | Ул. Володарского, д. 13 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
12 | 22 | Гажур А.В. | Ул. Володарского, д. 32, д. 34 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
12 | 23 | Гажур А.В. | Ул. Володарского, д. 66 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
12 | 24 | Гажур А.В. | Ул. Воронина, д. 4, д. 6 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
12 | 25 | Гажур А.В. | Ул. Лежневская, д. 118 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
12 | 26 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 9 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
12 | 27 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 70 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
12 | 28 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 80, д. 82 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
13 |  | Белолапова О.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 79.73 | 2.658%
13 | 1 | Белолапова О.В. | МОУ ДОД ДЮЦ № 1, ул. Благова, д. 40-а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 79.73 | 79.73% | Работы ведутся
13 | 2 | Белолапова О.В. | МОУ СОШ № 54, ул. Володиной, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 3 | Белолапова О.В. | МУ СОШ № 68, ул. Некрасова, д. 51 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 4 | Белолапова О.В. | МУ СОШ № 28, ул. Нефедова, д. 10 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 5 | Белолапова О.В. | МОУ СОШ № 7, ул. Танкиста Белороссова, д. 15 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 6 | Белолапова О.В. | МБДОУ "Детский сад № 96", пер. Белинского, д. 9-а | Приобретение оборудования и мебели | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | - |  | РИГД от 29.02.2012 № 361
13 | 7 | Белолапова О.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 190", ул. 13-я Березниковская, д. 19 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 8 | Белолапова О.В. | МБДОУ "Детский сад № 98", пер. Березниковский, д. 6 | Ремонт кровли | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 9 | Белолапова О.В. | МДОУ "Детский сад № 63", ул. Юношеская, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 10 | Белолапова О.В. | МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 149", ул. Юношеская, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 11 | Белолапова О.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 155", ул. Поэта Лебедева, д. 28 | Восстановление прогулочных веранд на участках | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 12 | Белолапова О.В. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 108", ул. Танкиста Белороссова, д. 26 | Ремонт музыкального зала | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 13 | Белолапова О.В. | МУ ДО "Детская музыкальная школа № 1", ул.Володиной, д. 7 | Приобретение музыкальных инструментов и оборудования | Комитет по культуре | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 14 | Белолапова О.В. | МУЗ "Городская поликлиника № 5", ул. Зеленая, д. 20 | Ремонтные работы | Управление здравоохранения | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
13 | 15 | Белолапова О.В. | Ул. Благова, д. 36 | Установка детского городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
13 | 16 | Белолапова О.В. | Ул. Велижская, д. 66 | Установка детского городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
13 | 17 | Белолапова О.В. | Ул. Велижская, д. 55 | Установка детского городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
13 | 18 | Белолапова О.В. | Ул. Велижская, д. 51 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012 |  | РИГД от 29.02.2012 № 361
13 | 19 | Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 53-а | Ограждение детской площадки и установка качели | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
13 | 20 | Белолапова О.В. | Пер. 2-й Торфяной, д. 21 | Установка детского городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012 |  | РИГД от 01.02.2012 № 348, РИГД от 29.02.2012 № 361
13 | 21 | Белолапова О.В. | Ул. Ташкентская, д. 16 | Установка площадки под евроконтейнеры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Смета направлена на проверку в МКУ "ПДСиТК"
13 | 22 | Белолапова О.В. | Ул. Багаева, д. 11 | Замена оконных блоков в подъезде № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Смета направлена на проверку в МКУ "ПДСиТК"
13 | 23 | Белолапова О.В. | Ул. 5-я Первомайская, д. 29 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт балконов в подъезде № 2 (кв. 7, 8) и ремонт балконов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Смета направлена в МКУ "ПДСиТК" |  | РИГД от 28.03.2012 № 375
13 | 24 | Белолапова О.В. | Пер. 2-й Торфяной, д. 21 | Ремонт подъездов № 1, № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Смета направлена на проверку в МКУ "ПДСиТК" |  | РИГД от 01.02.2012 № 348, РИГД от 29.02.2012 № 361
13 | 26 | Белолапова О.В. | Ул. Некрасова, д. 100-б | Ремонт подъездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Смета направлена на проверку в МКУ "ПДСиТК"
13 | 27 | Белолапова О.В. | Ул. 5-я Первомайская, д. 3 | Установка площадки под евроконтейнеры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ.Составлена сметная документация.Идет подготовка документов на аукцион в УМЗ
14 |  | Альпер И.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 265.932 | 8.864%
14 | 1 | Альпер И.А. | МУЗ "1-я городская клиническая больница", ул. Парижской Коммуны, д. 5 | Приобретение мебели | Управление здравоохранения | 60 | В течение года | 0 | 0 | -
14 | 2 | Альпер И.А. | МУЗ "1-я городская клиническая больница", ул. Парижской Коммуны, д. 5 | Приобретение мониторов прикроватных | Управление здравоохранения | 120 | В течение года | 0 | 0 | -
14 | 3 | Альпер И.А. | МУЗ "1-я городская клиническая больница", ул. Парижской Коммуны, д. 5 | Приобретение холодильников фармацевтических | Управление здравоохранения | 70 | В течение года | 0 | 0 | -
14 | 4 | Альпер И.А. | МУЗ "1-я городская клиническая больница", ул. Парижской Коммуны, д. 5 | Приобретение многофункционального устройства (принтер, сканер, копир) | Управление здравоохранения | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
14 | 5 | Альпер И.А. | МУЗ "Городская клиническая больница № 7", поликлиника № 7, ул. Воронина, д. 13 | Приобретение диагностического оборудования | Управление здравоохранения | 300 | В течение года | 0 | 0 | -
14 | 6 | Альпер И.А. | МОУ лицей № 33, ул. Багаева, д. 38/17 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | В течение года | 165.936 | 82.97% | Работы ведутся
14 | 7 | Альпер И.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 177", ул. 2-я Плеханова, д.3 | Ремонт пищеблока | Управление образования | 70 | В течение года | 0 | 0 | -
14 | 8 | Альпер И.А. | МОУ СОШ № 24, ул. 9-я Линия, д. 1/26 | Замена линолеума на путях эвакуации | Управление образования | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
14 | 9 | Альпер И.А. | Ул. Парижской Коммуны, д. 16-а, ул. Мархлевского, д. 40 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 176.6 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012 |  | РИГД от 28.03.2012 № 375
14 | 10 | Альпер И.А. | Ул. Парижской Коммуны, д. 9, д. 11 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 143.9 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
14 | 11 | Альпер И.А. | Ул. Герцена, д. 7 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 114.1 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
14 | 12 | Альпер И.А. | ТОС "Мебельщик", ул. 23-я Линия, у дома 24 | Обустройство детской площадки | Администрация города | 250 | В течение года | 0 | 0 | -
14 | 13 | Альпер И.А. | ТОС "Мебельщик", ул. 24-я Линия | Разработка проектно-сметной документации на строительство линиии уличного освещения по 24-й Линии | Управление капитального строительства | 400 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка пакета документов для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта |  | РИГД от 01.02.2012 № 348
14 | 14 | Альпер И.А. | МУ СОШ № 39, ул. Парижской Коммуны, д. 44 | Ремонт помещений | Управление образования | 200 | В течение года | 99.996 | 50% | Работы ведутся
14 | 15 | Альпер И.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 194", Шахтинский проезд, д. 81 | Ремонтные работы | Управление образования | 180 | В течение года | 0 | 0 | -
14 | 16 | Альпер И.А. | Ул. Вольная, д. 12 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
14 | 17 | Альпер И.А. | МОУ ДОД ДДЮТ "Теремок", ул. Большая Воробьевская, д. 10/34 | Установка забора | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | Планируется выполнить в течение года
14 | 18 | Альпер И.А. | МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 9, ул. Поселковая, д. 60-а | Приобретение рольставен | Комитет по культуре | 65.4 | В течение года | 0 | 0 | -
14 | 19 | Альпер И.А. | Ул. Герцена, д. 15, д. 17, ул. Парижской Коммуны, д. 22 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
15 |  | Шепелев В.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 0 | 0
15 | 1 | Шепелев В.В. | МУ ООШ № 25, ул. Ленинградская, д. 13 | Приобретение школьной мебели для начальных классов | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 2 | Шепелев В.В. | МУ СОШ № 29, ул. Сахарова, д. 56 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 3 | Шепелев В.В. | МУ СОШ № 35, ул.Парижской Коммуны, д. 60 | Ремонтные работы | Управление образования | 350 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 4 | Шепелев В.В. | МОУ СОШ № 55, ул. Рабфаковская, д.14 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 5 | Шепелев В.В. | МДОУ "Детский сад №17", ул. Сахарова, д.23 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 6 | Шепелев В.В. | МДОУ "Детский сад № 20", пер. 1-й Рабфаковский, д. 6/32 | Приобретение оборудования для спортивной площадки | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 7 | Шепелев В.В. | МБДОУ "Детский сад № 24", ул.Суздальская, д.2-А | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 8 | Шепелев В.В. | МБДОУ "Детский сад № 27", ул.Льва Толстого, д.12/3 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 9 | Шепелев В.В. | МБДОУ "Детский сад № 72", пер.Слесарный, д.17 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 10 | Шепелев В.В. | МБДОУ "Детский сад № 72", пер.Слесарный, д.17 | Приобретение детской мебели | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 11 | Шепелев В.В. | МДОУ "Детский сад № 89", ул. Лебедева-Кумача, д. 1 | Приобретение оборудования для спортивной площадки | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 12 | Шепелев В.В. | МДОУ "Детский сад № 109", ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 13 | Шепелев В.В. | МБДОУ "Детский сад № 135", ул. Льва Толстого, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
15 | 14 | Шепелев В.В. | Ул. 2-я Ефимовская - от ул. Кузнецова, д. 52 до ул. Зверева | Ремонт пешеходного тротуара | Управление благоустройства | 200 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в июне 2012 года
15 | 15 | Шепелев В.В. | М. Нежданово, ул. 1-я Булатовская | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в апреле 2012 года
15 | 16 | Шепелев В.В. | М. Нежданово, ул. 6-я Ефремовская | Ремонт автодороги | Управление благоустройства | 500 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в июне 2012 года
15 | 17 | Шепелев В.В. | М. Балино, ул. Дальняя Балинская | Строительство линии уличного освещения | Управление капитального строительства | 350 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка пакета документов для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
15 | 18 | Шепелев В.В. | Ул. Матросова | Устройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
15 | 19 |  | м. Нежданово, м. Балино, м. Курьяново | Снос и кронирование деревьев | Управление благоустройства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Идет подготовка документации для проведения торгов в мае 2012 года
Общегородской избирательный округ |  |  |  | Итого |  | 3000 |  | 149.4372 | 4.981%
16 | 1 | Масленкин А.И. | МОУ СОШ № 24, ул. 9-я Линия, д. 1/26 | Замена оконных блоков | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 2 | Масленкин А.И. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 194", Шахтинский проезд, д. 81 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 3 | Масленкин А.И. | МБДОУ "Детский сад № 19", 1-я ул.Мебельщиков, д. 6 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 4 | Масленкин А.И. | Ул. Фурманова, д. 20 | Ремонт подъезда с установкой двери и заменой оконного блока | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | В течение года | 0 | 0 | Определены объемы работ. Составлена сметная документация.Идет подготовка документов в УМЗ
16 | 5 | Лазарев Е.О. | Ул. Фролова, д. 28 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
16 | 6 | Сапожников А.Г. | МОУ гимназия № 36, ул. Генерала Хлебникова, д. 32 | Приобретение мебели для школьной столовой | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 7 | Сапожников А.Г. | МУЗ "Городская клиническая больница № 7, ул. Воронина, д. 11 | Приобретение оргтехники | Управление здравоохранения | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 8 | Нетесов В.В. | МУЗ "Городская клиническая больница № 7, взрослая поликлиника, ул. Воронина, д. 13 | Приобретение диагностического оборудования в урологический центр | Управление здравоохранения | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 9 | Плотников Н.В. | Пр. Текстильщиков, д. 48 | Установка детского игрового комплекса (площадки) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
16 | 10 | Карташов И.И. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 158", ул. Академика Мальцева, д.70 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 11 | Карташов И.И. | Ул. Красных Зорь, д. 45 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | В течение года | 0 | 0 | Аукцион состоится 18.04.2012
16 | 12 | Ефремов Р.А. |  | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 13 | Морозов С.В. |  | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 14 | Грачев Л.А. |  | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 15 | Палеев А.В. |  | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 16 | Бочкова Г.Ю. |  | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 17 | Мамедов С.А. |  | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 18 | Буравлев С.А. |  | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 19 | Рясина Е.В. | Спортивный клуб "Энергия", Бакинский проезд, д. 55-а | Приобретение спортивной обуви для молодежной команды клуба | Комитет по физической культуре и спорту | 50 | В течение года | 0 | 0 | Работы запланированы на 2 квартал 2012 года
16 | 20 | Рясина Е.В. | МУЗ "Городская клиническая больница №7", стационар, ул. Воронина, д. 11 | Покупка оргтехники | Управление здравоохранения | 100 | В течение года | 0 | 0 | -
16 | 21 | Рясина Е.В. | МОУ лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Приобретение комплекта ученической мебели (столы, стулья) в учебный класс | Управление образования | 50 | В течение года | 49.8372 | 99.67% | Исполнено
16 | 22 | Богатырев М.В. | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №3" | Ремонт концертного зала и приобретение кресел концертных | Комитет по культуре | 200 | В течение года | 99.6 | 49.8% | Приобретены концертные кресла
|  |  |  | ВСЕГО |  | 48000 |  | 1307.5393 | 2.724%
[5 empty] | Комитет по физической культуре и спорту | 1750
[5 empty] | Комитет по культуре | 1505.4
[5 empty] | Управление благоустройства | 3350
[5 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 11894.6
[5 empty] | Администрация города | 520
[5 empty] | Управление здравоохранения | 3650
[5 empty] | Управление образования | 24480
[5 empty] | Управление капитального строительства | 750
[5 empty] | Всего | 47900
[5 empty] | резерв | 100
Note on C134: mih: Сахаров А.Н.
Note on D40: mih: Уточнить номер филиала и вид библиотеки
Note on D83: mih: Пр. Строителей, д. 48
Note on D84: mih: уточнить наименование улицы, у автора Ломоновская
Note on D114: mih: Повторяющийся адрес с п.19
Note on D141: mih: МУЗ "Городская клиническая больница № 2", поликлиника № 2, ул. Академика Мальцева, д. 45
Note on D230: mih: уточнить адрес, в ре естре ул.Шувандиной, д.109, по данному адресу находится часть центра
Note on D240: mih: Во дворе домов по ул. Весенняя, д. № 3 и ул. Дружбы, д. № 4
Note on D287: mih: Уточнить наименование
Note on D293: mih: Пер. Торфяной, д. 21
Note on D297: mih: Пер. Торфяной, д. 21
Note on D309: mih: Ул. Парижской Коммуны, д. 13
Note on D347: mih: Уточнить адрес и получателя
Note on D348: mih: Уточнить адрес и получателя
Note on E30: mih: Приобретение медицинского оборудования
Note on E45: mih: Оборудование второго запасного выхода
Note on E65: mih: Приобретение оргтехники, музыкальных инструментов
Note on E120: mih: Ремонт кровли
Note on E141: mih: Приобретение мебели
Note on E245: mih: Замена пожарных шкафов
Note on E279: mih: Ремонтные работы
Note on E291: mih: Ограждение детской площадки и установка качели
Note on E296: mih: Ремонт балконов в подъезде № 2 (кв. 7, 8)
Note on E297: mih: Ремонт подъезда № 3
Note on E313: mih: Восстановление уличного освещения на 24 Линии
Note on F141: mih: Управление здравоохранения
Note on F179: mih: письмо УЖКХ №2-5-3740 от 11.08.2011 переадресация Комитету по физкультуре и спорту - согласовано

## Переходящий объект 2011
Приложение
к решению Ивановской
городской Думы
от №
Отчёт об исполнении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей 2011 года, переходящих для исполнения на 2012 год
(тыс. рублей)
№ избира-тельного округа | № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Объём финансирования работ | Сроки выполнения работ (услуг) | Исполнение по кассовым расходам | Процент исполнения по кассовым расходам | Фактическое исполнение работ
6 |  | Сверчков В.М. |  | Итого |  | 308.951 |  | 0 | 0
6 | 1 | Сверчков В.М. | Ул.Калинина, д.24 | Ремонт кровли над подъездами № 4, 5, 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 308.951 | В течение года | 0 | 0 | Определяются объемы работ, составляется смета
|  |  |  | ВСЕГО |  | 308.951 |  | 0 | 0