**Выступление главы города Иванова А.Г. Фомина на заседании Правительства Ивановской области 16 марта 2010 года о реализации долгосрочной целевой программы Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры**

 **на 2009 – 2011 годы по итогам 2009 года**

**А.Фомин:** Уважаемый Игорь Евгеньевич! Уважаемые члены Правительства! Уважаемые присутствующие!

Согласно постановлению Правительства Ивановской области от 15 января 2009 № 3-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009-2011 годы» общий объем финансирования объектов городского округа Иваново в 2009 году составил 211 млн. 546 тыс. 57 рублей, в том числе:

• за счет федерального бюджета – 114 млн. 579 тыс. 875 рублей;

• за счет областного бюджета – 45 млн. 419 тыс. 000 рублей;

• за счет городского бюджета – 51 млн. 547 тыс. 182 рублей

По состоянию на 01.01.2010 освоение бюджетных ассигнований составило 173 млн. 770 тыс. рублей (82,1 % от объема предусмотренных ассигнований), в том числе:

• за счет федерального бюджета – 76 млн. 891 тыс. рублей (67,1 % от объема предусмотренных ассигнований);

• за счет областного бюджета – 45 млн. 419 тыс. рублей (100 % от объема предусмотренных ассигнований);

• за счет городского бюджета – 51 млн. 460 тыс. рублей (99,8 % от объема предусмотренных ассигнований).

Предусмотренные на 2009 год бюджетные ассигнования в сумме 211 млн. 546 тыс. рублей распределены на следующие объекты капитальных вложений:

**1.** Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап).

Финансирование объекта в 2009 году в рамках реализации Программы составило 61 млн. 414 тыс. рублей. На 01.01.2010 освоено 47 млн. 980 тыс. рублей, в том числе:

• за счет федерального бюджета – 12 млн. 206 тыс. рублей (47,6 % от объема предусмотренных ассигнований);

• за счет областного бюджета – 25 млн. 419 тыс. рублей (100,0 % от объема предусмотренных ассигнований);

• за счет городского бюджета – 10 млн. 355 тыс. рублей (100,0 % от объема предусмотренных ассигнований).

Строительство путепровода началось в сентябре 2007 года. Техническая готовность объекта составляет 92 %.

На 01.01.2010 года по строительству объекта выполнены работы по возведению путепровода, перекладке коммуникаций (газопровода на ул.Жарова и ул.Ярославская, канализационного коллектора по ул.Парижской Коммуны, теплотрассы и водовода по ул.Почтовая, телекоммуникаций, наружных сетей и сетей наружного освещения, сетей ТТУ), устройству дорожного покрытия на подходах к путепроводу со стороны ул. Парижской Коммуны и проезжей части путепровода.

В настоящее время между Правительством Ивановской области и Администрацией города Иванова подписано Дополнительное соглашение к Соглашению от 14.10.2009 № 4285/04-1-31 на предмет пролонгации Соглашения на очередной финансовый год.

Сметная стоимость строительства объекта составляет 157 млн. 802 тыс. рублей, из них на 01.01.2010 года освоено 144 млн. 369 тыс. рублей.

В 2010 году планируется выполнить оставшийся объем работ:

? устройство дорожной одежды по ул. Кузнечной на участке от ул. Почтовой до ул. Б.Воробьевская;

? устройство сетей наружного освещения и светофорного обеспечения.

**2.** Строительство дорожной сети по ул. Некрасова.

Финансирование объекта в 2009 году в рамках реализации Программы составило 93 млн. 620 тыс. рублей, в том числе:

• за счет федерального бюджета – 88 млн. 939 тыс. рублей;

• за счет городского бюджета – 4 млн. 681 тыс. рублей.

На 01.01.2010 освоено 69 млн. 365 тыс. 378 рублей, в том числе:

• за счет федерального бюджета – 64 млн. рублей (72,7 % от объема предусмотренных ассигнований);

• за счет городского бюджета – 4 млн. 681 тыс. рублей (100,0 % от объема предусмотренных ассигнований).

Строительство объекта началось в октябре 2009 года по результатам проведения открытого аукциона на определение генеральной подрядной организации.

Техническая готовность объекта составляет 55 %.

На 01.01.2010 года по строительству объекта выполнены работы по устройству ливневой канализации, перекладке коммуникаций (газопровода, сетей радио и телекоммуникаций, электросетей), устройству основания дорожной одежды.

Сметная стоимость строительства объекта составляет 95 млн. 157 тыс. рублей, из них на 01.01.2010 года освоено 70 млн. 902 тыс. рублей.

На оставшиеся деньги в 2010 году планируется выполнить следующий объем работ: завершение устройства дорожной одежды, благоустройство прилегающей к автодороге территории, устройство линии наружного освещения и светофорного обеспечения.

Согласно нормативному сроку строительства дата завершения работ – октябрь месяц 2010 года.

**3.** Строительство универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново.

Финансирование объекта в 2009 году в рамках реализации Программы составило 56 млн. 511 тыс. рублей, в том числе:

• за счет областного бюджета – 20 млн. рублей;

• за счет городского бюджета – 36 млн. 511 тыс. рублей.
На 01.01.2010 освоено 56 млн. 424 тыс. рублей, в том числе:

• за счет областного бюджета – 20 млн. рублей (100,0 % от объема предусмотренных ассигнований);

• за счет городского бюджета – 36 млн. 424 тыс. рублей (99,8 % от объема предусмотренных ассигнований).

Строительство спортивного комплекса началось в декабре 2007 года. За период строительства генеральным подрядчиком выполнены работы по устройству фундаментов, полностью выполнен монтаж несущих металлоконструкций спортивного зала и железобетонных конструкций административно-бытового корпуса, завершены работы по наружной отделке фасадов, выполнена кирпичная кладка стен и перегородок, выполнены работы по устройству мягкой кровли и устройству основания под наливные полы в спортивном зале, проложена кабельная линия. Также, выполнена часть благоустройства территории (тротуары, озеленение) и наружное освещение.

Сметная стоимость строительства 138 млн. рублей, из них на 01.01.2010 освоено 86 млн. 405 тыс. рублей.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2010 год.

На 2010 год в рамках реализации Программы, согласно решению Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 «О бюджете города Иванова на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» финансирование объекта составляет 51 млн. 948 тыс. рублей, в том числе:

• за счет средств областного бюджета – 30 млн. рублей;

• за счет средств городского бюджета – 21 млн. 948 тыс. рублей.

В заключение хотелось бы отметить, что указанные объекты, вошедшие в ДЦП Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения объектами социальной и инженерной инфраструктуры, являются очень важными для города и в то же время крайне сложными технически. Таких объектов город не строил уже 1,5-2 десятка лет. Мы столкнулись с низким уровнем проектных работ, с неготовностью некоторых подрядчиков к качественному и своевременному выполнению взятых на себя обязательств. В этих условиях крайне важным является то, что мы всегда чувствовали поддержку и понимание и Губернатора области, и Правительства, и депутатов областной Думы. Я хочу выразить благодарность за эту поддержку.

Строительство всех указанных объектов будет закончено в текущем 2010 году, и мы надеемся на дальнейшую поддержку в решении сложных вопросов в развитии социальной и инженерной инфраструктуры, стоящих перед городом Иваново.

Спасибо за внимание.