Приложение №4 к распоряжению Администрации города Иванова

от 14.09.2017 №390-р

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**работ по реализации комплексного проекта по пропаганде здорового образа жизни,**

**развитию физической культуры и спорта среди жителей города Иванова   
«Чемпион 37»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Длительность, рабочие дни | Дата начала | Дата окончания | Подтверждение выполнения работы (продукт/документ) | ФИО и должность ответственного исполнителя |
|  | Старт реализации проекта «Чемпион 37» | 1 день | 06.04.2018 | 06.04.2018 | Приказ комитета молодежной политики, физической культуры и спорта о закреплении ответственных за этапы проекта | Баранов И.А., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-46-20 |
|  | Разработка концепции проекта | 5 дней | 09.04.2018 | 13.04.2018 | Концепция проекта "Чемпион 37" | Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11 |
|  | Формирование рабочей (экспертной, творческой) группы по реализации проекта | 3 дня | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Список членов рабочей группы с указанием функционала и графика работы | Баранов И.А., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-46-20 |
|  | Формирование технического задания на разработку фирменного стиля проекта (бренд-бука проекта) | 4 дня | 13.04.2018 | 18.04.2018 | Утвержденное техническое задание на разработку бренд-бука (фирменного стиля) проекта | Баранов И.А., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-46-20 |
|  | Проведение презентационного мероприятия проекта | 5 дней | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Фото-отчет о проведенном мероприятии | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Привлечение медиа-партнеров проекта по его продвижению в СМИ | 12 дней | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Список медиа-партнеров проекта | Баранов И.А., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-46-20 |
|  | Разработка критериев и требований для оценки муниципальной спортивной инфраструктуры для выбора потенциальных мест проведения физкультурно-спортивных мероприятий | 4 дня | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Перечень критериев проведения аудита спортивной инфраструктуры | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Разработка технического задания на создание интерактивной карты расположения объектов спортивной инфраструктуры | 9 дней | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Техническое задание на разработку интерактивной карты | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Определение объема ремонтных и строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры в рамках проекта | 6 дней | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Перечень муниципальных спортивных объектов для ремонта и/или строительства в 2018 году в рамках проекта | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Составление перечня новых форм физкультурно-спортивных мероприятий для проведения в рамках проекта | 3 дня | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Список форм физкультурно-спортивных мероприятий, реализуемых в рамках проекта | Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11 |
|  | Изготовление сувенирной продукции и продукции с символикой проекта | 17 дней | 19.04.2018 | 16.05.2018 | Договор изготовления сувенирной продукции в рамках проекта, товарная накладная | Баранов И.А., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-46-20 |
|  | Проведение серии презентационных мероприятий проекта для широкой аудитории, обкатка отдельных форм проведения мероприятий | 16 дней | 20.04.2018 | 17.05.2018 | График проведения мероприятий, фото-отчет о проведенных мероприятиях | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Определение лидеров проекта ("Чемпионов" проекта) для проведения открытых тренировок и мастер-классов | 11 дней | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Список "чемпионов" - лидеров проекта | Матросова И.В., консультант отдела физической культуры и спорта комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-12 |
|  | Разработка стандартов и регламентов проведения новых форм мероприятий в рамках проекта | 10 дней | 23.04.2018 | 08.05.2018 | Утвержденные стандарты проведения мероприятий | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Определение мест проведения мероприятий (массовые мероприятия с участием чемпионов на доступной муниципальной спортивной инфраструктуре) | 10 дней | 23.04.2018 | 08.05.2018 | Список мест проведения физкультурно-спортивных мероприятий | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Объезд объектов муниципальной спортивной инфраструктуры в целях определения ее технического состояния | 25 дней | 24.04.2018 | 31.05.2018 | Отчёт по итогам мониторинга спортивной инфраструктуры | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур по определению подрядчика на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры | 20 дней | 26.04.2018 | 29.05.2018 | Конкурсная документация на проведение конкурентных процедур | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Составление графика проведения новых форм мероприятий с участием именитых спортсменов и чемпионов | 5 дней | 11.05.2018 | 17.05.2018 | График проведения физкультурно-спортивных мероприятий | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Проведение спортивных мероприятий в рамках форм мероприятий с участием именитых спортсменов и чемпионов | 128 дней | 18.05.2018 | 15.11.2018 | График проведения мероприятий, фото-отчеты о проведенных мероприятиях | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Проведение конкурентных процедур по определению подрядчика на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры | 40 дней | 29.05.2018 | 26.07.2018 | Протокол проведения конкурсных процедур | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Создание интерактивной карты муниципальной спортивной инфраструктуры | 18 дней | 01.06.2018 | 28.06.2018 | Размещенная в сети Интернет интерактивная карта муниципальной спортивной инфраструктуры | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Заключение контрактов на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры | 2 дня | 26.07.2018 | 30.07.2018 | Муниципальный контракт | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Ремонт и строительные работы на муниципальных спортивных площадках | 76 дней | 30.07.2018 | 13.11.2018 | Акт выполненных работ на строительства и ремонт муниципальной спортивной инфраструктуры | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Анализ результатов проведения мероприятий в рамках реализации I этапа проекта | 8 дней | 11.10.2018 | 22.10.2018 | Отчет о реализации I этапа проекта | Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11 |
|  | Корректировка концепции новых форм проведения мероприятий в рамках проекта с учетом накопленного опыта | 17 дней | 12.10.2018 | 05.11.2018 | Обновленная концепция проекта "Чемпион 37" | Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11 |
|  | Разработка программы проведения Форума учителей физкультуры | 14 дней | 23.10.2018 | 09.11.2018 | Программа проведения Форума учителей физкультуры | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Подготовка к проведению Форума учителей физкультуры | 51 день | 23.10.2018 | 02.01.2019 | Фото-отчет о проведенном мероприятии, электронный сборник лучших практик физкультурно-спортивной работы с населением | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Определение критериев для выбора лидеров проекта («Чемпионов») для участия в проекте | 17 дней | 23.10.2018 | 14.11.2018 | Список "чемпионов" - лидеров проекта | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Определение мест проведения мероприятий (массовые мероприятия с участием чемпионов на доступной муниципальной спортивной инфраструктуре) | 17 дней | 23.10.2018 | 14.11.2018 | Список мест проведения физкультурно-спортивных мероприятий | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Разработка положения о проведении Форума учителей физкультуры | 7 дней | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Положение о проведении Форума учителей физкультуры | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Выбор форм проведения мероприятий в рамках II этапа реализации проекта | 4 дня | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Перечень форм физкультурно-спортивных мероприятий | Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11 |
|  | Корректировка регламентов и стандартов проведения новых форм физкультурно-спортивных мероприятий | 3 дня | 12.11.2018 | 14.11.2018 | Регламенты и стандарты проведения физкультурно-спортивных мероприятий | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Составление графика проведения новых форм физкультурно-спортивных мероприятий | 5 дней | 15.11.2018 | 21.11.2018 | График проведения физкультурно-спортивных мероприятий | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Проведение Форума учителей физкультуры | 1 день | 30.11.2018 | 30.11.2018 | Фото-отчет о проведенном мероприятии | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Проведение новых форм физкультурно-спортивных мероприятий в рамках II этапа проекта | 210 дней | 03.12.2018 | 23.09.2019 | График проведения мероприятий, фото-отчет о проведенных мероприятиях | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Приобретение символики проекта | 124 дня | 03.12.2018 | 24.05.2019 | Договор изготовления сувенирной продукции в рамках проекта, товарная накладная | Лесков М.В., начальник отдела муниципальных услуг комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-13 |
|  | Определение объема ремонтных и строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры в рамках II этапа проекта | 31 день | 03.12.2018 | 15.01.2019 | Перечень муниципальных спортивных объектов для ремонта и/или строительства в 2019 году в рамках проекта | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры | 22 дня | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Проектно-сметная документация на осуществление ремонта и/или строительства муниципальной спортивной инфраструктуры | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Согласование перечня объектов муниципальной спортивной инфраструктуры для ремонта и строительства в рамках II этапа | 27 дней | 15.02.2019 | 25.03.2019 | Перечень объектов муниципальной спортивной инфраструктуры для строительства и ремонта в рамках II этапа проекта | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур по определению подрядчика на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры | 28 дней | 26.03.2019 | 02.05.2019 | Извещение о старте проведения конкурсных процедур | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Проведение конкурентных процедур по определению подрядчика на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры | 40 дней | 03.05.2019 | 27.06.2019 | Протокол проведения конкурсных процедур | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Заключение контрактов на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры | 7 дней | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Муниципальный контракт | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Ремонт и строительные работы на муниципальных спортивных площадках | 77 дней | 09.07.2019 | 23.10.2019 | Акт выполненных работ на строительства и ремонт муниципальной спортивной инфраструктуры | Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25 |
|  | Анализ результатов проведения мероприятий в рамках II этапа проекта | 9 дней | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Отчет о реализации II этапа проекта | Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11 |
|  | Разработка программы проведения II Форума учителей физкультуры | 14 дней | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Программа проведения II Форума учителей физкультуры | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Разработка положения о проведении II Форума учителей физкультуры | 7 дней | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Положение о проведении II Форума учителей физкультуры | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Подготовка к проведению II Форума учителей физкультуры | 34 дня | 16.10.2019 | 02.12.2019 | Фото-отчет о проведенном мероприятии, электронный сборник лучших практик физкультурно-спортивной работы с населением | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Проведение II Форума учителей физкультуры | 1 день | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Фото-отчет о проведенном мероприятии | Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10 |
|  | Подготовка отчетных документов по итогам реализации проекта | 15 дней | 03.12.2019 | 23.12.2019 | Утвержденный отчет о реализации проекта | Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11 |
| Суммарная длительность проекта | | **441 день** |  | | | |