**Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы «Забота и поддержка» за 2017 год**

| **№ п/п** | **Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия**  **(с указанием исполнителя)** | **Объем плановых расходов (тыс. руб.)** | **Объем фактических кассовых расходов**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий** | **Наименование целевого индикатора (единица измерения)** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Муниципальная программа «Забота и поддержка» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова)** | 332 594,82 | 332 134,55 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Доля учащихся 1 – 4 классов, которым предоставляется питание, в общем числе учащихся образовательных организаций (%) | 39,00 | 39,00 |  |
| Доля детей, в отношении которых предоставляется компенсация за содержание в дошкольных образовательных организациях, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций (%) | 27,00 | 20,00 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с изменением числа заявителей, предоставивших полный пакет документов |
| Среднегодовое число граждан, получающих ежемесячные денежные выплаты (человек) | 60 | 110 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением числа семей |
| Доля граждан и семей с детьми, получивших адресную материальную помощь, от общего количества обратившихся за помощью граждан и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (%) | 99,20 | 100,00 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества обращений |
| Среднегодовое число граждан, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова, получивших льготные проездные документы (человек) | 2 784 | 2 784 |  |
| Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам (тыс. поездок) | 6 600,20 | 6 642,70 | Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам, определено по факту совершенных поездок |
| Число посещений общих отделений бань (посещений) | 277 000 | 277 000 |  |
| Доля граждан, нуждающихся в особом внимании государства и принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества граждан, нуждающихся в особом внимании государства (%) | 46,00 | 56,00 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что увеличилось количество участвующих в мероприятиях в целом |
| Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет (единиц) | 332 | 332 |  |
| 2.1. | Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 71 254,53 | 71 092,01 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Число детей, в отношении которых предоставляется компенсация за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях (чел.) | 5 400 | 4 342 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с сокращением числа заявителей |
| Число учащихся 1 - 4 классов образовательных организаций, которым предоставляется питание (чел.) | 14 146 | 15 215 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества обратившихся |
| Число детей, получающих в учебные дни горячее питание на бесплатной основе (чел.) | 2 500 | 2 370 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с изменением, внесенных в порядок определения льготных категорий. Льгота предоставлялась только малоимущим. |
| Число детей, в отношении которых предоставляется компенсационная выплата отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (чел.) | 50 | 26 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с  тем, что некоторым потенциальным получателям вместо компенсации части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в частных организациях, были выделены места в муниципальных детских садах |
| Мероприятие «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (управление образования Администрации города Иванова) | 11 469,49 | 11 469,49 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях обучающихся 1 - 4 классов»  (управление образования Администрации города Иванова) | 49 840,04 | 49 790,32 | Мероприятие выполнено на 99,90 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Предоставление горячего питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» (управление образования Администрации города Иванова) | 8 965,00 | 8 963,38 | Мероприятие выполнено на 99,98 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 980,00 | 868,82 | Мероприятие выполнено на 88,66 %  Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией денежных средств вследствие того, что некоторым потенциальным получателям вместо компенсации части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в частных организациях, были выделены места в муниципальных детских садах | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.2. | Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 5 693,73 | 5 395,98 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Число многодетных семей, воспитывающих шесть и более детей, получающих дополнительные меры социальной поддержки (семей) | 16 | 16 |  |
| Число детей, воспитываемых в многодетных семьях, на которых предоставляются ежемесячные денежные выплаты, установленные муниципальными правовыми актами (человек) | 110 | 110 |  |
| Число граждан, получивших адресную материальную помощь (человек) | 149 | 149 |  |
| Число случаев выплаты единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных (человек) | 1 | - | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с отсутствием случаев гибели работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных |
| Число граждан города Иванова, имеющих право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с присвоением звания «Почетный гражданин города Иванова», а также супругов умерших Почетных граждан города Иванова, не вступивших в повторный брак и проживающих одиноко (человек) | 25 | 25 |  |
| Число детей, состоящих на диспансерном учете, перевезенных в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и обратно (человек) | 3 217 | 3 870 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с организацией большего количества смен в санаторно-оздоровительные лагерях круглогодичного действия |
| Число граждан, получивших единовременную материальную помощь гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова (человек) | 2 | 2 |  |
| Мероприятие «Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 1 204,53 | 1 196,15 | Мероприятие выполнено на 99,30 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Предоставление адресной материальной помощи» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 1 007,00 | 1 007,00 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 70,00 | 0,00 | Мероприятие не выполнено  Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией денежных средств вследствие того, что случаев гибели работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных не было | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Предоставление поддержки, связанной с присвоением звания «Почетный гражданин города Иванова» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 1 936,90 | 1 733,36 | Мероприятие выполнено на 89,49 %  Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано со смертью двух Почетных граждан и отказом одного гражданина от присвоения звания «Почетный гражданин города Иванова» по заявлению | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 1 435,30 | 1 419,47 | Мероприятие выполнено на 98,90 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 40,00 | 40,00 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.3. | Аналитическая подпрограмма «Организация льготного транспортного обслуживания»  (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 235 575,72 | 235 575,72 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Число поездок, совершенных пенсионерами, имеющими право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова (тыс. поездок) | 1 182,10 | 1 177,30 | Число поездок, совершенных пенсионерами, имеющими право на льготу, определено по факту совершенных поездок |
| Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и студентам образовательных организаций (проездных билетов) | 9 798 | 9 813 | Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и студентам образовательных организаций определено по факту выданных проездных документов |
| Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам (тыс. поездок) | 6 600,2 | 6 642,70 | Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам, определено по фактически совершенным поездкам |
| Мероприятие «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт», осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 58 992,58 | 58 992,58 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова» (комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова) | 77 079,47 | 77 079,47 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова» (комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова) | 99 503,67 | 99 503,67 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.4. | Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 9 562,04 | 9 562,04 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Число посещений общих отделений бань (посещений) | 277 000 | 277 000 |  |
| Мероприятие «Предоставление субсидии организациям, расположенным на территории города Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного самоуправления» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 9 562,04 | 9 562,04 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.5. | Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 6 500,00 | 6 500,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Число поддерживаемых социально ориентированных некоммерческих организаций (организаций) | 32 | 32 |  |
| Мероприятие «Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций»  (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 6 500,00 | 6 500,00 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.6. | Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 3 465,73 | 3 465,73 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Общее число граждан, нуждающихся в особом внимании и принявших участие в проводимых мероприятиях (человек) | 5 230 | 5 152 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с ограниченным финансированием |
| Число детей, которым были предоставлены новогодние (рождественские) подарки  (человек) | 11 250 | 11 250 |  |
| Мероприятие «Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании»  (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 2 079,62 | 2 079,62 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Предоставление новогодних (рождественских) подарков»  (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 1386,11 | 1386,11 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.7. | Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 543,07 | 543,07 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет (единиц) | 332 | 332 |  |
| Площадь территории, на которой выполняются работы по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет  (га) | 34,86 | 0 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что территория, на которой выполняются работы по разработке проекта планировки территории, в 2017 году не были переданы в собственность городского округа Иваново  Выполнение работ перенесено на 2018 год |
| Площадь территории, в отношении которой выполняются инженерные изыскания (га) | 20,21 | 20,21 |  |
| Мероприятие «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, формируемых для последующей передачи бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 60,0 | 60,0 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Выполнение инженерных изысканий»  (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) | 483,07 | 483,07 | Мероприятие выполнено на 100 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |