Приложение № 1

**Отчет о ходе реализации Плана за 2017 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки | Ответствен-ный исполни-тель | Соисполнители | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Стратегическое направление № 1**

**«Инвестиционная стратегия и инновационная сфера городского округа Иваново»** |
| 1 | Мониторинг позиций городского округа Иваново в рейтинге инвестиционной привлекательности (Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания)») | - | По мере составления рейтинга | Управление экономи-ческого развития и торговли | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова | Рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания) составлялся Общероссийской Общественной Организацией «Российский Союз Инженеров» в 2013 году по итогам 2012 года. Составление рейтинга в 2017 году не проводилось |
| 2 | Повышение инвестиционной привлекатель-ности города Иванова | постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Специальная подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова») | 2016-2020 | МБУ «Инвестиционный центр» | Управление экономи-ческого развития и торговли, управление архитектуры и градостроительства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление информационных ресурсов, управление организационной работы | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году в рамках специальной подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова» муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» продолжала развитие система информационного обеспечения в сфере инвестиционной деятельности, в 1 квартале 2017 года введен в эксплуатацию инвестиционный портал города Иванова. Вместе с инвестиционным порталом также были разработаны официальный сайт информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Иваново, а также интернет-ресурс, содержащий открытые данные Администрации города Иванова.Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р были утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. В целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» (далее – модель) определены факторы, направленные на улучшение качества инвестиционного портала. Созданный администрацией города инвестиционный портал соответствует заявленному в модели уровню качества. В настоящее время на нем размещена информация в 2-х язычном варианте.В отчетном периоде также издан двуязычный буклет «Иваново – территория для бизнеса», посвященный инвестиционной привлекательности города Иванова. Данный буклет содержит информацию о производствах на территории областного центра, учебных заведениях, инфраструктуре поддержки инвесторов, реализуемых инвестиционных проектах. Кроме того, в рамках исполнения мероприятия «Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций» МБУ «Инвестиционный центр» проведено 185 консультаций юридических и физических лиц по следующим вопросам, а также была оказана организационная поддержка в соответствии с принципом «одного окна» 3 субъектам хозяйственной деятельности.Одним из информационных инструментов формирования благоприятного инвестиционного климата является ежегодная актуализация и размещение на официальном сайте администрации города инвестиционного паспорта города Иванова, который представляет собой сводный информационный бюллетень, содержащий основные показатели социально-экономического развития города за истекший период, а также информацию об имеющихся на территории областного центра возможностях для потенциальных инвесторов. Инвестиционный паспорт также размещен на инвестиционном портале областного центра |
| 3 | Создание системы обучения, повышения квалификации сотрудников, работающих с инвесторами | постановление Администрации города Иванова | 2016-2020 | Управление муниципальной службы и кадров | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова, МБУ «Инвестиционный центр» | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**Дополнительное профессиональное образование муниципальные служащие Администрации города Иванова, работающие с инвесторами, получили в 2017 году в рамках реализации аналитической подпрограммы «Программа развития муниципальной службы города Иванова» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова». 10 муниципальных служащих Администрации города Иванова обучены по теме «Инвестиционные проекты в рамках муниципального образования» |
| 4 | Содействие партнерским отношениям предприятий и организаций города с международными компаниями и организациями, лидирующими в сфере науки и технологии | Договор, соглашение | 2016-2020 | Управление организационной работы | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В отчетном году согласован план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Республикой Беларусь и Ивановской областью Российской Федерации на 2018-2020 годы |
| 5 | Взаимодействие с российскими институтами развития, инвестиционными и венчурными фондами, банками, инвестиционными агентствами, специализирован-ными финансовыми организациями | Договор, соглашение | 2017-2020 | МБУ «Инвестиционный центр» | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В отчетном периоде состоялась встреча МБУ «Инвестиционный центр» с представителями Ивановского отделения Сбербанка России. В ходе встречи было принято решение о взаимном сотрудничестве между организациями по вопросам реализации непрофильных имущественных активов банка, в том числе с размещением информации о данных активах в свободном доступе на инвестиционном портале города Иванова |
| 6 | Содействие реализации инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства | Договор, соглашение | 2017-2020 | МБУ «Инвестиционный центр» | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В течение отчетного периода велась работа по выявлению объектов подходящих для реализации проектов муниципально-частного партнерства в г. Иваново. Информация о данных объектах размещена на Инвестиционном портале города Иваново (здание бывшего кинотеатра «Современник»; здание гостиницы «Иваново») |
| **Основные направления инновационной и научно-технической политики** |
| 7 | Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове | постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Специальная подпрограмма «Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове») | 2016-2020 | Управление экономи-ческого развития и торговли | Управление информационных ресурсов | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В рамках специальной подпрограммы «Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове» муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» в 2017 году выполнены следующие мероприятия:- на официальном сайте Администрации города Иванова периодически обновлялся специализированный раздел, посвященный инновационной деятельности (<http://ivgoradm.ru/economika/innovacii.htm>), который содержит информацию о [мерах](http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/Meripoddergki.htm) поддержки инновационных предприятий, [реестре получателей поддержки](http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/reestr.htm), [инновационной инфраструктур](http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/innovinfrastruktura.htm)е, [статистическую](http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/statistinfa.htm) информацию об основных показателях, характеризующих научную и инновационную сферу города Иванова;- администрацией города были объявлены конкурсные процедуры по отбору претендентов на получение грантов, на которые заявились 7 организаций, осуществляющих научные разработки по приоритетным сферам. С одобрения экспертного совета, в состав которого входят представители научного и предпринимательского сообщества, поддержку получили 4 малых и средних предприятия, сумма гранта составляла 250,0 тыс. руб. Общая сумма средств, направленная в 2017 году на гранты, составила 1,0 млн руб.В конце 2017 года по итогам проведения заседаний экспертного совета по реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» и координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города представителями научного и бизнес сообщества в целях исключения риска нецелевого использования полученных средств в рамках реализации Программы было принято решение трансформировать предоставляемые Гранты в субсидию, что в итоге позволит предоставлять финансовую поддержку на возмещение уже понесенных затрат |
| 8 | Создание и функционирова-ние экспертного совета по реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» | постановление Администрации города Иванова от 26.02.2016 № 365 «Об экспертном совете по реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» | 2016-2020 | Управление экономического развития и торговли |  | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году проведены 2 заседания экспертного совета по реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове».По итогам заседаний экспертного совета было принято решение об оказании финансовой поддержки 4 организациям, осуществляющим научные разработки по приоритетным для города сферам, в размере 250,0 тыс. руб. Общая сумма средств, направленная на гранты, составила 1,0 млн руб., или 100% от запланированного объема. Также были рассмотрены научные отчеты Грантополучателей и отчеты об использовании средств Гранта. По итогам заседания экспертного совета принято решение признать результаты расходования средств гранта соответствующим требованиям порядка предоставления грантов организациям, осуществляющим научные разработки |
| 9 | Развитие инновационного потенциала образования | постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Специальная подпрограмма «Развитие инновационного потенциала образования») | 2016-2020 | Управление образования | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В рамках реализации специальной подпрограммы «Развитие инновационного потенциала образования» в 2017 году выполнены мероприятия: 1.«Создание и оснащение детского технопарка».Средства в объеме 10500,0 тыс. руб. были направлены на выполнение ремонтно-строительных работ здания по адресу г. Иваново, пр. Ленина, д. 73.2. «Проведение ежегодного городского «Форума инноваций».В рамках данного мероприятия состоялся 18-й Форум инноваций «Воспитание: современные векторы развития», который состоялся 1 ноября 2017 года на базе гимназии № 32». Участниками Форума стали руководители и специалисты органов управления образования Ивановской, Владимирской и Ярославской областей, педагогические работники из образовательных организаций города Иванова, родители и учащиеся.Средства, выделенные на мероприятие в размере 200,0 тыс.руб., освоены в полном объеме.3. «Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов».В рамках вышеуказанного мероприятия был проведен 141 семинар для педагогов города Иванова, муниципальные ресурсные центры подготовили и провели 20 муниципальных семинаров, создано 30 персональных сайтов педагогов, подготовлены и проведены выставки 57 стендовых докладов на межрегиональных научно-практических конференциях (с международным участием), проведено 83 мастер-класса для педагогов города, области и соседних регионов; 18 педагогических советов по темам площадок-лабораторий, Консорциум молодых педагогов «Педагог: формула успеха», представлена выставка инновационное поле воспитания города Иванова по темам площадок-эффективных практик, подготовлены и проведены 3 презентационные площадки (ДДТ № 3, МБОУ «Гимназия № 36», Центр «Перспектива»), проведено расширенное заседание Экспертного совета и совета кураторов о выпуске сборников муниципальных опорных площадок за период сентябрь-декабрь 2017 года, выпущены 12 сборников муниципальных опорных площадок, подготовлены и оформлены аналитические материалы деятельности площадок эффективных образовательных практик за 2016-2017 учебный год.Средства, выделенные на мероприятие в размере 442,4 тыс.руб., освоены в полном объеме |
| 10 | Поддержка талантливой молодежи и развитие молодежного инновационного потенциала | постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Аналитическая подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи и развитие молодежного инновационного потенциала») | 2016-2017 | Комитет молодеж-ной политики, физической культуры и спорта | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены** Реализация аналитической подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи и развитие молодежного инновационного потенциала» предполагает выполнение следующих мероприятий:1. Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды».В 2017 году для участия в конкурсе на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды» в адрес комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова поступило 78 заявок от молодежи областного центра, представляющей различные сферы интересов – спорт, культура, молодая наука и общественная деятельность, в разрезе номинаций конкурса:- «Лидер молодежного общественного объединения» - 6 заявок;- «За успехи в интеллектуальной и научной деятельности» - 27 заявок;- «За успехи в организации общественной жизни студентов высших учебных заведений (ВУЗов) и средних специальных учебных заведений (колледжей)» - 17 заявок;- «За успехи в трудовой деятельности» – 9 заявок;- «За успехи в творческой деятельности» – 19 заявок.Учитывая большое число претендентов, конкурсной комиссией был выбран лауреат по дополнительной, шестой номинации «Большой дебют».Подведение итогов конкурса состоялось 21 декабря 2017 года. На торжественную часть вручения дипломов участников и дипломов победителей конкурса были приглашены участники с членами их семей.2. Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за успехи в области реализации молодежной политики. В 2017 году для участия в конкурсе было подано:- в номинации «За разработку программ в сфере организации досуга молодежи на территории города Иванова» - 7 заявок;- в номинации «За успехи в реализации проектов в сфере молодежной политики» - 8 заявок;- в номинации «За реализацию методик по работе с детьми и подростками в клубах по месту жительства» - 4 заявки.Всего в конкурсе с проектами в сфере реализации молодёжных инициатив приняли участие 16 молодежных общественных организаций и объединений.3. Проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливой молодежи, пропаганду научных знаний и развитие инновационного потенциала в молодежной среде.11.10.2017 на площадке «Точка кипения - Иваново» состоялся Форум добровольцев города Иванова. Для членов общественных объединений, волонтерских центров в вузах и школах города Иванова, а также для городских активистов были проведены мастер-классы и тренинги по следующим темам: «Стратегия Уолтта Диснея», «Краудфандинговая площадка как инструмент привлечения ресурсов для реализации проектов», «Алгоритмы и инструменты продвижение идей добровольчества и добровольческой работы в соц.сетях и масс медиа». В работе форума приняли участие более 100 человек.26.10.2017 на площадке «Точка кипения - Иваново» в целях поддержки и развития молодежных сообществ, формирующих молодежное медиа-движение, был проведен Второй Молодежный медиа-форум. В работе форума приняли участие 170 человек.12.12.2017 на площадке Государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановский государственный театральный комплекс» состоялся Молодежный светский бал. Главным партером мероприятия выступил Студенческий центр Ивановского энергетического университета. Всего в мероприятии приняли участие 50 пар, представляющие все вузы, расположенные на территории города Иванова.21.12.2017 в конференц-зале Гостиничного комплекса «Сосновый бор» состоялось торжественное подведение итогов конкурса денежных поощрений «Большие надежды». В мероприятии приняли участие конкурсанты в сопровождении своих родственников и членов семей. 22.12.2017 в «Точке кипения – Иваново» состоялось подведение итогов общественной награды «Доброволец года». Конкурс был организован комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова и проводился в период с ноября по декабрь. В рамках финального этапа конкурса были заслушаны лучшие волонтерские и добровольческие практики и проекты, выбраны победители конкурса и вручены дипломы победителям. Общее число волонтёрских движений и объединений, принявших участие в конкурсе – 10 |
| **Стратегическое направление № 2** **«Формирование условий для динамичного и устойчивого экономического роста, качественного улучшения инфраструктуры городской среды**  |
| **2.1. РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНОГО КЛАСТЕРА** |
| 11 | Предоставление грантов организациям, осуществляющим научные разработки в сфере создания наукоемких текстильных материалов, текстильного оборудования и машин | постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Специальная подпрограмма «Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове») | 2016-2020 | Управление экономи-ческого развития и торговли | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» предоставлен грант в размере 250 тыс.руб. ООО «Смарттекс» за счет средств бюджета города Иванова для финансирования материальных расходов, связанных с реализацией проекта «Разработка технологии снижения миграции перо-пухового утеплителя и организация производства изделий на его основе» |
| 12 | Активизация участия предприятий и организаций города Иванова в экономических форумах | - | 2015-2020 | Управление экономического развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В отчетном году управлением экономического развития и торговли проводилась работа по информированию промышленных организаций г. Иваново о проводимых экономических форумах, конкурсах, конференциях в целях активизации участия предприятий в данных мероприятиях: VI Российский инвестиционно-строительный форум (г. Москва), Выставочно-ярмарочные мероприятия в Оршанском районе (Республика Беларусь), выставка «Индустрия Моды» (Санкт-Петербург) и др. Итогом проводимой работы стало участие предприятий и организаций города Иванова в экономических форумах |
| **2.2.РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА** |
| 13 | Взаимодействие с предприятиями и организациями машиностроительного комплекса по вопросам модернизации производства, технического и технологического перевооружения | - | 2016-2020 | Управление экономи-ческого развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова, МБУ «Инвестиционный центр» | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В мае 2017 года зарегистрирована компания ООО «Ивановский машиностроительный завод «АВТОКРАН», специализирующееся на производстве автокрановой техники. В ассортименте предприятия более 30 модификаций автокранов. Технологический процесс включает в себя весь комплекс работ от заготовки листа до окраски готового изделия. На предприятии действуют заготовительное, механообрабатывающее, сварочное, окрасочное, гальваническое и сборочное производства.Всего на ООО «ИМЗ «Автокран» совместно с ОАО «Автокран» в период с января по декабрь 2017 года произведено более 350 автокранов.В 2017 году объем отгруженной продукции Машиностроительной группы Кранэкс увеличился на 36,2%, на ООО «Ивановский станкостроительный завод» – на 64,4%. На ООО «Профессионал» изготовлено 12 кузовов в рамках нового производственного направления, спроектировано и произведено более 170 грейферов и захватов; в июне 2017 года был компанией произведен 10000-ый по счету ковш; объем произведенной продукции увеличен в 1,6 раза |
| **2.3 . РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ** |
| 14 | Создание условий, необходимых для устойчивого обеспечения жителей города качественными продовольственными товарами отечественного производства за счет организации взаимодействия торговых сетей города с местными товаропроизводителями | соглашение о намерениях по сотрудничеству и взаимодействию между Правительством Ивановской области, хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность посредством организации торговых сетей на территории Ивановской области, и товаропроизводителями Ивановской области | 2015-2020 | Управление экономи-ческого развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**C целью поддержки местного производителя, исключения посреднических звеньев, Администрацией города Иванова проводились рабочие совещания с руководителями торговых сетей и местными товаропроизводителями. В рамках штаба при губернаторе Ивановской области по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка, с целью увеличения роста отечественного ВВП, обеспечения поддержки регионального производителя между Правительством Ивановской области, торговыми сетями Ивановской области и товаропроизводителями было подписано Соглашение. В рамках данного трехстороннего Соглашения в магазинах торговых сетей товары местных производителей выделены специальными ценниками и логотипом-стоппером «Покупай Ивановское» («Купец», «Риат», «Торговая Лига», «Как Раз», «Высшая Лига», «Лента» и др.)  |
| 15 | Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе за счет развития ярмарочной и мобильной торговли | постановление Правительства Ивановской области от 22.11.2012 № 481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»,решение Ивановской городской Думы от 27.02.2013 № 561 «Об организации уличной торговли и оказании некоторых видов услуг на территории города Иванова»,постановление Администрации города Иванова от 27.02.2012 № 408 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Иванова | 2015-2020 | Управление экономи-ческого развития и торговли | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (по согласованию), предприятия и организации города Иванова и Ивановской области | **Мероприятия,****запланированные на 2017 год, выполнены**С целью оказания поддержки местным товаропроизводителям и обеспечения жителей города свежими товарами по доступным ценам в 2017 году на территории города Иванова организовано 13 универсальных ярмарок и 1 сельскохозяйственная ярмарка, действующие на постоянной основе. Кроме того, было проведено 3 ярмарки выходного дня и 1 праздничная ярмарка. В соответствии с решением Ивановской городской Думы[[1]](#footnote-1) с целью обеспечения жителей продовольственными товарами в шаговой доступности, оказания поддержки сельхозпроизводителям Ивановской области в 2017 году проведено 2 конкурса на право заключения договора на предоставление мест для осуществления уличной торговли, оказания услуг на территории города Иванова. По итогам проведенных конкурсов предоставлено 175 мест для осуществления уличной торговли, в т.ч. для реализации сельхозпродукции: - 45 торговых мест для реализации молока из цистерн фермерскими хозяйствами (торговля осуществляется круглогодично, ежедневно в утренние часы);- 9 торговых мест для реализации живых цветов (торговля осуществляется ежедневно с 15.04.2017 по 15.10.2017);- 6 торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции (мясо птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, колбасные изделия) товаропроизводителями Ивановской области (торговля осуществляется ежедневно, круглогодично) |
| **ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** |
| 16 | Комплекс мер по улучшению организации функционирова-нияавтомобильных дорог общего пользования | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования») | 2015-2020 | Управление благоуст-ройства  | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены не в полном объеме**В 2017 году на реализацию мероприятий в рамках аналитической подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» было направлено 619,07 млн руб., что составило - 86,7% от плана, отклонение расходов на осуществление отдельных мероприятий связано с необеспеченностью денежными средствами, в связи с чем возникла кредиторская задолженность. В рамках данной подпрограммы выполнен капитальный ремонт дорог протяженностью 191,2 тыс. кв. м., текущий ремонт тротуаров – площадь дорожного покрытия составила 12,9 тыс. кв. м., текущий ремонт дорог - площадь дорожного покрытия – 44,9 тыс. кв.м.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в отчетном году составил 13,2 км |
| 17 | Повышение качества обслуживания и содержания наружного освещения | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение») | 2015-2020 | Управление благоуст-ройства  |  | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены не в полном объеме**В рамках аналитической подпрограммы «Наружное освещение» были выполнены мероприятия на сумму – 102,7 млн руб.- 91,9% от плана. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с отсутствием возможности осуществления полной оплаты выполненных работ, ввиду недостаточности средств городского бюджета.В ходе исполнения аналитической подпрограммы «Наружное освещение» продолжено поступательное увеличение протяженности сети уличного освещения (в 2017 году протяженность составила 758,8 км, согласно запланированному значению целевого индикатора). Так же произошло сокращение доли неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети до 15,5% |
| 18 | Повышение качества работ по благоустройству территорий общего пользования, в т.ч. мест захоронения | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»; Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ»; Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ») | 2015-2020 | Управление благоустройства | Управление капитального строительства, управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены не в полном объеме**В рамках реализации аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» были выполнены мероприятия общим объемом финансирования - 65,6 млн руб., 89,1% от плана. Причина неисполнения подрядной организацией условий муниципального контракта связана с образованием кредиторской задолженности, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств городского бюджета. При этом работы выполнены в полном объеме.По аналитической подпрограмме «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» выполнены мероприятия в объеме 13,09 млн руб., 83,9% от плана. Причина неисполнения подрядной организацией условий муниципального контракта связана с образованием кредиторской задолженности, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств городского бюджета. Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ составила 2 519,8 тыс.руб.В рамках специальной подпрограммы «Обустройство городских кладбищ» выполнены мероприятия на сумму 1,66 млн руб., или 100% от плана |
| 19 | Увеличение протяженности линий уличного освещения с использованием энергоэкономичных ламп, увеличение строительства объектов уличного освещения | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (Специальная подпрограмма «Строительство объектов уличного освещения»; Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове») | 2015-2020 | Управление благоуст-ройства | Управление капитального строительства | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены не в полном объеме**В рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» были выполнены мероприятия на сумму – 0,9 млн руб. Мероприятие по капитальному ремонту объектов уличного освещения, замена светильников» выполнено на 3,83%. Причина неисполнения подрядной организацией условий муниципального контракта связана с образованием кредиторской задолженности, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств городского бюджета.В рамках специальной подпрограммы «Строительство объектов уличного освещения» выполнены мероприятия на сумму 5,95 млн руб., что составило 78% от плана. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с несвоевременным внесением изменения в программу, а также с тем, что проектной организацией, осуществлявшей разработку проектно-сметной документации, не получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства |
| 20 | Обеспечение градостроитель-ной деятельности современными информационными технологиями | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2375 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование» (Специальная подпрограмма «Развитие информацион-ной системы обеспечения градостроитель-ной деятельности») | 2015-2020 | Управление архитекту-ры и градо-строи-тельства (2015-2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017-2020)  | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году на реализацию специальной подпрограммы «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование» направлено 3,9 млн руб. Были реализованы в полном объеме такие мероприятия, как: - текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова;- текущее содержание интерактивной карты инженерных коммуникаций муниципального образования;- наполнение базы данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова.В рамках специальной подпрограммы «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» с целью обеспечения подготовки и утверждения документации в отчетном году осуществлены мероприятия по подготовке документации по планировке территории города Иванова (проект планировки с проектом межевания в его составе). Выполнены инженерно-геодезические изыскания по обновлению топографического плана. Площадь территории планировки составила 16,93 га |
| 21 | Повышение комфортности и безопасности городской среды | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2373 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Безопасный город» | 2015-2020 | Управление капиталь-ного строительства (2015-2016, 24.10.2017-2020);Управление благоустройства (01.01.2017 – 23.10.2017) | Комитет по вопросам правоохранительной деятельности и административной практики, МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова»,управление благоустройства (2015-2016, 24.10.2017 2020), управление капитального строительства (01.01.2017 – 23.10.2017) | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году продолжила свою реализацию муниципальная программа «Безопасный город».В рамках аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» действиями аварийно-спасательного отряда города Иваново ликвидировано 1 125 угроз чрезвычайных ситуаций. Повышение показателя на 25 случаев в сравнении с прогнозируемым в 2017 году обусловлено увеличением общего количества выездов аварийно-спасательного отряда города Иванова на происшествия, пожары по обращениям граждан. В связи с установившейся во время купального сезона 2017 года температуры воздуха и воды ниже климатической нормы, снизилось количество купающихся и, соответственно, происшествий на водных объектах. Немаловажным фактором, влияющим на успешное выполнение поставленных задач спасателями аварийно-спасательного отряда города Иванова, является применение различных форм поощрений за проделанную работу и отличное выполнение своих обязанностей. В 2017 году за высокие результаты в практической работе и профессиональной подготовке поощрен 21 чел., или 90% от общей численности личного состава аварийно-спасательного отряда города Иванова. В отчетном году осуществлялся комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и модернизации муниципальной системы оповещения населения города Иванова. Всего смонтированы вновь 2 устройства оповещения населения (блока акустического оповещения БАО-600). Общее количество устройств системы оповещения доведено до 70 единиц.В рамках исполнения аналитической подпрограммы «Светофоры города Иванова» была продолжена работа по содержанию и эксплуатации 104 светофорных объектов города и диспетчерского пункта управления светофорными объектами.Реализация специальной подпрограммы «Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений» за счет продолжения внедрения средств видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, а также создания необходимых условий для деятельности сотрудников органов внутренних дел позволила снизить уровень преступности в общественных местах до 29,2%. Всегов 2017 году смонтировано 11 новых камер видеонаблюдения, закуплена автомобильная техника, жесткие диски для увеличения глубины хранения видеоархива |
| 22 | Повышение эффективности управления имущественным комплексом города | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2358 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Управление муниципальным имуществом города Иванова» | 2015-2020 | Ивановский городской комитет по управлению имущест-вом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году на выполнение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Иванова» направлено 45,4 млн руб. В 2017 году была продолжена работа по обеспечению своевременного и полного поступления в бюджет города доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; обеспечению содержания жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности; созданию интегрированной автоматизированной информационной системы по управлению муниципальным имуществом; увеличению отчислений в муниципальный дорожный фонд средств на ремонт и содержание автомобильных дорог города Иванова; обеспечению поддержания надлежащего технического и санитарного состояния игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью города Иванова.Объем поступлений в бюджет города по отчислениям от прибыли муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ в отчетном году составил более 27,8 млн руб. Реализация аналитической подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда» предполагает выполнение мероприятий по оплате услуг по начислению, сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда и доставке квитанций, предоставлению установленных подпрограммой субсидий, а также обеспечению выполнения функций наймодателя муниципального жилищного фонда. Мероприятия подпрограммы в 2017 году выполнены на 100 %В отчетном году уровень готовности информационной системы к электронному межведомственному взаимодействию в рамках реализации специальной подпрограммы «Создание интегрированной автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом» составил 85%.Количество детских игровых комплексов, являющихся муниципальной собственностью городского округа Иваново, установленных, подлежащих ремонту и обслуживанию, в 2017 году достигло 787 ед. Кроме того, в 2017 году в ходе реализации мероприятия «Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги» оформлено право муниципальной собственности на 150 автомобильных дорог, учтенных в реестре муниципального имущества города Иванова |
| 23 | Создание условий для, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу; сокращение рисков возникновения аварий (обрушений) на объектах, подлежащих сносу; улучшение внешнего облика и благоустройство города | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2375 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Градострои-тельство и территориаль-ное планирование» (Специальная подпрограмма «Снос и разбор домов и хозяйственных построек») | 2015-2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление архитекту-ры и градостроительства (2015-2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017-2020) | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В ходе исполнения мероприятий специальной подпрограммы «Снос и разбор домов и хозяйственных построек» муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование» выполнены мероприятия на сумму 2,2 млн руб., в том числе продолжилась работа по созданию условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности города, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу, сокращение рисков возникновения аварий (обрушений) на объектах, подлежащих сносу, улучшение внешнего облика и благоустройство города. В 2017 году выполнен снос 2-х домов, в отношении которых имелось решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, снос 7-ми аварийных жилых домов и снос 5-ти аварийных хозяйственных построек |
| 24 | Разработка и утверждение комплексной программы развития транспортной инфраструктуры города Иванова |  | 2016-2018 | Комитет по транспорту и связи |  | **Мероприятия, запланированные на 2017 год выполнены**В отчетном году проект комплексной программы развития транспортной инфраструктуры города Иванова проходил процедуру согласования со структурными подразделениями Администрации города Иванова. Завершение работы планируется в 2018 году |
| 25 | Разработка и утверждение комплексной программы развития социальной инфраструктуры города Иванова |  | 2016-2018 | Управление капиталь-ного строитель-ства |  | **Мероприятия,****запланированные на 2017 год, выполнены**В отчетном году проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года проходил публичные слушания, а также процедуру согласования в структурных подразделениях Администрации города Иванова.   Завершение работы планируется в 2018 году |
| 26 | Реализация мероприятий по: - повышению энергетической эффективности деятельности муниципальных учреждений; - обеспечению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, ликвидации без учетного потребления энергетических ресурсов  | постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2374 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбере-жение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» | 2015-2020 | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства | Управление образования, комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление благоустройства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом,  | **Мероприятия,****запланированные на 2017 год, выполнены** В 2017 году была продолжена реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове», выполнены мероприятия на сумму 2,9 млн. руб. В муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования, комитету молодёжной политики, физической культуры и спорта, комитету по культуре проведены мероприятия по сокращению не менее чем на 1% объема энергопотребления по отношению к сопоставимым условиям 2016 года  |
| 27 | Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-ных жилых домов и муниципаль-ного жилищного фонда», Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартир-ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-ных домов») | 2015-2020 | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства  | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены не в полном объеме**В 2017 году в рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» выполнены мероприятия на сумму 10,7 млн руб., в том числе проведен капитальный ремонт 9 свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 1 жилого помещения по заключению межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда в целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 1 жилого помещения, в котором зарегистрирован ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющий оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; разработано 23 технических заключения о состоянии технических конструкций, разработана проектно-сметная документация на установку пандуса в рамках реализации мероприятия «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». Количество объектов, по которым необходимо было выполнить капитальный ремонт составил 113 жилых помещений (план 140 помещений). Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с расторжением муниципальных контрактов на выполнения работ по причине отказа ветеранов ВОВ от выполнения работ по ремонту квартир и замене газоиспользующего оборудования. Кроме того не выполнен капитальный ремонт в 2-х многоквартирных жилых домах с целью предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий в связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств в установленный срок по муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов  |
| 28 | Мероприятия по строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур») | 2015-2019 | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства | Управление капитального строительства | **Мероприятия,** **запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году в рамках специальной подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» выполнены мероприятия на сумму 5,6 млн руб.:- «Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД» на сумму 5,1 млн. руб.;- «Устройство двух выгребных ям для д. 1 по ул. 12 Сосневская» на сумму 0,44 млн руб. |
| 29 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» | 2017 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление благоустройства | **Мероприятия,** **запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году в рамках специальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» выполнено мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» на сумму 61,9 млн руб. В ходе данного мероприятия было благоустроено 129 дворовых территорий |
| **РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА** |
| 30 | Оптимизация размещения розничной торговой сети, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения для ликвидации диспропорции в размещении объектов потребительского рынка | - | 2016-2020 | Управление экономи-ческого развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление архитектуры и градостроительства | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году сформировалась достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывающая в своем составе 4047 объектов, из которых 2089 магазинов, 36 – торговых центров, 459 предприятий общественного питания, 1262 предприятия службы быта, 14 постоянно действующих ярмарок, 91 киоск и 96 павильонов. Продолжается концентрация и укрупнение розничных сетей разных форматов. Быстрыми темпами растут сети продовольственных магазинов, имеющих большое значение в снабжении продовольственными товарами граждан. Так, в 2017 году в городе Иванове были открыты продовольственные предприятия торговых сетей «Магнит», «Высшая Лига», «Пятерочка», «Бристоль», «Красное Белое». Продолжают развиваться торговые сети, функционирующие в формате гипер- и супермаркетов. В начале 2017 года в городе Иванове открылся магазин федеральной сети «Евро Спар». По состоянию на 31.12.2017 количество объектов сферы торговли составляет 2552 единицы, обеспеченность торговыми площадями по городу Иванову – 298,5% от минимального нормативного показателя. В среднем на 1000 жителей города приходится 1614,8 кв. м торговой площади при расчетной норме 541 кв. м. Сеть объектов общественного питания продолжает развиваться, она представлена в городе разнообразными формами: рестораны, кафе, закусочные, столовые, бары и т.д. В 2017 году осуществляло деятельность 459 организаций общественного питания, из них 89 общедоступных столовых и закусочных, 90 столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприятий, 280 ресторанов, кафе, баров. Общее количество посадочных мест составило 34505 ед.В 2017 году открылись новые объекты общественного питания, наиболее крупными из них: рестораны «Мачете», «Бульон», «Огонек», «Red Street», кафе «Лаваш», «Гастроли», «Сraftburg», «Вилки Нет», «Pastificio», «Корица», «Котлетная», «Все ОК», «Мята», бар «Чеширский кот», пиццерия «ДоДо Пицца».В целях полного удовлетворения потребностей населения в услугах общественного питания в летний период ежегодно с 15 апреля по 15 октября предоставляются торговые места на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, для размещения сезонных (летних) кафе в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов уличной торговли, расположенных на территории областного центра. Так, в 2017 году выдано 8 удостоверений на место уличной торговли для организации летних площадок. Сфера оказания бытовых услуг населению продолжает сохранять положительную тенденцию развития. По состоянию на 31.12.2017 она объединяла в своем составе 1262 предприятия бытового обслуживания населения с численностью работающих в количестве около 5300 чел. |
| **БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА ИВАНОВА** |
| 31 | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов городского бюджета | - | 2015-2020 | Финансово-казначейс-кое управление | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены не в полном объеме**Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов городского округа Иванова в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась на 1,2 п.п. и составила 52,7% ввиду увеличения объёма межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов |
| 32 | Повышение эффективности расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах | - | 2015-2020 | Финансово-казначейс-кое управление | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах в 2017 году осуществлялось за счет:- повышения объективности и качества бюджетного планирования;- формирования параметров бюджета города исходя из четкой приоритизации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности их исполнения;- повышения эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости;- участия, исходя из возможностей бюджета города, в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и областного бюджетов.Одним из элементов повышения эффективности бюджетных расходов является система бюджетирования, ориентированного на результат, основанная на программном методе планирования расходов бюджета, обосновании приоритетов и ожидаемых результатов реализации программ. Так, при формировании бюджета города Иванова в 2017 году широко использовался программный метод, в рамках муниципальных программ были спланированы 97,1% всех расходов бюджета.Основными приоритетами в расходовании бюджетных средств города Иванова были определены: выплата заработной платы и начисления на неё, выплаты социального характера, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, обеспечение исполнения законодательно установленных публично-нормативных обязательств. Наибольший вес в структуре городских расходов, как и в прошлые годы, занимают затраты на отрасли социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика) – 63,6%. Кроме того, приоритетами в расходовании бюджетных средств города Иванова в 2017 году были определены обеспечение исполнения законодательно установленных публично-нормативных обязательств и выполнение мероприятий, имеющих социальную направленность, а именно: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;- предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей;- обеспечение жильем молодых семей;- поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования;- реализация передаваемых городскому округу Иваново государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- предоставление права льготного проезда на муниципальном пассажирском транспорте общего пользования учащимся и студентам, пенсионерам, не имеющим права на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также сохранение на доступном уровне платы для населения за одну поездку и провоз багажа в наземном электрическом транспорте общего пользования;- обеспечение доступной стоимости коммунальной услуги по отоплению жилых помещений и услуг общих отделений бань путем компенсации за счет бюджетных средств части стоимости соответствующих услуг организациям, их предоставляющим.В соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 20.01.2015 № 97 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Иванова», отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Иванова, выполняющими функции и полномочия учредителей, сформированы и утверждены ведомственные перечни муниципальных работ и услуг.В 2017 году расходы по обеспечению деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» составили 67,3 млн руб., в том числе – 14, 7 млн руб. за счет средств областного бюджета. Заявитель может получить комплекс услуг в одном окне (например, одновременно можно подать документы на регистрацию ребенка по месту жительства, запись в детский сад, оформление СНИЛС, на получение сертификата материнского капитала).С целью обеспечения доступности и качества оказываемых муниципальных и государственных услуг в 2017 году за счет средств субсидии бюджету городского округа Иваново на софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг был дополнительно открыт дополинтельный отдел приема и выдачи документов. Таким образом, к 2018 году МКУ МФЦ услуги оказываются в режиме «одного окна» по четырем адресам:- «Центральный» - ул. Советская, д.25;- «Ленинский» - ул. Куконковых, д.144А;- «Октябрьский» - пр. Ленина, д.108, ТЦ Купеческий;- «Фрунзенский» - ул. Красных Зорь, д.10 |
| 33 | Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне с учётом всех возможных рисков, своевременное и качественное исполнение действующих долговых обязательств | - | 2015-2020 | Финансово-казначейс-кое управление | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**Долговая политика города Иванова заключается в обеспечении сбалансированности и устойчивости городского бюджета при сохранении на экономически безопасном уровне объёма долговых обязательств. Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова в 2017 году проводилась работа по управлению муниципальным долгом города Иванова, направленная на обеспечение оптимального объёма и структуры муниципальных долговых обязательств. По состоянию на 01.01.2018 объём муниципального долга составил 1 735,0 млн руб., или 99,3% от запланированного объема. Следует отметить, что объем муниципального долга сложился значительно ниже установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных значений и составил 56,8% к предельному объёму муниципального долга.При управлении муниципальным долгом города Иванова осуществлялись:- мониторинг потребности бюджета города в кредитных средствах;- привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный период времени;- привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета города в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в целях экономии бюджетных средств на обслуживание муниципального долга).Кроме того, для покрытия временных кассовых разрывов в 2017 году использовалась практика управления остатками средств на едином счете по учету средств городского бюджета, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений города Иванова, что позволило реже прибегать в течение финансового года к заемным источникам и также экономить бюджетные средства на их обслуживание.В соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от 11.03.2015 № 142-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2016-2017 гг. в городском округе Иваново» в 2017 году был введен мораторий на предоставление муниципальных гарантий из бюджета города Иванова.В результате осуществления в 2017 году мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, была достигнута экономия бюджетных ассигнований по процентным платежам в размере 33,3 млн руб. (первоначально планировалось направить на данные цели 186,9 млн руб., кассовое исполнение составило 153,6 млн руб.).Все долговые обязательства исполнены в полном объеме и в установленные сроки |
| **РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** |
| 34 | Создание условий для повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства в городе Иванове | Постановление Администрации города Иванова от 24.10.2013 № 2321 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-тельства в городе Иванове» | 2015-2020 | Управление экономи-ческого развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В целях развития малого и среднего предпринимательства областного центра в 2017 году продолжилась реализация муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове». В рамках реализации программы в 2017 году исполнение финансовых средств по мероприятиям составило 96,6,% (3,1 млн руб.), при плановом объеме финансирования 3,2 млн руб. Финансовую поддержку получили 13 СМСП. Организационная, консультационная и информационная поддержка была оказана 169 представителям СМСП.В перечне имущества города Иванова, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, в 2017 году состояло 9 объектов. СМСП, получающими имущественную поддержку, в 2017 году создано 46 рабочих мест |
| 35 | Расширение направлений муниципальной поддержки | Постановление Администрации города Иванова | 2015-2020 | Управление экономи-ческого развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**По результатам реализации программы 3 мероприятияс течением времени и снижением финансирования стали невостребованными со стороны бизнеса. В 2017 году был проведен анализ опыта других городов, на основании которого, с учетом мнения предпринимателей, а также во исполнение перечня поручений по итогам Дня Губернатора в городе Иванове в программу включены новые формы поддержки: * субсидирование затрат на приобретение оборудования;
* субсидирование процентов по кредитам, полученным в рамках программы стимулирования кредитования, реализуемой акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

В 2017 году в соответствии с п.1 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» введен в эксплуатацию официальный сайт информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На сайте имеется информация по всем видам поддержки малого и среднего бизнеса, а также существует форма обратной связи, с помощью которой СМСП имеют возможность оперативно получать ответы на интересующие вопросы |
| **РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА** |
| 36 | Разработка дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | Постановление Администрации города Иванова | 2017 | Комитет по культуре | Управление организационной работы, управление экономического развития и торговли, управление благоустройства, управление архитектуры и градостроительства, управление общественных связей и информации | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, не выполнены** |
| 37 | Разработка новых экскурсионных маршрутов для школьников | В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | 2017-2020 | Управление образования | Комитет по культуре | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**Сотрудниками школы-музея Литос-КЛИО (МБУ ДО ЦДТ № 4) разработаны образовательные маршруты по экспозиции музея для школьников разных возрастов. Реализация маршрутов проводится как в рамках выполнения муниципального задания, так и в ходе предоставления платных образовательных услуг |
| 38 | Благоустройство места точки конфлюэнции | В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | 2017-2020 | Управление благоустройства |  | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, не выполнены** |
| 39 | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности | В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | 2017-2020 | Управление благоустройства | Комитет по культуре, Ивановский городской комитет по управлению имуществом | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, не выполнены** |
| 40 | Разработка бренда городского округа Иваново и концепции его продвижени | В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | 2017-2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | Управление организационной работы, управление экономического развития и торговли, комитет по культуре. | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В рамках реализации мероприятий по разработке концепции бренда города Иванова комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта были проведены рабочие группы с представителями творческой молодежи по определению основных направлений позиционирования города Иванова, организованы и проведены мероприятия, в которых город Иваново выступал как член союза городов туристического маршрута «Золотое кольцо» |
| **РАЗВИТИЕ ИВАНОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ** |
| 41 | Укрепление межмуниципаль-ного сотрудничества в рамках формирования Ивановской агломерации |  | 2016-2020 | Управление организа-ционной работы |  | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, не выполнены** |
| 42 | Актуализация Генерального плана городского округа Иванова | Решение Ивановской городской Думы | 2016-2020 | Управление архитектуры и градостроительства (2015-2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017-2020) |  | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году в Генеральный план города Иванова изменения с целью актуализации сведений не вносились. Проведение данной работы планируется в 2018 году в рамках бюджетного финансирования |
| **Стратегическое направление № 3. Совершенствование и развитие человеческого капитала. Новая социальная политика** |
| **ДЕМОГРАФИЯ** |
| 43 | Реализация плана мероприятий по улучшению демографической ситуации | Распоряжение Администрации города Иванова от 23.05.2016 № 243-р «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Иванова по улучшению демографической ситуации»  | 2015-2020 | Управление социальной защиты | Управление образования, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление жилищной политики и ипотечного кредитования, комитет по культуре, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | **Мероприятия,** **запланированные на 2017 год, выполнены**В рамках реализации Плана мероприятий Администрации города Иванова по улучшению демографической ситуации в 2017 году 15 многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова и воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей, предоставлены ежемесячные выплаты (в размере 1000 руб. на каждого ребенка) на общую сумму 1,2 млн руб. Средства областного бюджета на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализуемых образовательную программу дошкольного образования исполнены в полном объеме. Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, составило 332 ед. |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| 44 | Реализация мероприятий по обеспечению соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» | 2015-2020 | Управление образования | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**Реализация данного пункта осуществлялась через выполнение мероприятий, заложенных в пунктах 45-51 |
| 45 | Реализация мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей»; Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций»; Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове») | 2015-2020 | Управление образования | Управление капитального строительства | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году продолжала решаться одна из острейших проблем муниципальной системы образования – обеспечение детей местами в детских садах. За 2017 год создано 140 мест, из них 80 мест в ДОУ № 22, 60 мест - в частных образовательных учреждениях (2016 год – 274 места, 2015 год 571 место). С целью стимулирования частного сектора и повышения доступности дошкольного образования со 2 квартала 2017 года реализуется проект «Частный детский сад по цене муниципального». Данной возможностью в настоящее время воспользовалось 29 человек.  |
| 46 | Реализация мероприятий по развитию системы общего образования | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Общее образование») | 2015-2020 | Управление образования  | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году с целью выравнивания стартовых возможностей и повышения качества образовательных услуг, удовлетворения запросов школьников на предоставление образовательных услуг широко использовались возможности действующей образовательной сети:- 75,1 % детей обучались по федеральным государственным образовательным стандартам; - в 6 пилотных школах федеральный государственный стандарт внедрялся на уровне основного общего образования (8–9 классы в школах № 21, 22, 33, 36, 62, 66);- 62,3 % учащихся 3 ступени обучения общеобразовательных учреждений получали образование по профильным программам и программам углубленного изучения отдельных предметов (2015-2016 учебный год – 60,3%).Одним из показателей качества образования являются результаты освоения образовательных программ, учебные достижения школьников.Вырос средний показатель качества знаний: по итогам 2016-2017 учебного года составил 51% (2015-2016 учебный год – 50,4%, 2014-2015 учебный год - 49,6%). Более высокие результаты по сравнению с 2016 годом показали выпускники 9-х классов по следующим предметам:- история: 34% – уровень качества знаний (2016 – 28,34%);- география: 54,7% – уровень качества знаний (2016 – 38,96%).Выпускники 11 классов по ЕГЭ показали следующие результаты:- 18 выпускников получили 100 тестовых баллов (2016 год -16 чел., 2015 год -8 чел.);- 5 % выпускников (273 результата) получили 91 тестовый балл и выше (2015-2016 учебный год – 4,8%, 2014-2015 учебный год – 3%). Сохранение и укрепление здоровья детей оставалось одним из приоритетных направлений работы управления и подведомственных организаций. Созданные условия позволили: - уменьшить на 0,5% долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (2017 год – 9,0 %, 2016 год – 9,5%, 2015 год – 10,2%);- увеличить долю детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (2017 год – 76 %, 2016 год -75,1%, 2015 год – 76,1%) |
| 47 | Реализация мероприятий по развитию системы дополнительного образования и организация отдыха детей в каникулярное время | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»; аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»; аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области спорта»; аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях»; специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного образования») | 2015-2020 | Управление образования | Комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения,  | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году были осуществлены следующие мероприятия в сфере дополнительного образования:- открытие Планетария на базе Музея камня, который стал завершающим элементом учебно-экскурсионной и музейно-образовательной концепции музея, что особенно актуально в условиях возвращения в школы предмета «Астрономия»;- заключение контакта на выполнение ремонтно-строительных работ на 60 млн руб. по созданию в г. Иваново Детского образовательного технопарка «Кванториум»;- в октябре 2017 года в оперативное управление Детско-юношескому центру № 1 передано здание бывшего ДК «Меланжист» (ул. 3-я Сосневская, д. 39) с целью проведения ремонтных работ и создания на его базе Центра неформального дополнительного образования и социальной активности «Притяжение». В летний период занятость детей в профильных лагерях труда и отдыха и лагерях дневного пребывания составила 15,9% детей в общеобразовательных учреждениях (всего 6174 чел., 2016 год - 5902 детей). Активно использовались вариативные, мало затратные формы летнего отдыха для подростков в рамках проекта «Активное лето». Охват детей составил более 6 тыс. чел, организовано более 300 мероприятий. Центром организации труда подростков «Наше дело» Центра профориентации и развития «Перспектива» организована летняя занятость 131 подростка |
| 48 | Разработка и внедрение эффективных механизмов по выявлению и адресной поддержке одаренных детей | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей») | 2015-2020 | Управление образования  | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В городе сложилась целостная система работы с детьми: организована проектная и конкурсная деятельность по направлениям: интеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, творческое, военно-патриотическое. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие и поддержку одаренных детей, осуществлялось за счет средств муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» и составило в 2017 году - 2628,58 тыс. руб., а также на грантовую поддержку одаренных детей и работающих с ними педагогов -502,8 тыс. руб. |
| 49 | Проведение городских конкурсов в области образования; присуждение городских премий и предоставление поощрений педагогическим работникам в области образования; проведение конференций | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная подпрограмма «Развитие кадрового и инновационного потенциала образования»; Специальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования») | 2015-2020 | Управление образования  | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**За отчетный период были проведены следующие конкурсы: «Образовательное учреждение будущего» (3 победившие образовательные организации получили 1 млн. руб. на реализацию своих проектов), «Орден детских сердец» (11 учителей получили награды по итогам голосования школьников), «Педагогический дебют» (приняли участие: 33 педагога), «Стратегия успеха» (приняли участие: 151 человек из 70 образовательных организаций), «Педагог года» (приняли участие: 21 педагогический работник) В мае состоялась церемония награждения победителей городской премии «Престиж» в области образования. Награды, подарки, дипломы получили 9 учреждений и 21 педагог в личных номинациях.В 2017 году 37 воспитателей и специалистов детских садов получили денежные призы на конкурсной основе (общая сумма - 650,0 тыс. руб.);Педагоги города приняли участие более чем в 10 международных и межрегиональных конференциях, семинарах, форумах |
| 50 | Реализация проекта «Электронная карта школьника» в муниципальных общеобразовательных организациях | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная подпрограмма «Информатиза-ция образования») | 2015-2020 | Управление образования  | - | **Мероприятия,****запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году продолжалась реализация проекта: «Универсальная карта школьника». На эти цели из бюджета города в 2017 году направлено 2727,92 тыс. руб. В результате проведенной работы:- в 100% школ функционирует «Электронная проходная» (турникетный вариант 98%);- началась установка системы в учреждениях дополнительного образования (9 зданий из 20);- в 31,4% школ (№№ 21, 18, 22, 23, 32, 44, 4, 6, 28, 30, 33, 37, 50, 61, 62, 64) внедрена «Электронная столовая» (проекты «Универсальная карта школьника» и «Ладошки»  |
| 51 | Реализация мероприятий по обеспечению возможности для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья») | 2015-2020 | Управление образования  | - | **Мероприятия,****запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году в муниципальном бюджете на создание «доступной среды» было выделено 36,16 тыс. руб. Средства были направлены на установку на входах в 6 детских садах звонков и тактильных табличек для маломобильных групп населения |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА** |
| 52 | Мероприятия по обеспечению предоставления социальных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2366 «Об утверждении муниципальной программы «Забота и поддержка» | 2015-2020 | Управление социальной защиты населения | Управление образования,управление архитектуры и градостроительства (2015-2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017-2020), Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление благоустройства | **Мероприятия,****запланированные на 2017 год, выполнены** Реализация в 2017 году муниципальной программы «Забота и поддержка» позволила:- обеспечить выполнение переданного полномочия Ивановской области по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;- организовать в учебные дни питание для более 15,2 тыс. обучающихся 1 ‑ 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, для 2,3 тыс. учащихся – горячее питание;- ежемесячно предоставлять денежные выплаты многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим 6 и более несовершеннолетних детей, в 2017 году количество таких семей составило 16;- предоставить адресную материальную помощь 149 жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;- ежемесячно предоставлять денежные пособия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Иванова», а также супруге (супругу) умершего Почетного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко;- организовать перевозку в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенных на территории Ивановской области, и обратно более 3,8 тыс. детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья |
| 53 | Реализация мероприятий по повышению качества социальной поддержки и обслуживания населения |  | 2015-2020 | Управление социальной защиты населения  | - | **Мероприятия,** **запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году была продолжена реализация мероприятий по повышению качества социальной поддержки и обслуживания населения**.** В ходе проведения ставших традиционными мероприятий (акции, конкурсы, чествования, праздничные мероприятия Дня Победы, Международного дня семьи и защиты детей, городского конкурса «Семья года», Дня пожилых людей, Дня памяти жертв политических репрессий, Дня матери, Дня инвалидов, годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и другие) в 2017 году были вручены памятные подарки 5152 жителям города, в том числе 398 ветеранам-юбилярам и долгожителям города, а также продуктовые наборы 455 пенсионерам, инвалидам, 325 участникам Великой отечественной войны и другим участникам мероприятий на общую сумму 2079,62 тыс. руб.В 2017 году было продолжено поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны с юбилейными днями рождений персональными поздравительными открытками от Президента России. Конвертированные персональные поздравления вручены на дому 409 ветеранам Великой Отечественной войны. Также в Центре культуры и отдыха города Иванова было организовано проведение 11 новогодних и одного рождественского представления, которые посетили более 11,2 тысяч подростков. Приобретено и распределено свыше 11,2 тыс. новогодних и рождественских подарков  |
| **КУЛЬТУРА** |
| 54 | Реализация мер по качественному оказанию услуг организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства  | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2368 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры»; Аналитическая подпрограмма «Организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства») | 2015-2020 | Комитет по культуре  | - | **Мероприятия,****запланированные на 2017 год, выполнены**В рамках аналитической подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» в 2017 году выполнены мероприятия на сумму 79,0 млн руб.За период 2017 года работу по организации досуга горожан проводили городские парки культуры и отдыха: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова». За истекший период парками культуры и отдыха проведено 694 культурно-развлекательных мероприятия. Муниципальные парки города продолжили работы по благоустройству, реконструкции и приобретению аттракционной техники, озеленению территорий.В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка» в 2017 году приобретена детская игровая комната «Карапуз», которая установлена в Детском парке, проведена полная реконструкция аттракциона «Вихрь», произведен демонтаж аттракционов на пл. Пушкина и монтаж их в парке «Харинка».В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года» установлены игровые элементы в зоне аттракционов, в здании лодочной станции проведены ремонтные работы потолка и стен, электроремонтные работы по подготовке аттракционов к эксплуатации.В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова» проведен ремонт большей части асфальтового покрытия в центральной части парка, установлен аттракцион «Круговой обзор – М», произведен ремонт стелы В.Я. Степанова при входе в парк. Расширена экспозиция скульптур под открытым небом ивановского автора В. Волкова. Установлена новая скульптура автора С. Бурцева.В 2017 году Ивановский зоопарк посетили 64 770 чел. В отчетном году в рамках благотворительных мероприятий в зоопарке бесплатно побывали 10 523 чел. (дети до 3 лет, многодетные семьи, инвалиды, ветераны войн, дети из детских домов и интернатов города и области, воспитанники детских садов, участники фестивалей и конкурсов, проводимых в областном центре). В отчетном году выполнено устройство вольерного комплекса для малых сов. Кроме того, в 2017 году Ивановский зоопарк стал полноправным действительным членом ассоциации зоопарков и аквариумов России. Всего в 2017 году в МБУ «ЦКиО г. Иванова» проведено 312 мероприятий различных направлений – спектакли и концерты звезд российской эстрады, 45 ярмарок, юбилейных программ предприятий и организаций, совещаний, форумов. 174 программы подготовлены творческим коллективом МБУ «ЦКиО г. Иванова», выпущено 7 спектаклей, проведено 24 мастер-классов, организованно 9 мероприятий на открытых площадках города, в парках и на стадионе, 30 выездных концертов и выступлений на предприятиях, в школах, в организациях, в городах Кострома, Тейково, Гав-Посад, Юрьевец, Ново-Талицы, Родники, 4 концерта в ОЦ «Березовая Роща». Организованы 4 выставки художественных и 5 выставок народных промыслов народного творчества. В истекшем году развитие получила абонементная форма работы со школьниками разных ступеней. Центр культуры и отдыха подготовил новый креативный молодежный проект арт-лаборатория «И.З.Ю.М» (интерес, знание, юность, молодежь) на базе помещений бывшего клуба «Экипаж». Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт помещения, выполнены ремонтные работы тепловой системы, электроснабжения, сантехнические работы. В 2017 году отремонтирована костюмерная, гардеробы, классы для работы клуба «Открытое сердце» (для людей с ограниченными возможностями здоровья). Для проведения творческих программ дополнительно для сцены большого зала и для арт-объекта «И.З.Ю.М» приобретено звуковое и осветительное оборудование. Для занятий классикой для студии «Возрождение» приобретены переносные балетные станки |
| 55 | Реализация мер по повышению качества библиотечно-информационного обслуживаниянаселения | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2368 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения») | 2015-2020 | Комитет по культуре  | - | **Мероприятия,****запланированные на 2017 год, выполнены**В рамках аналитической подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова в 2017 году выполнены мероприятия на сумму 55,8 млн руб.В отчетном периоде в библиотеках областного центра продолжили работу информационные киоски – терминалы доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг и официальному сайту городской Администрации.Центральные городские библиотеки и библиотеки-филиалы подключены к WI-FI, имеют свой официальный сайт, странички в социальных сетях. В ЦГБ им. Гарелина ведётся электронный каталог, электронная картотека статей. В библиотеках детской системы записано 36 498 чел., в том числе 28 981 детей до 14 лет, 2 405 чел. молодежи от 15 до 30 лет. Процент охвата детского населения города библиотечным обслуживанием составляет около 50%.В 2017 году велась активная работа с сайтом системы Библиодети.РФ, редактировались его разделы, улучшилось наполнение, регулярно размещались новости о деятельности библиотек, сведения о новых книгах. Созданы группы системы в социальной сети Одноклассники и Твиттер. Размещались материалы о деятельности системы в социальной сети Facebook. Созданы официальные страницы системы на портале Деловой народ, на портале «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации (проект «Подари ребенку книгу»), на Российской краудфандинговой платформе ‑ Planeta (проект Библиородина). Основная задача этой работы сделать библиотеки активным агентом в интернет-пространстве |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| 56 | Обеспечение возможности жителям города Иванова систематически заниматься физической культурой и спортом | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» | 2015-2020 | Комитет молодеж-ной политики, физической культуры и спорта | - | **Мероприятия,** **запланированные на 2017 год, выполнены**В результате планомерной работы по пропаганде здорового образа жизни среди различных категорий населения города и развития спортивной инфраструктуры, взаимодействия с физкультурно-спортивными организациями и учреждениями количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году составило 118357 чел., удельный вес населения, занимающегося физкультурой и спортом, от общей численности населения города Иванова в 2017 году составил 29,1% |
| 57 | Поощрение физических лиц за достигнутые успехи или плодотворную работу в области физической культуры и спорта | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» (Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта») | 2015-2020 | Комитет молодеж-ной политики, физической культуры и спорта | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году за достижения в сфере физической культуры и спорта денежные поощрения были предоставлены:- одаренным детям за успехи в спорте;- тренерам за работу с одаренными детьми;- физическим лицам за социально-значимую физкультурно-спортивную работу по месту жительства; - спортсменам за высокие спортивные достижения; - тренерам за подготовку спортсменов высокой квалификации. Обладателями муниципальных премий в сфере физической культуры и спорта стали 18 спортсменов и 16 работников сферы физкультуры и спорта (в 2016 году – 20 спортсменов и 20 работников). Общая сумма грантов в 2017 году составила 316,0 тыс. руб. (в 2016 году – 316,0 тыс. руб.) |
| **МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА** |
| 58 | Реализация проектов по поддержке молодежи (в том числе «подростков находящихся в трудной жизненной ситуации»), а так же нравственному, патриотическому и трудовому воспитанию жителей города Иванова  | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2370 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | 2015 - 2020 | Комитет молодеж-ной политики, физической культуры и спорта | Управление организационной работы, управление образования, комитет по культуре, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи города Иванова в 2017 году комитетом во взаимодействии с органами государственной власти Ивановской области, местным отделением ДОСААФ России, управлением образования Администрации города Иванова было проведено более 25 мероприятий, в числе традиционных акций «Мы помним…», «Георгиевская ленточка», «Памяти павших», Стрельбы для курсантов военно-патриотических клубов на базе ДОСААФ России, проведены молодежные квесты в рамках памятных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также переломных событий в истории России. 9 мая 2017 года молодежь Иванова приняла участие во Всероссийском проекте «Бессмертный полк», в ходе которого около 17000 жителей города Иванова пронесли по центральным улицам города портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Для формирования у молодежи города положительного отношения к службе в Вооруженных силах Российской Федерации в 2017 году на базе МКУ «Молодежный центр» вел свою работу военно-патриотический клуб «Юный спецназовец», в деятельность которого были вовлечены 17 чел.В целях содействия в трудоустройстве и молодежи города Иванова в весенне-летний период 2017 года на базе МКУ «Молодежный центр» были сформированы подростковые трудовые отряды для ребят в возрасте 14-17 лет.В весенне-летний период 2017 года рабочие места в трудовых отрядах предоставлены 1070 чел., из них в мае были трудоустроены 100 чел., летняя трудовая кампания охватила 970 чел в три смены с общим числом трудоустроенных молодых ребят: в июне – 581 чел., июле – 266 чел. и 123 чел. в августе (в 2015 году через МКУ «Молодежный центр» были трудоустроены 1050 чел., в 2016 году – 1203 чел.). Трудовая функция работника заключалась в благоустройстве городских улиц, скверов, придомовых детских и спортивных площадок, городских парков (озеленение, мелкий ремонт, уборка территории). В рамках весенней трудовой кампании молодежь Иваново работала в течение мая по 2 часа в день, во время летней трудовой кампании время работы трудового отряда - по 3 часа в день в течение 14 рабочих дней в смену.Заработная плата членов трудовых отрядов варьировалась в зависимости от возраста работника (для групп 14-15 и 16-17 лет) и месяца работы (от разного количества рабочих дней в месяце).На организацию весенне-летних подростковых трудовых отрядов в 2017 году в бюджете города Иванова было предусмотрено 6 104,8 тыс. руб.  |
| **РЫНОК ТРУДА** |
| 59 | Содействие реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд и социальную защиту от безработицы | - | 2015-2020 | Управление экономи-ческого развития и торговли | ОГКУ «Ивановский межрайонный центр занятости населения» (по согласованию), комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление образования, управление социальной защиты населения | **Мероприятия,** **запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году продолжила свою реализацию государственная программа Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области», целью которой является содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд, полную, продуктивную занятость и обеспечение социальной защиты от безработицы. По состоянию на 31.12.2017 фактическое выполнение мероприятий программы составило:1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ –105,4%.2. Информирование о положении на рынке труда в Ивановской области – 101,5%.3. Организация профессиональной ориентации граждан – 102,1%.4. Организация временного трудоустройства отдельных категорий граждан, в том числе:- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время -149,5%.- трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 110,2%.- трудоустройство выпускников СПО в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые – 150,0%.- стажировка выпускников образовательных организаций СПО с целью приобретения ими опыта работы – 180,0%.5. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан –105,4%.6. Организация профессионального обучения и дополнительное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 117,2%.7. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 101,7%.8. Психологическая поддержка безработных граждан – 100,4%.9. Содействие предпринимательской деятельности безработных граждан – 102,5%.10. Организация предпринимательской деятельности безработных граждан – 100,0%.11. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 100,3%.12. Профессиональное обучение пенсионеров – 100,0%.Благодаря реализуемым мероприятиям в 2017 году на рынке труда областного центра сохранялась положительная динамика основных показателей занятости населения. За 2017 год:- численность безработных снизилась с 1400 до 911 чел., или на 35,0%; - число вакансий, заявленных работодателями в Центр занятости, увеличилось с 2664 до 3373 ед., или на 26,6%; - уровень безработицы снизился с 0,6% до 0,4%;- коэффициент напряженности на территориальном рынке труда сократился с 0,65 до 0,5 чел. на одну вакансию |
| **ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА** |
| 60 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда») | 2015-2020 | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования  | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год,** **выполнены в полном объеме** В 2017 году на реализацию специальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» направлено 62,5 млн руб.В рамках данной подпрограммы за счет средств бюджета города Иванова расселено 4 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными после 01.01.2012, по адресам:- пер. 4-й Летный, д. 2;- ул. 10-я Сосневская, д. 95;- ул. 2-я Энергетическая, д. 32;- ул. Минская, д. 63Б (разрушенный в результате взрыва бытового газа в ноябре 2016 года).В результате программных мероприятий 10 семьям предоставлены благоустроенные жилые помещения, приобретенные на рынке жилой недвижимости, 4 семьям – благоустроенные жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда, собственникам 24 жилых помещений произведена выплата возмещения в денежной форме за изымаемые жилые помещения. 1 жилое помещение не расселено в связи с наличием судебного спора. Таким образом, по этапу переселения 2017 года свои жилищные условия улучшили 38 семей (104 гражданина). Кроме того, осуществлено расселение двухквартирного дома по адресу: г. Иваново, ул. Карельская, д. 52, признанного аварийным в 2017 году, путем предоставления 2 семьям (6 граждан) жилых помещений свободного муниципального жилищного фонда после проведения в них капитального ремонта.В целях обеспечения безопасных условий проживания на период до расселения аварийных многоквартирных домов, в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 24.08.2016 № 254 «Об установлении денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными» в отчетном периоде проводилась работа по выплате жителям аварийных домов полной компенсации расходов за наем жилых помещений на рынке недвижимости. В 2017 году выплата денежной компенсации была произведена 21 семье на общую сумму 2,2 млн руб. Всем собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, было направлено 240 уведомлений о том, что данные граждане имеют право обратиться за получением денежной компенсации, направленной на покрытие расходов, связанных с самостоятельной арендой благоустроенных жилых помещений на рынке недвижимости до момента переселения. С жителями 22 аварийных многоквартирных домов организованы и проведены собрания с целью разъяснения гражданам о возможности получения денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений |
| 61 | Реализация мероприятий по повышению доступности приобретения жилья в городе Иванове для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (Специальная подпрограмма «Жилище») | 2015-2020 | Управление жилищной политики и ипотечного кредитова-ния  | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году молодым семьям – участницам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» было выдано и реализовано 18 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 15,5 млн руб.Кроме того, за счет остатков средств городского бюджета по выданному, но нереализованному в 2016 году свидетельству, в 2017 году свои жилищные условия улучшила еще 1 молодая семья на общую сумму 565,30 тыс. руб.В рамках мероприятия «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в 2017 году было выдано 13свидетельств о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)). Всего в рамках мероприятия в 2017 году свои жилищные условия улучшили 12 семей на общую сумму 9,5 млн руб. |
| 62 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений») | 2015-2019 | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования  | - | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году в рамках аналитической подпрограммы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» объем субвенций из федерального и областного бюджетов, предоставленных бюджету города Иванова для приобретения жилых помещений для указанной категории граждан, составил 24,4 млн руб.На начало 2017 года плановый показатель числа специализированных жилых помещений, предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, составлял 17.На указанные бюджетные средства в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было приобретено 19 жилых помещений общей площадью не менее 20 кв.м, расположенных на территории города Иванова, благоустроенных применительно к условиям города Иванова, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, с проведенным текущим ремонтом.Эффективность реализации аналитической подпрограммы достигнута за счет образованной по итогам проведения электронных аукционов на приобретение 18 жилых помещений экономии предоставленных городскому округу Иваново субвенций, что позволило приобрести дополнительно 1 жилое помещение. В 2017 году 19 гражданам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, предоставлено 19 жилых помещений |
| **ГОРОД АКТИВНЫХ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ** |
| 63 | Обеспечение своевременного и полного информирования населения о деятельности Администрации города Иванова | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2372 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика») | 2015-2020 | Управление обществен-ных связей и информа-ции | Управление информационных ресурсов, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова  | **Мероприятия, запланированные на 2017 г, выполнены**В рамках реализации аналитической подпрограммы «Открытая информационная политика» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» в отчетном году организовывались теле- и радио передачи по заявкам согласно заключенным муниципальным контрактам. Кроме того, осуществлялась организация телесюжетов и радиопередач на бесплатной основе, без финансирования из бюджета города (512 передач).Администрацией города Иванова ежедневно предоставлялось 4-5 ответов на запросы представителей средств массовой информации. В 2017 году в рамках взаимодействия со средствами массовой информации было предоставлено свыше 1300 ответов, в том числе в форматах интервью на теле- и радиоканалах. Ежедневное обновление сайта (в том числе в выходные и праздничные дни) позволило повысить посещаемость официального сетевого ресурса Администрации города Иванова. В 2017 году количество посещений достигло 6,36 млн. |
| 64 | Повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2372 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Территориаль-ное общественное самоуправле-ние») | 2015-2020 | Комитет развития обществен-ного самоуправ-ления | - | **Мероприятия,****запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году бюджетом города на организацию деятельности ТОС было предусмотрено 3,5 млн руб. В 2017 году по итогам исполнения мероприятий аналитической подпрограммы «Территориальное общественное самоуправление» (далее – ТОС) зарегистрированы четыре новых ТОС («Сахалинский», «Авиатор», «Левобережье», «Старый Хутор»), утверждены и изменены границы еще 6 («Левобережье», «Энергия», «Мебельщик», «Коммунар», «Майский», «Возрождение»). Появились новые формы организации граждан, такие как «Окружной совет организаций ТОС». В основном они созданы по инициативе депутатов Ивановской областной и городской Думы.В 2017 году на территории ТОС проведены:- новогодние и рождественские праздники (установлено 30 живых елей, проведено 37 праздничных мероприятий); - праздник масленицы (на 23 площадках для 36 ТОС);- «День Семьи, любви и верности» (на 26 площадках для 33 ТОС);- спартакиада «Гонка ГТО среди ТОС» (приняли участие 35 ТОС);- городской фотоконкурс «Наши соседи 2017» (приняли участие 11 ТОС, по итогам за 1, 2, 3 место вручены денежные премии);- городской конкурс «Лучший председатель ТОС 2017» (приняли участие 28 ТОС, вручены денежные поощрения);- «Лучший активист ТОС 2017» (приняли участие 56 человек из 22 ТОС, вручены денежные премии). ТОСы города Иванова приняли участие в IV Межрегиональном фольклорно-гастрономическом фестивале национальных кухонь «Кухонь» в Южском районе и празднике «Лука» в Лухском районе |
| 65 | Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2367 «Об утверждении муниципальной программы «Электронный город» (Специальная подпрограмма «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомст-венного электронного взаимодействия на муниципаль-ном уровне») | 2015-2020 | Управление информа-ционных ресурсов | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»,МКУ «Управление делами Администрации города Иванова»,финансово-казначейское управление | **Мероприятия,****запланированные на 2017 год, выполнены не в полном объеме**В рамках реализации муниципальной программы «Электронный город» специальной подпрограммы «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне» достигнуты следующие показатели:- доля муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме «одного окна» – 100%;- доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на электронных порталах государственных и муниципальных услуг (1 этап)- 100%;-доля муниципальных услуг заявительного характера, в отношении которых размещены на электронных порталах государственных и муниципальных услуг (2 этап) – 100%;- доля муниципальных услуг заявительного характера, по которым возможно представить документы в электронном виде (3 этап) – 75% (при планируемом 51,1%);- доля муниципальных услуг, по которым возможно отслеживать статус рассмотрения обращения (4 этап) – 48,9% (при планируемом 65%);- доля услуг заявительного характера, по которым возможно в электронном виде получить юридически значимый результат (V этап) – 18% (при планируемом значении 50%)  |
| 66 | Расширение социальной рекламы, пропагандирующей образцы конструктивной социальной активности и позитивного коллективного действия | постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2372 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова" (Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей») | 2016-2020 | Управление по делам наружной рекламы, информа-ции и оформления города |  | **Мероприятия,****запланированные на 2017 год, выполнены**В 2017 году на реализацию аналитической подпрограммы «Пропаганда социальных ценностей направлено 0,77 млн руб. В рамках осуществления данной подпрограммы в отчетном периоде были достигнуты следующие целевые показатели:- количество рекламных поверхностей, на которых была размещена социальная реклама, в том числе щитовых установок и сити – форматов, составило 383 и 101 ед. соответственно;- новогоднее оформление 4 территориальных зон города;- проведена 121 социальная рекламная акция; - изготовление и размещение настенного панно с социальной рекламой на здании к/т «Современник»;- изготовлено и размещено 12 консолей (со сменной экспозицией) с праздничной символикой на Шереметевском проспекте;- разработано 55 дизайн-макетов по тематике социальных акций;- оформлено 50 флагштоков флагами расцвечивания |
| 67 | Поддержка и продвижение позитивных гражданских инициатив, реализации социально-значимых проектов, положительного опыта локальных сообществ. Инвестиции в социальный и культурный капитал гражданских активистов (через разработку системы поощрений, расширение сети центров социальных инноваций, общественных институтов развития и др.) Организация и проведение конкурсов социальных идей горожан, формирования института общественного дискурса через коммуникационные площадки, общественное проектирование и другие технологии открытого муниципалитета | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2370 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» (Аналитическая подпрограмма «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер») | 2015 - 2020 | Управление организа-ционной работы | Комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | **Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены**Общественный Совет города Иванова является совещательным и консультативным органом, действующим на постоянной основе для создания максимально благоприятной социальной среды для функционирования гражданского общества. Создан в целях обеспечения взаимодействия жителей города Иванова, общественных объединений с органами местного самоуправления города Иванова, консолидации структур гражданского общества, формирования, обеспечения деятельности и развития гражданского участия в выработке и реализации муниципальной политики в городе Иванове, осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления города Иванова |

1. Решение Ивановской городской Думы от 27.02.2013 № 561 «Об организации уличной торговли и оказании некоторых видов услуг на территории города Иванова». [↑](#footnote-ref-1)