## Лист1
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул. Шубиных дом 14б
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014- 2015 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт | ЦСМ | июнь
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
5.3. | Покраска элеваторных узлов |  | тепловой пункт | по необходимости
5.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 25.08. 2014
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 27.08 2014
5.6. | Замена не пригдных к дальнейшей эксплуатацииконтрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 3 шт. | тепловой пункт | июль
5.7. | Заменазапорной запорной арматуры (кран 3-х ходовой0 | 1 шт. | тепловой пункт | июль
2015-07-05 | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 27.08 2014
6 | Замена запорной арматуры | 1 шт. | подвальное помещение | 2014-07-04
7 | Ревизия запорной арматуры | 7 шт. | подвальное помещение | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Замена подводок к отопительным приборам, частичная замена стояков отопления | 6,5 мп | квартиры № 4, 10,подвал 4 под. | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
9 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
10 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
11 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отопительного сезоны , по заявкам жителей
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
13 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | ревизия запорной арматуры | 9 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода |  | подвал | по необходимости
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 4 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей | не требуется | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | 14мп | квартиры №19, 22, 25, подвал | 07.02.2014; 02.10.2014
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 14 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей | 15 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок
4.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
3 | Замена автоматических выключателей в поэтажном электрощите | 7шт | подъезды | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена или ремонт неисправных светильников |  | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена выключателя | 1 шт. | 2-й подъезд | 2014-11-07
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 14 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена перегореших ламп | 2 шт. | 1 под., 4 под. | 04.12.2014, 28.11.2014
8 | Восстановление освещения над входами в подъезды |  | фасад дома
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
6. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
4 | Очистка кровельного покрытия от мусора |  | кровля | при необходимости
5 | Ремонт кровельного покрытия |  | кровля | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 204 кв.м | кровля | январь-апрель, ноябрь - декабрь
7 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
8 | Покраска оконных рам |  |  | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
9 | Штукатурные работы по закрытию монтажных отверстий в цоколе | 3 шт. | 4 подъезд | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
10 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства |  | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости
11 | Ремонт и остекление оконных рам в МОП |  | Общее имущество МКД, 2 под.; 1 под. | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
12 | Восстановление ограждений лестничных маршей | 29,5 мп | подъезды | 09.06.2014, 10.06.2014, 11.06.2014
13 | Откачивание грунтовой воды из подвального помещения погружным насосом |  | Общее имущество МКД | по необходимости
14 | Косметический ремонт подъезда |  |  | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Придомовая территория
1 | Завоз песка
| для посыпки дворовой территории в зимний период |  | придомовая территория
2 | Установка, ремонт и окраска малых архитектурных форм (песочницы, скамейки, вешала для выбивания ковров, качели) |  | придомовая территория | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
5 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
6 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
7 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
8 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова