## В12
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 г. по многоквартирному дому
ул. Маршала Василевского д.12
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | согласно договора со специализированной организацией | технический подвал | согласно договора со специализированной организацией
3 | Снятие распечаток расхода, формирование отчета потребленной тепловой энергии и сдача отчетов в МУП ИГТСК | 12 | МКД | с 1по 3 число каждого месяца
4 | обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя
5 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
6 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
7 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города
8 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
9 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
9.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт | ЦСМ | летний период
9.2. | Заливка масла в гильзы | 5 шт | тепловой пункт | по необходимости
9.4. | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 17.06.2014.
9.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 19.06.2014.
9.6. | Консервация системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 19.06.2014.
9.6. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) |  | тепловой пункт | не требовалось
9.7. | Проверка работоспособности оборудования теплового пункта (элеватор, фильтры. предохранительный клапан и т.п.) | 1 ТП | тепловой пункт | 1 раз в подготовительный период планово и вне плана по необходимости
9.8. | Замена предохранительного клапана | 1 шт | тепловой пункт | 23.06.2014.
9.10. | Замена запорной арматуры (D100) | 1 шт. | Элеваторный узел | 20.06.2014.
10 | Замена и ревизия запорной арматуры | 6 шт | общее имущество МКД | 2014.
| Замена грязевика | 1 шт | элеваторный узел | 18.04.2014.
11 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 74 м/п | общее имущество МКД кв.6,12,18,34,40,46,2,1,16,28,22,10. | май-октябрь 2014
12 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
12.1. | Теплоизоляция трубопроводов | 124 м/п | чердак | 2014-02-01
13 | Разборка элеваторного узла, замена дроссельного устройства | 1 раз | система отопления | ноябрь 2014.
14 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
15 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | дом | приборы отопления на лестничных клетках 1 раз в месяц в период отопительного сезона и по заявкам жителей
16 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | планово в отопительный период по заявкам жителей
17 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 15 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения с проверкой работоспособности оборудования системы (обратный клапан и т.п.) | система ГВС | общее имущество МКД | еженедельно и по обращениям жителей
2 | Смена или ревизия запорной арматуры | 2 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
| Теплоизоляция трубопроводов | 40 м/п | чердак | 01.01.2014.
3 | Смена или ремонт отдельных участков трубопровода непригодных к дальнейшей эксплуатации | 10 м | общее имущество МКД, тепловой пункт/ подвал | 01.03.2014.
4 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения | Система ГВС | общее имущество МКД | 19.06.2014.
5 | Замена ТРЖ (терморегулятор жидкости) | 1 шт | подвал, тепловой пункт | ноябрь 2014.
6 | Поверка контрольно измерительных приборов | 1 шт | ЦСМ | летний период
7 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно
8 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система ГВС | дом | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
9 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 11 шт. | квартиры, подвал | по необходимости
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | 35 осмотров | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Ревизия запорной арматуры | 2 шт | ввод ХВС (тепловой пункт) кв 31 | 18.04.2014.
3 | Проверка работоспособности общедомового прибора учета, наличия и целостности пломбы. | 1 прибор учета | общее имущество МКД | один раз в 10 дней и при снятии показаний
4 | Снятие показаний с общедомового прибора учета | 12 раз | общее имущество МКД | ежемесячно
5 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет потребления ХВС. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организации
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 13 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена фильтра (D80) | 1 шт | тепловой пункт | апрель
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации и внутренних ливневых водостоков | 35 осмотров | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков |  | общее имущество дома | по необходимости
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 4 раза | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 6 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
1.1. | Замена плавкой вставки 63 А | 1 шт | ВРУ | 17.10.2014.
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Установка светильников | 3 шт | МОП | при обнаружениинеисправности в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена перегореших ламп | 17 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена выключателей | 1 шт | МОП | 11.11.2014.
7 | Восстановление освещения с заменой электрической проводки (с изоляцией) | 12 м/п | МОП | ноябрь 2014.
8 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии | ВРУ-общедомовые приборы учета, РУ-индивидуальные приборы учета. | дом | планово в ходе профосмотров и списания показаний с ОДПУ; непланово по необходимости или обращению жителей
9 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет электроэнергии. |  | дом | по заявкам ресурсоснабжающей организации.
10 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 15 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6.Лифтовое оборудование
1 | Техническое обслуживание лифта | 1лифт | лифтовое хозяйство | круглосуточно
2 | Техническое обслуживание системы диспетчеризации лифта | 1 система | лифтовое хозяйство | круглосуточно
3 | Страхование гражданской ответственности | 1лифт | страховая компания | ежегодно
4 | Периодическое техническое освидетельствование лифта | 1лифт | лифтовое хозяйство | 1 раз в год (в январе)
5 | Замена линолеума, и порогов | 1 лифт | лифтовое хозяйство | 2014.
6 | Замена плафона установка энэргосберегающих ламп | 1 лифт | лифтовое хозяйство | 2014.
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни- круглосуточно | общее имущество дома | по заявкам жителей
8. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков вентканалов и фановых труб, воронок ливневых водостоков в зимний период |  | кровля | 2 раза в месяц- планово, вне плана по необходимости в соответствии с погодными условиями.
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
3 | Ремонт металлической двери (сварочные работы) | 1 шт | вход в подвал | 2014-01-27
4 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | в местах расположения воронок ливневых водостоков | кровля | январь-апрель, декабрь по необходимости
5 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
6 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 2 шт | подвалы, машинное помещение, выходы на кровлю, электрощитовые | по необходимости
7 | Ремонт ступени | 1 шт | вход в подъезд | 18.09.2014.
8 | Ремонт металлического покрытия парапета | 10 м/п | кровля МКД | апрель 2014.
9 | Остекление оконных проёмов | 1,040 м.кв. | МОП | 20.10.2014.
10 | Ремонт наружной стены (заделка мелких трещин и отдельных мест где выкрошился цементный раствор) с привлечением автовышки |  | МКД кв. 51, 7,13. | 14.02.2014.
Придомовая территория
1 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
2 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | ежедневно 1 раз в сутки после вывоза мусора кроме выходных
4 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей организацией | контейнерная площадка | ежедневно
5 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей организацией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
6 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
7 | Кронирование , обрезка кустарников | снос 2 шт; кронирование 1 шт. | придомовая территория | 12.03.2014.
7.1. | Побелка деревьев |  | придомовая территория | май 2014.
8 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
9 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
10 | Восстановление столика и лавочек | 1 столик 2 лавочки | детская площадка | май 2014.
11 | Завоз песка в песочницу | 1.550 т | детская площадка | июль 2014.
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова