## Лист1
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
пр. Строителей дом 68
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения (квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 2 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 2 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 2 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 8 шт | ЦСМ | июнь 2014 г.
5.2. | Заливка масла в гильзы | 8 шт | тепловой пункт | по необходимости
5.3. | Покраска элеваторных узлов |  | тепловой пункт | по необходимости
5.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 2014-05-26
5.5. | Замена запорной арматуры | 3 шт | тепловой пункт | 2014-07-04
5.6. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-28
5.7. | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 2014-06-28
6 | Ревизия запорной арматуры | 10 шт | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2014
7 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
8 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
9 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отопительного сезоны , по заявкам жителей
10 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 18 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
11 | Замена трубопровода системы центрального отопления | 61 мп | подвал, квартиры № 2,6, 69, 73; подвал, кв.41-57, 63, 96 | 10.01.2014, 10.01.2014, 23.04.2014, 21.11.2014
13 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
12 | Замена подводки к радиатору | 3 места | квартира № 63, 135,5, 41 | 18.02.2014, 04.12.2014, 13.05.2014, 14.10.2014
13 | Замена запорной арматуры | 11 шт | подвал (кв.73, подвал (кв.41), подвал (кв. 2,3),подвал (кв5) | 10.01.2014, 23.04.2014, 04.07.2014, 13.05.2014
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Р ревизия запорной арматуры | 12 шт | общее имущество МКД | по необходимости, по заявкам жителей
3 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 5 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода |  | общее имущество МКД | по необходимости, по заявкам жителей
5 | Замена трубопровода водоснабжения | 20 мп | квартиры № 2,3,подвал | 2014-07-04
3. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | 9 мест | подвал, квартиры | по необходимости
4 | Выполнение текущих заявок | 11 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей |  | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена участка трубопровода | 29.5 | квартиры№ 39; 2,3,подвал, 118, 96 | 07.04.2014, 08.07.2014, 17.07.2014, 21.11.2014
4.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 2 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки |  | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена автоматических выключателей в электрощитах | 2шт | квартиры № 82, 71, | 22.01.2014, 25.02.2014,
6 | Замена перегореших ламп | 30 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена светильников (в сборе) | 3 шт | 1 под., 7 под., 3 под. | 18.02.2014, 06.11.2014,19.11.2014
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 15 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
6. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора |  | кровля | при необходимости
4 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 240 м п | кровля | январь-апрель
5 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
6 | Изготовление и установка решеткок на подвальные окна | 2 под. | МКД | 26.02.2014
7 | Ремонт колясочной | 1 шт | 7 под. | 14.04.2014
8 | ремонт межпанельных стыков | 7 мп | квартира № 139 | 24.11.2014
9 | Заделка отверстий в перекрытиях после замены трубопроводов | 4 шт | квартиры № 2,6,7,11; 19 | 14.07.2014, 02.09.2014
10 | Остекление оконных рам | 1 шт | 3 под. 2 эт. | 17.10.2014
Придомовая территория
1 | Завоз песка
| для посыпки дворовой территории в зимний период |  | придомовая территория
2 | Установка, ремонт и окраска малых архитектурных форм (песочницы, скамейки, вешала для выбивания ковров, качели) |  | придомовая территория
3 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
5 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
6 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
7 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления
8 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Дератизация | 1 раз | подвал | декабрь
11 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья | 1 раз | подвал | в соответсвии ЖК РФ
12 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова