## Лист3
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
пр. Строителей, 20 Б
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов |  | ЦСМ | летний период
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
2014-03-05 | Покраска элеваторных узлов |  | тепловой пункт | по необходимости
5.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 2014-06-03
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-05
5.6. | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 2014-06-05
5.7. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерителых приборов (манометр и термометр) | 1/0 шт | тепловой пункт | 2014-06-04
6 | Замена и ревизия запорной арматуры (подвал) | 3 шт | общее имущество МКД | 17.02.2014
7 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 4 м | общее имущество МКД | 17.02.2014
8 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
10 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезоны , по заявкам жителей
11 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
12 | Установка кранов маевского в квартирах на СЦО для сброса воздуха | 1 шт. | кв.28 | 2014-10-15
13 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 19 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры (квартиры) | 2 шт | общее имущество МКД (квартиры) | по необходимости
3 | Замена и ревизия запорной арматуры (подвал) | 1 шт | общее имущество МКД (подвал) | по необходимости
4 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода (стояки) | 14 м; 4 м. | подвал, кв.47,50; кв. 46 | 2014-01-16
5 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода |  | общее имущество МКД | по необходимости
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 5 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Выполнение текущих заявок | 2 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
5 | Замена или ремонт неисправных светильников | 0/1 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 7 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена перегореших ламп | 3 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Замнеа выключателей в РУ (электрощиты) | 1 | этажные щиты РУ | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
9 | Замена вставок плавок 63 А в ВРУ | 2 шт. | ВРУ | при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров (11.06.2014)
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
6. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | 1 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 60 кв.м | кровля | январь-апрель
4 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | один раз в год
5 | Остекление оконных проемов в МОП | 16,4 кв.м. | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров (12.02.2014)
6 | Установка оконных ручек, шпингалетов на оконные рамы в МОП | 25/63 шт. | МОП | 2014-02-14
7 | Ремонт и покраска цоколя | 127,8 кв.м. | цоколь | 2014-05-14
8 | Изготовление и установка тамбурной двери | 1 шт. | 4 под. | 31.03.2014
9 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 2 шт. | тепловой пункт | февраль, апрель 2014
10 | Окраска входных групп | 4 шт. | двор | 2014-05-14
11 | Герметизация антенных стоек на кровле | 4 шт. | кровля | 2014-09-17
12 | Цементная стяжка пола в тамбурах | 2 м2 | 2,3 подъезд | 2014-10-13
13 | Косметический ремонт подъездов 1,2,4 под. со статьи капитального ремонта 3 под. со статьи текущего ремонта по согласованию с собственниками жилья | 4 шт. | тепловой пункт | февраль, март 2014
Придомовая территория
1. | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 0,570 т | придомовая территория
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2 куб.м | придомовая территория
2. | Уборка придомовой территории в теплый период (весенний,летний, период)
2.1. | подметание территории |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.2. | уборка газонов |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.3. | сбор мусора с придомовой территории |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.4. | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
2.5. | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
3. | Уборка придомовой территории в зимний период
3.1. | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3.2. | Посыпка территории песком | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4. | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | ежедневно 1 раз в сутки до и после вывоза мусора
5. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
6. | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7. | Кронирование деревьев |  | придомовая территория
8. | Снос деревьев |  | придомовая территория
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые 2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсноснабжающими и другими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийный ситуаций |  |  | по маре поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова