## Лист3
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
пр. Строителей, 30 В
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт | ЦСМ | летний период
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
2014-03-05 | Покраска элеваторных узлов |  | тепловой пункт | по необходимости
5.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 2014-07-01
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-07-03
5.6. | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 2014-07-03
5,7. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 2/0 шт. | тепловой пункт | 2014-06-18
6 | Замена и ревизия запорной арматуры | 1 шт | общее имущество МКД подвал | апрель - сентябрь 2014
7 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 15 м | общее имущество МКД квартира | февраль, сентябрь 2014
8 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
10 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезоны , по заявкам жителей
11 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
12 | Замена подводок к радиатору | 3 шт. | квартира 9,10,13 | 07.02.2014;18.09.2014
13 | Установка крана маевского для сброса воздуха | 1 шт. | кв.58 | 2014-09-30
14 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 8 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | Ø 32 - 14 шт. Ø 63 - 1 шт. | общее имущество МКД (подвал) | 2014-03-01
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода |  | общее имущество МКД | по необходимости
4 | Замена лежака ХВС со статьи кап.ремонта (участ.стояков подвал) | Ø 63 - 56 м; Ø 32 - 24 м. | подвал | по решению собственников помещений
5 | Изоляция лежака ХВС с участ.стояков | Ø 34 - 28 м.; Ø 60 - 62 м. | подвал | 2014-04-04
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 2 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей |  | подвал, квартиры | по необходимости
4 | Выполнение текущих заявок |  | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 36 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена или ремонт неисправных светильников |  | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 13 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Ревизия ВРУ | Выкл. 25 а - 4 шт. Выкл. 63 а - 10 шт. Провод - 10 м | ВРУ 2 под. подвал | при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров (26.03.2014)
8 | Замена перегореших ламп | 20 шт. | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
6. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | 1 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 20 кв.м | кровля | январь-апрель
4 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | один раз в год
5 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю,слуховых окон | 1 шт | тамбур МОП (4 под.) | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Изготовление и установка дверного блока выхода на кровлю | 1 шт. | 2 под. | 2014-11-24
7 | Изготовление и установка лавочки | 1 шт. | придомовая территория | по заявкам жителей
9 | Ремонт мягкой кровли | 30 кв.м.; 70 кв.м. | кровля кв.28,45; кв. 58 | 25.07.2014;12.09.2014
10 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 1 шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости (29.04.2014)
Придомовая территория
1. | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 0,500 т | придомовая территория | 2014-07-31
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2 куб.м | придомовая территория
2. | Уборка придомовой территории в теплый период (весенний,летний, период)
2.1. | подметание территории |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.2. | уборка газонов |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.3. | сбор мусора с придомовой территории |  |  | ежедневно, кроме выходных
2.4. | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
2.5. | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
3. | Уборка придомовой территории в зимний период
3.1. | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3.2. | Посыпка территории песком | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4. | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | ежедневно 1 раз в сутки до и после вывоза мусора
5. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | ежедневно
6. | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей компанией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7. | Кронирование деревьев | 6 шт. | придомовая территория | 2014-12-25
8. | Снос деревьев | 1 шт. | придомовая территория | 2014-12-25
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые 2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсноснабжающими и другими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийный ситуаций |  |  | по маре поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолжности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленные действующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соответствии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО УК ЖХ № 1 |  |  | С.С. Ликсонова