## Лист1
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
пр.Текстильщиков д.48А
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Предоставление доступа представителям обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации и участие в приемке узла учета в эксплуатацию. |  | технический подвал | по заявкам обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации
3 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
4 | Осмотр тепловых пунктов | 1 ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014 - 2015 г.
5 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
6 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2014-2015 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
6.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 4 шт | ЦСМ | июнь
6.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
6.3. | Покраска элеваторных узлов | не требуется | тепловой пункт
6.4. | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 02.06 .2014
6.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 04.06 2014
6.6. | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 04.06 2014
7 | Замена подводок к отопительным приборам, частичная замена стояков отопления |  | квартиры, подвал | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Замена и ревизия запорной арматуры | 25 шт | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2014
9 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
10 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | По распоряжению Главы Администрации города
11 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отопительного сезоны , по заявкам жителей
12 | Замена участка трубопровода системы центрального отопления и подводок к радиаторам | 9 мест | квартира № 113, 17, 73 подвал | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
13 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 19 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | ревизия запорной арматуры | 12 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода |  | общее имущество МКД | по необходимости
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена запорной арматуры | 1 шт | квартира № 56 | 04 сентчября 2014
3. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей | 5 устранений | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Выполнение текущих заявок | 6 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 50 м | общее имущество дома (подвал) | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена или ремонт неисправных светильников | 2 шт | общее имущество дома | октябрь
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 40 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена перегореших ламп | 129 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Замена выключателей и автоматов в поэтажном щите | 3 шт | 1 под., квартира № 87, 113 | ноябрь, декабрь
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
6. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 850 кв.м | кровля | при необходимости
4 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 160 м.п. | кровля | январь-апрель
5 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
6 | Закрытие оконных | 9 шт | подвал | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 2 шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости
8 | Ремонт двери | 1 шт | 1 подъезд 3эт. Тамбур | 2014-02-10
9 | Откачивание воды погружным насосом | подвал | общее имущество МКД | по необходимости
10 | Установка почтовых ящиков | 120 шт | 1 подъезд, 2 подъезд | по заявкам жителей
11 | Закрытие подвальных окон | 10 шт. | продухи | ноябрь
12 | Откачивание воды погружным насосом | подвал | общее имущество МКД | по необходимости
Придомовая территория
1 | Завоз песка
| для посыпки дворовой территории в зимний период |  | придомовая территория
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
8 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
9 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова