| **№ п/п** | **Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия** **(с указанием исполнителя)** | **Объем плановых расходов  (тыс. руб.)** | **Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)** | **Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)** | **Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)** | **Пояснение причин отклонений расходов** **на осуществление отдельных мероприятий** | **Наименование целевого индикатора (единица измерения)** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых)** **и фактически достигнутых результатов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **по состоянию** **на** |
|
| **1 января отчетного года** | **1 января текущего финансового года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **15.** | **Муниципальная программа «Энергосбережение** **и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)** | **112 508,04**  | **112 507,95** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов (%) | 100 | 100 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжаю-щих предприятий |
|  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов (%) | 62,51 | 62,60 |
|  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, в общем числе многоквартирных домов (%) | 92,71 | 76,10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета газа, в общем числе многоквартирных домов (%) | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 100 | 100 |
|  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 80,53 | 80,53 |  |
|  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами  | 90,2 | 91,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) |  |  |  |
|  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 99,95 | 99,95 |
|  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 98,0 | 98,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (кВт·час/1 кв. м) | 28,7 | 26,5 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано со снижениием потребления энергоресурсов  |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/кв. м) | 0,181 | 0,170 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час) | 16 885,44 | 16 106,55 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведенияммуниципальных учреждений |
| Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 105 571,0 | 104 189, 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 188 563,16 | 185 947,26 |
|  |  |  |  |  |  | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 456 607,0 | 377 306,66 |
|  |  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 38 698,0 | 37 411,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал на кв. м общей площади) | 0,14 | 0,13 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжаю-щих предприятий |
|  |  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м на 1 проживающего) | 38,51 | 41,04 |
|  |  |  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м на 1 проживающего) | 17,2 | 17,1 |
|  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (кВт·час на 1 кв. М) | 31,97 | 31,27 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество замененных и установленных приборов учета электрической энергии (шт) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Количество замененных и поверенных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды нанимателями в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 8 | 8 |   |
|  |  |  |  | Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета горячей воды в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета природного газа в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 45 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше, расположенных на территории муниципального образования (%) | 4,96 | 4,96 |  |
|  |  | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | 177,12 | 231,26 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий |
|  |  |  |  |  |  | (кг у.т./Гкал) |  |  |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг у.т./Гкал) | 157,72 | 158,40 |
|  |  |  | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г у.т./кВт·час) | 244,24 | 231,26 |
|  |  |  |  |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме подаваемой тепловой энергии (%) | 8,38 | 13,7 |
|  |  | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%) | 14,26 | 13,44 |
|  |  |  |  |  | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (%) | 90,22 | 90,00 |
|  |  | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования  | 91,08 | 91,0 |
|  |  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |
|  | Количество замененного тягового электрооборудования троллейбусов на асинхронные тяговые двигатели с транзисторно-импульсной системой (ед.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Количество троллейбусов с асинхронным тяговым двигателем с электронной системой управления с транзисторно-импульсным преобразователем, по которым производится возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам(ед.) | 39 | 39 |   |
|  |  |  |  |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (ед.) | 53 | 53 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (ед.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования (ед.) | 45 | 45 |  |
|  |  |  | Количество единиц выпущенного на линию обновленного подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования со сроком эксплуатации до 5 лет (ед.) | 39 | 39 |  |
| 15.1  | Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова  | 6,72 | 6,72 | Итого по подпрограмме: –   |  Итого по подпрог-рамме: –   | Итого по подпрограм-ме: –    | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество замененных и поверенных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды нанимателями в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 8 | 8 |   |
|  | Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 0 | 0 |   |
|  | Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета горячей воды в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 0 | 0 |   |
|  | Мероприятие «Установка, замена и поверка в жилых помещениях муниципального жилищного фонда индивидуальных приборов учета потребления горячей и холодной воды, а также установка заглушек на водопровод» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 0  | 0 |   |   |   | При проведенииконкурсныхпроцедурпо определениюподрядчика на установку и замену в жилых помещениях муниципального жилищного фонда индивидуальных приборов учета потребления горячей и холодной водыне былоподано ни однойзаявки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Денежная компенсация нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 6,72  | 6,72  |   |   |   | Мероприятие выполнено на 100%.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.2        | Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в системах коммунальнойинфраструктуры города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия ТЭК)  | 304,00  | 304,00  | Итого по подпрограмме: –   |  Итого по подпрог-рамме: –   | Итого по подпрограм-ме: –    | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций (кг у.т./Гкал) | 177,12 | 231,26 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжаю-щих предприятий |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг у.т./Гкал) | 157,72 | 158,4 |
|  |  Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г у.т./кВт·час) | 244,24 | 231,26 |
|  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%) | 8,38 | 13,7 |
|  | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%) | 14,26 | 13,44 |
|  | Мероприятие «Выявление бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, и признание права муниципальной собственности на такие объекты» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом)  | 0,0  | 0,0 |   |   |   | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном периоде не предусмотрен | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 0,0  | 0,0  |   |   |   |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Учет в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (предприятия ТЭК) | 0,0  | 0,0  |   |   |   |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Актуализация программ энергосбережения на предприятиях ТЭК» (предприятия ТЭК) | 0,0  | 0,0  |   |   |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Оптимизация объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды» (предприятия ТЭК) | 0,0  | 0,0  |   |   |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Модернизация оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий в системе теплоснабжения» (предприятия ТЭК) | 0,0  | 0,0  |   |   |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Мероприятие «Модернизация оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий в системе водоснабжения» (предприятия ТЭК) | 0,0  | 0,0  |   |   |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Экспертиза изменений обязательств единой теплоснабжающей организации в рамках реализации соглашения об исполнении схемы теплоснабжения города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 304,00 | 304,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100 %. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.3 | Специальная подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) | Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет бюджетных ассигнований подпрограмм «Дошкольное образование детей», «Общее образование», «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций», «Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Доля учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (%)  | 15 | 15 |   |
|  |  |  |  | Доля учреждений, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ представили декларации о потреблении энергетических ресурсов в уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орган (%)  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%) |  |  |  |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 98,8 | 98,8 |  |
|  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (кВт·час/кв. м) | 28,7 | 26,5 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано со снижениием потребления энергоресурсов |
|  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/кв. м) | 0,181 | 0,17 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано со снижениием потребления энергоресурсов |
|  |  |  |  | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями(тыс. кВт·час) | 15 330,9 | 14 469,43 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведенияммуниципальных учреждений |
|  |  |  |  | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 96 568 | 96 603 |
|  |  |  |  | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 183 091 | 180 448 |
|  |  |  |  | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 416 190 | 339 371 |
| Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 698 | 432 |
|  | Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.4 | Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» и подпрограмм «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства», «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество муниципальных учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (шт.) | 11 | 12 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановые значения не были своевременно скорректированы. |
|  |  |  | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения (чел.) | 1 | 1 |   |
|  |  |  | Доля учреждений, которыев соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ представили декларации о потреблении энергетических ресурсов в уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системыв области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орган (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | учреждениями природного газа (%) |  |  |  |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 94 | 94 |  |
|  |  |  |  | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час) | 729,144 | 709,884 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведенияммуниципальных учреждений |
|  |  |  |  | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 5 812,00 | 4 039,11 |
|  |  |  |  | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 5 445,0 | 4 771,79 |
|  |  |  |  | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 27 300,0 | 22 849,15 |
| Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 7 000 | 4 610 |
| Объем потребления муниципальными учреждениями бензина (т) | 6,79 | 3,58 | Значение целевого индикатора спланировано некорректно |
| Объем потребления муниципальными учреждениями дизельного топлива (т) | 0,075 | 0,074 | Фактическое значение целевого индикатора указано согласно сведенияммуниципальных учреждений |
| Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.5 | Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», подпрограмм «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» и «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова», а также за счет непрограммных мероприятий | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество муниципальных учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами(шт.) | 15 | 15 |   |
|  |  |  | Количество работников учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения (чел.) | 1 | 1 |   |
|  |  |  | Доля Учреждений, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ представили декларации о потреблении энергетических ресурсов в уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орган (%) | 100 | 100 |   |
|  |  |  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды(%) | 100 | 100 |  |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 82,21 | 82,21 |  |
|  |  |  | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час) | 825,4 | 927,2 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведенияммуниципальных учреждений |
|  |  |  | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 3 191,0 | 3 547,0 |
|  |  |  |  | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениям (куб. м) | 27,16 | 27,16 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведенияммуниципальных учреждений |
| Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 13 117,0 | 15 086,51 |
|  | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 31 000,0 | 32 369,0 |
|  | Объем потребления учреждениями бензина (т) | 6,3 | 3,87 | Значение целевого индикатора спланировано некорректно |
|  | Объем потребления учреждениями дизельного топлива (т) | 0,982 | 0,06 | Значение целевого индикатора спланировано некорректно |
| Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.6 | Специальная подпрограмма «Энергосбережениеи повышение энергетической эффективностив транспортном комплексе» (Администрация города Иванова, управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова) | 111 904,92 | 111 904,92 | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество замененного тягового электрооборудования троллейбусов на асинхронные тяговые двигатели с транзисторно-импульсной системой (шт.) | 0 | 0 |   |
|  |  |  |  |  |  | Количество замененных ламп накаливания на энергосберегающие лампы (шт.) | 0 | 0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество замененных ламп ДРЛ на светодиодные прожекторы (шт.) | 0 | 0 |   |
|  |  |  |  |  |  | Количество внедренной погодозависимой автоматики в систему регулирования тепловой нагрузки системы отопления (шт.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем промытых систем трубопроводов отопления (куб. м) | 0 | 0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество троллейбусов с асинхронным тяговым двигателем с электронной системой управления с транзисторно-импульсным преобразователем, по которым производится возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам(ед.) | 39 | 39 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с  | 53 | 53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (ед.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (ед.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования (ед.) | 45 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество единиц выпущенного на линию обновленного подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования со сроком эксплуатации до 5 лет (ед.) | 39 | 39 |  |
|  | Мероприятие «Замена тягового электрооборудования троллейбусов на асинхронные тяговые двигатели с транзисторно-импульсной системой» (МУП «Ивановский пассажирский транспорт») | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы» (МУП «Ивановский пассажирский транспорт») | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Замена ламп ДРЛ на светодиодные прожекторы» (МУП «Ивановский пассажирский транспорт») | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Внедрение погодозависимой автоматики в систему регулирования тепловой нагрузки системы отопления» (МУП «Ивановский пассажирский транспорт») | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Промывка систем трубопроводов отопления» (МУП «Ивановский пассажирский транспорт») | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии предприятиям городского наземного электрического транспорта общего пользования на возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) по приобретению подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова» (Администрация города Иванова(управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова)) | 57 168,08 | 57 168,08 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования городским наземным электрическим транспортом»(Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова)) | 54 736,84 | 54 736,84 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%.  |  |  |  |  |
| 15.7 | Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах»(управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 0,0  | 0,0 | Итого по подпрограмме: –   |  Итого по подпрог-рамме: –   | Итого по подпрограм-ме: –    | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета организациями, которые осуществляют снабжение тепловой энергией и водой или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, управляющими компаниями, в отношении которых проведено субсидирование в части муниципального жилья (шт.) | 0 | 0 |   |
| Мероприятие «Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение тепловой энергией и водой или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, управляющим организациям на возмещение затрат (компенсацию понесенных расходов) по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и воды в многоквартирных жилых домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 0,0 | 0,0 |   |   |   | Расходование денежных средств не производилось, поскольку заявки на получение субсидии не подавались | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.8 | Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборовучета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 292,40  | 292,31  | Итого по подпрограмме: –   |  Итого по подпрог-рамме: –   | Итого по подпрограм-ме: –    | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество замененных и установленных приборов учета электрической энергии (ед.) | 0 | 0 |   |
| Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета природного газа в муниципальном жилищном фонде (шт.) | 45 | 45 |   |
| Мероприятие «Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, электрической энергией и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 292,40 | 292,31 |   |   |   | Мероприятие выполнено на 99,97%. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |