Отчет о ходе реализации в 2017 году

муниципальной программы «Забота и поддержка» на 2014-2019 годы

В 2017 году на финансирование реализации муниципальной программы было предусмотрено 332 594,82 тыс. руб. (бюджет города – 321125,17 тыс. руб., областной бюджет – 11469,49 тыс. руб.).

Объем фактических кассовых расходов составил 332 134,55 тыс. руб. (бюджет города – 320 665,1тыс. руб., областной бюджет –11 469,49 тыс. руб.).

Анализ выполнения показателей муниципальной программы «Забота и поддержка» за 2017 год показал, что из 9 показателей, заложенных в программе, по 5 – достигнуто значение на уровне запланированного, по 3 – выше запланированного и по 1 показателю не удалось достичь запланированного результата по объективным причинам.

Так, доля детей, в отношении которых предоставляется компенсация за содержание в дошеольных учреждениях была меньше, чем запланировано, в связи с изменением числа заявителей, предоставивших полный пакет документов на льготу.

**Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования»**

Средства областного бюджета на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования исполнены управлением образования в полном объеме.

Средства и городского бюджета на организацию питания в муниципальных образовательных организациях обучающихся 1-4 классов не исполнены управлением образования в полном объеме в связи с пропусками учебных занятий отдельными учащимися по уважительным причинам.

Остаток средств: городского бюджета – 49,73тыс. руб.

Средства городского бюджета на предоставление горячего питания (завтрака) отдельным категориям учащихся общеобразовательных организаций не исполнены управлением образования в полном объеме в связи с . карантином в общеобразовательных учебных заведениях и с пропуском учебных занятий отдельными учащимися по уважительным причинам

Экономия средств городского бюджета – 1,62 тыс. руб.

Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) не исполнены управлением образования в полном объеме в связи с тем, что потенциальным получателям компенсации были предоставлены места в детских садах

Экономия средств городского бюджета – 111,18тыс. руб.

**Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова»**

Средства городского бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы не исполнены управлением социальной защиты населения в полном объеме (остаток – 297,72тыс. руб.) в связи:

- материальная помощь оказана всем подавшим заявления (149 чел.));

- случаи гибели пожарных отсутствовали (остаток 70,0 тыс. руб.);

умерли Почетные граждане города Иванова Жуковский и Ермилов, Волынкин отказался по заявлению (экономия – 203,54 тыс. руб);

- Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно (экономия – 15,8 тыс.руб)

(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова)

- обращений по пункту Оказание единовременной материальной помощи гражданам в случае утраты или порчи их личного имущества в результате пожара, произошедшего в муниципальных учреждениях города Иванов не было;

- 2 обращения по пункту Оказание единовременной материальной помощи гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова;

**Аналитическая подпрограмма «Организация льготного транспортного обслуживания»**

Средства подпрограммы исполнены в полном объеме. Показатели соответствуют фактически совершенным поездкам и количеству приобретенных льготных проездных документов:

Число поездок, совершенных пенсионерами, имеющими право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова - 1177,3 тыс. поездок,

Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и студентам образовательных организаций – 9813 проездных документов,

Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам-6642,7 тыс. поездок,

**Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания»**

Средства городского бюджета на организацию льготного банного обслуживания освоены управлением благоустройства в полном обьеме

 **Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

Средства и показатели подпрограммы исполнены управлением социальной защиты населения в полном объеме.

 **32** социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Иванова, получили субсидии на общую сумму **6500,0 тыс. руб.**

**Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании»**

В ходе проведения ставших традиционными мероприятий (акции, конкурсы, чествования, праздничные мероприятия Дня Победы, Международного дня семьи и защиты детей, городского конкурса «Семья года», Дня пожилых людей, Дня памяти жертв политических репрессий, Дня матери, Дня инвалидов, годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и другие) были вручены памятные подарки **5152**(жителям города, в т.ч. **398** ветеранам-юбилярам и долгожителям города ***продуктовые наборы* 455**пенсионерам, инвалидам и **1521** семьям с детьми, продуктовые наборы участникам Великой отечественной войны – 325 человек на общую сумму **2079,62** **тыс. руб**

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации и Правительства Ивановской области в 2017 году было продолжено поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны с юбилейными днями рождений персональными поздравительными открытками от Президента России. конвертированные персональные поздравления вручены на дому **409** ветеранам Великой Отечественной войны.

В ЦКиО г. Иваново было организовано проведение 11 новогодних и одного рождественского представления, которые посетили 11 250 подростков. Приобретено и распределено **11250** новогодних и рождественских подарков на общую сумму **1 386, 11 тыс. руб.**

**Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан»**

Фактические показатели подпрограммы соответствуют запланированным.

 По показателю «Площадь территории, на которой выполняются работы по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет» участки были переданы поздно и работы по ним перенесены на 2018 год.

 Динамика реализации мероприятий подпрограмм и программы в целом свидетельствуют о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания будут достигнуты.

 Дополнительный объем расходов на реализацию программы не требуется.

 Досрочное прекращение программы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

Начальник управления социальной

защиты населения администрации

города Иванова Л.М. Семенова

А.И. Масленкин

59 47 35