## Лист1
Приложение
к проекту решения Ивановской городской Думы
от ____________ №_______
Приложение к Программе
Перечень мероприятий инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2007-2009годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметного лимита на 01.01.2007, тыс.руб | Освоить капитальных вложений, тыс.руб.
|  |  |  | Всего за 2007-2009 годы | 2007 год | 2008 год | 2009 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Водоотведение
1. | Строительство «Канализационного коллектора по ул. Куконковых - Лежневская в г. Иваново - 4 этап»: | 25568.1 | 16178 | 16178 | 16178 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 9263.1 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 6914.9 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Строительство «Канализационного коллектора от КНС № 4 до ул. Лежневской по ул. Воронина (самотечная и напорная части) в г. Иваново» в т.ч. ПИР: | 41800 | 41800 | 41800 | 0 | 1800 | 40000
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 1800 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 40000
3. | Строительство «Напорной канализации от КНС № 8 до ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново (самотечная часть)»: | 15673.04 | 14838.4 | 14838.4 | 14838.4 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 6452.4 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 8386 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Строительство «Напорной канализации от КНС № 8 до ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново (напорная часть )»: | 43428 | 43428 | 43428 | 21714 | 21714 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 21714 | 21714 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Перекладка канализационного коллектора по 15 Проезду 1-ой Сосневской г.Иваново: | 20761.4 | 2914.5 | 2914.5 | 2914.5 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 2914.5 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Реконструкция канализационного коллектора по Театральному бульвару в г.Иваново, в т.ч. ПИР: | 19235.3 | 19235.3 | 19235.3 | 0 | 0 | 19235.3
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 19235.3
7. | Строительство «Городского канализационного коллектора Д-3000мм», в т.ч. ПИР: | 504500 | 504500 | 24100 | 0 | 4100 | 20000
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 4100 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 20000
8. | Реконструкция канализации по проспекту Строителей от улицы маршала Василевского до Дома Моды в г. Иваново, в т.ч. ПИР: | 36000 | 36000 | 36000 | 3000 | 16000 | 17000
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 3000 | 16000 | 17000
9. | Перекладка канализации по ул. Лежневская от ул. Воронина до ул. Кирякиных, в т.ч. ПИР: | 3250 | 3250 | 3250 | 260 | 2990 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 260 | 2990 | 0
10. | Реконструкция Восточного коллектора - телевизионное обследование и санация: | 68000 | 68000 | 68000 | 12100 | 13000 | 42900
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 12100 | 13000 | 42900
11. | Техническое перевооружение КНС ОСК в м. Богданиха: | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 1200 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 25800 | 0 | 0
12. | Система биологической очистки ОСК в м. Богданиха, в т.ч. ПИР: | 573000 | 573000 | 188000 | 5500 | 77250 | 105250
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 70250 | 50250
| Плата за подключение |  |  |  | 5500 | 7000 | 55000
13. | Реконструкция главного напорного коллектора (аварийного) г. Иваново, в т.ч. ПИР: | 15694 | 15694 | 15694 | 1500 | 9000 | 5194
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 1500 | 9000 | 5194
14. | Реконструкция канализационного коллектора Ташкенская-Станкостроителей, в т.ч. ПИР: | 38800 | 38800 | 38800 | 0 | 1500 | 37300
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 1500 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 37300
15. | Городская канализация в Варгинском овраге г.Иваново, в т.ч. ПИР: | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 130000
16. | Реконструкция городских коллекторов, в т.ч. ПИР: | 11210 | 11210 | 11210 | 0 | 7000 | 4210
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 7000 | 4210
17. | Реконструкция канализации центра города, в т.ч. ПИР: | 209100 | 209100 | 60000 | 0 | 0 | 60000
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 60000
18. | Строительство канализационного коллектора Д-400 мм по ул. 2 Ефимовской от ул. Кузнецова до ул. Зверева, в т.ч. ПИР: | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8800
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 8800
19. | Реконструкция канализации по улице Менделеева от улицы Красных Зорь до улицы Кузнецова, в т.ч. ПИР | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 7500
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 7500
20. | Перекладка канализационной сети с увеличением пропускной способности по ул. Смирнова, в т.ч. ПИР: | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 1550 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Перекладка канализационного коллектора Д-1100-1350 мм по левому берегу р. Уводь от ул. Громобоя до ул. Калинина, в т.ч. ПИР: | 70000 | 70000 | 70000 | 5600 | 34400 | 30000
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 5600 | 34400 | 30000
22. | Строительство водопровода и канализации к зданию фабрики «Красная Заря» по ул. Станкостроителей Иваново, в т.ч. ПИР: | 12275.67 | 12275.67 | 12275.67 | 0 | 1169.15 | 11106.52
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 1169.15 | 11106.52
23. | Перекладка канализации по ул. Лежневской Д-300 мм от ул. Воронина до ул. Кирякиных, в т.ч. ПИР: | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 4800
24. | Строительство второй линии напорной канализации от КНС №3 до канализационного коллектора в районе областной больницы, в т.ч. ПИР: | 75000 | 75000 | 42500 | 3400 | 19000 | 20100
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 3400 | 19000 | 20100
25. | Реконструкция котельной на территории очистных сооружений канализации в д. Богданиха, Ивановского района, Ивановской области, в т.ч. ПИР | 15000 | 14200 | 14200 | 0 | 14200 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 14200 | 0
26. | Техническое перевооружение ГНС-1 и ГНС-2 с трансформаторной подстанцией в г.Иваново, в т.ч. ПИР: | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 1800 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 23200 | 0 | 0
27. | Мероприятия по обеспечению канализацией усадебного фонда г. Иваново, в т.ч. ПИР: | 115500 | 115500 | 86330.69 | 16500 | 48330.85 | 21499.84
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 16500 | 48330.85 | 21499.84
28. | Строительство водопровода и канализации к жилому дому по улице Отдельной, в т.ч. ПИР | 17449.56 | 17449.56 | 17449.56 | 0 | 0 | 17449.56
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 17449.56
29. | Строительство водопровода и канализации по ул. Футбольной к двум магазинам по продаже промышленных товаров по ул. 1 Межевая, в т.ч. ПИР | 489.16 | 489.16 | 489.16 | 0 | 0 | 489.16
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 489.16
30. | Строительство коллектора в районе областной больницы, в т.ч. ПИР: | 2326.61 | 2326.61 | 2326.61 | 0 | 0 | 2326.61
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 2326.61
31. | Строительство водопровода и канализации к многоэтажной жилой пристройке к дому № 1 по ул. Белороссова, в т.ч. ПИР | 1228.31 | 1228.31 | 1228.31 | 0 | 0 | 1228.31
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 1228.31
| ИТОГО по водоотведению, в том числе по источникам финансирования: |  |  | 1034898.2 | 157054.9 | 271454 | 606389.3
| Областной бюджет |  |  | 15715.5 | 15715.5 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  | 69043.4 | 39929.4 | 29114 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  | 125050 | 4550 | 70250 | 50250
| Плата за подключение |  |  | 825089.3 | 96860 | 172090 | 556139.3
Водоснабжение
1. | Строительство 8 артскважин водозабора Строкино, в т.ч. ПИР: | 157364 | 157364 | 40000 | 3200 | 18000 | 18800
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 3200 | 18000 | 18800
2. | Строительство «Водопровода Д-300 мм по пр. Строителей от ул. Куконковых до ул. Кудряшова в г. Иваново», в т.ч. ПИР: | 13400 | 13400 | 13400 | 1400 | 6000 | 6000
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 1400 | 6000 | 6000
3. | Строительство второй линии водовода Горино - городские сети, в т.ч. ПИР: | 150000 | 150000 | 41000 | 1000 | 20000 | 20000
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 1000 | 20000 | 20000
4. | Строительство второй линии водовода Д-800 мм от ПК-21 до микрорайона ТЭЦ-3, в т.ч. ПИР: | 46500 | 46500 | 25298.17 | 0 | 9798.17 | 15500
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 9798.17 | 15500
5. | Строительство водопровода, включая дюкер через р. Уводь, от ул. Батурина до ул. Зверева, Д-300мм | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 70000
6. | Строительство водопровода Д-300 мм в квартале по ул. Кузнецова от ул. Яблочной до ул. Зверева, в т.ч. ПИР: | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 8000
7. | Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино, в т.ч. ПИР: | 1029890 | 1029890 | 423623.69 | 32307 | 38455.69 | 347810.5
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 26005.8 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 262.8 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 3532.3 | 10000
| Плата за подключение |  |  |  | 32307 | 8654.89 | 337810.5
8. | Электролизная установка по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды с трансформаторной подстанцией м. Авдотьино, в т.ч. ПИР: | 131857.38 | 131857.38 | 97078.14 | 11970 | 70565.14 | 19593.5
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 5000 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 50.5 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 11970 | 6467.7 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 59046.94 | 19593.5
9. | Строительство «Газовая блочная модульная котельная на ОНВС-2 в м. Горино г. Иваново», в т.ч. ПИР: | 9000 | 8200 | 8200 | 8200 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 8200 | 0 | 0
10. | Реконструкция моста Уводьской плотины: | 7800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 3800 | 0 | 0
11. | Строительство Сидоровского подземного источника, в т.ч. ПИР: | 160000 | 160000 | 44800 | 0 | 0 | 44800
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 44800
12. | Строительство Калачевского подземного источника, в т.ч. ПИР: | 160000 | 160000 | 44800 | 0 | 0 | 44800
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 44800
13. | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (1 этап), в т.ч. ПИР: | 57000 | 54500 | 54500 | 17500 | 18700 | 18300
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 17500 | 18700 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 18300
14. | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. ПИР: | 320050 | 320050 | 40878.05 | 0 | 0 | 40878.05
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 40878.05
15. | Мероприятия по обеспечению водопроводом усадебного фонда г. Иваново, в т.ч. ПИР: | 90748 | 90748 | 79919.2 | 12962 | 28064.2 | 38893
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 12962 | 28064.2 | 38893
16. | Мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, в т.ч. ПИР: | 24508.7 | 24508.7 | 24508.7 | 2000 | 2000 | 20508.7
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 2000 | 2000 | 11258.7
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 9250
17. | Система автоматического управления технологическими процессами УМП «Водоканал», в т.ч. ПИР: | 26904 | 26904 | 26904 | 1300 | 2000 | 23604
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 1300 | 2000 | 13154
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 10450
18. | Строительство сетей водоснабжения 15-ти многоквартирных жилых домов по улицам 2-я и 3-я Чайковского в г. Иваново, в т.ч. ПИР: | 3500 | 3500 | 3500 | 500 | 3000 | 0
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 500 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 3000 | 0
19. | Реконструкция водопровода по ул.Крутицкой, в т.ч. ПИР: | 11500 | 11500 | 11500 | 500 | 6050 | 4950
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 500 | 6050 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 4950
20. | Строительство сетей водопровода и канализации к многофункциональному торговому комплексу ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» с приобъектной парковкой южнее д. Игнатово, Ивановского района, Ивановской области, в т.ч. ПИР: | 10828.8 | 10828.8 | 10828.8 | 0 | 10828.8 | 0
| Областной бюджет; | - |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет; | - |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа; | - |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение. |  |  |  | 0 | 10828.8 | 0
21. | Строительство водопровода и канализации к пожарной части в Ивановской области, г. Иваново, в т.ч. ПИР: | 3928.36 | 3928.36 | 3928.36 | 0 | 0 | 3928.36
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 3928.36
22. | Строительство закольцованной водопроводной линии по территории Ивановского института Государственной противопожарной службы МЧС России, в т.ч. ПИР: | 5459.97 | 5459.97 | 5459.97 | 0 | 0 | 5459.97
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 5459.97
23. | Строительство водопровода и канализацией к вновь строящемуся жилому дому литер «Б» по улице Пролетарской и улице Колотилова, в т.ч. ПИР: | 2061.75 | 2061.75 | 2061.75 | 0 | 0 | 2061.75
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  |  | 0 | 2061.75
24. | Строительство водопровода к торгово-развлекательному центру ООО «Реал- Гипермарткет, в т.ч. ПИР: | 2946.36 | 2946.36 | 2946.36 | 0 | 0 | 2946.36
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 2946.36
25. | Строительство водопровода по ул. Пушкина, от ул. Крутицкой до жилого дома на пр. Ф.Энгельса, в т.ч. ПИР: | 6165.51 | 6165.51 | 6165.51 | 0 | 0 | 6165.51
| Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плата за подключение |  |  |  | 0 | 0 | 6165.51
| ИТОГО по водоснабжению, в том числе по источникам финансирования: |  |  | 1093100.7 | 96639 | 233462 | 762999.7
| Областной бюджет |  |  | 31005.8 | 0 | 31005.8 | 0
| Городской бюджет |  |  | 43563.2 | 18500 | 25063.3 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  | 63682.7 | 15270 | 14000 | 34412.7
| Плата за подключение |  |  | 954849 | 62869 | 163393 | 728587
| ВСЕГО по УМП «Водоканал», в том числе по источникам финансирования: |  |  | 2127998,90 | 253693.9 | 504916 | 1369389
| Областной бюджет |  |  | 46721.3 | 15715.5 | 31005.8 | 0
| Городской бюджет |  |  | 112606.6 | 58429.4 | 54177.3 | 0
| Собственные средства, в т.ч. за счет тарифа |  |  | 188732.7 | 19820 | 84250 | 84662.7
| Плата за подключение |  |  | 1779938.3 | 159729 | 335483 | 1284726.3