Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_____________№_______________

Утверждено:

| Управление капитального строительства администрации города Иванова | ________________ __________ М.п. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 151

Категория: Работы

Предмет контракта:

Лот № 1. Выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «Электролизная установка по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды с трансформаторной подстанцией в местечке Авдотьино».

Лот № 2. Выполнение полного комплекса работ по строительству в объеме, предусмотренном проектом по объекту: «Объекты сбора и очистки ливневых стоков со сбросом в р. Уводь на территории производственной базы МП «ИвГТЭ» по Кохомскому шоссе, 1 в г. Иваново»

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | АУКЦИОН |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта аукциона | 19 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 25 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 35 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 65 |

Часть I

АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

- Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.5  Источник финансирования и порядок оплаты.

1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.8. Привлечение субподрядчиков.

1.9. Расходы на участие в аукционе.

1.10. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.

1.11. Техническая возможность работы с электронными документами.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.3. Дополнения и изменения в документации об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта.

3.6. Валюта заявки на участие в аукционе.

3.7. Подтверждение соответствия работ требованиям документации об аукционе.

3.8. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе.

5.2. Преимущества  учреждениям уголовно-исполнительной системы и

организациям инвалидов при размещении заказов.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии.

6.2. Определение победителя аукциона и  извещение о результатах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит для заказчика аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III).

1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет выполнить работы в месте и сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование выполнения работ по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма оплаты заказа, порядок и сроки оплаты по контракту указаны в Информационной карте аукциона  и проекте муниципального контракта.

1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

1.6.1. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту указаны в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта.

1.6.2. Внесение изменений в проект муниципального контракта не допускается.

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,  являющихся предметом торгов;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить к участникам размещения заказа дополнительные требования, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.8. Привлечение субпоставщиков

Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету аукциона привлечь субпоставщиков в случае, если это указано в Информационной карте аукциона.

1.9. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.10. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих  дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

1.11. Техническая возможность работы с электронными документами.

1.11.1. В связи с отсутствием технической возможности в принятии заявок на участие в аукционе, запросов о разъяснении положений документации об аукционе, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), указанные документы участники размещения заказа направляют в уполномоченный орган в письменной форме.

1.11.2. В связи с отсутствием технической возможности в отправлении электронных документов, уполномоченный орган направляет разъяснения положений документации об аукционе и изменения (дополнения) документации об аукционе в письменной форме.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе  включает в себя следующие разделы:
Часть I.         Открытый аукцион

Раздел I.1.	Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2.	Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3.	Информационная карта аукциона

Раздел I.4.	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II.	Проект  муниципального  контракта

Часть III.	Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к документации об аукционе, внесенные уполномоченным органом. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Документация об аукционе  раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона, в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос в соответствии с Формой № 6, приведенной в разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

2.2.2. Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно направить разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации аукциона не должно изменять ее суть.

2.3.	Дополнения и изменения в документации об аукционе

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.

- В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.3.5. Все документы, представленные участниками размещения заказа в составе заявки, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.3.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.3.7. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), заявки на участие в аукционе принимаются только в письменной форме.

3.3.8. Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

3.3.9. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе.

3.3.10. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при этом поданные ранее заявки этим же участником не отозваны, аукционная комиссия не рассматривает такие заявки, а возвращает их участнику.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта

3.5.1. Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.5.2. Предложения по цене муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом – в случае понижения цены контракта, кратного «шагу аукциона».

3.6 Валюта заявки на участие в аукционе.

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

3.7 Подтверждение соответствия работ требованиям документации об аукционе

Описание участником размещения заказа выполняемых работ, являющихся предметом проводимого аукциона, их качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта и Технической части по форме № 4, приведенной в Разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

3.8 Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.8.1.Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе  финансовое обеспечение заявки  в виде денежных средств, перечисленных по  реквизитам и  в размере, которые указаны в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа уполномоченным органом не установлено.

3.8.2. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны использоваться только денежные средства.

3.8.3. Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на расчетный счет в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

3.8.4. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящего раздела.

3.8.5 Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть удержано уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

б) если победитель аукциона отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта;

в) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

г) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

д) если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

е) если единственный участник отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

3.8.6.  Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, но не подавшим заявки в установленный для их приема срок;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, заявки которых получены после окончания срока приема заявок на участие в аукционе

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

ж) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

з) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУЦИОНЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте  аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.1.3. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей после срока приема заявок на участие в аукционе (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату и время ее получения, при доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких заявок.

  - Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки в соответствии с Формой № 7, приведенной в  Разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». К письму необходимо приложить копию расписки, выданной уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, при регистрации заявки на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе

4.5.1.Заявки на участие в аукционе сохраняют свое действие до момента подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, признанным единственным участником аукциона.

4.5.2.В случае расторжения  муниципального контракта с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством, заявка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, считается действующей до момента заключения с ним муниципального контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, в отношении подавшего заявку на участие в аукционе, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженности такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, об обжаловании наличия такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

5.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо  наличия   задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5. Участник размещения заказа не допускается до участия в аукционе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если документацией об аукционе установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если документацией об аукционе установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка не соответствует форме документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- документы, входящие в состав заявки, не подписаны и не скреплены печатью должным образом;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены с нарушением установленных сроков;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в полном объеме, 
установленном в документации об аукционе.

5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, определенный в Информационной карте аукциона. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

5.1.8. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

5.2.1.Уполномоченный орган вправе установить при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов в размере процента от цены контракта, указанного в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом

5.3.1.При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа или аукционной комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и месте, которые указаны в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации руководители организаций-участников аукциона предъявляют паспорт, а доверенные лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с Формой № 5.1, приведенной в разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». В случае если у участников или их представителей отсутствуют указанные документы, такие участники не могут принимать участие в аукционе, и будут считаться не явившимися на аукцион. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки, соответствующие регистрационному номеру заявки такого участника (далее – карточки).

6.1.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в Информационной карте аукциона указаны преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

6.1.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

6.1.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

6.1.6. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек.

6.1.7. Аукционист называет номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта.

6.1.8. Если после троекратного повторения цены контракта ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.9. в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.10. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.11. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

6.1.12. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.13. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.14. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах

6.2.1. Победителем аукциона становится участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО итогам АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком заключается на условиях и в сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта до даты заключения муниципального контракта, установленной согласно п. 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно- исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.6. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муниципальный контракт по итогам аукциона  заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте аукциона.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.2.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии является заверенная копия лицензии банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

б) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

7.2.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде страхования ответственности по контракту, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

7.2.2.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в Информационной карте аукциона, на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, указанного в контракте, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно рассмотрения заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в соответствии с пунктами 8.6. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукционов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | Управление капитального строительства администрации города Иванова. Место нахождения, почтовый адрес: г. Иваново, пл. Революции, д. 4, к. 25. Номер контактного телефона: (4932) 41-16-59. Адрес электронной почты: отсутствует |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес:153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Иванкина Ирина Викторовна |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципальных контрактов: Лот № 1. Выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «Электролизная установка по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды с трансформаторной подстанцией в местечке Авдотьино». Лот № 2. Выполнение полного комплекса работ по строительству в объеме, предусмотренном проектом по объекту: «Объекты сбора и очистки ливневых стоков со сбросом в р. Уводь на территории производственной базы МП «ИвГТЭ» по Кохомскому шоссе, 1 в г. Иваново». Объем работ согласно проектно-сметной документации (приложение к документации об аукционе № 151) |
|  |  | Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены на условиях, изложенных в проектах муниципальных контрактов, в соответствии с проектно-сметными документациями |
| 4 | Пункт 1.3.3 | Место и срок выполнения работ | Место выполнения работ: Лот № 1: г. Иваново, м. Авдотьино. Лот № 2: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 1. Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта; окончание выполнения работ – лот № 1 – до 20.12.2008; лот № 2 – до 20.12.2009 |
| 5 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лот № 1 – 30 029 490,00 руб. Лот № 2 – 15 582 349,00 руб. Расчет начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) приведен в технической части документации об аукционе |
| 6 | Пункт 7.1.1 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Лоты №№ 1, 2. Цена контракта включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, налоги, в т. ч. НДС, непредвиденные затраты, страхование, а также Для лота № 1 – пусконаладочные работы; для лота № 2 – технический надзор, авторский надзор. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с ч. 10 ст. 65 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действующей до 01.01.2009, по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |
| 7 | Пункт 3.5.1 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Снижение шага аукциона производится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 8 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования заказа | Лоты №№ 1, 2. Бюджет города Иванова, в том числе средства бюджета Ивановской области, внебюджетный источник финансирования: Лот № 1. 11 962 000,00 руб. – средства областного бюджета; 212 120,00 руб. – средства городского бюджета; 17 855 370,00 руб. – внебюджетный источник финансирования (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности). Лот № 2. 2008 год: 2 970 000,00 руб. – средства областного бюджета; 330 000,00 руб. – средства городского бюджета; 2 700 000,00 руб. – внебюджетный источник финансирования (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности). 2009 год: 2 681 929,00 руб. – средства областного бюджета; 515 890,00 руб. – средства городского бюджета; 6 384 530,00 руб. – внебюджетный источник финансирования (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
| 9 | Пункт 1.5.2 | Форма, срок и порядок оплаты | лоты №№ 1, 2. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование производится при условии выделения бюджетных средств в размере 30 % от цены контракта и удерживается в размере 30 % от фактического выполнения работ. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и на основании счет-фактуры при условии выделения бюджетных средств в пределах цены контракта и годового лимита финансирования на строительство Объекта. Окончательный расчет производится в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств |
| 10 | Пункт 1.7.3 | Дополнительные требования к участникам аукциона, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 11 | Пункт 1.8 | Привлечение субподрядчиков | Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации по согласованию с Заказчиком |
| 12 | Пункт 5.2.1 | Преимущества | не установлены |
| 13 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 1. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 2. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 3. Сведения о качестве работ (Форма № 4). 4. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: - копии действующих лицензий на заявленные виды работ и/или копия лицензии на осуществление функций генерального подрядчика в случае привлечения субподрядных организаций. 6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: - документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя; - доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписавшее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма № 5) – при необходимости; - документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); - копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). Порядок подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа указан в пункте 3.4 раздела I.2 «Общие условия проведения аукциона» настоящей документации об аукционе. Документы, подтверждающие полномочия, должны быть предоставлены в полном объеме согласно вышеуказанному перечню. 7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 8. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы |
| 14 | Пункт 3.3. | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в аукционе в соответствии с пунктом 13 настоящей Информационной карты. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы и сшиты в единый том, оборот последнего листа которого должен быть скреплен печатью с указанием количества листов и заверен подписью руководителя участника размещения заказа (уполномоченного лица). 3. Все документы, представленные участником размещения заказа в составе заявки должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены печатью. 4. На титульном листе заявки указывается наименование открытого аукциона, номер лота, на участие в котором подается данная заявка, а также фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Примечание. В случае подачи одним участником размещения заказа заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, такие заявки подаются по каждому лоту отдельно |
| 15 | Пункт 2.2 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | с 29.10.2008 по 18.11.2008 |
| 16 | Пункт 3.8.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | Лоты №№ 1, 2 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
|  | 3.8.3 | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Администрация города Иваново ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/счет 40302810600000000004 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 20.11.2008. В платежном поручении необходимо указать номер документации об аукционе, номер лота |
| 17 | Пункт 4.1.1. | Дата и время подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 24.09.2008 с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин и с 13 ч 00 мин. до 15 ч 30 мин. ежедневно кроме субботы и воскресенья. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 24.11.2008 в 10 час. 00 мин. |
| 18 | Пункт 4.1.1 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата и время окончания приема заявок) | 24.11.2008 10 час. 00 мин. |
| 19 | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в аукционе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 20 | 5.1.7 | Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе | 25.11.2008 |
| 21 | Пункт 6.1.1 | Дата и время проведения аукциона | 28.11.2008 11 час. 00 мин |
|  |  | Место проведения аукциона | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 22 | Пункт 1.3.2 | - Возможность электронной формы участия в аукционе | - Отсутствует |
| 23 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 12.12.2008 |
| 24 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | #### Лоты №№ 1, 2 – 10 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 25 | Пункт 7.2.2 | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения муниципального контракта | Управление капитального строительства администрации города Иванова ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново ИНН 3702093636, КПП 370201001, БИК 042406001 р/счет 40302810300000000016 |

РАЗДЕЛ 1.4. Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. Номер

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  аукционе № 151

на проведение  ________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника аукциона)

участия в аукционе № 151 нами направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3 | Сведения о качестве работ (Форма № 4) |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 5 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта |  |
| 7 | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе |  |
| 8 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Лот № ____

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на участие в открытом аукционе № 151 на право заключения муниципального контракта на ________________________________________ (укажите предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в предложении о качестве работ.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий запрашивать  в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________

(наименование Заказчика)

на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола аукциона.

7. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с ____________________________________________________,

(наименование Заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

9. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

11. Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и документации об аукционе.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ ( Ф.И.О.)

М.П.

- Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. Номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать. |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

- (для лотов №№ 1, 2)

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Лот № ____

СВЕДЕНИЯ о качестве работ

| Наименование показателя | Требуемое значение | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и материалы, используемые при производстве работ | Наименование и виды материалов (оборудования) определяются проектно- сметной документацией, замена другими материалами, более низкого качества не допускается. |  |
| Качество работ | Работы должны выполняться в соответствии с рабочим проектом и сметной документацией, без уменьшения объемов работ, с соблюдением технологии производства работ и техники безопасности в соответствии с действующими нормативными документами |  |

Примечание.

Графа «Данные участника размещения заказа», указанная в форме № 4, является обязательной  для заполнения участником размещения заказа.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 151

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке и подаче заявки на участие в открытом аукционе № 151, на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе № 151.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель организации ___________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Форма № 5.1

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 151

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица -участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____»________________, проживающего (ей) по адресу: ____________________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

при проведении открытого аукциона № 151 на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право:

1) снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона № 151, на «шаг аукциона» по своему усмотрению,

2) подписи протокола о результатах торгов, имеющего силу договора.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись     уполномоченного     _____________________ удостоверяю.                               							 (Подпись)

Руководитель организации  _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Форма № 6

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе № 151 по лоту № _____:

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:__________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Форма № 7

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Уведомление

об отзыве заявки на участие

в открытом  аукционе

Настоящим письмом _____________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом аукционе № 151 по лоту № ____.

Забрать заявку на участие в аукционе доверяем работнику нашей организации ____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в аукционе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Часть II

ПроектЫ муниципальных контрактов

Лот № 1

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

на подрядные работы

г. Иваново                                                                                     « _____ »____________ 2008 г.

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Ратушного Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, на основании ____________________ ________________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик сдает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Электролизная установка по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды с трансформаторной подстанцией в местечке Авдотьино».

1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 13 настоящего Контракта.

1.3. Генеральный подрядчик обязуется завершить строительство в срок, установленный п.4.1 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.4. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации муниципальной адресной инвестиционной программы.

1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта осуществляется за счет  бюджетных и внебюджетных средств.

1.6. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет 3 002 949 (три миллиона две тысячи девятьсот сорок девять) рублей 00 копеек.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта  составляет  ______________(_____________) рублей 00 копеек и включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, оборудования, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты связанные с производством работ в зимний период, непредвиденные затраты 2%, а также затраты на страхование объекта строительства 3%, НДС 18%, в соответствии с ведомостью цены, являющейся  неотъемлемой частью настоящего Контракта  (приложение №1 к настоящему Контракту).

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 13.1. Контракта.

Изменение цены контракта оформляется дополнительным соглашением сторон.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за выполненные работы производится согласно графику производства работ (приложение № 2 к настоящему Контракту), лимитам бюджетных обязательств.

3.2. Авансирование производится при условии выделения бюджетных средств в размере 30 % от суммы Контракта, указанной в п.2.1 Контракта и удерживается в размере 30 % от фактического выполнения работ».

3.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – Постановление Госкомстата) и, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата, составленных в соответствии с проектно-сметной документацией.

3.4. Генеральный подрядчик в актах приемки выполненных работ осуществляет пересчет строительно-монтажных работ, оборудования в текущие цены от цен года утверждения проектно-сметной документации (3 квартал 2007 года) с использованием индекса-дефлятора Министерства экономического развития РФ, согласно Ведомости цены  (приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.5. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании счет-фактуры при условии выделения бюджетных средств в пределах цены Контракта и годового лимита финансирования на строительство Объекта. Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2)  на бумажном и электронном носителях.

3.6. Окончательный расчет производиться в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств. Заказчик производит оплату за выполненную работу только при наличии средств на лицевом счёте.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Календарные сроки выполнения работы определяются сторонами:

Начало работ: с момента заключения настоящего Контракта.

Окончание работ: до 20.12.2008.

4.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются графиком производства работ (приложение № 2 к настоящему контракту).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ

И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства, указанного в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, предусмотренными проектно-сметной документацией.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

5.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику, не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.4. Сторона, передающая оборудование для монтажа, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

5.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до ввода объекта в эксплуатацию и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

6. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Генеральный подрядчик обязан:

6.1. Выполнить все работы по строительству и пуско-наладке объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

6.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- за свой счет устранение недостатков и дефектов по выполненным работам, в согласованный с Заказчиком срок. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае несогласия Генерального подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признанная обеими сторонами, при этом расходы по привлечению независимой организации несет Генеральный подрядчик;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

6.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.5. Отнести на свой счет затраты на временное  электрическое снабжение, временное водоснабжение, временное теплоснабжение, охрану объекта в период строительства.

6.6. Вывезти в 10-дневный срок со дня получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию за пределы строительной площадки, принадлежащие Генеральному подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

6.7. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, установленного в соответствии с согласованным в законном порядке в проектно-сметной документации стройгенпланом, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка.

6.8. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок, последний составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

6.9. При готовности Объекта Генеральный подрядчик в 5-дневный срок должен известить об этом Заказчика.

6.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.11. Генеральный подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика в ходе осуществления работ, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

6.12. Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, имеющих лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.14. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организации.

6.15. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации.

6.16. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию городским специализированным организациям с подписанием последними акта технической приемки.

6.17. До получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта.

6.18. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены Контракта, указанной в п.2.1 настоящего Контракта.

6.19. Осуществить строительство Объекта на основе проектно-сметной документации, утвержденной в установленном действующем законодательстве порядке.

6.20. Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города.

6.21. Совместно с Заказчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов.

6.22. Обеспечить исполнение обязательств по настоящему контракту до перечисления Заказчиком аванса в сумме, указанной в п. 1.6 Контракта.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:

7.1. Передать строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приемки-передачи строительной площадки (приложение № 3 к настоящему контракту). Одновременно с этим Заказчик передает Генеральному подрядчику документы об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора.

7.2. Передать Генеральному подрядчику проектно-сметную документацию в полном объеме (приложение № 4 к настоящему Контракту). Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти государственную экспертизу, и утверждена в установленном порядке.

7.3. Передать Генеральному подрядчику по окончании всех объемов работ перечень исполнительной документации в соответствии со СНиП, необходимой для приема Объекта.

7.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генеральным подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте.

7.5. Осуществлять технический надзор за строительством и контроль за качеством строительно-монтажных работ.

7.6. Обеспечивать финансирование в период осуществления работ по строительству Объекта.

7.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта в соответствии с Графиком производства работ, после выполнения Заказчиком условия, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Контракта.

8.2. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

8.3. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика.

Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8.4. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

8.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и за свой счет, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Генерального подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

8.6. В случае, внесения Заказчиком изменений в переданную Генеральному подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 45 дней до начала выполнения работ по измененной документации передать ее Генеральному подрядчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, или Генеральным подрядчиком уже заключены договоры на поставку материально - технических ресурсов, машин, механизмов, оборудования для выполнения работ по ранее полученной документации, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту, но не более 10 % предусмотренного контрактом объема работ.

8.7. Заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.

8.8. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик в 30-ти дневный срок:

- принимает решение о консервации Объекта;

- оплачивает фактически выполненные работы, при условии наличия средств на лицевом счету по Объекту;

- принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляется Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

9. СДАЧА, ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные Генеральным подрядчиком документы или направляет обоснованный отказ.

9.2. Ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком.

9.3. Генеральный подрядчик после окончания строительства Объекта передает два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Генеральному подрядчику в соответствии с обязательством Заказчика в п. 7.3 настоящего Контракта, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.4. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком.

9.5. Генеральный подрядчик вправе осуществлять проведение рационализаторских предложений, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

9.6. Все результаты по снижению стоимости строительства, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства распределяются по дополнительному соглашению Сторон.

9.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Качество работ по Контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генеральным подрядчиком по Контракту.

10.3. Генеральный подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.4 Контракта, и несет ответственность за отступление от них.

10.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и составляет пять лет.

10.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.7. При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

11. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Генерального подрядчика от контроля качества работ и материалов.

11.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключить контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за соблюдением Генеральным подрядчиком графика выполнения работ и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектно-сметной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.4. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик (инженерная организация) не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

11.5. При предоставлении авансов Генеральный подрядчик ежемесячно по запросу Заказчика представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств - копии платежных документов, договоров, контрактов, заключенных с субподрядными организациями.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. В случае нарушения сроков строительства Объекта по вине Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

12.3. За нарушение установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных недостатков в выполненной работе Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

12.4. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, установленных Графиком производства работ Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

12.5. За несвоевременное освобождение места строительства от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего Контракта за каждый день начиная со дня следующего за днем окончания выполнения работ, установленного п.4.1 Контракта, до устранения нарушения.

12.6. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

12.7. Генеральный подрядчик несет полную ответственность перед заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

12.8. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

12.9. Учитывая, что Заказчик строительства финансируется из бюджета города Иванова, включая поступления денежных средств на финансирование объектов капитального строительства, стороны отказываются от претензий, связанных с возможной задержкой оплаты. В то же время Заказчик обязан принимать меры в пределах имеющихся полномочий по своевременному перечислению Генеральному подрядчику бюджетных средств  за выполненные работы.

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

13.1. Заказчик по согласованию с  Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема таких работ,  Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально  объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ,  Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

13.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от стоимости строительства и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем Контракте до момента внесения таких изменений. При этом цена Контракта корректируется согласно п.п. 13.1 настоящего Контракта.

13.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены в соответствии с законодательством РФ.

14. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

14.1. Генеральный подрядчик обеспечивает охрану Объекта до получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и охрану строительной площадки до даты её освобождения.

15. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

15.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте на страховую сумму равную цене контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и /или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте.

15.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

15.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.

15.4. При получении суммы страхового возмещения, Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта, Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

15.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и в обязательном порядке фиксируются  протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, установленном п. 16.1 и 16.2 настоящего Контракта, то он разрешается арбитражным судом Ивановской области в установленном законодательством порядке.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

17.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, либо судом в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, в том числе:

- задержки Генеральным подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 45 дней;

- несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генерального подрядчика права на производство работ.

Заказчик обязан не менее чем за 10 дней уведомить  Генерального подрядчика в письменной форме о предстоящем расторжении Контракта.

17.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ___________.

17.3. По завершении гарантийного срока для данного Объекта строительства, заявленного Генеральным подрядчиком в настоящем Контракте, стороны обязуются подписать двустороннее соглашение об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором отражается также, что с момента подписания данного соглашения стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Контракту.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день после отправления письма по почте.

18.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

18.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

18.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах - по одному для каждой из сторон.

19. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту

Приложения к настоящему Контракту:

1. Ведомость цены.

2. График производства работ.

3. Акт приема-передачи строительной площадки.

4. Акт приема-передачи проектно-сметной документации.

5. ______________________________________________________________________

20. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Адрес: г. Иваново, пл.Революции, д. 4, ком.24, 25.

ИНН 3702093636 КПП 370201001

Банковские реквизиты:

Р/сч. № 40204810800000000054

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001

Генеральный подрядчик:

_____________________________________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП _________________________________

Банковские реквизиты:

Р/сч ____________________________________________________________________________

К/сч ___________________________________, БИК _________________________________

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Начальник управления                                                                                          А.А. Ратушный

Генеральный подрядчик:

_____________________                                                                                   _______________

Приложение №1

к  муниципальному контракту №____ от «_______» 200___г.

ВЕДОМОСТЬ ЦЕНЫ

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице начальника управления Ратушного Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине цены на выполнение полного комплекса работ по строительству в объеме, предусмотренным проектом и вводу в эксплуатацию объекта «Электролизная установка по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды с трансформаторной подстанцией в местечке Авдотьино» в сумме ____________________ (________________________________) рубль с учетом НДС 18 %.

руб.

| № п/п | Наименование | Стоимость работ, включаемая в контрактную цену |  |  | Всего контрактная цена на строительную продукцию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подрядные работы, в том числе |  |  |  |
|  |  | Строительно-монтажных работ | Оборудование | Прочих затрат |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Начальник управления А.А. Ратушный | Подрядчик: __________________ _________________ |
| --- | --- |

МП                                                                                                                    МП

Приложение №2

к муниципальному контракту №_____ от «_____» __________ 2008 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| №п/п | Номера смет | Наименование видов работ | Распределение объемов работ по кварталам на 2008-2009 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Согласовано:

Заказчик:

Начальник управления                                                                                                                                              А.А. Ратушный

Генеральный подрядчик:

_____________________                                                                                                                                          _______________

Приложение № 3

к муниципальному контракту №____ от «___» ____________ 2008 г.

А К Т

приема-передачи строительной площадки

«__»_____________2008 г.

От заказчика    Начальник Управления капитального строительства

Администрации города Ратушный Андрей Анатольевич

Фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации

41-60-89 г. Иваново, пл. Революции, д. 4, комн. 24

№ телефона и адрес

От Генерального подрядчика   _______________________________________

__________________________________________________________________

№ телефона и адрес

Наименование организации

Адрес строительной площадки     __________________________________________________________________

Район города ,подрайон, квартал,

__________________________________________________________________

(микрорайон), наименование улиц, проездов

Строительная площадка подготовлена к строительству согласно п.2.14 ВСН -200-83  и принята Генеральным подрядчиком

Схема подземных коммуникаций и состояния площадки на день приемки:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Краткая характеристика строительной площадки:

Представитель заказчика   ___________________________________________

Представитель генерального подрядчика _______________________________

Приложение №4

к муниципальному контракту №____ от «____» ____________ 2008 г.

АКТ

приема-передачи проектно-сметной документации

г.Иваново                                                                                          «____» ___________ 2008 г.

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Ратушного Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, составили настоящий Акт о передаче Генеральному подрядчику для строительства Объекта, указанного в п.1.1. Контракта, следующей проектно-сметной документации:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр – Генеральному подрядчику, второй  экземпляр – Заказчику.

Заказчик:

Начальник управления                                                                                   А.А. Ратушный

Генеральный подрядчик:

_____________________                                                                                  _______________

Лот № 2

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

на подрядные работы

г. Иваново                                                                                     « _____ »____________ 2008 г.

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Ратушного Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, на основании ____________________ ________________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик сдает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по строительству в объеме, предусмотренном проектом, и вводу в эксплуатацию по объекту «Объекты сбора и очистки ливневых стоков со сбросом в р. Уводь на территории производственной базы МП «ИвГТЭ» по Кохомскому шоссе, 1 в г. Иваново».

1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 13 настоящего Контракта.

1.3. Генеральный подрядчик обязуется завершить строительство в срок, установленный п.4.1 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.4. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации муниципальной адресной инвестиционной программы.

1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

1.6. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет 1 558 234 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести тридцать четыре) рубля 90 копеек.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет ___________ (_________________________________) рублей 00 копеек и включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, налоги, в т. ч. НДС, который составляет 18 %, непредвиденные затраты, страхование, технический надзор, авторский надзор, в соответствии с ведомостью цены, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1 к настоящему Контракту).

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и п. 13.1 Контракта.

Изменение цены контракта оформляется дополнительным соглашением сторон.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за выполненные работы производится согласно графику производства работ (приложение № 2 к настоящему Контракту), лимитам бюджетных обязательств.

3.2. Авансирование производится при условии выделения бюджетных средств в размере 30 % от суммы Контракта, указанной в п.2.1 Контракта и удерживается в размере 30 % от фактического выполнения работ.

3.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – Постановление Госкомстата) и, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата, составленных в соответствии с проектно-сметной документацией.

3.4. Генеральный подрядчик в актах приемки выполненных работ осуществляет пересчет строительно-монтажных работ, оборудования в текущие цены от цен года утверждения проектно-сметной документации (1 квартал 2004 года) с использованием индексов Министерства экономического развития РФ, согласно Ведомости цены (приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.5. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании счет-фактуры при условии выделения бюджетных средств в пределах цены Контракта и годового лимита финансирования на строительство Объекта. Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2)  на бумажном и электронном носителях.

3.6. Окончательный расчет производиться в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств. Заказчик производит оплату за выполненную работу только при наличии средств на лицевом счёте.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Календарные сроки выполнения работы определяются сторонами:

Начало работ: с момента заключения настоящего Контракта.

Окончание работ: до 20.12.2009.

4.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются графиком производства работ (приложение № 2 к настоящему контракту).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ

И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства, указанного в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, предусмотренными проектно-сметной документацией.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

5.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудования должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. документов должны быть предоставлены Заказчику, не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.4. Сторона, передающая оборудование для монтажа, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

5.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до ввода объекта в эксплуатацию и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

6. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Генеральный подрядчик обязан:

6.1. Выполнить все работы по строительству и пуско-наладке объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

Объект принимается комиссией в составе Заказчика, Генерального подрядчика, эксплуатирующей организацией с подписанием акта приемки Объекта.

6.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- за свой счет устранение недостатков и дефектов по выполненным работам, в согласованный с Заказчиком срок. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае несогласия Генерального подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признанная обеими сторонами, при этом расходы по привлечению независимой организации несет Генеральный подрядчик;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

6.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.5. Отнести на свой счет затраты на временное  электрическое снабжение, временное водоснабжение, временное теплоснабжение, охрану объекта в период строительства.

6.6. Вывезти в 10-дневный срок со дня получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию за пределы строительной площадки, принадлежащие Генеральному подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

6.7. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, установленного в соответствии с согласованным в законном порядке в проектно-сметной документации стройгенпланом, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка.

6.8. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок, последний составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

6.9. При готовности Объекта Генеральный подрядчик в 5-дневный срок должен известить об этом Заказчика.

6.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.11. Генеральный подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика в ходе осуществления работ, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

6.12. Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, имеющих лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.14. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организации.

6.15. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации.

6.16. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию городским специализированным организациям с подписанием последними акта технической приемки.

6.17. До передачи Объекта эксплуатирующей организации нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта.

6.18. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены Контракта, указанной в п.2.1 настоящего Контракта.

6.19. Осуществить строительство Объекта на основе проектно-сметной документации, утвержденной в установленном действующем законодательстве порядке.

6.20. Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города.

6.21. Совместно с Заказчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с городскими коммунальными службами (при необходимости).

6.22. Обеспечить исполнение обязательств по настоящему контракту до перечисления Заказчиком аванса в сумме, указанной в п.1.6. Контракта.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:

7.1. Совместной с эксплуатирующей организацией передать строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приемки-передачи строительной площадки (приложение № 3 к настоящему контракту).

7.2. Передать Генеральному подрядчику проектно-сметную документацию в полном объеме (приложение № 4 к настоящему Контракту). Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти государственную экспертизу, и утверждена в установленном порядке.

7.3. Передать Генеральному подрядчику перечень исполнительной документации в соответствии со СНиП, необходимой для приема Объекта.

7.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генеральным подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте.

7.5. Осуществлять технический надзор за строительством и контроль за качеством строительно-монтажных работ.

7.6. Обеспечивать финансирование в период осуществления работ по строительству Объекта.

7.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта в соответствии с Графиком производства работ, после выполнения Заказчиком условия, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Контракта.

8.2. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

8.3. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ и журнал по специальным работам, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика.

Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8.4. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

8.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и за свой счет, установленный в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Генерального подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

8.6. В случае, внесения Заказчиком изменений в переданную Генеральному подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 45 дней до начала выполнения работ по измененной документации передать ее Генеральному подрядчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, или Генеральным подрядчиком уже заключены договоры на поставку материально - технических ресурсов, машин, механизмов, оборудования для выполнения работ по ранее полученной документации, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту, но не более 10 % предусмотренного контрактом объема работ.

8.7. Заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.

8.8. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик в 30-ти дневный срок:

- принимает решение о консервации Объекта;

- оплачивает фактически выполненные работы, при условии наличия средств на лицевом счету по Объекту;

- принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляется Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

9. СДАЧА, ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные Генеральным подрядчиком документы или направляет обоснованный отказ.

9.2. Ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком.

9.3. Генеральный подрядчик после окончания строительства Объекта передает два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Генеральному подрядчику в соответствии с обязательством Заказчика в п. 7.3 настоящего Контракта, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.4. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком.

9.5. Генеральный подрядчик вправе осуществлять проведение рационализаторских предложений, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

9.6. Все результаты по снижению стоимости строительства, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства распределяются по дополнительному соглашению Сторон.

9.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Качество работ по Контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генеральным подрядчиком по Контракту.

10.3. Генеральный подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.4 Контракта, и несет ответственность за отступление от них.

10.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и составляет пять лет.

10.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.7. При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

11. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Генерального подрядчика от контроля качества работ и материалов.

11.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за соблюдением Генеральным подрядчиком графика выполнения работ и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектно-сметной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.4. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик (инженерная организация) не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

11.5. При предоставлении авансов Генеральный подрядчик ежемесячно по запросу Заказчика представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств - копии платежных документов, договоров, контрактов, заключенных с субподрядными организациями.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. В случае нарушения сроков строительства Объекта по вине Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

12.3. За нарушение установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных недостатков в выполненной работе Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

12.4. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, установленных Графиком производства работ Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

12.5. За несвоевременное освобождение места строительства от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего Контракта за каждый день начиная со дня следующего за днем окончания выполнения работ, установленного п.4.1. Контракта, до устранения нарушения.

12.6. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

12.7. Генеральный подрядчик несет полную ответственность перед заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

12.8. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

12.9. Учитывая, что Заказчик строительства финансируется из бюджета города Иванова, включая поступления денежных средств на финансирование объектов капитального строительства, стороны отказываются от претензий, связанных с возможной задержкой оплаты. В то же время Заказчик обязан принимать меры в пределах имеющихся полномочий по своевременному перечислению Генеральному подрядчику бюджетных средств  за выполненные работы.

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

13.1. Заказчик в соответствии с частью 10 статьи 65 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действующей до 01.01.2009, по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, предусмотренных контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально  объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

13.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от стоимости строительства и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем Контракте до момента внесения таких изменений. При этом цена Контракта корректируется.

13.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены в соответствии с законодательством РФ.

14. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

14.1. Генеральный подрядчик обеспечивает охрану Объекта до получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и охрану строительной площадки до даты её освобождения.

15. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

15.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте на страховую сумму равную цене контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и /или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте.

15.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

15.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.

15.4. При получении суммы страхового возмещения, Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта, Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

15.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и в обязательном порядке фиксируются  протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, установленном п. 16.1 и 16.2 настоящего Контракта, то он разрешается арбитражным судом Ивановской области в установленном законодательством порядке.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

17.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, либо судом в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, в том числе:

- задержки Генеральным подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 45 дней;

- несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генерального подрядчика права на производство работ.

Заказчик обязан не менее чем за 10 дней уведомить  Генерального подрядчика в письменной форме о предстоящем расторжении Контракта.

17.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ___________.

17.3. По завершении гарантийного срока для данного Объекта строительства, заявленного Генеральным подрядчиком в настоящем Контракте, стороны обязуются подписать двустороннее соглашение об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором отражается также, что с момента подписания данного соглашения стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Контракту.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день после отправления письма по почте.

18.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

18.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

18.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах - по одному для каждой из сторон.

19. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту

Приложения к настоящему Контракту:

1. Ведомость цены.

2. График производства работ.

3. Акт приема-передачи строительной площадки.

4. Акт приема-передачи проектно-сметной документации.

5. ______________________________________________________________________

20. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Адрес: г. Иваново, пл.Революции, д. 4, ком.24, 25.

ИНН 3702093636 КПП 370201001

Банковские реквизиты:

Р/сч. № 40204810800000000054

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001

Генеральный подрядчик:

_____________________________________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП _________________________________

Банковские реквизиты:

Р/сч _________________________________________________________________________

К/сч ___________________________________, БИК _________________________________

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Начальник управления                                                                                          А.А. Ратушный

Генеральный подрядчик:

_____________________                                                                                   _______________

Приложение №1

к  муниципальному контракту №____ от «_______» 200___г.

ВЕДОМОСТЬ ЦЕНЫ

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице начальника управления Ратушного Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине цены на выполнение полного комплекса работ по строительству в объеме, предусмотренным проектом и вводу в эксплуатацию объекта «Объекты сбора и очистки ливневых стоков со сбросом в р. Уводь на территории производственной базы МП «ИвГТЭ» по Кохомскому шоссе, 1 в г. Иваново» в сумме _____________________ (_______________________________________) рубль с учетом НДС 18 %.

руб.

| № п/п | Наименование | Стоимость работ, включаемая в контрактную цену |  |  | Всего контрактная цена на строительную продукцию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подрядные работы, в том числе |  |  |  |
|  |  | Строительно-монтажных работ | Оборудование | Прочих затрат |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Начальник управления А.А. Ратушный | Подрядчик: __________________ _________________ |
| --- | --- |

МП                                                                                                                    МП

Приложение № 2

к муниципальному контракту №_____ от «_____» __________ 2008 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| №п/п | Номера смет | Наименование видов работ | Распределение объемов работ по кварталам на 2008-2009 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Согласовано:

Заказчик:

Начальник управления                                                                                                                                              А.А. Ратушный

Генеральный подрядчик:

_____________________                                                                                                                                          _______________

Приложение № 3

к муниципальному контракту №____ от «___» ____________ 2008 г.

А К Т

приема-передачи строительной площадки

«__»_____________2008 г.

От заказчика    Начальник Управления капитального строительства

Администрации города Ратушный Андрей Анатольевич

Фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации

41-60-89 г. Иваново, пл. Революции, д. 4, комн. 24

№ телефона и адрес

От Генерального подрядчика   _______________________________________

__________________________________________________________________

№ телефона и адрес

Наименование организации

Адрес строительной площадки     __________________________________________________________________

Район города ,подрайон, квартал,

__________________________________________________________________

(микрорайон), наименование улиц, проездов

Строительная площадка подготовлена к строительству согласно п.2.14 ВСН -200-83  и принята Генеральным подрядчиком

Схема подземных коммуникаций и состояния площадки на день приемки:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Краткая характеристика строительной площадки:

Представитель заказчика   ___________________________________________

Представитель генерального подрядчика _______________________________

Приложение №4

к муниципальному контракту №____ от «____» ____________ 2008 г.

АКТ

приема-передачи проектно-сметной документации

г.Иваново                                                                                          «____» ___________ 2008 г.

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Ратушного Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Генеральный подрядчик»,  в лице _______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, составили настоящий Акт о передаче Генеральному подрядчику для строительства Объекта, указанного в п.1.1. Контракта, следующей проектно-сметной документации:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр – Генеральному подрядчику, второй  экземпляр – Заказчику.

Заказчик:

Начальник управления                                                                                   А.А. Ратушный

Генеральный подрядчик:

_____________________                                                                                  _______________

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Технические характеристики выполняемых работ, объем работ

Все работы выполняются в соответствии с проектно-сметными документациями, с которыми можно ознакомиться в управлении муниципального заказа администрации города Иванова.

2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)

Лот № 1

В соответствии с локальными сметными расчетами подрядной организации необходимо выполнить работ и затрат на сумму 25 091 187,92 руб. (в ценах 3 кв. 2007 года),  включая строительно-монтажные работы, оборудование, пусконаладочные работы, временные здания и сооружения 3,8 %*0,8; зимнее удорожание при производстве работ в зимний период в размере 2,6 %*1,1; непредвиденные затраты 2 %, а также затраты на страхование объекта строительства 3 %, НДС 18 %.

Стоимость работ и затрат, предусмотренных подрядчику в текущий уровень цен, пересчитывается с расчетным индексом равным 1,1968142 = 1,163*1,029075, в т.ч.:

- 1,163 – индекс-дефлятор 2007/2008 г.;

- 1,029075 – индекс изменения сметной стоимости в 4 кв. 2007 года.

При выполнении расчета 25 091 187,92*1,1968142 начальная цена контракта на выполнение работ по строительству объекта «Электролизная установка по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды с трансформаторной подстанцией в м. Авдотьино» определена в размере 30 029 490,00 руб. в текущих ценах 4 квартала 2008 года.

В цену контракта входят работы и затраты по:

- зданию реагентного хозяйства, в т.ч. общестроительные работы (локальная смета № 2 пункты 4,12,21,22,23,24,26,27,29,30,35,38,39); внутренний водопровод и канализация (локальная смета № 3); водомерные узлы (локальная смета № 4); вентиляция и отопление (локальная смета № 5); электроснабжение (локальная смета № 7); освещение (локальная смета № 8); электросиловое оборудование (локальная смета № 9); АСУ системы автоматизации станции ОНВС-1 (локальная смета № 10);

- внутриплощадочным  сетям (локальная смета № 0-1-1);

- устройству дорожной одежды (локальная смета № 7-3);

- временным зданиям и сооружениям;

- зимнему удорожанию при производстве работ в зимний период;

- пусконаладочным работам;

- непредвиденным работам;

- страхованию объекта строительства;

- налогу на добавленную стоимость.

Лот № 2

Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании утвержденного сводного сметного расчета с учетом применения индексов-дефляторов, принятых Минэкономразвития России и планируемого освоения в 2008 году.

Сметная стоимость подрядных работ составляет:

1. По сводному сметному расчету (в ценах 4 кв.2004 г.) начальная (максимальная) цена контракта (8 442 927,00 руб.) включает строительно-монтажные работы; оборудование; временные здания и сооружения в размере 3,8 %*0,8; зимнее удорожание при производстве работ в зимний период в объеме 2,6 %*1,1; страхование 2 %; технический надзор 1,1 %; авторский надзор 0,2 %; НДС 18 %.

2. Учитывая, что в течение нескольких лет присутствовал инфляционный процесс, предусмотренные сводным сметным расчетом  работы необходимо проиндексировать. На основании письма Управления экономики администрации г. Иванова № 07-25-924 от 22.07.2008 индекс-дефлятор в инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования равен:

2004/2005 гг. – 1,136;

2005/2006 гг. – 1,122;

2006/2007 гг. – 1,157;

2007/2008 гг. – 1,166.

3. Произведем пересчет предусмотренных сводным сметным расчетом работ и затрат в цены с цен 4 кв. 2004 года в цены 2008 года:

8 442 927,00 * 1,136*1,122*1,157*1,166 = 14 517 640,00 руб. – стоимость подрядных работ в ценах 2008 года.

4. Финансирование 2008 года по данному объекту составляет 6 000 000,00 руб.,

таким образом, остаток стоимости подрядных работ на 2009 год равен 8 517 643,00 руб.

5. остаток сметной стоимости на 2009 год с учетом индекса пересчета, определенного в соответствии с индексами Минэкономразвития, составит:

8 517 643,00*1,125=9 582 349,00 руб.

6. Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение полного комплекса работ по строительству в объеме, предусмотренном проектом по объекту: «Объекты сбора и очистки ливневых стоков со сбросом в р. Уводь на территории производственной базы МП «ИвГТЭ» по Кохомскому шоссе, 1 в г. Иваново» равна

6 000 000,00 + 9 582 349,00 = 15 582 349,00 руб.

3. Обеспечение материалами для выполнения работ

Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполнения работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

Все поставляемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных необходимых документов должны быть предоставлены Заказчику, не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до ввода объекта в эксплуатацию и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4. Требования к безопасности выполняемых работ

Подрядчик обязан обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5. Требования к качеству выполняемых работ

Качество работ по Контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генеральным подрядчиком по Контракту.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и составляет пять лет.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

6. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Генерального подрядчика от контроля качества работ и материалов.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией.