## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
___________________Рощин С.Ю.
"______ " _______________200_ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
Ремонт моста через реку Уводь по ул.Калинина
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7456,431 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________724,696 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________11903,22 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2007 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ТЕРр69-06-01 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов (100 м2 вертикальной проекции) | 1.8 | 7239,14 959,47 | 230,45 21,43 | 6049.22 | 13030.45 | 1727.05 | 414,81 38,57 | 10888.59 | 128.1 | 230.58
2 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича (10 м3 кладки) | 0.9 | 3115,75 1312,69 | 1803,06 137,08 |  | 2804.18 | 1181.42 | 1622,76 123,37 |  | 212.41 | 191.17
3 | ТЕРр61-10-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 6.22 | 2731,97 1327,16 | 1.7 | 1403.11 | 16992.85 | 8254.94 | 10.57 | 8727.34 | 188.25 | 1170.92
4 | ТЕРр61-10-04 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (до 50 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) | 18.66 | 928,75 226,87 | 0.86 | 701.02 | 17330.48 | 4233.39 | 16.05 | 13081.04 | 32.18 | 600.48
5 | ТЕРр53-15-04 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) | 3.15 | 7010,55 3630,84 | 249,76 17,86 | 3129.95 | 22083.23 | 11437.15 | 786,74 56,26 | 9859.34 | 551.8 | 1738.17
6 | 404-9001 | Кирпич (т.шт) | 32.54 | 1731.25 |  | 1731.25 | 56334.88 |  |  | 56334.88
7 | ТЕРр53-14-01 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м трещин) | 8.5 | 31,87 19,57 |  | 12.3 | 270.9 | 166.35 |  | 104.55 | 2.71 | 23.04
8 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной (1 м3 кладки) | 5.5 | 399,23 228,62 | 32,88 3,84 | 137.73 | 2195.77 | 1257.41 | 180,84 21,12 | 757.52 | 35.39 | 194.65
9 | 404-9001 | Кирпич (т.шт) | 2.211 | 1731.25 |  | 1731.25 | 3827.79 |  |  | 3827.79
10 | ТЕРр53-20-03 | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: сложных (100 м3 кладки) | 0.08 | 23580,69 5415,02 | 5107,44 348,27 | 13058.23 | 1886.46 | 433.2 | 408,6 27,86 | 1044.66 | 706 | 56.48
11 | 404-9001 | Кирпич (т.шт) | 3.2 | 1731.25 |  | 1731.25 | 5540 |  |  | 5540
12 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (1 т металлоконструкций перемычек) | 0.8 | 10256,87 1154,52 | 80,02 5,98 | 9022.33 | 8205.5 | 923.62 | 64,02 4,78 | 7217.86 | 165.88 | 132.7
13 | 404-9001 | Кирпич (т.шт) | 0.456 | 1731.25 |  | 1731.25 | 789.45 |  |  | 789.45
16 | ТЕРр62-25-04 | Огрунтовка фасадов сложных с: земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 6.22 | 338,93 35,22 | 22,53 0,09 | 281.18 | 2108.14 | 219.07 | 140,14 0,56 | 1748.93 | 5.06 | 31.47
17 | ТЕРр62-26-10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за: 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 6.22 | 1077,35 117,42 | 84,93 0,89 | 875 | 6701.12 | 730.35 | 528,26 5,54 | 5442.51 | 16.87 | 104.93
18 | ТЕР09-03-014-03 прим. | Демонтаж верхних связей фермы (1 т конструкций) | 4.82 | 959,78 312,28 | 527,39 29,49 | 120.1 | 4626.12 | 1505.21 | 2542,01 142,15 | 578.9 | 44.296 | 213.51
19 | ТЕР09-03-014-03 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) | 4.82 | 1695,01 513,04 | 941,76 52,66 | 240.21 | 8169.95 | 2472.84 | 4539,3 253,83 | 1157.81 | 63.28 | 305.01
20 | 201-0777 | Конструкции стальные (т) | 4.82 | 8390.81 |  | 8390.81 | 40443.7 |  |  | 40443.7
21 | ТЕРр59-07-01 | Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок (100 заделок в поручнях) | 0.9 | 552,13 260,51 | 46.08 | 245.54 | 496.92 | 234.46 | 41.47 | 220.99 | 37.92 | 34.13
22 | ТЕР30-09-003-02 | Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте свыше 12 м (1 т стальных конструкций) | 38 | 11450,46 352,90 | 353,31 20,20 | 10744.26 | 435117.66 | 13410.04 | 13425,73 767,48 | 408281.89 | 41.469 | 1575.82
23 | ФЕР13-06-002-02 | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей (1 м2 очищаемой поверхности) | 740 | 70,59 6,04 | 54,78 3,46 | 9.78 | 52238.67 | 4466.71 | 40533,87 2562,47 | 7238.09 | 0.76 | 562.4
24 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) | 740 | 1,15 0,79 | 0.36 |  | 850.7 | 585.93 | 264.77 |  | 0.1 | 74
25 | ФЕР13-03-002-10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 7.4 | 1735,09 44,16 | 15,77 0,11 | 1675.15 | 12839.64 | 326.8 | 116,7 0,82 | 12396.14 | 4.334 | 32.07
26 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 7.4 | 262,86 26,76 | 17,45 0,11 | 218.65 | 1945.16 | 198.05 | 129,1 0,82 | 1618.01 | 3.168 | 23.44
27 | ТЕР30-09-003-03 | Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций (1 т стальных конструкций) | 38 | 396,97 85,43 | 311,54 17,63 |  | 15084.8 | 3246.47 | 11838,33 669,92 |  | 11.983 | 455.35
28 | ссц 4/07 | Погрузка, разгрузка и перевозка на 10 км.81,20+76,97+55,86=214,03/3,23 (т) | 38 | 66.26 | 66.26 |  | 2517.88 |  | 2517.88
29 | ТЕР30-04-005-01 | Подъем стальных пролетных строений мостов длиной до 88 м (1 м подъема пролетного строения) | 4.8 | 18249,96 3102,44 | 6172,5 480,64 | 8975.02 | 87599.78 | 14891.71 | 29627,98 2307,08 | 43080.09 | 342.792 | 1645.4
30 | ТЕР30-01-024-01 | Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше (100 м3 железобетона в деле) | 0.03 | 25735,1 5835,53 | 13140,98 1085,94 | 6758.59 | 772.05 | 175.07 | 394,23 32,58 | 202.75 | 617.32 | 18.52
31 | 204-0024 | Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-3 (т) | 0.04 | 5766.59 |  | 5766.59 | 230.66 |  |  | 230.66
32 | 401-0012 | Бетон В 35 (м3) | 3.12 | 1191.54 |  | 1191.54 | 3717.6 |  |  | 3717.6
33 | ТЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (1 т конструкций) | 0.5 | 967,6 168,72 | 369,1 16,72 | 429.78 | 483.8 | 84.36 | 184,55 8,36 | 214.89 | 19.38 | 9.69
34 | 201-0779 | Конструкции стальные (т) | 0.5 | 8391.65 |  | 8391.65 | 4195.83 |  |  | 4195.83
35 | ТЕР30-04-006-01 | Опускание стальных пролетных строений мостов длиной до 88 м (1 м опускания стального пролетного строения) | 4.8 | 14119,04 1933,40 | 3210,61 246,75 | 8975.02 | 67771.37 | 9280.33 | 15410,94 1184,39 | 43080.1 | 213.624 | 1025.4
38 | ТЕР30-09-004-01 | Устройство опор из шпальных клеток (100 шпал) | 11.2 | 13770,87 393,40 | 694,31 57,60 | 12683.15 | 154233.71 | 4406.13 | 7776,3 645,13 | 142051.28 | 51.52 | 577.02
39 | ТЕР30-02-018-01 | Демонтаж двух металлических канатов (1 т арматуры) | 0.48 | 7465,35 936,06 | 6529,29 444,59 |  | 3583.37 | 449.31 | 3134,06 213,40 |  | 164.887 | 79.15
40 | ТЕР30-02-018-01 | Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу (1 т арматуры) | 0.48 | 16310,96 1537,82 | 11659,45 793,92 | 3113.7 | 7829.26 | 738.15 | 5596,53 381,08 | 1494.58 | 164.887 | 79.15
41 | 537-9001 | Канаты арматурные (п.м.) | 160 | 100.24 |  | 100.24 | 16038.4 |  |  | 16038.4
42 | ссц 4/07 | Перевозка на 340 км. 564,71+2,52*140=917,51/3,23 (т) | 0.48 | 284.06 | 284.06 |  | 136.35 |  | 136.35
43 | ТЕР30-02-033-01 | Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК) (1 т арматуры) | 0.48 | 8005,43 729,98 | 4802,4 248,69 | 2473.05 | 3842.61 | 350.39 | 2305,15 119,37 | 1187.07 | 77.2225 | 37.07
44 | ТЕР30-09-004-02 | Разборка опор из шпальных клеток (100 шпал) | 11.2 | 1025,63 332,70 | 692,93 57,37 |  | 11487.1 | 3726.25 | 7760,85 642,55 |  | 45.632 | 511.08
55 | ТЕР10-01-083-06 прим. | Разборка дощатого настила (100 м2 покрытия) | 2.2 | 282,07 146,30 | 135,77 7,36 |  | 620.56 | 321.87 | 298,69 16,19 |  | 25.94 | 57.07
56 | ссц 4/07 | Погрузка и перевозка мусора после разборки на 10 км. 8,92+63,73=72,65/3,23 (т) | 27 | 22.5 | 22.5 |  | 607.5 |  | 607.5
57 | ТЕР10-01-082-02 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) | 3.1 | 1736,99 134,04 | 48,8 1,94 | 1554.15 | 5384.68 | 415.54 | 151,28 6,01 | 4817.86 | 15.04 | 46.62
58 | ТЕР10-01-083-06 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм разреженного (100 м2 покрытия) | 2.2 | 5674,74 210,31 | 212,14 11,50 | 5252.29 | 12484.43 | 462.69 | 466,7 25,30 | 11555.04 | 25.94 | 57.07
59 | ТЕР10-01-089-03 | Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам (100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ферм) | 2.2 | 96,33 35,59 | 7,92 0,26 | 52.81 | 211.92 | 78.3 | 17,44 0,58 | 116.18 | 4.39 | 9.66
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 1115663.38 | 92390.56 | 153990,50 10257,57 | 869282.32 |  | 11903.22
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 4791959.59 | 652277.35 | 497389,32 72418,44 | 3642292.92 |  | 11903.22
Накладные расходы | [6 empty] | 676533.39
Сметная прибыль | [6 empty] | 470641.08
Итого | [6 empty] | 5939134.06 |  |  |  |  | 11903.22
Временные здания и сооружения 1,9% | [6 empty] | 112843.55
Итого | [6 empty] | 6051977.61
Зимнее удорожание 2,365% | [6 empty] | 143129.27
Итого | [6 empty] | 6195106.88
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 123902.14
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 6319009.02
НДС 18% | [6 empty] | 1137421.62
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 7456430.64 |  |  |  |  | 11903.22
|  |  | Составил |  |  | Ушакова И.В.
|  |  | Согласовано: |  |  | Козлов П.А.