## Локальная смета
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость |  |  |  | 83.393 | тыс. руб
| Средства на оплату труда |  |  |  | 11.407 | тыс. руб
Составлен(а) в ценах по состоянию на3кв.2006_ г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.53 | 4239,74 75,68 | 4164,06 294,30 | 2247 | 40 | 2207 156 | 12.052 | 6.3876
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - добор (100 м3 грунта) Коэф-ты к позиции: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (1-й уровень); ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 0.17 | 1305,61 1305,61 |  | 222 | 222 |  | 207.9 | 35.343
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) Коэф-ты к позиции: К-Т при пересечении с трубами ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (1-й уровень); ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 0.06 | 1257,26 1257,26 |  | 75 | 75 |  | 200.2 | 12.012
4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) Коэф-ты к позиции: К-Т при пересечении с кабелем ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (1-й уровень); ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) | 0.02 | 1402,33 1402,33 |  | 28 | 28 |  | 223.3 | 4.466
5 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.25 | 674,04 674,04 |  | 169 | 169 |  | 111.78 | 27.945
6 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (1000 м3 грунта) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.53 | 1119.06 | 1119,06 114,65 | 593 |  | 593 61
7 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 (100 м3 уплотненного грунта) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 5.3 | 427,25 98,99 | 328,26 29,30 | 2264 | 525 | 1739 155 | 14.4095 | 76.3703
Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ
8 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного (10 м3 основания) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.86 | 1159,26 77,19 | 41,03 3,38 | 997 | 66 | 35 3 | 11.73 | 10.0878
9 | ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (1 км трубопровода) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.086 | 5569,09 1788,50 | 3754,8 308,78 | 479 | 154 | 323 27 | 238.786 | 20.5356
10 | 530-9001 | Трубы полиэтиленовые 63х5,8мм (м) | 86.86 | 123.84 |  | 10757
11 | ТЕР22-01-001-01 | Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм - футляр (1 км трубопровода) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.002 | 6299,42 3085,05 | 687,99 23,74 | 13 | 6 | 1 | 416.898 | 0.8338
12 | 103-9102 | Трубы асбестоцементные д=100мм (м) | 2.016 | 57.28 |  | 115
13 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм (1 км трубопровода) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.086 | 484,66 447,96 |  | 42 | 39 |  | 65.205 | 5.6076
14 | ТЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 | 22,55 8,28 | 1.2 | 23 | 8 | 1 | 1.1615 | 1.1615
15 | 300-9123 | Задвижки чугунные водопроводные д=50мм (шт.) | 1 | 192.05 |  | 192
16 | ТЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (1 фланец) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 2 | 74,26 7,19 | 64,31 5,43 | 149 | 14 | 129 11 | 0.805 | 1.61
17 | 300-9508 | Фланцы стальные плоские д=100мм (шт.) | 2 | 49 |  | 98
18 | ТЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм (1 т фасонных частей) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.0343 | 9938,86 371,32 | 126.03 | 341 | 13 | 4 | 54.05 | 1.8539
19 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (1 т фасонных частей) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.0024 | 26199,93 3633,34 | 16059,23 1333,34 | 63 | 9 | 39 3 | 406.87 | 0.9765
20 | 300-9506 | Фланцы стальные д=50мм (комплект) | 2 | 26.82 |  | 54
21 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей (10 фасонных частей) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.1 | 429,05 40,35 | 388,7 33,73 | 43 | 4 | 39 3 | 5.52 | 0.552
22 | 300-9490 | Втулка д=63мм (шт.) | 1 | 4.8 |  | 5
23 | ТЕР22-06-005-02 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 63 мм (1 врезка) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 | 123,02 20,50 | 99,39 6,85 | 123 | 21 | 99 7 | 2.392 | 2.392
Раздел 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
24 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.0017 | 68246,75 1177,40 | 1744,51 134,16 | 116 | 2 | 3 | 187.4845 | 0.3187
25 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов (1 м3 кладки) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1.2 | 261,16 54,48 | 58,94 4,65 | 313 | 65 | 71 6 | 8.142 | 9.7704
26 | 404-9032 | Кирпич керамический (т.шт) | 0.48 | 1539.54 |  | 739
27 | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 (100шт.) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.01 | 9223,61 1043,27 | 7874,56 753,01 | 92 | 10 | 79 8 | 137.816 | 1.3782
28 | 440-9001 | Плита перекрытия (шт.) | 1 | 184.11 |  | 184
29 | ТЕР11-01-008-03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (1 м3 изоляции) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 2.5 | 67,23 27,85 | 39,38 4,50 | 168 | 70 | 98 11 | 4.393 | 10.9825
30 | 406-9003 | Гравий керамзитовый (м3) | 2.75 | 160.93 |  | 443
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 21147 | 1540 | 5460 451 |  | 230.58
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 67818 | 8823 | 16271 2584 |  | 230.58
Накладные расходы | [5 empty] | 9810
Сметная прибыль | [5 empty] | 5765
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1, 6-7 | [5 empty] | 5104 | 565 | 4539 372 |  | 82.76
Всего с учетом " ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [5 empty] | 16763 | 3237 | 13526 2132 |  | 82.76
Накладные расходы 95%*0,9*0,94 ФОТ (от 5 369) | [5 empty] | 4315
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 5 369) | [5 empty] | 2282
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 23360 |  |  |  | 82.76
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 2-5 | [5 empty] | 494 | 494 |  |  | 79.77
Всего с учетом " ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [5 empty] | 2831 | 2831 |  |  | 79.77
Накладные расходы 80%*0,9*0,94 ФОТ (от 2 831) | [5 empty] | 1916
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 2 831) | [5 empty] | 1083
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 5830 |  |  |  | 79.77
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 8-23 | [5 empty] | 13494 | 334 | 670 54 |  | 45.61
Всего с учетом " ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [5 empty] | 41631 | 1914 | 1997 309 |  | 45.61
Накладные расходы 130%*0,9*0,94 ФОТ (от 2 223) | [5 empty] | 2445
Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 2 223) | [5 empty] | 1682
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 45758 |  |  |  | 45.61
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 24 | [5 empty] | 116 | 2 | 3 |  | 0.32
Всего с учетом " ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [5 empty] | 355 | 11 | 9 |  | 0.32
Накладные расходы 105%*0,94*0,9 ФОТ (от 11) | [5 empty] | 10
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 11) | [5 empty] | 6
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 371 |  |  |  | 0.32
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 25-26 | [5 empty] | 1052 | 65 | 71 6 |  | 9.77
Всего с учетом " ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [5 empty] | 3350 | 372 | 212 34 |  | 9.77
Накладные расходы 122%*0,94*0,9 ФОТ (от 406) | [5 empty] | 419
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 406) | [5 empty] | 276
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 4045 |  |  |  | 9.77
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 27-28 | [5 empty] | 276 | 10 | 79 8 |  | 1.38
Всего с учетом " ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [5 empty] | 857 | 57 | 235 46 |  | 1.38
Накладные расходы 130% ФОТ (от 103) | [5 empty] | 134
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 103) | [5 empty] | 88
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 1079 |  |  |  | 1.38
Полы:
Итого Поз. 29-30 | [5 empty] | 611 | 70 | 98 11 |  | 10.98
Всего с учетом " ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [5 empty] | 2031 | 401 | 292 63 |  | 10.98
Накладные расходы 123% ФОТ (от 464) | [5 empty] | 571
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 464) | [5 empty] | 348
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 2950 |  |  |  | 10.98
Итого | [5 empty] | 83393 |  |  |  | 230.58
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 42724
Машины и механизмы | [5 empty] | 16271
ФОТ | [5 empty] | 11407
Накладные расходы | [5 empty] | 9810
Сметная прибыль | [5 empty] | 5765
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 83393 |  |  |  | 230.58
Составил Порохова Н.К.
Проверил Порохова Н.К.