Форма № 6

Предложение  участника открытого конкурса в отношении объекта закупки

(Предложение по «Качественным, функциональным и экологическим характеристикам объекта закупки»)

Изучив конкурсную документацию, объектом закупки которой является выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Корректировка Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года», в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта, мы, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,

в лице Ректора, Лазарева Геннадия Иннокентьевича, уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны оказать предусмотренные контрактом услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и нашими предложениями:

Критерий оценки «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки»

Показатель критерия «Качество услуг»

Коэффициент значимости показателя – 0,4 (40%)

Показатель: Методология выполнения темы НИР, ее эффективность и обоснованность

Предложение участника закупки:

| Наименование работ (услуг) | Виды работ (услуг) | Действия Исполнителя при выполнении (оказании) отдельного вида работ (услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 Стратегическая диагностика городского округа Иваново | 1.1 Комплексная оценка ключевых внешних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа Иваново, разработка системы мер и механизмов, направленных на повышение эффективности развития в долгосрочной перспективе. | В данном разделе проводится анализ внешних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа Иваново: - степень включенности Ивановской области в систему глобальных товарных и финансовых обменов; - влияния мировой конъюнктуры и макроэкономической ситуации в Российской Федерации на развитие Ивановской области, включающей влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику Ивановской области, вступления Российской Федерации в ВТО, ввода санкций против Российской Федерации, объявление ответных санкций со стороны Российской Федерации; - влияния изменения внешней среды на производство товаров и услуг производителями Ивановской области, влияния вероятных тенденций социально-экономического развития России и ЦФО на развитие Ивановской области. По результатам анализа выявляются и количественно оцениваются возможности и угрозы, рассчитывается интегральная оценка благоприятности внешней среды развития городского округа. Разработана система мер и механизмов, направленных на повышение эффективности развития в долгосрочной перспективе. |
|  | 1.2 Комплексная оценка ключевых внутренних факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие городского округа Иваново, разработка системы мер и механизмов, направленных на повышение эффективности развития в долгосрочной перспективе. | В данном разделе проводится анализ внутренних факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие городского округа Иваново: - демографической тенденции; - миграционных процессов; - половозрастной структуры населения; - отраслевой и временной структуры инвестиций в основной капитал; - рынков труда и занятости населения; - социальной сферы, включающей уровень жизни населения, здравоохранение, образование, наука и инновации, культура, физическая культура и спорт, жилищная политика, социальная защита; - природных ресурсов, включающих состояние земельных ресурсов, лесные ресурсы и объекты животного мира, водные ресурсы, минерально-сырьевые ресурсы; - этнокультурной ситуации и межнациональных отношений; - криминогенной ситуации; - состояния окружающей среды; - транспортной системы и инфраструктурной обеспеченности; - связи; - системы и муниципального управления. По результатам анализа выявляются и количественно оцениваются сильные и слабые стороны городского округа, рассчитывается интегральная оценка совокупности внутренних факторов развития городского округа. Разработана система мер и механизмов, направленных на повышение эффективности развития в долгосрочной перспективе. |
|  | 1.3 Уточнение системы приоритетных направлений развития городского округа Иваново. | В данном разделе уточнена система приоритетных направлений (векторов) социально-экономического развития городского округа Иваново. Система приоритетных направлений развития разработана на основе технологий коллективного взгляда в будущее (сессии стратегического планирования), учитывающих отраслевые стратегии развития и дорожные карты развития, внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования, риски и ограничения развития региона. |
| 2 Корректировка разделов Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года | 2.1 Корректировка раздела Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 «Совершенствование и развитие человеческого капитала», уточнение по данному направлению приоритетов развития и перечня основных задач, способов и методов их решения, мероприятий по их реализации. | В данном пункте проводится анализ рынка труда, включающий в себя следующие пункты: – анализ имеющихся и потенциальных трудовых ресурсов территории городского округа Иваново, включающий анализ рынка образовательных услуг региона; – выявление факторов, негативно влиявших на динамику и структуру трудовых ресурсов муниципального образования в 2007-2014 гг.; – оценка существующих и ранее неиспользуемых источников привлечения высококвалифицированных специалистов; – выявление приоритетных источников привлечения высококвалифицированных специалистов; – разработка перечня мероприятий по привлечению профильных специалистов из других муниципальных образований региона, регионов РФ и из-за рубежа, позволяющих нивелировать факторы, негативно влияющие на обеспеченность трудовыми ресурсами городского округа. |
|  | 2.2 Корректировка раздела Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года «Формирование условий для динамичного и устойчивого экономического роста, качественного улучшения инфраструктуры городской среды» с учетом требований указов Президента РФ от 07.05.2012 г., уточнение по данному направлению приоритетов развития и перечня основных задач, способов и методов их решения, мероприятий по их реализации. | В данном разделе проводится корректировка раздела Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года «Формирование условий для динамичного и устойчивого экономического роста, качественного улучшения инфраструктуры городской среды» с учетом требований указов Президента РФ от 07.05.2012г. По данному направлению уточняются приоритеты развития и перечень основных задач, способов и методов их решения, мероприятий по их реализации. |
|  | 2.3 Корректировка раздела Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года «Развитие инновационно-инвестиционной сферы и институциональной среды города» с выделением самостоятельного раздела «Инновационно-инвестиционная Стратегия развития городского округа Иваново до 2020». | В данном разделе проводится сравнительный анализ текущей ситуации и положения городского округа Иваново в «конкурентной среде» на рынке привлечения инвестиций и инновационной сферы. Учитывая мировой и Российский опыт, определяются стратегические приоритеты и направления инновационно-инвестиционного развития городского округа Иваново, в результате чего определен перечень основных задач, способов и методов их решения, мероприятий по их реализации. |
|  | 2.4 Уточнение стратегических целей и задач по направлению «Институциональная среда города» для его включения в раздел «Совершенствование и развитие человеческого капитала». | В данном разделе проводится уточнение целей и задач по направлению «Институциональная среда города» действующей Стратегии (с учетом предыдущих этапов работ) для включения в раздел «Совершенствование и развитие человеческого капитала». |
|  | 2.5 Разработка самостоятельного подраздела «Формирование Ивановской агломерации». | В данном разделе описаны: – текущие и перспективные межмуниципальные связи; – роль государственных органов власти Ивановской области и местного самоуправления; – ключевые интеграционные проекты; – механизмы взаимодействия; – ожидаемые агломерационные эффекты. |
|  | 2.6 Определение сценариев и ожидаемых результатов развития города с учетом положений скорректированной Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года. | В данном разделе определены сценарии социально-экономического развития города с учетом положений скорректированной Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года (сформированы и проанализированы не менее 3 сценариев развития городского округа). Сценарный анализ осуществляется с использованием многофакторной математической модели, позволяющей на основе заданных входных параметров, описать состояние экономики городского округа по годам для каждого из анализируемых сценарных условий. Выбор целевого сценария социально-экономического развития городского округа Иваново осуществляется исходя из оптимального социально-экономического эффекта. Определены ожидаемые социально-экономические результаты реализации с указанием целевых индикаторов на конечный период и по годам. Прогноз выполнения основных задач и целевых параметров Стратегии до 2020 года представлен в виде таблиц и тезисов с пояснениями и выводами. |
|  | 2.7 Корректировка раздела «Механизм реализации Стратегии развития городского округа Иваново». | В разделе разрабатывается система организационных, экономических и правовых механизмов, обеспечивающих реализацию мероприятий Стратегии и достижения поставленных целей. Базовым принципом построения механизмов реализации Стратегии является обеспечение «баланса интересов» всех групп заинтересованных сторон (федеральной и региональной властей, органов местного самоуправления, общества, бизнеса и т.д.). Предлагаемые механизмы и системы мер разработаны с учетом передового российского и международного опыта и соответствуют федеральным законам, постановлениям и распоряжениям Правительства Российской Федерации, другим документам перспективного планирования социально-экономического развития. |
|  | 2.8 Разработка плана реализации Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года с учетом положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». | В данном разделе определены дорожные карты. Для каждого мероприятия приводятся следующие сведения: – цель мероприятия; – описание сути мероприятия, а также его ожидаемого результата; – оценка ресурсов, требующихся для реализации мероприятия (в том числе, оценка трудовых ресурсов); – укрупненная оценка финансовых ресурсов и возможных последующих затрат, источники финансирования; – критерии успеха применения мероприятия, предполагающие возможность количественной оценки; – структура и конкретное лицо, ответственные за реализацию мероприятия. |
| 3. Разработка портфеля приоритетных проектов развития городского округа Иваново. | 3.1 Инвентаризация идей и проектов стратегического характера, нацеленных на развитие городского округа Иваново и Ивановской области. | В данном разделе формируется реестр потенциальных проектов и идей, нацеленных на развитие городского округа Иваново и Ивановской области, и потенциальных резидентов Ивановской агломерации. Сформирована система критериев (финансовые, социальные, организационные и др.) для отбора проектов в данный реестр. |
|  | 3.2 Формирование предложений по механизмам привлечения финансовых ресурсов федерального и регионального уровня, частных инвесторов, а также механизмов муниципально-частного партнерства для реализации данных проектов. | В данном разделе формируются предложения по механизмам привлечения финансовых ресурсов федерального и регионального уровня, частных инвесторов, а также механизмов муниципально-частного партнерства для реализации данных проектов (основываясь на результатах предыдущих этапов работы). |
|  | 3.3 Формирование партнерского взаимодействия участников стратегического процесса: власти, бизнеса, науки и городского сообщества. | В данном разделе формируется система взаимодействия основных групп заинтересованных сторон, учитывающий «баланс интересов». |
|  | 3.4 Формирование предложений по привлечению иностранных участников в реализацию проектов стратегического развития. | В данном разделе формируются предложения по механизмам привлечения иностранных участников в реализацию проектов стратегического развития (основываясь на результатах предыдущих этапов работы). |

Ректор ФГБОУ ВПО «ВГУЭС»	___________________        Лазарев Г.И.___________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.