## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [9 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [9 empty] | "______ " _______________200_ г.
МОУ Лицей №33
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная смета)
на | РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________499,999 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________50,995 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________659,67 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3-кв._2009 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Крыша
1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (100 м2) НР, (6401 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (8204 руб.) СП, (5333 руб.): 65% от ФОТ (8204 руб.) | 6.9 | 111,34 109,33 | 2.01 |  | 768 | 754 | 14 |  | 17.41 | 120.13
2 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (100 м2) НР, (16579 руб.): 120%*(0,94*0,9) от ФОТ (16331 руб.) СП, (9023 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (16331 руб.) | 6.9 | 1740,98 170,94 | 260,56 16,74 | 1309.48 | 12013 | 1179 | 1798 116 | 9036 | 27.22 | 187.82
3 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Добавлять до 50мм. ПЗ=35; ОЗП=35; ЭМ=35; ЗПМ=35; МАТ=35; ТЗ=35; ТЗМ=35 НР, (2761 руб.): 120%*(0,94*0,9) от ФОТ (2720 руб.) СП, (1503 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2720 руб.) | 6.9 | 2417,1 22,05 | 111,65 8,75 | 2283.4 | 16678 | 152 | 770 60 | 15756 | 3.5 | 24.15
4 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) НР, (1723 руб.): 120%*(0,94*0,9) от ФОТ (1697 руб.) СП, (938 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1697 руб.) | 6.9 | 113,94 19,74 | 3.84 | 90.36 | 786 | 136 | 26 | 624 | 2.8 | 19.32
5 | ТЕР12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) НР, (10637 руб.): 120%*(0,94*0,9) от ФОТ (10478 руб.) СП, (5789 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (10478 руб.) | 6.9 | 219,6 119,08 | 51,32 2,07 | 49.2 | 1515 | 822 | 354 14 | 339 | 15.73 | 108.54
6 | 101-2213 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (м2) | 780 | 10.5 |  | 10.5 | 8190 |  |  | 8190
7 | 101-2214 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) (м2) | 794 | 8.94 |  | 8.94 | 7098 |  |  | 7098
10 | ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) НР, (5048 руб.): 120%*(0,94*0,9) от ФОТ (4972 руб.) СП, (2747 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (4972 руб.) | 2.03 | 2134,07 193,14 | 190,6 2,48 | 1750.33 | 4332 | 392 | 387 5 | 3553 | 26.1 | 52.98
11 | 101-9123 | Материалы рулонные кровельные (Линокром) (м2) | 512 | 8.93 |  | 8.93 | 4572 |  |  | 4572
13 | ТЕРр58-20-03 | Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до: 1 м (100 м) НР, (5145 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (6594 руб.) СП, (4286 руб.): 65% от ФОТ (6594 руб.) | 1.25 | 6097,94 482,62 | 12,9 2,23 | 5602.42 | 7622 | 603 | 16 3 | 7003 | 70.25 | 87.81
14 | ССЦ III-2009 | Погрузка и вывоз строительного мусора до 30км класс груза I, (т) | 5.4 | 41.6 |  | 41.6 | 225 |  |  | 225
Итого по разделу 1 Крыша | [6 empty] | 423728 |  |  |  |  | 659.67
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 63799 | 4038 | 3365 198 | 56396 |  | 600.75
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 345818 | 48307 | 18350 2688 | 279161 |  | 659.67
Накладные расходы | [6 empty] | 48293
Сметная прибыль | [6 empty] | 29617
Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1, 13 | [6 empty] | 8390 | 1357 | 30 3 | 7003 |  | 207.94
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв. 2009г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95" | [6 empty] | 49560 | 14764 | 131 33 | 34665 |  | 207.94
Накладные расходы 83%*0,94 ФОТ (от 14 797) | [6 empty] | 11545
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 14 797) | [6 empty] | 9618
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 70723 |  |  |  |  | 207.94
Кровли:
Итоги по Поз. 6-7 НР 120% ФОТ; СП 65% ФОТ
Итого Поз. 6-7 | [6 empty] | 15288 |  |  | 15288
Всего с учетом "К ТЕР ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15" | [6 empty] | 15288 |  |  | 15288
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв. 2009г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95" | [6 empty] | 75676 |  |  | 75676
Накладные расходы 120% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 75676
Итоги по Поз. 2-5, 10 НР 120%*(0,94*0,9) ФОТ; СП 65%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 2-5, 10 | [6 empty] | 35324 | 2681 | 3335 195 | 29308 |  | 392.81
Всего с учетом "К ТЕР ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15" | [6 empty] | 36560 | 3083 | 4169 244 | 29308 |  | 451.73
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв. 2009г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95" | [6 empty] | 196837 | 33543 | 18219 2655 | 145075 |  | 451.73
Накладные расходы 120%*(0,94*0,9) ФОТ (от 36 198) | [6 empty] | 36748
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 36 198) | [6 empty] | 19999
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 253584 |  |  |  |  | 451.73
Итоги по Поз. 11
Итого Поз. 11 | [6 empty] | 4572 |  |  | 4572
Всего с учетом "К ТЕР ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15" | [6 empty] | 4572 |  |  | 4572
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв. 2009г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95" | [6 empty] | 22631 |  |  | 22631
Итого | [6 empty] | 351891 |  |  |  |  | 451.73
Машины:
Итого Поз. 14 | [6 empty] | 225 |  |  | 225
Всего с учетом "К ТЕР ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15" | [6 empty] | 225 |  |  | 225
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв. 2009г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95" | [6 empty] | 1114 |  |  | 1114
Итого | [6 empty] | 423728 |  |  |  |  | 659.67
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 279161
Машины и механизмы | [6 empty] | 18350
ФОТ | [6 empty] | 50995
Накладные расходы | [6 empty] | 48293
Сметная прибыль | [6 empty] | 29617
Временные 0
Итого | [6 empty] | 423728
Непредвиденные затраты 0
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 423728
НДС 18% | [6 empty] | 76271
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 499999 |  |  |  |  | 659.67
Составил
Проверил