## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [7 empty] | "______ " _______________200_ г.
МУ Управление делами администрации г. Иванова
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | электромонтажные работы в подвале ТИК Фрунзенского района по адресу: ул. Павленко, д. 16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________127,298 |  | тыс.руб.
| строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________2,187 |  | тыс.руб.
| монтажных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________101,548 |  | тыс.руб.
| прочих ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________4,144 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________19,775 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________151,89 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2009 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Электромонтаж
1 | ФЕРм08-02-396-05 В ред.2008г. | Короб по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (1342,63 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (1599,47 руб.) СП, (1039,66 руб.): 65% от ФОТ (1599,47 руб.) | 0.3 | 1947,35 343,55 | 874,89 146,46 | 584.21 | 103.07 | 262,47 43,94 | 36.55 | 10.97
2 | ФЕРм08-02-399-02 В ред.2008г. | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (186,76 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (222,49 руб.) СП, (144,62 руб.): 65% от ФОТ (222,49 руб.) | 0.3 | 194,8 42,95 | 96,38 25,21 | 58.44 | 12.89 | 28,91 7,56 | 4.57 | 1.37
3 | ФЕРм08-02-407-01 В ред.2008г. | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (4685,26 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (5581,55 руб.) СП, (3628,01 руб.): 65% от ФОТ (5581,55 руб.) | 1 | 2377,35 281,41 | 1019,34 231,60 | 2377.35 | 281.41 | 1019,34 231,60 | 29.94 | 29.94
4 | ФЕРм08-02-412-01 В ред.2008г. | Затягивание провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (1408,29 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (1677,7 руб.) СП, (1090,51 руб.): 65% от ФОТ (1677,7 руб.) | 3 | 604,87 51,26 | 3,07 0,14 | 1814.61 | 153.78 | 9,21 0,42 | 5.45 | 16.35
5 | ФЕРм08-03-573-04 В ред.2008г. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (236,54 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (281,79 руб.) СП, (183,16 руб.): 65% от ФОТ (281,79 руб.) | 1 | 83,49 22,83 | 57,69 3,07 | 83.49 | 22.83 | 57,69 3,07 | 2.3 | 2.3
6 | ФЕРм08-03-522-15 В ред.2008г. | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (430,15 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (512,44 руб.) СП, (333,09 руб.): 65% от ФОТ (512,44 руб.) | 1 | 313,94 46,96 | 4,02 0,14 | 313.94 | 46.96 | 4,02 0,14 | 4.41 | 4.41
7 | ФЕРм08-03-526-02 В ред.2008г. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (197,09 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (234,79 руб.) СП, (152,61 руб.): 65% от ФОТ (234,79 руб.) | 1 | 281,37 21,44 | 4,79 0,14 | 281.37 | 21.44 | 4,79 0,14 | 2.25 | 2.25
8 | ФЕРм08-03-526-01 В ред.2008г. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (527,15 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (627,99 руб.) СП, (408,19 руб.): 65% от ФОТ (627,99 руб.) | 4 | 253,47 14,43 | 1.44 | 1013.88 | 57.72 | 5.76 | 1.51 | 6.04
9 | ФЕРм08-03-545-05 В ред.2008г. | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (3004,27 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (3578,98 руб.) СП, (2326,34 руб.): 65% от ФОТ (3578,98 руб.) | 15 | 124,84 21,93 | 2.67 | 1872.6 | 328.95 | 40.05 | 2.33 | 34.95
10 | ФЕРм08-03-591-01 В ред.2008г. | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (173,89 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (207,16 руб.) СП, (134,65 руб.): 65% от ФОТ (207,16 руб.) | 0.05 | 738,8 380,49 | 25,11 0,40 | 36.94 | 19.02 | 1,26 0,02 | 38.39 | 1.92
11 | ФЕРм08-03-591-11 В ред.2008г. | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (517,74 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (616,78 руб.) СП, (400,91 руб.): 65% от ФОТ (616,78 руб.) | 0.08 | 1811,64 707,02 | 36,93 1,57 | 144.93 | 56.56 | 2,95 0,13 | 71.34 | 5.71
12 | ФЕРм08-03-593-05 В ред.2008г. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (372,99 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (444,34 руб.) СП, (288,82 руб.): 65% от ФОТ (444,34 руб.) | 0.03 | 4639,89 899,68 | 1894,11 461,61 | 139.2 | 26.99 | 56,82 13,85 | 90.78 | 2.72
13 | ФЕРм08-03-594-02 В ред.2008г. | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (1191,29 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (1419,18 руб.) СП, (922,47 руб.): 65% от ФОТ (1419,18 руб.) | 0.08 | 6199,44 1117,37 | 2504,26 513,11 | 495.96 | 89.39 | 200,34 41,05 | 112.75 | 9.02
14 | ФЕРм08-03-600-02 В ред.2008г. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (77,81 руб.): 89,3%*0,94 от ФОТ (92,69 руб.) СП, (60,25 руб.): 65% от ФОТ (92,69 руб.) | 1 | 11,98 8,38 | 3,07 0,14 | 11.98 | 8.38 | 3,07 0,14 | 0.84 | 0.84
15 | ФЕР46-03-009-03 В ред.2008г. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см (100 шт.) НР, (638,21 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (617,22 руб.) СП, (432,05 руб.): 70% от ФОТ (617,22 руб.) | 0.1 | 1929,98 420,17 | 1509,81 147,08 | 193 | 42.02 | 150,98 14,71 | 45.77 | 4.58
Раздел 2. Материалы не учтенные в монтажеНовый Раздел
16 |  | Щит ЩМП 4 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 1 | 257.4 |  | 257.4
17 |  | Труба маталл. d 25 мм (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 100 | 7.92 |  | 792
18 |  | Выключатель автоматический ВА 47-100 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 1 | 77.52 |  | 77.52
19 |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1-п (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 2 | 5.84 |  | 11.68
20 |  | Дифавтомат АД-12М (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 2 | 58.73 |  | 117.46
21 |  | Счетчик активной энергии "Меркурий-230 ART" (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 1 | 940.71 |  | 940.71
22 |  | Кабель ВВГнг 3х2,5 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 150 | 3.86 |  | 579
23 |  | Кабель ВВГнг 3х1,5 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 150 | 2.52 |  | 378
24 |  | Светильник ЛВО 2*18 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 8 | 56.93 |  | 455.44
25 |  | Лампа L36 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 16 | 5.49 |  | 87.84
26 |  | Светильник НПБ 100 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 3 | 33.17 |  | 99.51
27 |  | Лампа ЛОН 100 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 3 | 1.09 |  | 3.27
28 |  | Коробка распаечная 80*80 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 15 | 3.47 |  | 52.05
29 |  | Кабель-канал 100*60 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 2 | 21.78 |  | 43.56
30 |  | Кабель-канал 25*16 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 28 | 30.29 |  | 848.12
31 |  | Розетка открытой проводки (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 8 | 8.71 |  | 69.68
32 |  | Выключатель откр проводки 1-кл (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 5 | 10.84 |  | 54.2
Раздел 3. Пусконаладка
33 | ФЕРп01-11-028-01 В ред.2008г. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (110,09 руб.): 65%*0,94 от ФОТ (180,18 руб.) СП, (72,07 руб.): 40% от ФОТ (180,18 руб.) | 5 | 4,14 4,14 |  | 20.7 | 20.7 |  | 0.32 | 1.6
34 | ФЕРп01-11-013-01 В ред.2008г. | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (1 токоприемник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (413,22 руб.): 65%*0,94 от ФОТ (676,3 руб.) СП, (270,52 руб.): 40% от ФОТ (676,3 руб.) | 5 | 15,54 15,54 |  | 77.7 | 77.7 |  | 1.22 | 6.1
35 | ФЕРп01-11-011-01 В ред.2008г. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (185,02 руб.): 65%*0,94 от ФОТ (302,82 руб.) СП, (121,13 руб.): 40% от ФОТ (302,82 руб.) | 0.21 | 165,69 165,69 |  | 34.79 | 34.79 |  | 12.96 | 2.72
36 | ФЕРп01-11-023-01 В ред.2008г. | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (1 характеристика) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 НР, (550,69 руб.): 65%*0,94 от ФОТ (901,3 руб.) СП, (360,52 руб.): 40% от ФОТ (901,3 руб.) | 5 | 20,71 20,71 |  | 103.55 | 103.55 |  | 1.62 | 8.1
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 14526.08 | 1508.15 | 1847,66 356,77 |  | 151.89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 79260.63 | 15893.52 | 8074,27 3881,65 |  | 151.89
Накладные расходы | [5 empty] | 16249.09
Сметная прибыль | [5 empty] | 12369.57
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого Поз. 15 | [5 empty] | 193 | 42.02 | 150,98 14,71 |  | 4.58
Всего с учетом " ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95" | [5 empty] | 1116.96 | 457.18 | 659,78 160,04 |  | 4.58
Накладные расходы 110%*0,94 ФОТ (от 617,22) | [5 empty] | 638.21
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 617,22) | [5 empty] | 432.05
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 2187.22 |  |  |  | 4.58
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1-14 | [5 empty] | 9228.9 | 1229.39 | 1696,68 342,06 |  | 128.79
Всего с учетом " ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95" | [5 empty] | 51989.26 | 13375.76 | 7414,49 3721,61 |  | 128.79
Накладные расходы 89,3%*0,94 ФОТ (от 17 097,37) | [5 empty] | 14351.87
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 17 097,37) | [5 empty] | 11113.29
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 77454.42 |  |  |  | 128.79
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 16-32 | [5 empty] | 4867.44
Всего с учетом " ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95" | [5 empty] | 24093.83
Итого | [5 empty] | 101548.25 |  |  |  | 128.79
Итоги по Прочим затратам
Итого Поз. 33-36 | [5 empty] | 236.74 | 236.74 |  |  | 18.52
Всего с учетом " ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95" | [5 empty] | 2575.73 | 2575.73 |  |  | 18.52
Всего с учетом " ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8" | [5 empty] | 2060.58 | 2060.58 |  |  | 18.52
Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 2 060,58) | [5 empty] | 1259.01
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 060,58) | [5 empty] | 824.23
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 4143.82 |  |  |  | 18.52
Итого | [5 empty] | 107879.29 |  |  |  | 151.89
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 55292.84
Машины и механизмы | [5 empty] | 8074.27
ФОТ | [5 empty] | 19775.17
Накладные расходы | [5 empty] | 16249.09
Сметная прибыль | [5 empty] | 12369.57
НДС 18% | [5 empty] | 19418.27
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 127297.56 |  |  |  | 151.89
Составил
Проверил