## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
____________________Рощин С.Ю.
"______ " _______________200_ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
Подготовительные работы к устройству "Вечного огня" у памятника Героям фронта и тыла по пр. Ф.Энгельса в г. Иваново
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________405,932 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________61,256 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________742,38 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ТЕР15-01-001-03 | Разборка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 (100 м2 поверхности облицовки) | 0.0294 | 11810,58 11639,90 | 170,68 28,51 |  | 347 | 342 | 5 1 |  | 1337.92 | 39.33
2 | ТЕР46-04-002-01 | Разборка монолитных перекрытий: бетонных (1 м3) | 0.3 | 442,05 78,50 | 363,55 23,67 |  | 133 | 24 | 109 7 |  | 11.01 | 3.3
3 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0.005 | 67744,28 1023,83 | 1395,61 107,33 | 65324.84 | 339 | 5 | 7 1 | 327 | 163.03 | 0.82
4 | ТЕР15-01-001-03 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 (100 м2 поверхности облицовки) | 0.0294 | 172784,08 16732,36 | 266,69 44,55 | 155785.03 | 5080 | 492 | 8 1 | 4580 | 1923.26 | 56.54
5 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 0.642 | 741,04 741,04 |  |  | 476 | 476 |  |  | 118 | 75.76
6 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) | 0.0285 | 7735,48 1628,01 | 6107,47 369,61 |  | 220 | 46 | 174 11 |  | 243.35 | 6.94
7 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) | 0.0285 | 773,31 116,47 | 656,84 49,92 |  | 22 | 3 | 19 1 |  | 18.37 | 0.52
8 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.0785 | 967,12 967,12 |  |  | 76 | 76 |  |  | 154 | 12.09
9 |  | Погрузка и перевозка мусора после разборки на 10 км (т) | 103.9186 | 24.39 | 24.39 |  | 2535 |  | 2535
10 | ТЕР10-01-083-04 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного (100 м2 покрытия) | 1.49 | 4630,9 175,19 | 136,96 7,44 | 4318.75 | 6900 | 261 | 204 11 | 6435 | 24.85 | 37.03
11 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) | 34 | 153,43 23,73 | 23,36 2,32 | 106.34 | 5217 | 807 | 794 79 | 3616 | 3.41 | 115.94
12 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) | 10 | 285,66 26,59 | 41,68 4,24 | 217.39 | 2857 | 266 | 417 42 | 2174 | 3.73 | 37.3
13 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней на: бетонном основании (100 м) | 1.35 | 1855,77 475,09 | 1380,68 83,94 |  | 2505 | 641 | 1864 113 |  | 68.26 | 92.15
14 |  | Погрузка и перевозка мусора после разборки на 10 км (т) | 10.5 | 24.39 | 24.39 |  | 256 |  | 256
15 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) | 1.44 | 5262,71 518,10 | 88,76 7,68 | 4655.85 | 7578 | 746 | 128 11 | 6704 | 76.08 | 109.56
16 | 413-9010 | Камни бортовые (м) | 77 | 56.5 |  | 56.5 | 4351 |  |  | 4351
17 | 413-9010 | Камни бортовые (поребрик) (м) | 67 | 26.26 |  | 26.26 | 1759 |  |  | 1759
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 40651 | 4185 | 6520 278 | 29946 |  | 587.28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 42740 | 5269 | 7525 361 | 29946 |  | 742.38
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 238446 | 57328 | 32884 3928 | 148234 |  | 742.38
Накладные расходы | [6 empty] | 67492
Сметная прибыль | [6 empty] | 38073
Итого | [6 empty] | 344011 |  |  |  |  | 742.38
НДС 18% | [6 empty] | 61921
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 405932 |  |  |  |  | 742.38
|  | Составил | Ушакова И.В.
|  | Согласовано: | Козлов П.А.