## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________ | [8 empty] | _____________________
"___" ____________ 200_ г. | [8 empty] | "___" ____________ 200_ г.
МУ ДОД СДЮСШОР №2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | текущий ремонт фойе спортшколы №2
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________249,673 |  | тыс.руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________198,871 |  | тыс.руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________12,716 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________49,270 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________446,07 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.84 | 530.46 | 47.71 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 445.59 | 405.51 | 40.08
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  | 482.75 | 17.7 |  |  |  | 14.87
2 | ФЕРр57-2-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0.84 | 2721.92 | 1953.6 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 2286.41 | 645.39 | 1641.02
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  | 768.32 | 226.83 |  |  |  | 190.54
3 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.84 | 1536.81 | 70.34 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 1290.92 | 294.56 | 59.09
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Условия пр-ва работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  | 350.66 | 23.42 |  |  |  | 19.67
4 | ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.84 | 1761.28 | 73.65 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 1479.47 | 22.37 | 61.87
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; К толщ.=8 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗМ=6; Условия пр-ва работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  | 26.63 | 23.28 |  |  |  | 19.55
5 | ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.84 | 9185.88 | 235.37 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 7716.14 | 982.97 | 197.71
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Условия пр-ва работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  | 1170.2 | 73.14 |  |  |  | 61.44
6 | ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.072 | 10787.69 | 50.48 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 776.71 | 117.97 | 3.63
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 35 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Условия пр-ва работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  | 1638.44 | 27.05 |  |  |  | 1.95
7 | ФЕРр53-20-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 кладки | 0.002 | 89677.8 | 3571.78 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 179.36 | 9.1 | 7.14
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  | 4547.83 | 558.09 |  |  |  | 1.12
8 | ФЕРр62-16-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2134 | 1660.03 | 8.86 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 2014.28 | 237.94 | 10.75
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  | 196.09 | 1.23 |  |  |  | 1.49
9 | ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.84 | 7047.78 | 689.15 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 5920.13 | 904.32 | 578.89
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Условия пр-ва работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  | 1076.58 | 14.02 |  |  |  | 11.78
10 | ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.2 | 118.87 | 2.65 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 23.77 | 23.24 | 0.53
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  | 116.22 | 0.99 |  |  |  | 0.2
11 | ФЕРм08-03-594-17 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.2 | 3679.85 | 2279 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 735.97 | 263.55 | 455.8
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ФЕР к ТЕР ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=1,06 |  |  | 1317.77 | 723.04 |  |  |  | 144.61
12 | ФСЦП310-3031-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 | 1 тонна | 9.813 | 19.41 | 19.41 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 190.47 |  | 190.47
13 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 9.813 | 32.93 | 28.78 | 1 ОЗП=11,16; ЭМ=4,44; ЗПМ=11,16; МАТ=4,92 | 323.14 | 40.72 | 282.42
4.15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 23382.36 | 3947.64 | 3529.4
467.22
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 137980.36 | 44055.67 | 15670.52
5214.19
Накладные расходы | [7 empty] | 43883.85
В том числе, справочно:
80%*0,94 ФОТ (от 16692,46) (Поз. 1-2, 8) | [7 empty] | 12552.73
85%*0,94 ФОТ (от 261,59) (Поз. 10) | [7 empty] | 209.01
86%*0,94 ФОТ (от 114,06) (Поз. 7) | [7 empty] | 92.21
95%*0,94 ФОТ (от 4555,07) (Поз. 11) | [7 empty] | 4067.68
100%*0,94 ФОТ (от 454,44) (Поз. 13) | [7 empty] | 427.17
105%*(0,9*0,94) ФОТ (от 11561,99) (Поз. 6, 9) | [7 empty] | 10270.52
123%*(0,9*0,94) ФОТ (от 15630,25) (Поз. 3-5) | [7 empty] | 16264.53
Сметная прибыль | [7 empty] | 29722.75
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 2672,04) (Поз. 8) | [7 empty] | 1336.02
55%*0,85 ФОТ (от 11561,99) (Поз. 6, 9) | [7 empty] | 5405.23
60% ФОТ (от 454,44) (Поз. 13) | [7 empty] | 272.66
65% ФОТ (от 4816,66) (Поз. 10-11) | [7 empty] | 3130.83
68% ФОТ (от 14020,42) (Поз. 1-2) | [7 empty] | 9533.89
70% ФОТ (от 114,06) (Поз. 7) | [7 empty] | 79.84
75%*0,85 ФОТ (от 15630,25) (Поз. 3-5) | [7 empty] | 9964.28
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 198870.99
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 12715.97
Итого | [7 empty] | 211586.96
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 78254.17
Машины и механизмы | [7 empty] | 15670.52
ФОТ | [7 empty] | 49269.86
Накладные расходы | [7 empty] | 43883.85
Сметная прибыль | [7 empty] | 29722.75
НДС 18% | [7 empty] | 38085.65
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 249673
Составил
Проверил