## hx_abc4
Согласовано директор ООО "ДИВ-С":_________________А.А. Домский |  |  | Утверждаю гл. врач МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №1":_________________Т.В. Иванова
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на | ремонт полов холла 2 этажа в здании МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №1" по адресу: г. Иваново, ул. Фридриха Энгельса, д.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  |  | Сметная стоимость | [6 empty] | 197.271 | тыс.руб.
Составлена 2000-4кв 2011г
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 57-3-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0.462 | 29.41 | -- | -- | 14 | 14 | -- | -- | 3.77 | 2
|  |  | 100 м плинтуса | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 11
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 20 |  |  | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 34
2 | 57-2-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 0.92 | 92.9 | 4.06 | -- | 85 | 82 | 4 | -- | 11.39 | 10
|  |  | 100м2 | 88.84 | 1.51 |  |  |  | 1 |  | 0.13 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 72.28 |  |  | 66
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 61.44 |  |  | 57
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 208
3 | 57-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 0.92 | 90.25 | 3.75 | -- | 83 | 80 | 3 | -- | 11.09 | 10
|  |  | 100 м2 покрытия | 86.5 | 1.39 |  |  |  | 1 |  | 0.12 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 70.31 |  |  | 65
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 59.77 |  |  | 55
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 203
4 | 57-4-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт дощатых полов | 0.44 | 1759.23 | 29.99 | 697.11 | 774 | 454 | 13 | 307 | 121 | 53
|  |  | 100 м2 | 1032.13 | 3.48 |  |  |  | 2 |  | 0.3 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 828.49 |  |  | 365
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 704.21 |  |  | 310
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1449
5 | 11-01-035- 04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 0.92 | 4707.75 | 136.34 | 4001 | 4331 | 525 | 125 | 3681 | 66.02 | 61
|  |  | 100 м2 покрытия | 570.41 | 10.1 |  |  |  | 9 |  | 0.87 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 642.62 |  |  | 591
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 370.07 |  |  | 340
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 5262
6 | 101-0699 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308 | Плиты древесностружечные | 0.94484 | -3834 | -- | -3834 | -3623 | -- | -- | -3623 | -- | --
|  |  | 100 м2 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
7 | 101-0780 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308 | Плиты цементно-стружечные толщиной 10 мм | 94.484 | 53.8 | -- | 53.8 | 5083 | -- | -- | 5083 | -- | --
|  |  | м2 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
8 | 1101-047-0 1 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 0.92 | 22620.97 | 37.29 | 18839.64 | 20811 | 3445 | 34 | 17332 | 428.38 | 394
|  |  | 100 м2 покрытия | 3744.04 | 26.09 |  |  |  | 24 |  | -- | --
9 | 203-0516 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308 | Рейки деревянные | 0.01 | 2500 | -- | 2500 | 25 | -- | -- | 25 | -- | --
|  |  | м3 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
10 | 11-01-040- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 0.462 | 1458.5 | 16.86 | 1357.27 | 674 | 39 | 8 | 627 | 9.19 | 4
|  |  | 100 м плинтуса | 84.37 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 93.4 |  |  | 43
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 53.79 |  |  | 25
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 742
11 | 1101-049-0 1 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 0.094 | 315.76 | 34.67 | 80.4 | 30 | 19 | 3 | 8 | 22.96 | 2
|  |  | 100 м | 200.69 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 222.17 |  |  | 21
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 127.94 |  |  | 12
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 63
12 | 206-9002 | Порожки | 9.87 | 18.94 | -- | 18.94 | 187 | -- | -- | 187 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
13 | 61-2-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.092 | 2438.85 | 20.94 | 1123.73 | 224 | 119 | 2 | 103 | 146.07 | 13
|  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1294.18 | 7.77 |  |  |  | 1 |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1028.54 |  |  | 95
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 650.98 |  |  | 60
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 379
14 | 15-04-005- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 0.092 | 1807.2 | 20.55 | 1255.61 | 166 | 49 | 2 | 115 | 59.2 | 5
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 531.04 | 0.34 |  |  |  | -- |  | 0.03 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 502.16 |  |  | 46
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 248.42 |  |  | 23
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 235
15 | 311-01-146 -1 ФССЦ ПГ | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | 1.3 | 42.98 | -- | 42.98 | 56 | -- | -- | 56 | 0.58 | 1
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
16 | 310-3015-1 ФССЦ ПГ | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 1.3 | 13.38 | 13.38 | -- | 17 | -- | 17 | -- | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 28939 | 4824 | 212 | 23903 |  | 557
|  |  | руб. | [5 empty] | 38 |  |  | 1
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 28939
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 22230
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 4862
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 1673
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 1303
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 891
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 31132
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 558
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 4862
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 31132
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 558
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 4862
Пересчет итогов в цены на 4-2011 г.
| Оплата труда осн. рабочих |  | 4824 | х 5,37 |  |  | 25905
| Затраты на экспл. машин |  | 212 | х 5,37 |  |  | 1138
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) |  | 38 | х 5,37 |  |  |  |  | 204
| Стоимость материальных ресурсов |  | 23902 | х 5,37 |  |  | 128354
| Итого прямых затрат | [5 empty] | 155397
| Накладные расходы в текущих ценах |  | 1303 | х 5,37 | х 1,0 |  | 6997
| Сметная прибыль в текущих ценах |  | 891 | х 5,37 | х 1,0 |  | 4785
| ИТОГО в ценах на 4-2011 г. | [5 empty] | 167179
| Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 18 % |  |  |  | 30092.22
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | [5 empty] | 197271.22
Составил:______________________Е.Е. Домская