## hx_abc4
Согласовано - ООО «ГосСтройИнвест» Утверждаю - Директор МОУ СОШ №54
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
на | Ремонтные работы,
Составлена 4кв 2011г | [11 empty] | руб.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 46-04-012- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 0.286 | 1767.24 | 241.95 | -- | 505 | 436 | 69 | -- | 188.54 | 54
|  |  | 100 м2 | 1525.29 | 89.78 |  |  |  | 26 |  | 7.74 | 2
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9) |  | 1598.92 |  |  | 457
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85) |  | 960.97 |  |  | 275
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1237
2 | 10-01-034- 08 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 0.286 | 10565.47 | 517.24 | 8549.02 | 3022 | 429 | 148 | 2445 | 171.53 | 49
|  |  | 100 м2 проемов | 1499.21 | 9.57 |  |  |  | 3 |  | 0.83 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 1602.33 |  |  | 458
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 807.95 |  |  | 231
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 3711
3 | 100-111 | Блоки оконные ПВХ | 28.6 | 548.63 | -- | 548.63 | 15691 | -- | -- | 15691 | -- | --
|  |  | м2 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
4 | 10-01-035- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 0.115 | 4217.97 | 17.91 | 3992.2 | 485 | 24 | 2 | 459 | 24.37 | 3
|  |  | 100 п. м | 207.86 | 0.57 |  |  |  | -- |  | 0.05 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 221.36 |  |  | 25
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 111.62 |  |  | 13
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 523
5 | 100-001 | Подоконник ПВХ | 11.5 | 50.44 | -- | 50.44 | 580 | -- | -- | 580 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
6 | 58-20-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 0.105 | 2516.07 | 5.99 | 2156.85 | 264 | 37 | 1 | 226 | 41.41 | 4
|  |  | 100 м | 353.23 | 0.93 |  |  |  | -- |  | 0.08 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 83% |  | 293.95 |  |  | 31
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% |  | 230.2 |  |  | 24
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 319
7 | 15-02-024- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 0.15 | 4059.31 | 97.1 | 2220.57 | 609 | 261 | 15 | 333 | 199.27 | 30
|  |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 1741.64 | 29.27 |  |  |  | 4 |  | 2.85 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 1673.52 |  |  | 251
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 827.9 |  |  | 124
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 984
8 | 15-04-005- 05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 0.15 | 1331.5 | 11.29 | 1058.09 | 200 | 39 | 2 | 159 | 29.22 | 4
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 262.12 | 0.15 |  |  |  | -- |  | 0.01 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 247.84 |  |  | 37
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 122.61 |  |  | 18
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 255
9 | 54-3-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Разборка подшивки потолков из ДВП | 0.822 | 118.17 | 2.81 | -- | 97 | 95 | 2 | -- | 14.79 | 12
|  |  | 100 м2 подшивки | 115.36 | 1.04 |  |  |  | 1 |  | 0.09 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 85% |  | 98.94 |  |  | 81
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 93.12 |  |  | 77
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 255
10 | 15-01-047- 15 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 0.822 | 6984.78 | 541.79 | 5335.4 | 5741 | 910 | 445 | 4386 | 117.83 | 97
|  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1107.59 | 11.03 |  |  |  | 9 |  | 0.95 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 1057.09 |  |  | 869
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 522.95 |  |  | 430
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 7040
11 | 57-2-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0.662 | 92.9 | 4.06 | -- | 61 | 59 | 3 | -- | 11.39 | 8
|  |  | 100 м2 покрытия | 88.84 | 1.51 |  |  |  | 1 |  | 0.13 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 72.28 |  |  | 48
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 61.44 |  |  | 41
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 150
12 | 57-3-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0.34 | 29.41 | -- | -- | 10 | 10 | -- | -- | 3.77 | 1
|  |  | 100 м плинтуса | 29.41 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 8
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 20 |  |  | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 25
13 | 57-4-5 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% | 0.12 | 5045.95 | 149.74 | 3650.83 | 606 | 149 | 18 | 439 | 146 | 18
|  |  | 100 м2 | 1245.38 | 22.04 |  |  |  | 3 |  | 1.9 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 1013.94 |  |  | 122
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 861.85 |  |  | 103
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 831
14 | 11-01-036- 04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 0.662 | 7371.47 | 88.11 | 6983.19 | 4880 | 199 | 58 | 4623 | 36.12 | 24
|  |  | 100 м2 покрытия | 300.17 | 4.92 |  |  |  | 3 |  | 0.43 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 337.74 |  |  | 224
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 194.5 |  |  | 129
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 5233
15 | 11-01-040- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,15 к=1,25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 0.34 | 1441.63 | 14.05 | 1357.27 | 490 | 24 | 5 | 461 | 7.66 | 3
|  |  | 100 м плинтуса | 70.31 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 77.83 |  |  | 26
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 44.82 |  |  | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 531
16 | 10-05-009- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Устройство экрана по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | 0.01 | 5919.39 | 23.1 | 5155.72 | 59 | 7 | -- | 52 | 81.65 | 1
|  |  | 100 м2 | 740.57 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 786.48 |  |  | 8
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 396.57 |  |  | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 71
17 | 67-4-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 0.16 | 50.24 | 0.94 | -- | 8 | 8 | -- | -- | 6.32 | 1
|  |  | 100 шт. | 49.3 | 0.35 |  |  |  | -- |  | 0.03 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 85% |  | 42.2 |  |  | 7
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% |  | 32.27 |  |  | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 20
18 | 08-03-594- 17 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 к=0,8 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 0.14 | 3088.64 | 1720 | 67.14 | 432 | 182 | 241 | 9 | 164 | 23
|  |  | 100 шт. | 1301.5 | 545.69 |  |  |  | 76 |  | 58.55 | 8
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 95% |  | 1754.83 |  |  | 246
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% |  | 1200.67 |  |  | 168
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 846
19 | 100-001 | Светильник | 14 | 102.45 | -- | 102.45 | 1434 | -- | -- | 1434 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
20 | 100-002 | Лампы люминисцентные | 56 | 5.06 | -- | 5.06 | 283 | -- | -- | 283 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
21 | 10-05-009- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | 0.778 | 5919.39 | 23.1 | 5155.72 | 4605 | 576 | 18 | 4011 | 81.65 | 64
|  |  | 100 м2 стен | 740.57 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 786.48 |  |  | 612
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 396.57 |  |  | 309
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 5526
22 | 15-04-027- 05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 0.778 | 537.32 | 3.66 | 402.54 | 418 | 102 | 3 | 313 | 13.79 | 11
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 131.12 | 0.15 |  |  |  | -- |  | 0.01 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 124.05 |  |  | 97
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 61.37 |  |  | 48
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 563
23 | 15-04-005- 05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 0.778 | 1331.5 | 11.29 | 1058.09 | 1036 | 204 | 9 | 823 | 29.22 | 23
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 262.12 | 0.15 |  |  |  | -- |  | 0.01 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 247.84 |  |  | 193
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 122.61 |  |  | 95
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1324
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 41518 | 3752 | 1038 | 36728 |  | 428
|  |  | руб. | [5 empty] | 127 |  |  | 13
| Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 440
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 9
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 267
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 252
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 173
| Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 866
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 32
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 267
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 41078
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 18730
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 3612
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 17989
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 3547
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 1942
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 46567
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 408
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 3612
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 47433
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 441
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 3879
Пересчет итогов в цены на 4-2011 г.
| Оплата труда осн. рабочих |  | 3752 | х 5,36 |  |  | 20111
| Затраты на экспл. машин |  | 1038 | х 5,36 |  |  | 5564
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) |  | 127 | х 5,36 |  |  |  |  | 681
| Стоимость материальных ресурсов |  | 36728 | х 5,36 |  |  | 196862
| Итого прямых затрат | [5 empty] | 222537
| Накладные расходы в текущих ценах |  | 3799 | х 5,36 | х 1,0 |  | 20363
| Сметная прибыль в текущих ценах |  | 2116 | х 5,36 | х 1,0 |  | 11342
| ИТОГО в ценах на 4-2011 г. | [5 empty] | 254242
| Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 18 % |  |  |  | 45763.56
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | [5 empty] | 300005.56