## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
МБДОУ № 147
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________100,000 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,808 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________446,74 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1кв__2012_ г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ФЕР46-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР, (1438 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1453 руб.) СП, (865 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1453 руб.) | 0.16995 | 1767,24 1525,29 | 241,95 89,78 |  | 300 | 259 | 41 15 |  | 188.54 | 32.04
2 | ФЕРр58-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) НР, (128 руб.): 83% от ФОТ (154 руб.) СП, (100 руб.): 65% от ФОТ (154 руб.) | 0.0825 | 2516,07 353,23 | 5,99 0,93 | 2156.85 | 208 | 29 |  | 179 | 41.41 | 3.42
3 | ФЕР10-01-034-08 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07 НР, (1728 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (1627 руб.) СП, (871 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1627 руб.) | 0.16995 | 10266,47 1303,66 | 413,79 7,66 | 8549.02 | 1745 | 222 | 70 1 | 1453 | 149.16 | 25.35
4 | 203-8040 | Блок оконный ПВХ (м2) | 16.995 | 552 |  | 552 | 9381 |  |  | 9381
5 | ФЕР10-01-035-03 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) НР, (124 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (117 руб.) СП, (63 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (117 руб.) | 0.0875 | 6487,61 182,37 | 28,34 0,81 | 6276.9 | 568 | 16 | 2 | 550 | 21.38 | 1.87
6 | 101-9468 | Доски подоконные ПВХ (м) | 8.75 | 79.95 |  | 79.95 | 700 |  |  | 700
7 | ФЕР15-01-050-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) НР, (1372 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1452 руб.) СП, (679 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1452 руб.) | 0.1298 | 11481,71 1528,19 | 46,33 0,93 | 9907.19 | 1490 | 198 | 6 | 1286 | 166.47 | 21.61
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 84751 |  |  |  |  | 446.74
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 14392 | 724 | 119 16 | 13549 |  | 84.29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 77375 | 4723 | 842 85 | 71810 |  | 446.74
Накладные расходы | [6 empty] | 4795
Сметная прибыль | [6 empty] | 2581
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 1 | [6 empty] | 300 | 259 | 41 15 |  |  | 32.04
Всего с учетом "Переход в цены 1кв 2012г. ОЗП=5,3; ЭМ=5,3; ЗПМ=5,3; МАТ=5,3; ТЗ=5,3; ТЗМ=5,3" | [6 empty] | 1590 | 1373 | 217 80 |  |  | 169.81
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 1 453) | [6 empty] | 1438
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 1 453) | [6 empty] | 865
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 3893 |  |  |  |  | 169.81
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 2 | [6 empty] | 208 | 29 |  | 179 |  | 3.42
Всего с учетом "Переход в цены 1кв 2012г. ОЗП=5,3; ЭМ=5,3; ЗПМ=5,3; МАТ=5,3; ТЗ=5,3; ТЗМ=5,3" | [6 empty] | 1103 | 154 |  | 949 |  | 18.13
Накладные расходы 83% ФОТ (от 154) | [6 empty] | 128
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 154) | [6 empty] | 100
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 1331 |  |  |  |  | 18.13
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 3, 5 | [6 empty] | 2313 | 238 | 72 1 | 2003 |  | 27.22
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" | [6 empty] | 2367 | 274 | 90 1 | 2003 |  | 27.22
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2" | [6 empty] | 2440 | 329 | 108 1 | 2003 |  | 27.22
Всего с учетом "Переход в цены 1кв 2012г. ОЗП=5,3; ЭМ=5,3; ЗПМ=5,3; МАТ=5,3; ТЗ=5,3; ТЗМ=5,3" | [6 empty] | 12932 | 1744 | 572 5 | 10616 |  | 144.27
Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 1 749) | [6 empty] | 1857
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 1 749) | [6 empty] | 937
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 15726 |  |  |  |  | 144.27
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 4 | [6 empty] | 9381 |  |  | 9381
Всего с учетом "Переход в цены 1кв 2012г. ОЗП=5,3; ЭМ=5,3; ЗПМ=5,3; МАТ=5,3; ТЗ=5,3; ТЗМ=5,3" | [6 empty] | 49719 |  |  | 49719
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 49719
Материалы:
Итого Поз. 6 | [6 empty] | 700 |  |  | 700
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" | [6 empty] | 700 |  |  | 700
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2" | [6 empty] | 700 |  |  | 700
Всего с учетом "Переход в цены 1кв 2012г. ОЗП=5,3; ЭМ=5,3; ЗПМ=5,3; МАТ=5,3; ТЗ=5,3; ТЗМ=5,3" | [6 empty] | 3710 |  |  | 3710
Отделочные работы:
Итого Поз. 7 | [6 empty] | 1490 | 198 | 6 | 1286 |  | 21.61
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" | [6 empty] | 1522 | 228 | 8 | 1286 |  | 21.61
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2" | [6 empty] | 1570 | 274 | 10 | 1286 |  | 21.61
Всего с учетом "Переход в цены 1кв 2012г. ОЗП=5,3; ЭМ=5,3; ЗПМ=5,3; МАТ=5,3; ТЗ=5,3; ТЗМ=5,3" | [6 empty] | 8321 | 1452 | 53 | 6816 |  | 114.53
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 1 452) | [6 empty] | 1372
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 452) | [6 empty] | 679
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 10372 |  |  |  |  | 114.53
Итого | [6 empty] | 84751 |  |  |  |  | 446.74
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 71810
Машины и механизмы | [6 empty] | 842
ФОТ | [6 empty] | 4808
Накладные расходы | [6 empty] | 4795
Сметная прибыль | [6 empty] | 2581
Временные 0
Итого | [6 empty] | 84745.76
Непредвиденные затраты 0
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 84751
НДС 18% | [6 empty] | 15254.24
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 100000 |  |  |  |  | 446.74
Составил_________________
Проверил_________________