## hx_abc4
Согласовано- Утверждаю- Директор МБОУ СОШ №24
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
на | Устройство противопожарного линолеума на 2 этаже школы,
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость | [6 empty] | 200.004 | тыс.руб.
Составлена 2кв 2012г | [11 empty] | руб.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 57-2-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 1.832 | 92.9 | 4.06 | -- | 170 | 163 | 7 | -- | 11.39 | 21
|  |  | 100 м2 покрытия | 88.84 | 1.51 | -- |  |  | 3 |  | 0.13 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 72.28 |  |  | 132
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 61.44 |  |  | 113
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 415
2 | 57-3-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 1.0564 | 29.41 | -- | -- | 31 | 31 | -- | -- | 3.77 | 4
|  |  | 100 м плинтуса | 29.41 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 23.53 |  |  | 25
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 20 |  |  | 21
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 77
3 | 57-5-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 0.5679 | 623.78 | 12.35 | 227.58 | 354 | 218 | 7 | 129 | 45 | 26
|  |  | 100 м2 | 383.85 | 2.32 | -- |  |  | 1 |  | 0.2 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 308.94 |  |  | 175
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 262.6 |  |  | 149
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 678
4 | 11-01-009-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | 1.832 | 193.64 | 106.88 | -- | 355 | 159 | 196 | -- | 11.12 | 20
|  |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 86.76 | 2.79 | -- |  |  | 5 |  | 0.24 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 99.13 |  |  | 182
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 57.09 |  |  | 105
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 642
5 | 100-001 | Плиты ГВЛ | 188.696 | 24.66 | -- | 24.66 | 4653 | -- | -- | 4653 | -- | --
|  |  | м2 | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 1.832 | 88.9 | 1.77 | 0.18 | 163 | 159 | 3 | 1 | 9.04 | 17
|  |  | 100 м2 | 86.95 | 0.18 | -- |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 82.34 |  |  | 151
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 40.74 |  |  | 75
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 389
7 | 101-9732 | Грунтовка | 23.816 | 7.18 | -- | 7.18 | 171 | -- | -- | 171 | -- | --
|  |  | кг | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
8 | 11-01-036-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 1.832 | 533.54 | 105.74 | 67.59 | 977 | 660 | 194 | 123 | 43.35 | 79
|  |  | 100 м2 покрытия | 360.21 | 5.91 | -- |  |  | 11 |  | 0.51 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 405.29 |  |  | 742
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 233.4 |  |  | 428
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2147
9 | 100-002 | Линолеум коммерческий | 186.864 | 106.14 | -- | 106.14 | 19833 | -- | -- | 19833 | -- | --
|  |  | м2 | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
10 | 11-01-040-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 1.0564 | 1458.5 | 16.86 | 1357.27 | 1541 | 89 | 18 | 1434 | 9.19 | 10
|  |  | 100 м плинтуса | 84.37 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 93.4 |  |  | 99
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 53.79 |  |  | 57
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1697
11 | 61-2-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.046 | 3184.35 | 20.94 | 1140.23 | 146 | 93 | 1 | 52 | 228.35 | 11
|  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2023.18 | 7.77 | -- |  |  | -- |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1604.45 |  |  | 74
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1015.48 |  |  | 47
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 267
12 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 0.46 | 88.9 | 1.77 | 0.18 | 41 | 40 | 1 | -- | 9.04 | 4
|  |  | 100 м2 | 86.95 | 0.18 | -- |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 82.34 |  |  | 38
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 40.74 |  |  | 19
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 98
13 | 111-9732 | Грунтовка | 5.98 | 7.01 | -- | 7.01 | 42 | -- | -- | 42 | -- | --
|  |  | кг | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
14 | 15-02-026-3 ЭСН РЦЦС СПб к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0.414 | 904.74 | 162.06 | 1.63 | 375 | 307 | 67 | 1 | 77.03 | 32
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 741.05 | 3.32 | -- |  |  | 1 |  | 0.33 | --
15 | 15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 0.46 | 1807.2 | 20.55 | 1255.61 | 831 | 244 | 9 | 578 | 59.2 | 27
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 531.04 | 0.35 | -- |  |  | -- |  | 0.03 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 502.16 |  |  | 231
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 248.42 |  |  | 114
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1176
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 29683 | 2163 | 503 | 27017 |  | 250
|  |  | руб. | [5 empty] | 22 |  |  | 2
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 29683
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 2318
| в т.ч. транспортные расходы - |  | руб. |  |  |  | 17
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 2186
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 24699
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 1849
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 1126
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 32658
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 252
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 2186
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 32658
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 252
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 2186
Пересчет итогов в цены на г.
| Оплата труда осн. рабочих |  | 2163 | х 5,19 |  |  | 11226
| Затраты на экспл. машин |  | 503 | х 5,19 |  |  | 2611
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) |  | 22 | х 5,19 |  |  |  |  | 114
| Стоимость материальных ресурсов |  | 27017 | х 5,19 |  |  | 140218
| Итого прямых затрат | [5 empty] | 154055
| Накладные расходы в текущих ценах |  | 1849 | х 5,19 | х 1,0 |  | 9596
| Сметная прибыль в текущих ценах |  | 1126 | х 5,19 | х 1,0 |  | 5844
| ИТОГО в ценах на г. | [5 empty] | 169495
| Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 18 % |  |  |  | 30509.1
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | [5 empty] | 200004.1