## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [7 empty] | "______ " _______________2012 г.
МБДОУ № 157 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 21
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)
на | Замену горючей отделки помещений на негорючую
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________199,958 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________159,570 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________9,886 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________17,642 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________351,27 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) | 0.06 | 145,98 143,48 | 2,5 0,93 | 9 | 9 |  | 17.89 | 1.07
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 85% 65% |  |  | 42 32 123
2 | ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.626 | 6984,78 1107,59 | 541,79 11,03 | 4372 | 693 | 339 7 | 117.83 | 73.76
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 105%*0,9 55%*0,85 |  |  | 3572 1767 28948
3 | ФЕРм08-03-594-17 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Кинд ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0.1 | 3088,64 1301,50 | 1720 545,69 | 309 | 130 | 172 55 | 131.2 | 13.12
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 949 649 3267
4 |  | Светильник ЛПО 4х36-001 (ЛПО 12 4Х36-001) (шт.) | 10 | 120.34 |  | 1203
5 | ФЕР46-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (100 м2) | 0.37 | 435,33 221,51 | 213,82 79,34 | 161 | 82 | 79 29 | 29.3 | 10.84
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 110%*0,9 70%*0,85 |  |  | 594 357 1821
6 | ФЕР10-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗП | 0.08 | 7573,67 1022,19 | 35.95 | 606 | 82 | 3 | 112.7 | 9.02
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 118%*0,9 63%*0,85 |  |  | 470 237 3979
7 | ФЕР15-04-005-05 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.16 | 1331,5 262,12 | 11,29 0,15 | 213 | 42 | 2 | 29.22 | 4.68
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 105%*0,9 55%*0,85 |  |  | 215 106 1472
8 | ФЕРр63-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности) | 0.3 | 81,12 81,12 |  | 24 | 24 |  | 10.4 | 3.12
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 77% 50% |  |  | 100 65 295
9 | ФЕР15-04-005-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.3 | 1715,27 442,53 | 17,13 0,29 | 515 | 133 | 5 | 49.34 | 14.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 105%*0,9 55%*0,85 |  |  | 679 336 3796
10 | ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) | 0,12 0,02*6 | 288,06 288,06 |  | 35 | 35 |  | 36.28 | 4.35
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 82% 62% |  |  | 155 117 461
11 | ФЕРр56-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) | 0.06 | 1807,42 1437,99 | 369,43 39,94 | 108 | 86 | 22 2 | 179.3 | 10.76
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 82% 62% |  |  | 390 295 1268
12 | ФЕР10-01-039-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.12 | 26029,99 1100,88 | 1562,86 191,54 | 3124 | 132 | 188 23 | 119.92 | 14.39
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 118%*0,9 63%*0,85 |  |  | 889 448 18207
13 | ФССЦ-203-0223 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) | -12 | 207 |  | -2484
14 |  | Дверной блок с фурнитурой (м2) | 12 | 370.21 |  | 4443
15 | ФЕРр65-33-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена жалюзийных решеток (100 жалюзийных решеток) | 0.02 | 3255,86 394,00 | 0,31 0,12 | 65 | 8 |  | 46.19 | 0.92
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 103% 60% |  |  | 44 26 421
16 | ФЕР20-02-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 4 | 30,64 18,37 | 4,56 0,18 | 123 | 73 | 18 1 | 2.05 | 8.2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 128%*0,9 83%*0,85 |  |  | 460 281 1405
17 | ФССЦ-301-1514 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм (применительно) (шт.) | 4 | 28.25 |  | 113
18 | ФЕР15-02-019-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.8 | 744,46 423,95 | 9,78 3,63 | 596 | 339 | 8 3 | 48.51 | 38.81
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 105%*0,9 55%*0,85 |  |  | 1745 863 5827
19 | ФЕРр62-16-2 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.8 | 1517,64 173,58 | 8,36 1,16 | 1214 | 139 | 7 1 | 20.09 | 16.07
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 50% |  |  | 605 378 7539
20 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 0,7 0,55+0,15 | 29,41 29,41 |  | 21 | 21 |  | 3.77 | 2.64
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 68% |  |  | 90 77 280
21 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) | 0,937 0,802+0,135 | 92,9 88,84 | 4,06 1,51 | 87 | 83 | 4 1 | 11.39 | 10.67
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 68% |  |  | 362 308 1140
22 | ФЕРр57-4-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% (100 м2) | 0.176 | 2691,94 1066,25 | 66,18 10,44 | 474 | 188 | 12 2 | 125 | 22
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 68% |  |  | 821 698 4079
23 | ФЕР11-01-035-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,937 0,802+0,135 | 4589,95 475,34 | 113,61 8,41 | 4301 | 445 | 106 8 | 55.02 | 51.55
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 123%*0,9 75%*0,85 |  |  | 2708 1559 27492
24 | ФССЦ-101-0699 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм (100 м2) | -0.9623 | 3834 |  | -3689
25 |  | ГВЛ половой (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 | 96.23 | 26.15 |  | 2516
26 | ФЕР11-01-036-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,937 0,802+0,135 | 7371,48 300,17 | 88,11 4,93 | 6907 | 281 | 83 5 | 36.12 | 33.84
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 123%*0,9 75%*0,85 |  |  | 1709 984 39990
27 | ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,7 0,55+0,15 | 1441,63 70,31 | 14.05 | 1009 | 49 | 10 | 7.66 | 5.36
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 123%*0,9 75%*0,85 |  |  | 293 169 5911
28 | ФСЦП311-01-01-01-041 | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (тонна) | 1,2994 0,0014+0,63+0,009+0,1416+0,077+0,4404 | 42,98 42,98 |  | 56 | 56 |  | 1 | 1.3
29 | ФСЦП310-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки до 10 км; класс груза 1 (1 тонна) | 1.2994 | 11.42 | 11.42 | 15 |  | 15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 26446 | 3130 | 1073 137 |  | 351.27
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4) | [5 empty] | 142811 | 16903 | 5795 739 |  | 351.27
Накладные расходы | [5 empty] | 16892
Сметная прибыль | [5 empty] | 9753
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Отделочные работы:
Итого Поз. 2, 7, 9, 18 | [5 empty] | 5696 | 1207 | 354 10 |  | 132.05
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 30759 | 6518 | 1912 54 |  | 132.05
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 6 572) | [5 empty] | 6211
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 6 572) | [5 empty] | 3072
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 40042 |  |  |  | 132.05
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 5 | [5 empty] | 161 | 82 | 79 29 |  | 10.84
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 870 | 443 | 427 157 |  | 10.84
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 600) | [5 empty] | 594
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 600) | [5 empty] | 357
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 1821 |  |  |  | 10.84
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 6, 12-14 | [5 empty] | 5689 | 214 | 191 23 |  | 23.41
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 30721 | 1156 | 1031 124 |  | 23.41
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 1 280) | [5 empty] | 1359
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 1 280) | [5 empty] | 685
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 32765 |  |  |  | 23.41
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 8 | [5 empty] | 24 | 24 |  |  | 3.12
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 130 | 130 |  |  | 3.12
Накладные расходы 77% ФОТ (от 130) | [5 empty] | 100
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 130) | [5 empty] | 65
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 295 |  |  |  | 3.12
Проемы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 10-11 | [5 empty] | 143 | 121 | 22 2 |  | 15.11
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 772 | 653 | 119 11 |  | 15.11
Накладные расходы 82% ФОТ (от 664) | [5 empty] | 544
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 664) | [5 empty] | 412
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 1728 |  |  |  | 15.11
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 15 | [5 empty] | 65 | 8 |  |  | 0.92
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 351 | 43 |  |  | 0.92
Накладные расходы 103% ФОТ (от 43) | [5 empty] | 44
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 43) | [5 empty] | 26
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 421 |  |  |  | 0.92
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 16-17 | [5 empty] | 236 | 73 | 18 1 |  | 8.2
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 1274 | 394 | 97 5 |  | 8.2
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 399) | [5 empty] | 460
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 399) | [5 empty] | 281
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 2015 |  |  |  | 8.2
Малярные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 19 | [5 empty] | 1214 | 139 | 7 1 |  | 16.07
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 6556 | 751 | 38 5 |  | 16.07
Накладные расходы 80% ФОТ (от 756) | [5 empty] | 605
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 756) | [5 empty] | 378
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 7539 |  |  |  | 16.07
Полы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 20-22 | [5 empty] | 582 | 292 | 16 3 |  | 35.31
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 3143 | 1577 | 86 16 |  | 35.31
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 593) | [5 empty] | 1274
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 1 593) | [5 empty] | 1083
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 5500 |  |  |  | 35.31
Полы:
Итого Поз. 23-27 | [5 empty] | 11044 | 775 | 199 13 |  | 90.75
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 59638 | 4185 | 1075 70 |  | 90.75
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 4 255) | [5 empty] | 4710
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 4 255) | [5 empty] | 2713
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 67061 |  |  |  | 90.75
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 28 | [5 empty] | 56 | 56 |  |  | 1.3
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 302 | 302 |  |  | 1.3
Перевозка автотранспортом:
Итого Поз. 29 | [5 empty] | 15 |  | 15
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 81 |  | 81
Итого | [5 empty] | 159570 |  |  |  | 337.08
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1 | [5 empty] | 9 | 9 |  |  | 1.07
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 49 | 49 |  |  | 1.07
Накладные расходы 85% ФОТ (от 49) | [5 empty] | 42
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 49) | [5 empty] | 32
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 123 |  |  |  | 1.07
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 3-4 | [5 empty] | 1512 | 130 | 172 55 |  | 13.12
Всего с учетом "Перевод в текущие цены ОЗП=5,4; ЭМ=5,4; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4" | [5 empty] | 8165 | 702 | 929 297 |  | 13.12
Накладные расходы 95% ФОТ (от 999) | [5 empty] | 949
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 999) | [5 empty] | 649
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 9763 |  |  |  | 13.12
Итого | [5 empty] | 9886 |  |  |  | 14.19
Итого | [5 empty] | 169456 |  |  |  | 351.27
НДС 18% | [5 empty] | 30502
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 199958 |  |  |  | 351.27

## Ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01
Замена горючей отделки помещений на негорючую
Объект: МБДОУ № 157 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 21
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.06
2 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.626
3 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.1
4 | Светильник ЛПО 4х36-001 (ЛПО 12 4Х36-001) | шт. | 10
5 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0.37
6 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.08
7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16
8 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.3
9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3
10 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,12 0,02*6
11 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.06
12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.12
13 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -12
14 | Дверной блок с фурнитурой | м2 | 12
15 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0.02
16 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 4
17 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм (применительно) | шт. | 4
18 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.8
19 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8
20 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,7 0,55+0,15
21 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,937 0,802+0,135
22 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% | 100 м2 | 0.176
23 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,937 0,802+0,135
24 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0.9623
25 | ГВЛ половой | м2 | 96.23
26 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,937 0,802+0,135
27 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,7 0,55+0,15
28 | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | тонна | 1,2994 0,0014+0,63+0,009+0,1416+0,077+0,4404
29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки до 10 км; класс груза 1 | 1 тонна | 1.2994
Составил
Согласовано

## Список материалов
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [5 empty] | _______________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [5 empty] | "___" _____________2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕУЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ
Замена горючей отделки помещений на негорючую
Объект: МБДОУ № 157 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 21
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в базисных ценах, руб. | Цена за ед. в текущих ценах, руб. | Стоимость в базисных ценах, руб. | Стоимость в текущих ценах, руб.
Материалы
1 | Дверной блок с фурнитурой | м2 | 12 | 370.21 | 1999.13 | 4442.52 | 23989.61
2 | ГВЛ половой | м2 | 96.23 | 25.64 | 138.46 | 2467.34 | 13323.64
3 | Светильник ЛПО 4х36-001 (ЛПО 12 4Х36-001) | шт. | 10 | 120.34 | 649.84 | 1203.4 | 6498.36
| Всего | [5 empty] | 37313.25
| НДС 18% | [5 empty] | 6716.385
| ИТОГО по материалам | [5 empty] | 44029.635
Составил

## АВР
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005
Инвестор - |  |  |  | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) - МУ СОШ № 1 |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик) - ИОООИ "Защита" |  |  |  | по ОКПО
Стройка - Ремонт полов с заменой линолеума (рекриация 2-го этажа) в здании МУ СОШ № 1 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 39
Объект - Ремонт полов с заменой линолеума (рекриация 2-го этажа) в здании МУ СОШ № 1 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 39
Вид деятельности по ОКДП
номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
пп | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Новый Раздел
Итого по акту (договорная цена) | [6 empty] | 84745.76
НДС 18% | [6 empty] | 15254.24
ВСЕГО по акту (договорная цена) | [6 empty] | 100000
ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
___________________________ |  |  |  | ___________________________
МП |  |  |  | МП

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. № 100
КОДЫ
Форма по ОКУД
Инвестор____________________________________________________ | [5 empty] | по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) МУ СОШ № 1 | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик: (Субподрядчик): ИОООИ "Защита" | [5 empty] | по ОКПО
Стройка: Ремонт полов с заменой линолеума (рекриация 2-го этажа) в здании МУ СОШ № 1 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 39
Вид деятельности по ОКОНХ, ОКПД
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период
[6 empty] | с | по
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ | Наименование пусковых комплексов, этапов, обьектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб
[5 empty] | с начала проведе- ния работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 84745.76 | 84745.76 | 84745.76
[5 empty] | Итого |  | 84745.7627
|  |  |  | Сумма НДС |  |  | 15254.2373
|  |  |  | Итого с НДС |  |  | 100000
Заказчик: ______________________________________
м.п.
Подрядчик: ______________________________________
м.п.