## Лист3
ГРАФИК Выполнения работ по капитальному ремонту лестничных маршей в МУЗ "Детская городская клиническая больница №1", по адресу: ул. Академика Мальцева, д.3
№ п/п | наименование работ | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни)
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
1 | установка оконных блоков | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 15: 20
2 | ремонт системы отопления | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 10: 10
3 | электромонтажные работы | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 10: 10
4 | ремонт левого крыла | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 15: 25
5 | ремонт правого крыла | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 20: 30
дата |  | 00.00.11 | 00.00.11 | 00.00.11 | 00.00.11 | 00.00.11 | 00.00.11 | 00.00.11 00.00.11
| ПОДРЯДЧИК: | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 20: ЗАКАЗЧИК:
| __________________ / ____________ | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 20: Главный врач Балдаев А.А. / ____________
| "___"_________________ 2011Г. | сроки выполнения работ с момента заключения контракта (дни) 20: "___"_________________ 2011Г.