## hx_abc4
Согласовано- Утверждаю- Директор МБОУ гимназии №44 А.В.Майоров
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
на | замена оконных блоков (заполнение оконных проемов с установкой подоконных досок) в кабинетах №41,25,24-корпуса №2, кабинетах 9,10,26,28,47,48, лестничный марш 2-ого этажа в МБОУ гимназии №44
Составлена 4кв 2011г | [11 empty] | руб.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 46-04-012- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 0.8616 | 1767.24 | 241.95 | -- | 1523 | 1314 | 208 | 1 | 188.54 | 162
|  |  | 100 м2 | 1525.29 | 89.78 |  |  |  | 77 |  | 7.74 | 7
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9) |  | 1598.92 |  |  | 1378
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85) |  | 960.97 |  |  | 828
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 3729
2 | 10-01-034- 05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 0.054 | 13639.3 | 609.94 | 11144.29 | 737 | 102 | 33 | 602 | 215.68 | 12
|  |  | 100 м2 проемов | 1885.07 | 25.52 |  |  |  | 1 |  | 2.2 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 2029.05 |  |  | 110
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 1023.12 |  |  | 55
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 902
3 | 203-9095-1 | Блоки оконные ПВХ | 5.4 | 505.94 | -- | 505.94 | 2732 | -- | -- | 2732 | -- | --
|  |  | м2 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
4 | 10-01-034- 06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 0.0565 | 10274.5 | 511.52 | 8298.35 | 581 | 83 | 29 | 469 | 167.58 | 9
|  |  | 100 м2 проемов | 1464.63 | 9.57 |  |  |  | 1 |  | 0.83 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 1565.6 |  |  | 88
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 789.44 |  |  | 45
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 714
5 | 203-9095-2 | Блоки оконные ПВХ | 5.65 | 505.94 | -- | 505.94 | 2859 | -- | -- | 2859 | -- | --
|  |  | м2 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
6 | 10-01-034- 08 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 0.7511 | 10565.47 | 517.24 | 8549.02 | 7936 | 1126 | 388 | 6422 | 171.53 | 129
|  |  | 100 м2 проемов | 1499.21 | 9.57 |  |  |  | 7 |  | 0.83 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 1602.33 |  |  | 1204
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 807.95 |  |  | 607
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 9747
7 | 203-9095-3 | Блоки оконные ПВХ | 75.11 | 505.94 | -- | 505.94 | 38002 | -- | -- | 38002 | -- | --
|  |  | м2 | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
8 | 10-01-035- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 0.61 | 6522.06 | 35.43 | 6276.9 | 3978 | 128 | 22 | 3828 | 24.59 | 15
|  |  | 100 п. м | 209.73 | 1.01 |  |  |  | 1 |  | 0.09 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 223.8 |  |  | 137
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 112.85 |  |  | 69
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 4184
9 | 100-001 | Доски подоконные ПВХ | 61 | 50.59 | -- | 50.59 | 3086 | -- | -- | 3086 | -- | --
|  |  | м | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
10 | 58-20-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 0.558 | 2516.07 | 5.99 | 2156.85 | 1404 | 197 | 3 | 1204 | 41.41 | 23
|  |  | 100 м | 353.23 | 0.93 |  |  |  | 1 |  | 0.08 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 83% |  | 293.95 |  |  | 164
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% |  | 230.2 |  |  | 128
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1696
11 | 15-02-024- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 0.7053 | 3046.8 | 97.1 | 2235.88 | 2149 | 503 | 68 | 1578 | 81.67 | 58
|  |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 713.82 | 29.27 |  |  |  | 21 |  | 2.85 | 2
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 702.22 |  |  | 495
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 347.4 |  |  | 245
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2889
12 | 11-01-040- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,15 к=1,25 | Устройство пластикового декоративного уголка на клее КН-2 | 1.404 | 1389.52 | 3.27 | 1285.35 | 1951 | 142 | 5 | 1804 | 10.34 | 15
|  |  | 100 м | 100.9 | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 111.7 |  |  | 157
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 64.32 |  |  | 90
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2198
13 | 15-04-027- 05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 0.7053 | 537.32 | 3.66 | 402.54 | 379 | 92 | 3 | 284 | 13.79 | 10
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 131.12 | 0.15 |  |  |  | -- |  | 0.01 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 124.05 |  |  | 87
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 61.37 |  |  | 43
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 509
14 | 15-04-006- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 0.7053 | 74.11 | 1.47 | 0.18 | 52 | 51 | 1 | -- | 7.53 | 5
|  |  | 100 м2 | 72.46 | 0.15 |  |  |  | -- |  | 0.01 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 68.62 |  |  | 48
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 33.95 |  |  | 24
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 124
15 | 101-9732 | Грунтовка | 9.169 | 5.69 | -- | 5.69 | 52 | -- | -- | 52 | -- | --
|  |  | кг | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | --
16 | 15-04-005- 05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 0.7053 | 1331.5 | 11.29 | 1058.09 | 939 | 185 | 8 | 746 | 29.22 | 21
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 262.12 | 0.15 |  |  |  | -- |  | 0.01 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 247.84 |  |  | 175
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 122.61 |  |  | 86
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1200
17 | 15-02-031- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (наружные) | 0.2685 | 4507.09 | 80.5 | 2246.51 | 1210 | 585 | 22 | 603 | 234.67 | 63
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2180.08 | 29.88 |  |  |  | 8 |  | 2.58 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 2088.41 |  |  | 561
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 1033.15 |  |  | 277
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2048
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 69569 | 4509 | 790 | 64270 |  | 521
|  |  | руб. | [5 empty] | 117 |  |  | 10
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 69569
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 17539
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 4625
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 46731
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 4603
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 2498
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 76670
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 532
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 4625
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 76670
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 532
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 4625
Пересчет итогов в цены на 4-2011 г.
| Оплата труда осн. рабочих |  | 4509 | х 5,36 |  |  | 24168
| Затраты на экспл. машин |  | 790 | х 5,36 |  |  | 4234
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) |  | 117 | х 5,36 |  |  |  |  | 627
| Стоимость материальных ресурсов |  | 64270 | х 5,36 |  |  | 344487
| Итого прямых затрат | [5 empty] | 372889
| Накладные расходы в текущих ценах |  | 4603 | х 5,36 | х 1,0 |  | 24672
| Сметная прибыль в текущих ценах |  | 2498 | х 5,36 | х 1,0 |  | 13389
| ИТОГО в ценах на 4-2011 г. | [5 empty] | 410950
| Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 18 % |  |  |  | 73971
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | [5 empty] | 484921
Руководитель: ООО "Техэнергострой Рукавишникова Е.В.