## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3-1
Разработка проектно-сметной документации для проведения комплексного капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 70", расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.70 А.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтаж
1 | Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | 100 м2 | 0,335 33,5/100
2 | Строительный мусор | т | 2,412 33,5*0,12*0,6
3 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,108 10,8/100
4 | Строительный мусор | т | 0.76
5 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.5
6 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.2
7 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.18
Раздел 2. Ремонтно-отделочные работы внутри помещений
8 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом и заделка проема | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,614 (59,4+2)/100
9 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL | м3 | 5,0592 63,24*0,08
10 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Д400мм) | 100 отверстий | 0.01
11 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0.14
12 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: 46-03-012-03 (до толщ.200см2) | 100 м борозд | 0.14
13 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.28
14 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,016 16/1000
Полы
15 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,7027 (16,83+53,44)/100
16 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,7027 (16,83+53,44)/100
17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0.1683
18 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.5344
19 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | -0.5344
20 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 5,6216 (16,83+53,44)*0,08
21 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,7027 (16,83+53,44)/100
22 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -81.51
23 | Гидроизол | м2 | 81.51
24 | Уплотнение грунта: гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0,7027 (16,83+53,44)/100
25 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.85
Стены
26 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.16
27 | Строительный мусор | т | 0.5408
28 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.4767
29 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3599 (43,34+208,65-16)/100
30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16
31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.16
32 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 2.08
Потолки
33 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7027 0,2201+0,4826
Заполнения проемов
34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.13
35 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -13
36 | Блок дверной в комплекте с фурнитурой | м2 | 13
37 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11
38 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.091
Раздел 3. Кровля, фасад
39 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 1 100/100
40 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 1 100/100
41 | Строительный мусор | т | 1.04
42 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 1 100/100
43 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1 100/100
44 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -116
45 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -114
46 | Техноэласт ЭПП | м2 | 116
47 | Техноэласт ЭКП | м2 | 114
48 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 16 100*0,16
49 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 1
50 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 25мм) | 100 м2 стяжки | 1
51 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 1
52 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -116
53 | Бикроэласт ТПП | м2 | 116
54 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжки | 1
Фасады
55 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.03
56 | Строительный мусор | т | 0.00672
Отмостка
57 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,05 50/1000
58 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1 50*0,2/100
59 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11 10*1,1
60 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из гравия | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1 50*0,2/100
61 | Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм | м3 | 10,5 10*1,05
62 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.66
63 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003- 05 | 100 м2 изолируемой поверхности | -0.66
64 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,5 50/100
65 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ.80мм) | 100 м2 покрытия | 0.5
Раздел 4. Прочие работы
66 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой транспортерами | 1 т груза | 4.7595
67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 4.7595
Раздел 5. Водопровод, канализация
68 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл. | 0.1
69 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 1/10
70 | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких | 10 компл. | 0.1
71 | Установка смесителей для душа | 10 шт. | 0,1 1/10
72 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | -1
73 | Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой | компл. | 1
74 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.3
75 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 3
76 | Установка ванн купальных: прямых чугунных | 10 компл. | 0.1
77 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.45
78 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм | шт. | 5
79 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 30/100
80 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,12 12/100
Раздел 6. Отопление, вентиляция
Отопление
81 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,084 50*0,168/100
82 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -8.4
83 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 4 секции | шт. | 1
84 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 7 секций | шт. | 1
85 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 9 секций | шт. | 3
86 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 12 секций | шт. | 1
87 | Монтажный комплект универсальный | шт. | 6
88 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (радиаторные) | 1 шт. | 12
89 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -12
90 | Вентиль термостатический прямой Ду15 RA-N Danfoss | шт | 6
91 | Запорный клапан "Danfoss", марка RLV-15 прямой | шт. | 6
92 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,659 0,305+0,354
93 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -5.924
94 | Труба полипропиленовая Ду16 KAN Stabi AL | м | 27,4195 30,5*0,899
95 | Труба полипропиленовая Ду20 KAN Stabi AL | м | 31,8246 35,4*0,899
96 | Отвод 90 Ду16 KAN | шт | 6
97 | Отвод 90 Ду20 KAN | шт | 6
98 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм (сливной) | шт. | 1
99 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 6
100 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 1
Вентиляция
101 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 10 1+1+8
102 | Вентилятор радиальный в металлическом корпусе с двигателем с преобразователем частоты АИР56А4 ВРАН6-2.5-Н-УХЛ1-1-0.12х1350 380 ПО ТШК | шт | 1
103 | Вентилятор канальный для круглых каналов в металлическом корпусе ВК250 Б | шт | 1
104 | Вентилятор канальный 100 МВ Вентс | шт | 2
105 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 2
106 | Регулятор скорости симисторный СРМ/2А | шт | 2
107 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,4 0,17+0,23
108 | Гибкая вставка на стороне нагнетания ВГ-Н-2.5 | шт | 1
109 | Гибкая вставка на стороне всасывания ВГ-В-2.5 | шт | 1
110 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 3200 мм | 1 шт. | 1
111 | Воздушный клапан с электроприводом с пружинным самовозвратом | шт | 1
112 | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 31,5 тыс.м3/час | 1 воздухонагреватель | 1
113 | Водяной канальный нагреватель ВНП 50-25/2 | шт | 1
114 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
115 | Щит управления ЩУТ4 | шт | 1
116 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2
117 | Термостат защиты от замерзания по приточному воздуху | шт | 1
118 | Накладной датчик защиты от замерзания | шт | 1
119 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм | 1 зонт | 1
120 | Зонт для прямоугольных каналов 200х400 ЗП 00.000-01 | шт | 1
121 | Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1
122 | Клапан обратный КОМ 1 160х240 | шт | 1
123 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1
124 | Клапан обратный КОМ 1 250 | шт | 1
125 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (оконный клапан) | 1 решетка | 2
126 | Установка клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм | 1 шт. | 2
127 | Вентиляционный шумозащитный оконный клапан Air-box comfort S | шт | 2
128 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | 1 шт. | 1
129 | Клапан инфильтрации воздуха КИВ 125 | шт | 1
130 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х490 мм | 1 решетка | 24 1+11+12
131 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | -1.68
132 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 150х150 мм | шт | 12
133 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х200 мм | шт | 11
134 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х400 мм | шт | 1
135 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,148 0,044+0,057+0,047
136 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.009
137 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.098
138 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,174 0,032+0,07+0,072
139 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм | м2 | 25,5 0,9+4,7+5,7+4,4+9,8
140 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром до 3000 мм | м2 | 17,4 3,2+7+7,2
141 | Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/200 мм | шт. | 2
Раздел 7. Электроснабжение
142 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08
143 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный | шт. | 8
144 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.12
145 | Розетка открытой проводки | шт. | 12
146 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.8
147 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.8
148 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 80
149 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
150 | Групповой щиток освещения ЩРв-18(з) IP31 | шт. | 1
151 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 9 1+7+1
152 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 16А | шт. | 1
153 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, характеристика С | шт. | 7
154 | Выключатель с комбинированной защитой ВКЗ-22-6,3В.432 30мА 10А | шт. | 1
155 | Комплект шин "PE" "N" | компл. | 1
156 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.21
157 | Светильник с люминесцентными лампами IP20,ЭПРА ЛВО46 4*18 | шт. | 21
158 | Лампа люминесцентная ЛЛ-26/18 | шт. | 84 21*4
Раздел 8. Оборудование
159 | Машина стиральная автоматизированная, масса: от 1 до 2 т | 1 шт. | 1
160 | Машина стиральная с электрообогревом Габаритные размеры 1200х1200x1530 ОАО «Вяземский машиностроительный завод» Л30-221 | шт | 1
161 | Центрифуги автоматизированные, масса: до 0,5 т | 1 шт. | 1
162 | Центрифуга Загрузочная масса 10 кг.Габаритные размеры 760х590х950 ОАО «Вяземский машиностроительный завод» | шт | 1
163 | Машина стиральная бытовая Габаритные размеры 600х600х800 Загрузочная масса 5 кг. | шт | 1
164 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл. | 0.1
165 | Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 | компл. | -1
166 | Водонагреватель настенный накопительный 15л | шт | 1
Составил: |  | И.В.Фокина